## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN AGAPANDO | E23-08-P05-01-001 C1 | 08-FEB-22 | 31-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76528 | 644867.32 | 0 | 0 | 0 | 644867.32 | 0 | 0 | 625521.3 | 0 | 0 | 0 | 19346.02 | 19346.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN AGAPANDO | E23-08-P05-01-001 C1A1 | 10-MAY-22 | 10-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76528 | 266405.57 | 0 | 0 | 0 | 266405.57 | 0 | 0 | 258413.4 | 0 | 0 | 0 | 7992.17 | 7992.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-001 | PLATAFORMA EN AREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-001 C1 | 02-FEB-22 | 02-JUL-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76453 | 141116.01 | 0 | 0 | 0 | 141116.01 | 0 | 0 | 141116.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-001 | PLATAFORMA EN AREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-001 C1_A00 | 20-OCT-22 | 30-NOV-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-E04-01-001 C1_A00 | 70654.37 | 0 | 0 | 0 | 70654.37 | 0 | 0 | 70654.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-002 | MURO KEYSTONE AGAPANDO | E23-08-P05-01-002 C1 | 24-FEB-22 | 24-FEB-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76974 | 1151283.47 | 0 | 0 | 0 | 1151283.47 | 0 | 0 | 1116744.97 | 0 | 0 | 0 | 34538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-002 | MURO KEYSTONE AGAPANDO | E23-08-P05-01-002 C1A1 | 24-MAR-22 | 24-MAR-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76974 | 348280.76 | 0 | 0 | 0 | 348280.76 | 0 | 0 | 337832.34 | 0 | 0 | 0 | 10448.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-003 | EXCAVACION POR SOBRE ANCHO DE MURO KEYSTONE EN AGAPANDO | E23-08-P05-01-003 C1 | 24-FEB-22 | 24-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76952 | 128616.23 | 0 | 0 | 0 | 128616.23 | 0 | 0 | 128616.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-P05-01-003 | EXCAVACION POR SOBRE ANCHO DE MURO KEYSTONE EN AGAPANDO | E23-08-P05-01-003 C1A1 | 16-MAR-22 | 16-SEP-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76952 | 30130.47 | 0 | 0 | 0 | 30130.47 | 0 | 0 | 30130.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1 | 17-MAR-22 | 17-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77553 | 1575061.48 | 0 | 0 | 0 | 1496028.38 | 79033.1 | 0 | 1451147.42 | 0 | 0 | 0 | 44880.96 | 44880.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1A01 | 16-JUN-22 | 30-JUN-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77553 | 6040.78 | 0 | 0 | 0 | 6040.78 | 0 | 0 | 5859.56 | 0 | 0 | 0 | 181.22 | 181.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1A02 | 02-AGO-22 | 02-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77553 | 1002.14 | 0 | 0 | 0 | 1002.14 | 0 | 0 | 972.08 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1A03 | 24-AGO-22 | 31-AGO-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77553 | 2960.8 | 0 | 0 | 0 | 2960.8 | 0 | 0 | 2871.98 | 0 | 0 | 0 | 88.82 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1A03_A00 | 06-OCT-22 | 31-OCT-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1A03_A00 | 809.28 | 0 | 0 | 0 | 809.28 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A00 | 20-SEP-22 | 20-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A00 | 1350.31 | 0 | 0 | 0 | 1350.31 | 0 | 0 | 1309.8 | 0 | 0 | 0 | 40.51 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A01 | 20-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A01 | 7937.64 | 0 | 0 | 0 | 7937.64 | 0 | 0 | 7699.51 | 0 | 0 | 0 | 238.13 | 238.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A02 | 21-SEP-22 | 21-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A02 | 8099.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A03 | 21-SEP-22 | 31-DIC-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A03 | 25634.73 | 0 | 0 | 0 | 25634.73 | 0 | 0 | 24865.69 | 0 | 0 | 0 | 769.04 | 769.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A04 | 02-DIC-22 | 31-DIC-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A04 | 5019.35 | 0 | 0 | 0 | 5019.35 | 0 | 0 | 4868.77 | 0 | 0 | 0 | 150.58 | 150.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C1_A05 | 05-ENE-23 | 05-JUL-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C1_A05 | 626.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C3 | 17-MAR-22 | 17-MAR-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-81471 | 190890.64 | 0 | 0 | 0 | 190890.64 | 0 | 0 | 185163.92 | 0 | 0 | 0 | 5726.72 | 5726.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C3_A00 | 23-NOV-22 | 23-ABR-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C3_A00 | 1931.39 | 0 | 0 | 0 | 1931.39 | 0 | 0 | 1931.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C5 | 17-MAR-22 | 17-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77555 | 55568.68 | 0 | 0 | 0 | 55568.64 | 0.04 | 0 | 55568.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C5A01 | 26-ABR-22 | 30-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77555 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 0 | 0 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C5_A00 | 05-OCT-22 | 05-ABR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C5_A00 | 17051.28 | 0 | 0 | 0 | 17051.28 | 0 | 0 | 17051.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C5_A01 | 18-NOV-22 | 18-ABR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C5_A01 | 24708.66 | 0 | 0 | 0 | 24708.66 | 0 | 0 | 24708.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C5_A02 | 23-NOV-22 | 23-FEB-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C5_A02 | 3331.07 | 0 | 0 | 0 | 3331.07 | 0 | 0 | 3331.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6 | 17-MAR-22 | 17-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77554 | 99419.94 | 0 | 0 | 0 | 99419.94 | 0 | 0 | 99419.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6A01 | 26-JUL-22 | 26-JUL-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77554 | 83550.39 | 0 | 0 | 0 | 83550.39 | 0 | 0 | 83550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6_A00 | 21-SEP-22 | 21-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C6_A00 | 8837.8 | 0 | 0 | 0 | 8837.8 | 0 | 0 | 8837.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6_A01 | 20-OCT-22 | 20-FEB-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C6_A01 | 53568.8 | 0 | 0 | 0 | 53568.8 | 0 | 0 | 53568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6_A02 | 02-DIC-22 | 02-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C6_A02 | 16127 | 0 | 0 | 0 | 16127 | 0 | 0 | 16127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C6_A03 | 15-DIC-22 | 31-DIC-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C6_A03 | 32349.68 | 0 | 0 | 0 | 32349.68 | 0 | 0 | 32349.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C7 | 26-JUL-22 | 31-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80803 | 203189.86 | 0 | 0 | 0 | 203189.86 | 0 | 0 | 203189.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C7_A00 | 21-SEP-22 | 30-SEP-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-01 C7_A00 | 31111.2 | 0 | 0 | 0 | 31111.2 | 0 | 0 | 31111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-01 | MEZQUITE PLUS 6X CASA MUESTRA LOTE I COND. AGAPANDO | E23-08-C03-01 C7a01 | 23-AGO-22 | 31-AGO-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80803 | 35203.72 | 0 | 0 | 0 | 35203.72 | 0 | 0 | 35203.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1 | 18-MAR-22 | 18-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77576 | 3150122.96 | 0 | 0 | 0 | 3122522.76 | 27600.2 | 0 | 3028846.94 | 0 | 0 | 0 | 93675.82 | 93675.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1A01 | 16-JUN-22 | 30-JUN-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77576 | 12081.56 | 0 | 0 | 0 | 12081.56 | 0 | 0 | 11719.11 | 0 | 0 | 0 | 362.45 | 362.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1A02 | 03-AGO-22 | 03-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77576 | 2004.28 | 0 | 0 | 0 | 2004.28 | 0 | 0 | 1944.15 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A00 | 15-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A00 | 60500.91 | 0 | 0 | 0 | 60500.91 | 0 | 0 | 14026.34 | 0 | 44659.54 | 0 | 1815.03 | 1815.03 | 0 | 0 | 44659.54 | 44659.54
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A01 | 21-SEP-22 | 21-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A01 | 16199.82 | 0 | 0 | 0 | 16199.82 | 0 | 0 | 15713.83 | 0 | 0 | 0 | 485.99 | 485.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A02 | 21-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A02 | 5513.54 | 0 | 0 | 0 | 5513.54 | 0 | 0 | 5348.13 | 0 | 0 | 0 | 165.41 | 165.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A03 | 22-SEP-22 | 22-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A03 | 26353.88 | 0 | 0 | 0 | 26353.88 | 0 | 0 | 25563.26 | 0 | 0 | 0 | 790.62 | 790.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A04 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A04 | 30198.12 | 0 | 0 | 0 | 30198.12 | 0 | 0 | 29292.18 | 0 | 0 | 0 | 905.94 | 905.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A05 | 06-OCT-22 | 06-FEB-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A05 | 1618.56 | 0 | 0 | 0 | 1618.56 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 48.56 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A06 | 15-NOV-22 | 30-NOV-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A06 | 5921.6 | 0 | 0 | 0 | 5921.6 | 0 | 0 | 5743.95 | 0 | 0 | 0 | 177.65 | 177.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C1_A08 | 29-DIC-22 | 29-ABR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C1_A08 | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C2 | 18-MAR-22 | 18-MAR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80820 | 406379.69 | 0 | 0 | 0 | 406379.69 | 0 | 0 | 406379.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C2A02 | 05-SEP-22 | 05-SEP-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80820 | 70407.52 | 0 | 0 | 0 | 70407.52 | 0 | 0 | 70407.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C2_A00 | 21-SEP-22 | 30-SEP-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C2_A00 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | 62222.4 | 0 | 0 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C3 | 18-MAR-22 | 18-MAR-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-81479 | 381781.22 | 0 | 0 | 0 | 381781.22 | 0 | 0 | 370327.76 | 0.01 | 0 | 0 | 11453.45 | 11453.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C3_A00 | 15-NOV-22 | 30-NOV-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C3_A00 | 3862.78 | 0 | 0 | 0 | 3862.78 | 0 | 0 | 3746.9 | 0 | 0 | 0 | 115.88 | 115.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4 | 18-MAR-22 | 18-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77977 | 99419.94 | 0 | 0 | 0 | 99419.94 | 0 | 0 | 99419.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4 A2 | 27-JUL-22 | 27-ENE-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77977 | 152988.7 | 0 | 0 | 0 | 152988.7 | 0 | 0 | 152988.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4 A2_A00 | 22-SEP-22 | 30-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C4 A2_A00 | 17675.6 | 0 | 0 | 0 | 17675.6 | 0 | 0 | 17675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4 A3 | 27-JUL-22 | 27-DIC-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77977 | 113532.02 | 0 | 0 | 0 | 113532.02 | 0 | 0 | 113532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4_A00 | 20-OCT-22 | 31-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C4_A00 | 107137.6 | 0 | 0 | 0 | 107137.6 | 0 | 0 | 107137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C4_A01 | 15-DIC-22 | 31-DIC-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C4_A01 | 12533.85 | 0 | 0 | 0 | 12533.85 | 0 | 0 | 12533.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C6 | 18-MAR-22 | 18-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77974 | 111137.32 | 0 | 0 | 0 | 111137.32 | 0 | 0 | 111137.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C6A01 | 26-ABR-22 | 30-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77974 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C6_A00 | 28-SEP-22 | 30-SEP-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C6_A00 | 34102.56 | 0 | 0 | 0 | 34102.56 | 0 | 0 | 34102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C6_A01 | 10-NOV-22 | 30-NOV-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C6_A01 | 49417.32 | 0 | 0 | 0 | 49417.32 | 0 | 0 | 49417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-02 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES A, B COND. AGAPANDO | E23-08-C03-02 C6_A02 | 17-NOV-22 | 30-NOV-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-02 C6_A02 | 6662.14 | 0 | 0 | 0 | 6662.14 | 0 | 0 | 6662.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01 | 28-MAR-22 | 30-MAR-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77626 | 3114325.84 | 0 | 0 | 0 | 3114325.84 | 0 | 0 | 3020895.89 | 0 | 0 | 0 | 93429.95 | 93429.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A00 | 21-SEP-22 | 21-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A00 | 16199.82 | 0 | 0 | 0 | 16199.82 | 0 | 0 | 15713.83 | 0 | 0 | 0 | 485.99 | 485.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A01 | 22-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A01 | 4064.82 | 0 | 0 | 0 | 4064.82 | 0 | 0 | 3942.88 | 0 | 0 | 0 | 121.94 | 121.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A02 | 22-SEP-22 | 22-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A02 | 30198.12 | 0 | 0 | 0 | 30198.12 | 0 | 0 | 29292.18 | 0 | 0 | 0 | 905.94 | 905.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A03 | 22-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A03 | 15875.28 | 0 | 0 | 0 | 15875.28 | 0 | 0 | 15399.02 | 0 | 0 | 0 | 476.26 | 476.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A04 | 06-OCT-22 | 31-OCT-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A04 | 1618.56 | 0 | 0 | 0 | 1618.56 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 48.56 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A05 | 15-NOV-22 | 30-NOV-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A05 | 5921.6 | 0 | 0 | 0 | 5921.6 | 0 | 0 | 5743.95 | 0 | 0 | 0 | 177.65 | 177.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A01_A06 | 30-DIC-22 | 31-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C1A01_A06 | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 1215.2 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A02 | 16-JUN-22 | 30-JUN-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77626 | 12081.56 | 0 | 0 | 0 | 12081.56 | 0 | 0 | 11719.11 | 0 | 0 | 0 | 362.45 | 362.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C1A03 | 03-AGO-22 | 03-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77626 | 2004.28 | 0 | 0 | 0 | 2004.28 | 0 | 0 | 1944.15 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C3A01 | 26-JUL-22 | 31-JUL-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77636 | 356390.41 | 0 | 0 | 0 | 356390.41 | 0 | 0 | 356390.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C3A01_A00 | 26-SEP-22 | 26-ABR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C3A01_A00 | 17675.6 | 0 | 0 | 0 | 17675.6 | 0 | 0 | 17675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C3A01_A01 | 20-OCT-22 | 20-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C3A01_A01 | 107137.6 | 0 | 0 | 0 | 107137.6 | 0 | 0 | 107137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C4 | 22-MAR-22 | 22-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77637 | 111137.32 | 0 | 0 | 0 | 111137.32 | 0 | 0 | 111137.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C4A01 | 26-ABR-22 | 27-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77637 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C4_A01 | 02-DIC-22 | 02-ABR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C4_A01 | 6662.14 | 0 | 0 | 0 | 6662.14 | 0 | 0 | 6662.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C4zdfg | 22-MAR-22 | 30-MAR-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-81472 | 381781.24 | 0 | 0 | 0 | 381781.24 | 0 | 0 | 381781.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C4zdfg_A00 | 15-NOV-22 | 30-NOV-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C4zdfg_A00 | 3862.78 | 0 | 0 | 0 | 3862.78 | 0 | 0 | 3862.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C5 | 26-JUL-22 | 31-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80804 | 406379.69 | 0 | 0 | 0 | 406379.69 | 0 | 0 | 406379.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C5A01 | 24-AGO-22 | 31-AGO-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80804 | 70407.44 | 0 | 0 | 0 | 70407.44 | 0 | 0 | 70407.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C5_A00 | 06-OCT-22 | 06-MAR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C5_A00 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | 62222.4 | 0 | 0 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | E23-08-C03-03 C5_A01 | 18-ENE-23 | 18-OCT-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-03 C5_A01 | 44018.51 | 0 | 0 | 0 | 44018.51 | 0 | 0 | 44018.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-03 | MEZQUITE PLUS 6X LOTES C, D COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104403 | 25-NOV-22 | 16-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104403 | 63789.96 | 0 | 0 | 0 | 63789.96 | 0 | 0 | 63789.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-002 | EXCAVACION PARA ALBERCA EN COND. AGAPANDO | E23-08-E04-01-002 C1 | 14-MAR-22 | 31-MAY-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77480 | 24395.34 | 0 | 0 | 0 | 24395.34 | 0 | 0 | 24395.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 | ALBERCA Y EQUIPAMIENTO COND. AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 C1 | 28-MAR-22 | 28-MAR-23 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77798 | 638616.25 | 0 | 0 | 0 | 638616.25 | 0 | 0 | 619457.77 | 0 | 0 | 0 | 19158.49 | 19158.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 | ALBERCA Y EQUIPAMIENTO COND. AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 C2 | 17-MAY-22 | 17-MAR-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80602 | 8475.96 | 0 | 0 | 0 | 8475.96 | 0 | 0 | 8475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 | ALBERCA Y EQUIPAMIENTO COND. AGAPANDO | E23-08-E04-01-003 C3 | 01-AGO-22 | 01-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80903 | 38243.83 | 0 | 0 | 0 | 38243.83 | 0 | 0 | 38243.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-004 | BARDA PERIMETRAL Y CONTENCIONES EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-004 C1 | 31-MAR-22 | 31-JUL-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77886 | 661584.96 | 0 | 0 | 0 | 661584.96 | 0 | 0 | 641737.39 | 0 | 0 | 0 | 19847.55 | 0 | 19847.55 | 0 | 19847.55 | 19847.55
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-004 | BARDA PERIMETRAL Y CONTENCIONES EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-004 C1A1 | 25-JUL-22 | 25-DIC-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77886 | 11148.16 | 0 | 0 | 0 | 11148.16 | 0 | 0 | 11148.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 | JARDINERIA Y RIEGO EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 C1 | 31-MAR-22 | 31-MAR-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77944 | 208572.85 | 0 | 0 | 0 | 208572.85 | 0 | 0 | 208572.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 | JARDINERIA Y RIEGO EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 C1A1 | 31-MAR-22 | 31-JUL-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77944 | 188135.86 | 0 | 0 | 0 | 188135.86 | 0 | 0 | 188135.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 | JARDINERIA Y RIEGO EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 C1A2 | 31-MAR-22 | 31-JUL-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77944 | 29140.03 | 0 | 0 | 0 | 29140.03 | 0 | 0 | 29140.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 | JARDINERIA Y RIEGO EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-005 C1A3 | 14-JUN-22 | 30-JUN-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77944 | 110016.76 | 0 | 0 | 0 | 110016.76 | 0 | 0 | 110016.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C1 | 07-ABR-22 | 07-OCT-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78223 | 294807.56 | 0 | 0 | 0 | 294807.56 | 0 | 0 | 285963.37 | 0 | 0 | 0 | 8844.23 | 8844.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C1a01 | 24-AGO-22 | 31-AGO-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78223 | 1045.14 | 0 | 0 | 0 | 1045.14 | 0 | 0 | 1013.79 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C1a02 | 09-SEP-22 | 30-SEP-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78223 | 3349.74 | 0 | 0 | 0 | 3349.74 | 0 | 0 | 3249.25 | 0 | 0 | 0 | 100.49 | 100.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C2 | 17-MAY-22 | 17-OCT-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79100 | 76444.01 | 0 | 0 | 0 | 76444.01 | 0 | 0 | 76444.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C3 | 17-MAY-22 | 17-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79102 | 65531.89 | 0 | 0 | 0 | 65531.89 | 0 | 0 | 65531.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 | CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-006 C4 | 17-MAY-22 | 17-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79101 | 156614.07 | 0 | 0 | 0 | 156614.07 | 0 | 0 | 156614.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA AGAPANDO | E23-08-E04-01-007 C1 | 27-ABR-22 | 30-NOV-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79827 | 48946.26 | 0 | 0 | 0 | 48946.26 | 0 | 0 | 48946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA AGAPANDO | E23-08-E04-01-007 C2 | 27-ABR-22 | 30-SEP-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78563 | 12148.4 | 0 | 0 | 0 | 12148.4 | 0 | 0 | 12148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-008 | REUBICACION DE MALLA EN ACCESO AGAPANDO | E23-08-E04-01-008 C1 | 09-MAY-22 | 31-MAY-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78846 | 6688.56 | 0 | 0 | 0 | 6688.56 | 0 | 0 | 6688.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-009 | PARQUE CANINO AGAPANDO | E23-08-E04-01-009 C1 | 17-MAY-22 | 17-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79103 | 26673.18 | 0 | 0 | 0 | 26673.18 | 0 | 0 | 26673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-009 | PARQUE CANINO AGAPANDO | E23-08-E04-01-009 C2 | 17-MAY-22 | 17-OCT-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79118 | 43204.2 | 0 | 0 | 0 | 43204.2 | 0 | 0 | 43204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-009 | PARQUE CANINO AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-109068 | 23-ENE-23 | 17-MAY-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-109068 | 11318.65 | 0 | 0 | 0 | 11318.65 | 0 | 0 | 11318.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 | CONTENEDOR DE BASURA EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 C1 | 09-MAY-22 | 31-MAY-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79827 | 55340.05 | 0 | 0 | 0 | 55340.05 | 0 | 0 | 55340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 | CONTENEDOR DE BASURA EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 C1A1 | 16-JUN-22 | 16-DIC-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79827 | 2251.42 | 0 | 0 | 0 | 2251.42 | 0 | 0 | 2251.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 | CONTENEDOR DE BASURA EN AGAPANDO | E23-08-E04-01-010 C2 | 09-MAY-22 | 31-MAY-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78844 | 31036.97 | 0 | 0 | 0 | 31036.97 | 0 | 0 | 31036.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-011 | ARENERO Y JUEGO INFANTIL AGAPANDO | E23-08-E04-01-011 C1 | 20-MAY-22 | 20-DIC-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80601 | 15547.78 | 0 | 0 | 0 | 15547.78 | 0 | 0 | 15547.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-012 | ANDADORES Y EJERCITADORES AGAPANDO | E23-08-E04-01-012 C2 | 06-JUL-22 | 30-JUL-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-79253 | 15219.93 | 0 | 0 | 0 | 15219.93 | 0 | 0 | 15219.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-012 | ANDADORES Y EJERCITADORES AGAPANDO | E23-08-E04-01-012 C1 | 24-MAY-22 | 24-OCT-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79253 | 146243.42 | 0 | 0 | 0 | 146243.42 | 0 | 0 | 146243.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-013 | MUROS DE CONTENCION EN AREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-013 C1 | 23-MAY-22 | 31-MAY-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79237 | 469335.87 | 0 | 0 | 0 | 469335.87 | 0 | 0 | 455255.79 | 0 | 0 | 0 | 14080.08 | 14080.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-013 | MUROS DE CONTENCION EN AREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-013 C1A01 | 31-AGO-22 | 31-AGO-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79237 | 181236.42 | 0 | 0 | 0 | 181236.42 | 0 | 0 | 175799.33 | 0 | 0 | 0 | 5437.09 | 5437.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79318 | 4958686.86 | 0 | 0 | 0 | 4907699.37 | 50987.49 | 0 | 4738138.33 | 0 | 22329.77 | 0 | 147231.27 | 147231.27 | 0 | 0 | 22329.77 | 22329.77
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A00 | 02-ENE-23 | 02-JUN-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A00 | 45297.18 | 0 | 0 | 0 | 45297.18 | 0 | 0 | 43938.26 | 0 | 0 | 0 | 1358.92 | 1358.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A01 | 02-ENE-23 | 31-ENE-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A01 | 21247.37 | 0 | 0 | 0 | 21247.37 | 0 | 0 | 20609.95 | 0 | 0 | 0 | 637.42 | 637.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A02 | 02-ENE-23 | 31-ENE-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A02 | 3006.42 | 0 | 0 | 0 | 3006.42 | 0 | 0 | 2916.23 | 0 | 0 | 0 | 90.19 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A03 | 02-ENE-23 | 02-JUN-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A03 | 1018.41 | 0 | 0 | 0 | 1018.41 | 0 | 0 | 987.86 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A04 | 02-ENE-23 | 31-ENE-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A04 | 32415.84 | 0 | 0 | 0 | 32415.84 | 0 | 0 | 31443.36 | 0 | 0 | 0 | 972.48 | 972.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C1_A05 | 05-ENE-23 | 31-ENE-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C1_A05 | 26349.21 | 0 | 0 | 0 | 26349.21 | 0 | 0 | 25558.73 | 0 | 0 | 0 | 790.48 | 790.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C2 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79319 | 220033.58 | 0 | 0 | 0 | 220033.58 | 0 | 0 | 213432.57 | 0 | 0 | 0 | 6601.01 | 6601.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C2A1 | 16-JUN-22 | 16-JUN-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79319 | 46666.8 | 0 | 0 | 0 | 46666.8 | 0 | 0 | 45266.8 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C2A2 | 28-JUL-22 | 31-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79319 | 262120.5 | 0 | 0 | 0 | 262120.5 | 0 | 0 | 262120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C2A2_A00 | 06-OCT-22 | 31-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C2A2_A00 | 80748.73 | 0 | 0 | 0 | 80748.73 | 0 | 0 | 80748.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C2A3 | 24-AGO-22 | 31-AGO-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79319 | 105611.16 | 0 | 0 | 0 | 105611.16 | 0 | 0 | 105611.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C3 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79320 | 298122.84 | 0 | 0 | 0 | 287100.27 | 11022.57 | 0 | 278487.23 | 0 | 0 | 0 | 8613.04 | 8613.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C3_A00 | 22-SEP-22 | 30-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C3_A00 | 26513.46 | 0 | 0 | 0 | 26513.46 | 0 | 0 | 26513.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C3_A01 | 20-OCT-22 | 31-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C3_A01 | 160706.4 | 0 | 0 | 0 | 160706.4 | 0 | 0 | 160706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C3a01 | 26-JUL-22 | 31-JUL-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79320 | 299032.38 | 0 | 0 | 0 | 299032.38 | 0 | 0 | 299032.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C4 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-81475 | 572672.82 | 0 | 0 | 0 | 572672.82 | 0 | 0 | 572672.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C4_A00 | 17-NOV-22 | 30-NOV-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C4_A00 | 5794.17 | 0 | 0 | 0 | 5794.17 | 0 | 0 | 5794.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C4_A01 | 15-MAR-23 | 31-MAR-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C4_A01 | 22969.2 | 0 | 0 | 0 | 22969.2 | 0 | 0 | 22280.12 | 0 | 0 | 0 | 689.08 | 689.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C5 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79313 | 166706.1 | 0 | 0 | 0 | 166706.1 | 0 | 0 | 166706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | E23-08-C03-04 C5_A01 | 17-NOV-22 | 30-NOV-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-C03-04 C5_A01 | 9993.21 | 0 | 0 | 0 | 9993.21 | 0 | 0 | 9993.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-04 | MEZQUITE PLUS 6X 3 LOTES E - G COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104544 | 14-NOV-22 | 19-JUL-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104544 | 95684.94 | 0 | 0 | 0 | 95684.94 | 0 | 0 | 95684.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-014 | CISTERNA DE RIEGO EN ÁREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-014 C1 | 25-MAY-22 | 25-OCT-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-79314 | 61381.53 | 0 | 0 | 0 | 61381.53 | 0 | 0 | 61381.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-014 | CISTERNA DE RIEGO EN ÁREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-014 C2 | 31-MAY-22 | 30-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-79447 | 26162.05 | 0 | 0 | 0 | 26162.05 | 0 | 0 | 26162.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-014 | CISTERNA DE RIEGO EN ÁREA VERDE AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-117405 | 02-JUN-23 | 16-AGO-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CPR-117405 | 29070.08 | 0 | 0 | 0 | 29070.08 | 0 | 0 | 29070.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C1 | 24-JUN-22 | 30-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80020 | 93637.68 | 0 | 0 | 0 | 93637.68 | 0 | 0 | 90828.55 | 0 | 0 | 0 | 2809.13 | 2809.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C2 | 24-JUN-22 | 30-JUN-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80017 | 360451.02 | 0 | 0 | 0 | 360399.24 | 0 | 0 | 349587.25 | 0 | 0 | 0 | 10811.99 | 10811.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C2_A00 | 28-SEP-22 | 30-SEP-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-E04-01-015 C2_A00 | 87366.2 | 0 | 0 | 0 | 87366.2 | 0 | 0 | 84745.21 | 0 | 0 | 0 | 2620.99 | 2620.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C2_A01 | 05-OCT-22 | 31-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-E04-01-015 C2_A01 | 111260.24 | 0 | 0 | 0 | 111260.24 | 0 | 0 | 107922.43 | 0 | 0 | 0 | 3337.81 | 3337.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C2_A02 | 26-OCT-22 | 31-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-E04-01-015 C2_A02 | 48070.42 | 0 | 0 | 0 | 48070.42 | 0 | 0 | 46628.31 | 0 | 0 | 0 | 1442.11 | 1442.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | E23-08-E04-01-015 C3 | 28-JUN-22 | 28-NOV-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80118 | 32770.43 | 0 | 0 | 0 | 32770.43 | 0 | 0 | 32770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | QRO-EQU-CPR-104143 | 18-NOV-22 | 14-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104143 | 6383.17 | 0 | 0 | 0 | 6383.17 | 0 | 0 | 6383.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-015 | MARCO DE ACCESO AGAPANDO (OBRA CIVIL, INST ELEC, LETREROS Y ESTRUCTURA) | QRO-EQU-CPR-107126 | 04-ENE-23 | 25-MAY-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-107126 | 2227.2 | 0 | 0 | 0 | 2227.2 | 0 | 0 | 2227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-016 | CONTROL DE ACCESO, CCTV Y CERCA ELECTRIFICADA AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-100200 | 13-SEP-22 | 15-NOV-22 | REGINA MARIA RODRIGUEZ RUIZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100200 | 375030.05 | 0 | 0 | 0 | 375030.05 | 0 | 0 | 375030.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-017 | BARANDAL AREA VERDE POR ESTACIONAMIENTO Y ACC CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-017 C1 | 25-JUL-22 | 25-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80775 | 35423.6 | 0 | 0 | 0 | 35423.6 | 0 | 0 | 35423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-017 | BARANDAL AREA VERDE POR ESTACIONAMIENTO Y ACC CASA CLUB AGAPANDO | E23-08-E04-01-017 C1_A00 | 25-OCT-22 | 31-OCT-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-08-E04-01-017 C1_A00 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-018 | PIPAS PARA RIEGO EN AGAPANDO Y VENTAS AGO-DIC 22 | E23-08-E04-01-018 c1 | 30-AGO-22 | 31-AGO-22 | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-81437 | 459360.31 | 0 | 0 | 0 | 459360.31 | 0 | 0 | 459360.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-019 | CONFORMACIÓN DE ÁREA VERDE AGAPANDO | E23-08-E04-01-019 C1 | 07-SEP-22 | 30-SEP-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-81644 | 77611.11 | 0 | 0 | 0 | 77611.11 | 0 | 0 | 77611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-020 | ACABADO MURO LATERAL DERECHO EDIF I - VENTAS EN AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-100704 | 20-SEP-22 | 05-OCT-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100704 | 29889.47 | 0 | 0 | 0 | 29889.47 | 0 | 0 | 29889.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-021 | MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES AGAPANDO SEP-OCT 22 | QRO-EQU-CPR-100702 | 27-SEP-22 | 25-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100702 | 26369.12 | 0 | 0 | 0 | 26369.12 | 0 | 0 | 26369.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-022 | MALLA EDIFICIO J EN REMODELACIÓN COND AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-100567 | 19-SEP-22 | 05-OCT-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100567 | 18555.36 | 0 | 0 | 0 | 18555.36 | 0 | 0 | 18555.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104265 | 25-NOV-22 | 31-DIC-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104265 | 1089597.84 | 0 | 0 | 0 | 72291.906 | 1017305.934 | 0 | 70123.14 | 0 | 0 | 0 | 2168.77 | 2168.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104265_A00 | 09-DIC-22 | 09-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104265_A00 | 79829.45 | 0 | 0 | 0 | 79181.66 | 647.79 | 0 | 79181.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104265_A01 | 09-DIC-22 | 09-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104265_A01 | 435620.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435620.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104265_A02 | 26-FEB-24 | 31-MAY-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104265_A02 | 44360.53 | 0 | 0 | 0 | 44360.53 | 0 | 0 | 43029.71 | 0 | 0 | 0 | 1330.82 | 1330.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104267 | 18-NOV-22 | 18-NOV-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104267 | 257797.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257797.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104270 | 01-FEB-23 | 01-JUN-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104270 | 279670.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279670.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104271 | 25-NOV-22 | 25-JUN-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104271 | 55568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55568.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-C03-05 | MEZQUITE PLUS 6X LOTE J COND. AGAPANDO | QRO-EDI-CPR-104273 | 01-ENE-23 | 01-JUN-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104273 | 31895.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31895.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-023 | ADOPASTO FRENTE A PARQUE VENTAS AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-108391 | 20-ENE-23 | 08-FEB-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-108391 | 5461.98 | 0 | 0 | 0 | 5461.98 | 0 | 0 | 5461.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-024 | JUEGO DE MALLAS SOMBRA EN FACHADA EDIF. 10 COND. AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-154019 | 22-NOV-24 | 22-MAR-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-154019 | 6276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 08 | FRENTE 08 - AGAPANDO | E23-08-E04-01-025 | REPARACION DE PUERTA Y MALLA EN EDIF. EN REPARACION COND. AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-153567 | 22-NOV-24 | 22-MAY-25 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-153567 | 7472.63 | 0 | 0 | 0 | 7472.63 | 0 | 0 | 7472.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0