## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 09 | FRENTE 09 - CAPULINCILLO | E23-09-P05-01-001 | MURO DE CONTENCION KEYSTONE EN CAPULINCILLO | QRO-PLA-CPR-149614 | 09-SEP-24 | 31-DIC-25 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149614 | 9928900.37 | 0 | 0 | 0 | 4145950.9007 | 5782949.4693 | 0 | 4021572.36 | 0 | 0 | 0 | 124378.54 | 124378.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 09 | FRENTE 09 - CAPULINCILLO | E23-09-P05-01-001 | MURO DE CONTENCION KEYSTONE EN CAPULINCILLO | QRO-PLA-CPR-149617 | 09-SEP-24 | 31-DIC-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149617 | 649750.65 | 0 | 0 | 0 | 649750.65 | 0 | 0 | 630258.15 | 0 | 0 | 0 | 19492.52 | 19492.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 09 | FRENTE 09 - CAPULINCILLO | E23-09-P05-01-001 | MURO DE CONTENCION KEYSTONE EN CAPULINCILLO | QRO-PLA-CPR-149617_A00 | 19-NOV-24 | 19-ABR-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149617_A00 | 326463.51 | 0 | 0 | 0 | 326463.51 | 0 | 0 | 326463.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 09 | FRENTE 09 - CAPULINCILLO | E23-09-P05-01-002 | PLATAFORMAS DE CAPULINCILLO | QRO-PLA-CPR-149264 | 03-SEP-24 | 31-DIC-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149264 | 3990470.71 | 0 | 0 | 0 | 1516826.1022 | 2473644.6078 | 0 | 1471321.31 | 0 | 0 | 0 | 45504.82 | 45504.82 | 0 | 0 | 0 | 0