## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CANDALIA | QRO-PLA-CPR-149235 | 03-SEP-24 | 30-SEP-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149235 | 886356.87 | 0 | 0 | 0 | 696060.4166 | 190296.4534 | 0 | 675178.59 | 0 | 0 | 0 | 20881.83 | 20881.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CANDALIA | QRO-PLA-CPR-149235_A00 | 11-NOV-24 | 30-NOV-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-149235_A00 | 152463.17 | 0 | 0 | 0 | 152463.17 | 0 | 0 | 147889.27 | 0 | 0 | 0 | 4573.9 | 4573.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CANDALIA | QRO-PLA-CPR-150202 | 17-SEP-24 | 25-SEP-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-150202 | 44574.8 | 0 | 0 | 0 | 44574.8 | 0 | 0 | 44574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN CONDOMINIO CANDALIA | QRO-PLA-CPR-152768 | 01-NOV-24 | 01-JUN-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-152768 | 49920.43 | 0 | 0 | 0 | 49920.43 | 0 | 0 | 49920.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN CONDOMINIO CANDALIA | QRO-PLA-CPR-152771 | 01-NOV-24 | 28-AGO-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-152771 | 5285.4 | 0 | 0 | 0 | 5114.7075 | 170.6925 | 0 | 5114.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 10 | FRENTE 10 - CANDALIA | E23-10-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN CONDOMINIO CANDALIA | QRO-PLA-CPR-152771_A00 | 06-NOV-24 | 06-ABR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-152771_A00 | 136515.72 | 0 | 0 | 0 | 108436.9088 | 28078.8112 | 0 | 108436.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0