## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO | E23-80-U02-01-001 C1A01 | 24-NOV-21 | 30-NOV-21 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-72492 | 334077.92 | 0 | 0 | 0 | 334077.92 | 0 | 0 | 334077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-002 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO DE LECHUGUILLA (REASIGNACION) | E23-80-U02-01-002 C1 | 03-ENE-22 | 03-MAY-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75723 | 15480.45 | 0 | 0 | 0 | 15480.45 | 0 | 0 | 15480.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-003 | TERRACERIAS VIALIDAD CIRCUITO CUMBRE 2A ETAPA | E23-80-U02-01-003 c1 | 10-ENE-22 | 31-ENE-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75856 | 1401743.39 | 0 | 0 | 0 | 1401743.39 | 0 | 0 | 1359691.06 | 0 | 0 | 0 | 42052.33 | 42052.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-003 | TERRACERIAS VIALIDAD CIRCUITO CUMBRE 2A ETAPA | E23-80-U02-01-003 c1A1 | 31-MAY-22 | 31-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75856 | 25310.52 | 0 | 0 | 0 | 25310.52 | 0 | 0 | 24551.2 | 0 | 0 | 0 | 759.32 | 759.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-004 | GUARNICION EN CIRCUITO CUMBRE 1A ETAPA (MIGRACIÓN) | E23-80-U02-01-004 C1 | 11-ENE-22 | 11-ABR-22 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75891 | 70074.62 | 0 | 0 | 0 | 13364.1477 | 56710.4723 | 0 | 13364.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-005 | PAVIMENTO EN CIR CUMBRE QUERÉTARO CARRIL INTERIOR (MIGRACIÓN) | E23-80-U02-01-005 C1 | 11-ENE-22 | 11-OCT-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75877 | 123138.72 | 0 | 0 | 0 | 112371.3636 | 0 | 0 | 112371.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-006 | TERRACERIAS VIALIDAD CIRCUITO CUMBRE 1A ETAPA (MIGRACION) | E23-80-U02-01-006 C1 | 12-ENE-22 | 30-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75895 | 199448.92 | 0 | 0 | 0 | 143613.674 | 55835.246 | 0 | 143613.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-007 | BOMBAS PARA CISTERNAS PIRUL (MIGRACION) | E23-80-U02-01-007 C1 | 13-ENE-22 | 31-ENE-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75945 | 56667.36 | 0 | 0 | 0 | 56667.36 | 0 | 0 | 56667.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-008 | BANQUETA CIRCUITO CUMBRE QUERETARO - LECHUGUILLA (MIGRACION) | QRO-URB-CPR-102026 | 17-OCT-22 | 10-MAY-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-102026 | 18532.68 | 0 | 0 | 0 | 18532.68 | 0 | 0 | 18532.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-008 | BANQUETA CIRCUITO CUMBRE QUERETARO - LECHUGUILLA (MIGRACION) | QRO-URB-CPR-110184 | 09-FEB-23 | 01-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-110184 | 85886.31 | 0 | 0 | 0 | 85886.31 | 0 | 0 | 85886.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-009 | PAVIMENTO CIRCUITO CUMBRE SECCION 2 | E23-80-U02-01-009 C1 | 31-ENE-22 | 30-AGO-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76378 | 535844.04 | 0 | 0 | 0 | 526844.6045 | 0 | 0 | 511039.26 | 0 | 0 | 0 | 15805.35 | 15805.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-010 | REPINTADO DE SEÑALIZACION EN PIRUL PARA ENTREGA DE CONDOMINIO | E23-80-U02-01-010 C1 | 17-MAR-22 | 31-MAR-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77559 | 76131.25 | 0 | 0 | 0 | 76131.25 | 0 | 0 | 76131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-011 | GUARNICION DE CONCRETO EN 2A ETAPA DE CIR CUMBRE | E23-80-U02-01-011 C1 | 29-MAR-22 | 29-DIC-22 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77829 | 90446.6 | 0 | 0 | 0 | 42765.5044 | 47681.0956 | 0 | 42765.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-012 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE MESES 2022 | E23-80-U02-01-012 C1 | 01-ABR-22 | 01-DIC-22 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77934 | 554015.88 | 0 | 0 | 0 | 544782.282 | 0 | 0 | 544782.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-013 | BARDA EN SERVIDUMBRE DE PASO | E23-80-U02-01-013 C1 | 23-MAY-22 | 31-MAY-22 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-79232 | 76151.98 | 0 | 0 | 0 | 76151.98 | 0 | 0 | 76151.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-014 | ELECTRIFICACIÓN TRONCAL PRINCIPAL CIRCUITO CUMBRE | E23-80-U02-01-014 C1 | 14-JUN-22 | 14-JUN-23 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-79797 | 1220830.68 | 0 | 0 | 0 | 1220830.68 | 0 | 0 | 1184205.84 | 0 | 0 | 0 | 36624.92 | 36624.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-014 | ELECTRIFICACIÓN TRONCAL PRINCIPAL CIRCUITO CUMBRE | E23-80-U02-01-014 C1A1 | 01-JUL-22 | 01-OCT-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-79797 | 56826.85 | 0 | 0 | 0 | 56826.85 | 0 | 0 | 55122.04 | 0 | 0 | 0 | 1704.81 | 1704.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-015 | BANQUETA EN CARRIL DE DESACELERACIÓN EXTERIOR AGAPANDO | E23-80-U02-01-015 C1 | 04-JUL-22 | 31-JUL-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-80265 | 17705.12 | 0 | 0 | 0 | 17705.12 | 0 | 0 | 17705.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-016 | GUARNICIÓN EN CARRIL DE DESACELERACIÓN EXTERIOR AGAPANDO | E23-80-U02-01-016 C1 | 06-JUL-22 | 31-JUL-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-80300 | 1591.55 | 0 | 0 | 0 | 1591.55 | 0 | 0 | 1591.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-017 | TERRACERÍAS VIALIDAD EN SERVIDUMBRE DE PASO | QRO-URB-CPR-100352 | 19-SEP-22 | 21-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-100352 | 399958.63 | 0 | 0 | 0 | 399958.63 | 0 | 0 | 387959.89 | 0 | 0 | 0 | 11998.76 | 11998.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-018 | PAVIMENTO SERVIDUMBRE DE PASO | QRO-URB-CPR-100286 | 14-SEP-22 | 01-MAR-23 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-100286 | 344060.74 | 0 | 0 | 0 | 328715.24 | 0 | 0 | 318853.78 | 0 | 0 | 0 | 9861.46 | 9861.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-019 | DRENAJE PLUVIAL CIRCUITO CUMBRE CARRIL EXTERIOR TRAMO R5 AL P-14 | QRO-URB-CPR-101763 | 10-OCT-22 | 10-MAR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-101763 | 377141.88 | 0 | 0 | 0 | 377141.88 | 0 | 0 | 365827.63 | 0 | 0 | 0 | 11314.26 | 0 | 11314.26 | 0 | 11314.26 | 11314.26
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-020 | DRENAJE PLUVIAL CIR CUMBRE CARRIL EXTERIOR FRENTE A BETELL Y LECHUGUILLA | QRO-URB-CPR-103164 | 31-OCT-22 | 17-ABR-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-103164 | 1030773.83 | 0 | 0 | 0 | 1030773.83 | 0 | 0 | 999850.58 | 0 | 0 | 0 | 30923.27 | 0 | 30923.27 | 0 | 30923.27 | 30923.27
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-020 | DRENAJE PLUVIAL CIR CUMBRE CARRIL EXTERIOR FRENTE A BETELL Y LECHUGUILLA | QRO-URB-CPR-148360 | 29-AGO-24 | 29-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-148360 | 110759.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110759.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-021 | BANQUETA MUNICIPAL CIRCUITO CUMBRE A ACEBUCHE | QRO-URB-CPR-102373 | 17-OCT-22 | 10-MAY-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-102373 | 69731.09 | 0 | 0 | 0 | 69731.09 | 0 | 0 | 69731.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-022 | DRENAJE SANITARIO CIRCUITO CUMBRE CARRIL EXTERIOR | QRO-URB-CPR-103101 | 24-OCT-22 | 24-OCT-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-103101 | 3489161.27 | 0 | 0 | 0 | 2395456.9815 | 0 | 0 | 2323593.27 | 0 | 0 | 0 | 71863.79 | 0 | 71863.79 | 0 | 71863.79 | 71863.79
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-022 | DRENAJE SANITARIO CIRCUITO CUMBRE CARRIL EXTERIOR | QRO-URB-CPR-155604 | 13-DIC-24 | 13-FEB-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-155604 | 147500.5 | 0 | 0 | 0 | 147500.5 | 0 | 0 | 143075.48 | 0 | 0 | 0 | 4425.02 | 4425.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-023 | REPARACION DE ACOMETIDA EN TANQUE DE AGUA PRIVALIA | QRO-URB-CPR-104048 | 07-NOV-22 | 15-NOV-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-104048 | 57115.3 | 0 | 0 | 0 | 57115.3 | 0 | 0 | 57115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-023 | REPARACION DE ACOMETIDA EN TANQUE DE AGUA PRIVALIA | QRO-URB-CPR-105430 | 07-DIC-22 | 25-MAY-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-105430 | 72347.34 | 0 | 0 | 0 | 72347.34 | 0 | 0 | 72347.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-023 | REPARACION DE ACOMETIDA EN TANQUE DE AGUA PRIVALIA | QRO-URB-CPR-105430_A00 | 16-MAY-23 | 16-OCT-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-105430_A00 | 17168 | 0 | 0 | 0 | 17168 | 0 | 0 | 17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-026 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE MESES 2023 | QRO-SER-CPR-109185 | 31-ENE-23 | 01-FEB-24 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-109185 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 592789.8 | 0 | 0 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-027 | ALUMBRADO EN SERVIDUMBRE DE PASO | QRO-URB-CPR-114517 | 11-ABR-23 | 12-JUL-23 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-114517 | 315028.97 | 0 | 0 | 0 | 315028.97 | 0 | 0 | 305578.12 | 0 | 0 | 0 | 9450.87 | 9450.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-028 | BANQUETA MUNICIPAL CIRCUITO CUMBRE FRENTE A TUNA | QRO-URB-CPR-115711 | 05-MAY-23 | 01-NOV-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-115711 | 77376.72 | 0 | 0 | 0 | 77376.72 | 0 | 0 | 50586.91 | 0 | 23094.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23094.67 | 23094.67
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-029 | SEÑALETICA VERTICAL CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-119913 | 03-JUL-23 | 17-OCT-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-119913 | 25487.02 | 0 | 0 | 0 | 25487.02 | 0 | 0 | 25487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-030 | OPERADOR DE RETRO PARA LIMPIEZAS | QRO-URB-CPR-130853 | 14-DIC-23 | 17-ENE-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-130853 | 36400.1 | 0 | 0 | 0 | 36400.1 | 0 | 0 | 36400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-031 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE 2024 | QRO-URB-CPR-132837 | 16-ENE-24 | 31-DIC-24 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-132837 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 493991.5 | 98798.3 | 0 | 493991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-032 | OPERADOR DE RETRO PARA LIMPIEZAS ENE-DIC 2024 | QRO-URB-CPR-136031 | 08-MAR-24 | 08-NOV-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-136031 | 118300.34 | 0 | 0 | 0 | 91000.2615 | 27300.0785 | 0 | 91000.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-033 | SEÑALIZACIÓN RAMPA DE ACCESO CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-137178 | 20-MAR-24 | 02-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-137178 | 8873.99 | 0 | 0 | 0 | 8873.99 | 0 | 0 | 8873.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-034 | COMPLEMENTO ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO CUMBRE FRENTE A BETEL | QRO-URB-CPR-138639 | 26-ABR-24 | 27-MAY-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-138639 | 89800.66 | 0 | 0 | 0 | 89800.66 | 0 | 0 | 89800.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-035 | TERRACERIAS CIRCUITO CUMBRE EXTERIOR Y PRIV LA LOMA | QRO-URB-CPR-140541 | 17-MAY-24 | 17-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140541 | 1592455.02 | 0 | 0 | 0 | 630625.9383 | 961829.0817 | 0 | 611707.13 | 0 | 0 | 0 | 18918.81 | 18918.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-035 | TERRACERIAS CIRCUITO CUMBRE EXTERIOR Y PRIV LA LOMA | QRO-URB-CPR-140541_A00 | 09-DIC-24 | 31-AGO-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140541_A00 | 116743.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116743.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-036 | DRENAJE PLUVIAL CAPULINCILLO A CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-146347 | 31-JUL-24 | 31-OCT-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-146347 | 28277.1 | 0 | 0 | 0 | 28277.1 | 0 | 0 | 28277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-036 | DRENAJE PLUVIAL CAPULINCILLO A CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-146347_A00 | 22-AGO-24 | 31-AGO-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-146347_A00 | 142833.62 | 0 | 0 | 0 | 111825.23 | 31008.39 | 0 | 111825.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-036 | DRENAJE PLUVIAL CAPULINCILLO A CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-146347_A01 | 17-SEP-24 | 17-ENE-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-146347_A01 | 178761.18 | 0 | 0 | 0 | 164622.78 | 14138.4 | 0 | 159684.08 | 0 | 0 | 0 | 4938.7 | 4938.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-037 | DRENAJE SANITARIO CAPULINCILLO A CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-144795 | 11-JUL-24 | 24-JUL-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-144795 | 25833.8 | 0 | 0 | 0 | 25833.8 | 0 | 0 | 25833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-037 | DRENAJE SANITARIO CAPULINCILLO A CIRCUITO CUMBRE | QRO-URB-CPR-148289 | 20-AGO-24 | 31-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-148289 | 147286.23 | 0 | 0 | 0 | 102769.81 | 44516.42 | 0 | 102769.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-038 | OBRA DE REGULACION PLUVIAL OCOTILLO/CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-150881 | 11-OCT-24 | 11-MAR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-150881 | 540891.07 | 0 | 0 | 0 | 445754.8251 | 95136.2449 | 0 | 445754.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-038 | OBRA DE REGULACION PLUVIAL OCOTILLO/CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-150940 | 11-OCT-24 | 11-ABR-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-150940 | 197781.98 | 0 | 0 | 0 | 197781.98 | 0 | 0 | 197781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-040 | GUARNICIONES PRIVADA LA LOMA | QRO-URB-CPR-150990 | 18-OCT-24 | 18-MAR-25 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-150990 | 28978.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28978.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E23-80-U02-01-042 | GUARNICION CIRCUITO CUMBRE FRENTE A CANDALIA | QRO-URB-CPR-151013 | 18-OCT-24 | 18-MAR-25 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CPR-151013 | 32172.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32172.03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0