## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-001 | CARPETA ASFALTICA DE ACEBUCHE | E23-81-U02-01-001 C1A01 | 25-MAY-22 | 31-MAY-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-72459 | 640280.92 | 0 | 0 | 0 | 637861.2623 | 0 | 0 | 618725.42 | 0 | 0 | 0 | 19135.84 | 19135.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-002 | DRENAJE PLUVIAL DE ACEBUCHE | E23-81-U02-01-002 C1 | 31-AGO-21 | 31-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-72741 | 142192.2 | 0 | 0 | 0 | 142192.2 | 0 | 0 | 142192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-002 | DRENAJE PLUVIAL DE ACEBUCHE | E23-81-U02-01-002 C1A1 | 10-NOV-21 | 10-FEB-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-72741 | 42946.41 | 0 | 0 | 0 | 42946.41 | 0 | 0 | 42946.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN DE ACEBUCHE | E23-81-U02-01-003 C1 | 14-OCT-21 | 14-OCT-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-73875 | 1814586.21 | 0 | 0 | 0 | 1814586.21 | 0 | 0 | 1760148.61 | 0 | 0 | 0 | 54437.59 | 54437.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN DE ACEBUCHE | E23-81-U02-01-003 C1_A00 | 08-JUN-23 | 08-SEP-23 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-81-U02-01-003 C1_A00 | 195116.25 | 0 | 0 | 0 | 195116.25 | 0 | 0 | 195116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-004 | CISTERNAS ACEBUCHE (EXCAVACION Y OBRA) | E23-81-U02-01-004 C1 | 12-OCT-21 | 30-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-73769 | 291562.57 | 0 | 0 | 0 | 291562.57 | 0 | 0 | 282815.68 | 0 | 0 | 0 | 8746.88 | 8746.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-004 | CISTERNAS ACEBUCHE (EXCAVACION Y OBRA) | E23-81-U02-01-004 C2 | 12-OCT-21 | 12-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-73776 | 73055.89 | 0 | 0 | 0 | 73055.89 | 0 | 0 | 73055.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-005 | INSTALACION HIDRO-NEUMATICA EN CISTERNAS ACEBUCHE | E23-81-U02-01-005 C1 | 28-OCT-21 | 28-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-74158 | 226952.08 | 0 | 0 | 0 | 226952.08 | 0 | 0 | 226952.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-006 | GUANICIONES EN ACEBUCHE | E23-81-U02-01-006 C1 | 08-NOV-21 | 08-ABR-22 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-74397 | 27621.63 | 0 | 0 | 0 | 25504.7995 | 0 | 0 | 25504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-007 | AGUA POTABLE PRIV. ACEBUCHE (MIGRACION) | E23-81-U02-01-007 C1 | 20-DIC-21 | 31-MAY-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-75564 | 81513 | 0 | 0 | 0 | 81513 | 0 | 0 | 81513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-007 | AGUA POTABLE PRIV. ACEBUCHE (MIGRACION) | E23-81-U02-01-007 R1 | 05-SEP-22 | 30-SEP-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-81597 | 134297.82 | 0 | 0 | 0 | 134297.82 | 0 | 0 | 134297.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-008 | DRENAJE SANITARIO ACEBUCHE (ADICIONALES) | E23-81-U02-01-008 C1 | 09-FEB-22 | 28-FEB-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76565 | 165117.32 | 0 | 0 | 0 | 165117.32 | 0 | 0 | 165117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-009 | BANQUETAS DE ACEBUCHE | QRO-URB-CPR-102231 | 18-OCT-22 | 16-AGO-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-102231 | 121963.6 | 0 | 0 | 0 | 121963.6 | 0 | 0 | 121963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-009 | BANQUETAS DE ACEBUCHE | QRO-URB-CPR-102231_A00 | 16-MAY-23 | 16-SEP-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-102231_A00 | 9141.37 | 0 | 0 | 0 | 9141.37 | 0 | 0 | 9141.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-010 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO ACEBUCHE | QRO-URB-CPR-105144 | 23-NOV-22 | 22-NOV-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-105144 | 212742.06 | 0 | 0 | 0 | 212742.06 | 0 | 0 | 212742.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-011 | SEÑALIZACION HORIZONTAL COND ACEBUCHE | QRO-URB-CPR-111858 | 10-MAR-23 | 08-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-111858 | 98316.9 | 0 | 0 | 0 | 98316.9 | 0 | 0 | 98316.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 81 | FRENTE 81 - ACEBUCHE URBA - INFRA | E23-81-U02-01-012 | LETREROS PARA MEDIDORES COND. ACEBUCHE (EDIFICIO A, B Y C) | QRO-URB-CPR-119994 | 03-JUL-23 | 17-OCT-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-119994 | 3177.39 | 0 | 0 | 0 | 3177.39 | 0 | 0 | 3177.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0