## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-001 | TERRACERÍAS VIALIDAD EN COND. TUNA | QRO-URB-CPR-113376 | 27-MAR-23 | 04-OCT-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-113376 | 1581611.59 | 0 | 0 | 0 | 1581611.59 | 0 | 0 | 1581611.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-001 | TERRACERÍAS VIALIDAD EN COND. TUNA | QRO-URB-CPR-113376_A00 | 24-MAY-23 | 24-OCT-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-113376_A00 | 159107.68 | 0 | 0 | 0 | 159107.68 | 0 | 0 | 159107.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-001 | TERRACERÍAS VIALIDAD EN COND. TUNA | QRO-URB-CPR-113376_A01 | 29-MAY-23 | 31-JUL-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-113376_A01 | 106678.08 | 0 | 0 | 0 | 106678.08 | 0 | 0 | 103477.74 | 0 | 0 | 0 | 3200.34 | 3200.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-001 | TERRACERÍAS VIALIDAD EN COND. TUNA | QRO-URB-CPR-113376_A02 | 26-JUN-23 | 26-OCT-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-113376_A02 | 92973.92 | 0 | 0 | 0 | 92973.92 | 0 | 0 | 92973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-002 | CISTERNAS EN TUNA | QRO-URB-CPR-114457 | 10-ABR-23 | 12-JUL-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-114457 | 82382.38 | 0 | 0 | 0 | 82382.38 | 0 | 0 | 82382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-002 | CISTERNAS EN TUNA | QRO-URB-CPR-114507 | 11-ABR-23 | 16-OCT-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-114507 | 336729.88 | 0 | 0 | 0 | 336729.88 | 0 | 0 | 326627.97 | 0 | 0 | 0 | 10101.9 | 10101.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-002 | CISTERNAS EN TUNA | QRO-URB-CPR-114509 | 11-ABR-23 | 31-DIC-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-114509 | 245510.02 | 0 | 0 | 0 | 192281.1555 | 53228.8645 | 0 | 192281.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-004 | DRENAJE SANTIARIO DE TUNA | QRO-URB-CPR-116439 | 12-MAY-23 | 01-FEB-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-116439 | 350147.72 | 0 | 0 | 0 | 350147.72 | 0 | 0 | 339643.28 | 0 | 0 | 0 | 10504.43 | 0 | 10504.43 | 0 | 10504.43 | 10504.43
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-003 | AGUA POTABLE DE TUNA | QRO-URB-CPR-115812 | 27-ABR-23 | 01-MAR-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-115812 | 274307.65 | 0 | 0 | 0 | 274307.65 | 0 | 0 | 266078.41 | 0 | 0 | 0 | 8229.23 | 0 | 8229.23 | 0 | 8229.23 | 8229.23
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-003 | AGUA POTABLE DE TUNA | QRO-URB-CPR-115812_A00 | 18-MAY-23 | 18-SEP-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-115812_A00 | 14509.66 | 0 | 0 | 0 | 14509.66 | 0 | 0 | 14509.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-003 | AGUA POTABLE DE TUNA | QRO-URB-CPR-115812_A01 | 22-FEB-24 | 29-FEB-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-115812_A01 | 30553.27 | 0 | 0 | 0 | 30553.27 | 0 | 0 | 29636.67 | 0 | 0 | 0 | 916.6 | 916.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL TUNA | QRO-URB-CPR-115828 | 05-MAY-23 | 06-MAR-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-115828 | 535026.47 | 0 | 0 | 0 | 535026.47 | 0 | 0 | 518975.69 | 0 | 0 | 0 | 16050.79 | 0 | 16050.79 | 0 | 16050.79 | 16050.79
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-006 | CISTERNA DE REGULACIÓN PLUVIAL COND. TUNA | QRO-URB-CPR-116754 | 26-MAY-23 | 25-SEP-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-116754 | 170331.54 | 0 | 0 | 0 | 170331.54 | 0 | 0 | 170331.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-006 | CISTERNA DE REGULACIÓN PLUVIAL COND. TUNA | QRO-URB-CPR-116754_A00 | 20-SEP-23 | 20-FEB-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-116754_A00 | 98321.17 | 0 | 0 | 0 | 98321.17 | 0 | 0 | 98321.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-006 | CISTERNA DE REGULACIÓN PLUVIAL COND. TUNA | QRO-URB-CPR-119191 | 30-JUN-23 | 07-FEB-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-119191 | 241848.93 | 0 | 0 | 0 | 241848.93 | 0 | 0 | 234593.46 | 0 | 0 | 0 | 7255.47 | 7255.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-007 | DESPALME DE TUNA COMPLEMENTO | QRO-URB-CPR-117474 | 02-JUN-23 | 07-JUN-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-117474 | 175759.15 | 0 | 0 | 0 | 175759.15 | 0 | 0 | 175759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-008 | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO COND. TUNA | QRO-URB-CPR-122141 | 11-AGO-23 | 09-OCT-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-122141 | 2794871.68 | 0 | 0 | 0 | 2794871.68 | 0 | 0 | 2711025.84 | 0 | 0 | 0 | 83846.15 | 83846.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-009 | BANQUETAS DE TUNA | QRO-URB-CPR-123949 | 30-AGO-23 | 20-MAR-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-123949 | 148438.9 | 0 | 0 | 0 | 148438.9 | 0 | 0 | 148438.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-010 | GUARNICIONES EN TUNA | QRO-URB-CPR-123917 | 08-SEP-23 | 15-NOV-23 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-123917 | 42386.01 | 0 | 0 | 0 | 42386.01 | 0 | 0 | 42386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-011 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO TUNA | QRO-URB-CPR-125802 | 28-SEP-23 | 14-FEB-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-125802 | 160823.33 | 0 | 0 | 0 | 160823.33 | 0 | 0 | 160823.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-011 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO TUNA | QRO-URB-CPR-126464 | 20-OCT-23 | 20-FEB-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-126464 | 16148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16148.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-012 | PAVIMENTO CONDOMINIO TUNA | QRO-URB-CPR-125899 | 09-OCT-23 | 15-NOV-23 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-125899 | 560711.82 | 0 | 0 | 0 | 560711.82 | 0 | 0 | 543890.47 | 0 | 0 | 0 | 16821.35 | 16821.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 83 | FRENTE 83 TUNA | E23-83-U02-01-013 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL COND TUNA | QRO-URB-CPR-134936 | 29-FEB-24 | 29-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-134936 | 104507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104507.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0