## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-001 | DESPALME DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-001 C1 | 02-FEB-22 | 02-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76456 | 77832.89 | 0 | 0 | 0 | 77832.89 | 0 | 0 | 77832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-002 | TERRACERIAS VIALIDAD AGAPANDO | E23-84-U02-01-002 C1 | 03-FEB-22 | 28-FEB-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76476 | 1465900.65 | 0 | 0 | 0 | 1465900.65 | 0 | 0 | 1421923.62 | 0 | 0 | 0 | 43977.02 | 43977.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-002 | TERRACERIAS VIALIDAD AGAPANDO | E23-84-U02-01-002 C1A01 | 08-AGO-22 | 31-AGO-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76476 | 12429.92 | 0 | 0 | 0 | 12429.92 | 0 | 0 | 12057.02 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-003 C1 | 15-FEB-22 | 28-FEB-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-76778 | 612813.09 | 0 | 0 | 0 | 612813.09 | 0 | 0 | 594428.7 | 0 | 0 | 0 | 18384.39 | 18384.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-004 | AGUA POTABLE AGAPANDO | E23-84-U02-01-004 C1 | 16-MAR-22 | 16-MAR-23 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77479 | 340521.02 | 0 | 0 | 0 | 340521.02 | 0 | 0 | 330305.37 | 0 | 0 | 0 | 10215.67 | 10215.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-004 | AGUA POTABLE AGAPANDO | QRO-URB-CPR-113552 | 05-ABR-23 | 19-ABR-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-113552 | 14553.04 | 0 | 0 | 0 | 14553.04 | 0 | 0 | 14553.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-005 | PAVIMENTO CIRCUITO AGAPANDO | E23-84-U02-01-005 C1 | 01-MAR-22 | 01-MAR-23 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77093 | 513651.31 | 0 | 0 | 0 | 473337.7779 | 0 | 0 | 459137.63 | 0 | 0 | 0 | 14200.14 | 14200.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 | BANQUETAS DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 C1 | 07-MAR-22 | 31-AGO-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77271 | 106567.38 | 0 | 0 | 0 | 106567.38 | 0 | 0 | 106567.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 | BANQUETAS DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 C1_A00 | 04-OCT-22 | 04-FEB-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-84-U02-01-006 C1_A00 | 20263.38 | 0 | 0 | 0 | 20263.38 | 0 | 0 | 20263.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 | BANQUETAS DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-006 C1_A01 | 31-OCT-22 | 31-MAR-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-84-U02-01-006 C1_A01 | 3901.75 | 0 | 0 | 0 | 3901.75 | 0 | 0 | 3901.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-007 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS AGAPANDO | E23-84-U02-01-007 C1 | 08-MAR-22 | 08-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77318 | 160005.49 | 0 | 0 | 0 | 160005.49 | 0 | 0 | 160005.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-007 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS AGAPANDO | E23-84-U02-01-007 C1_A00 | 25-SEP-22 | 25-MAR-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-84-U02-01-007 C1_A00 | 23267.8 | 0 | 0 | 0 | 23267.8 | 0 | 0 | 23267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-008 | CISTERNAS EN AGAPANDO (EXCAVACION Y OBRA) | E23-84-U02-01-008 C1 | 09-MAR-22 | 31-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77407 | 176379.62 | 0 | 0 | 0 | 176379.62 | 0 | 0 | 176379.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-008 | CISTERNAS EN AGAPANDO (EXCAVACION Y OBRA) | E23-84-U02-01-008 C1A01 | 29-JUN-22 | 30-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77407 | 111087.17 | 0 | 0 | 0 | 111087.17 | 0 | 0 | 111087.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-008 | CISTERNAS EN AGAPANDO (EXCAVACION Y OBRA) | E23-84-U02-01-008 c2 | 09-MAR-22 | 31-MAR-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-77389 | 750108.37 | 0 | 0 | 0 | 750108.37 | 0 | 0 | 616517.94 | 0 | 95764.8 | 0 | 22503.25 | 22503.25 | 0 | 0 | 95764.8 | 95764.8
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-008 | CISTERNAS EN AGAPANDO (EXCAVACION Y OBRA) | QRO-URB-CPR-112189 | 15-MAR-23 | 27-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-112189 | 8478.67 | 0 | 0 | 0 | 8478.67 | 0 | 0 | 8478.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-009 | ELECTRIFICACIÓN COND AGAPANDO | E23-84-U02-01-009 C1 | 28-ABR-22 | 30-ABR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-78641 | 1718768.07 | 0 | 0 | 0 | 1718768.07 | 0 | 0 | 1667205.1 | 0 | 0 | 0 | 51563.04 | 51563.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-010 | DRENAJE PLUVIAL DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-010 C1 | 23-MAY-22 | 31-MAY-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-79233 | 201457.74 | 0 | 0 | 0 | 201457.74 | 0 | 0 | 195413.99 | 0 | 0 | 0 | 6043.76 | 6043.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-010 | DRENAJE PLUVIAL DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-010 C2 | 02-AGO-22 | 02-MAR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-80942 | 103886.38 | 0 | 0 | 0 | 103886.38 | 0 | 0 | 103886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-011 | DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y ASFALTO EXISTENTE AGAPANDO | E23-84-U02-01-011 C1 | 06-JUL-22 | 31-JUL-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-80301 | 15872.19 | 0 | 0 | 0 | 12409.16 | 0 | 0 | 12409.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-012 | CONCRETO ESTAMPADO ACCESO Y PASOS PEATONALES AGAPANDO | QRO-URB-CPR-100145 | 13-SEP-22 | 09-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-100145 | 66988.9 | 0 | 0 | 0 | 66988.9 | 0 | 0 | 66988.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-013 | MURETES ELECTRICOS DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-013 C1 | 13-JUL-22 | 31-JUL-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80539 | 62178.13 | 0 | 0 | 0 | 62178.13 | 0 | 0 | 62178.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-013 | MURETES ELECTRICOS DE AGAPANDO | E23-84-U02-01-013 C2 | 14-JUL-22 | 31-JUL-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-80540 | 62178.13 | 0 | 0 | 0 | 37306.878 | 24871.252 | 0 | 37306.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-014 | BOMBA SUMERGIBLE EN CISTERNA AGAPANDO A,B,C,D,I | E23-84-U02-01-014 C1 | 09-AGO-22 | 31-AGO-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-81076 | 163757.76 | 0 | 0 | 0 | 109171.8433 | 54585.9167 | 0 | 109171.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-014 | BOMBA SUMERGIBLE EN CISTERNA AGAPANDO A,B,C,D,I | E23-84-U02-01-014 C1_A00 | 31-ENE-23 | 30-ABR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-84-U02-01-014 C1_A00 | 72693.55 | 0 | 0 | 0 | 36346.775 | 36346.775 | 0 | 36346.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-015 | BOMBA SUMERGIBLE EN CISTERNA AGAPANDO E-F-G | E23-84-U02-01-015 C1 | 09-AGO-22 | 09-ABR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PRV-81075 | 98254.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98254.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-015 | BOMBA SUMERGIBLE EN CISTERNA AGAPANDO E-F-G | E23-84-U02-01-015 C1_A00 | 01-FEB-23 | 01-NOV-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-84-U02-01-015 C1_A00 | 43616.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43616.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 84 | FRENTE 84 - AGAPANDO | E23-84-U02-01-016 | SEÑALETICA EN AGAPANDO | QRO-URB-CPR-107050 | 22-DIC-22 | 17-MAY-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-107050 | 92343.86 | 0 | 0 | 0 | 92343.86 | 0 | 0 | 92343.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0