## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-001 | DESPALME OCOTILLO | QRO-URB-CPR-136130 | 07-MAR-24 | 10-JUL-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-136130 | 274560.16 | 0 | 0 | 0 | 274560.16 | 0 | 0 | 274560.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-002 | TERRACERIAS VIALIDAD EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-136139 | 22-MAR-24 | 22-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-136139 | 543322.02 | 0 | 0 | 0 | 519050.8926 | 24271.1274 | 0 | 503479.36 | 0 | 0 | 0 | 15571.54 | 15571.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-003 | DRENAJE SANTIARIO OCOTILLO | QRO-URB-CPR-139580 | 24-ABR-24 | 21-AGO-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-139580 | 122838.9 | 0 | 0 | 0 | 122838.9 | 0 | 0 | 122838.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-003 | DRENAJE SANTIARIO OCOTILLO | QRO-URB-CPR-148362 | 29-AGO-24 | 29-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-148362 | 134077.98 | 0 | 0 | 0 | 94975.4607 | 39102.5193 | 0 | 94975.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-004 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140519 | 17-MAY-24 | 17-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140519 | 113605.68 | 0 | 0 | 0 | 92448.216 | 21157.464 | 0 | 92448.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-005 | PAVIMENTO EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140097 | 30-ABR-24 | 10-JUL-24 | PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140097 | 322665.96 | 0 | 0 | 0 | 312764.9378 | 0 | 0 | 303381.98 | 0 | 0 | 0 | 9382.96 | 9382.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-006 | GUARNICIONES EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140217 | 02-MAY-24 | 24-JUL-24 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140217 | 26075.99 | 0 | 0 | 0 | 26075.99 | 0 | 0 | 26075.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-007 | CISTERNAS EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140680 | 17-MAY-24 | 17-NOV-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140680 | 66278.57 | 0 | 0 | 0 | 63309.4331 | 2969.1369 | 0 | 63309.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-007 | CISTERNAS EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140688 | 20-MAY-24 | 31-OCT-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140688 | 294140.12 | 0 | 0 | 0 | 269948.723 | 24191.397 | 0 | 261850.26 | 0 | 0 | 0 | 8098.48 | 8098.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-007 | CISTERNAS EN OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140690 | 24-MAY-24 | 24-NOV-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140690 | 174172.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174172.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-008 | BANQUETAS DE OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140457 | 17-MAY-24 | 17-NOV-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140457 | 69858.67 | 0 | 0 | 0 | 61175.4152 | 8683.2548 | 0 | 61175.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-009 | DRENAJE PLUVIAL OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140358 | 17-MAY-24 | 12-JUN-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140358 | 232117.49 | 0 | 0 | 0 | 232117.49 | 0 | 0 | 225153.92 | 0 | 0 | 0 | 6963.54 | 0 | 6963.54 | 0 | 6963.54 | 6963.54
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-009 | DRENAJE PLUVIAL OCOTILLO | QRO-URB-CPR-148284 | 20-AGO-24 | 31-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-148284 | 220731.3 | 0 | 0 | 0 | 183265.64 | 37465.66 | 0 | 183265.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-010 | CORTE EN ESTACIONAMIENTO Y COLINDANCIA OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140677 | 09-MAY-24 | 15-MAY-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140677 | 42710.62 | 0 | 0 | 0 | 42710.62 | 0 | 0 | 42710.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-011 | AGUA POTABLE DE OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140628 | 17-MAY-24 | 31-DIC-25 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140628 | 405777.84 | 0 | 0 | 0 | 43313.6626 | 362464.1774 | 0 | 42014.25 | 0 | 0 | 0 | 1299.42 | 1299.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-012 | SEÑALIZACION HORIZONTAL COND OCOTILLO | QRO-URB-CPR-140692 | 09-MAY-24 | 31-DIC-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-140692 | 71486.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71486.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 85 | FRENTE 85 - OCOTILLO | E23-85-U02-01-013 | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO COND. OCOTILLO | QRO-URB-CPR-144333 | 19-JUL-24 | 19-OCT-25 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-144333 | 2326641.84 | 0 | 0 | 0 | 1358609.4999 | 968032.3401 | 0 | 1317851.28 | 0 | 0 | 0 | 40758.31 | 40758.31 | 0 | 0 | 0 | 0