## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-001 | DESPALME DE CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-145850 | 25-JUL-24 | 31-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-145850 | 576061.04 | 0 | 0 | 0 | 441958.8774 | 134102.1626 | 0 | 428700.09 | 0 | 0 | 0 | 13258.78 | 13258.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-002 | TERRACERIAS EN CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-150976 | 14-OCT-24 | 14-JUL-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-150976 | 4969576.55 | 0 | 0 | 0 | 253524.3692 | 4716052.1808 | 0 | 245918.63 | 0 | 0 | 0 | 7605.75 | 7605.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-004 | CISTERNAS EN CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-154433 | 29-NOV-24 | 29-MAY-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-154433 | 191809.3 | 0 | 0 | 0 | 103463.11 | 88346.19 | 0 | 103463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-004 | CISTERNAS EN CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-154438 | 28-NOV-24 | 28-JUN-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-154438 | 453083.38 | 0 | 0 | 0 | 71613.205 | 381470.175 | 0 | 69464.82 | 0 | 0 | 0 | 2148.4 | 2148.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-004 | CISTERNAS EN CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-154441 | 29-NOV-24 | 29-ABR-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-154441 | 335175.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335175.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 86 | FRENTE 86 - CAPULINCILLO | E23-86-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO CAPULINCILLO | QRO-URB-CPR-155434 | 10-DIC-24 | 31-AGO-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CPR-155434 | 455499.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455499.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0