## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASA MUESTRA | E15-01-P05-01-001 PLA | 22-ENE-18 | 22-MAR-18 | AM QUERETARO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40557 | 241500.79 | 0 | 0 | 0 | 230683.0272 | 0 | 0 | 221140.93 | 0 | 2621.6 | 0 | 6920.5 | 6920.5 | 0 | 0 | 2621.6 | 2621.6
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | E15-01-P05-01-002 MCCM | 06-FEB-18 | 06-ABR-18 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40089 | 63752.86 | 0 | 0 | 0 | 63752.86 | 0 | 0 | 61840.28 | 0 | 0 | 0 | 1912.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | E15-01-P05-01-002 MCCMA1 | 20-NOV-18 | 20-AGO-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40089 | 80744.42 | 0 | 0 | 0 | 80744.42 | 0 | 0 | 78322.09 | 0 | 0 | 0 | 2422.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-001-C03-02-001 TL | 01-MAR-18 | 01-JUN-18 | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41490 | 19560.54 | 0 | 0 | 0 | 19560.54 | 0 | 0 | 18973.72 | 0 | 0 | 0 | 586.82 | 586.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 | 13-DIC-18 | 13-DIC-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49034 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 654.75 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25 | 20.25
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 BCT | 20-ABR-18 | 20-AGO-18 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-42157 | 7192.14 | 0 | 0 | 0 | 7192.14 | 0 | 0 | 7192.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A1 | 01-JUN-18 | 01-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 5336.7 | 0 | 0 | 0 | 5336.7 | 0 | 0 | 5176.6 | 0 | 0 | 0 | 160.1 | 0 | 160.1 | 0 | 160.1 | 160.1
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A2 | 16-AGO-18 | 16-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 1189.66 | 0 | 0 | 0 | 1189.66 | 0 | 0 | 1153.97 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 35.69 | 0 | 35.69 | 35.69
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A3 | 10-OCT-18 | 10-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 4778.89 | 0 | 0 | 0 | 4778.89 | 0 | 0 | 4635.52 | 0 | 0 | 0 | 143.37 | 0 | 143.37 | 0 | 143.37 | 143.37
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A4 | 08-NOV-18 | 08-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 5624.28 | 0 | 0 | 0 | 5624.28 | 0 | 0 | 5455.55 | 0 | 0 | 0 | 168.73 | 0 | 168.73 | 0 | 168.73 | 168.73
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A5 | 16-NOV-18 | 16-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 6838.56 | 0 | 0 | 0 | 6838.56 | 0 | 0 | 6633.4 | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 0 | 205.16 | 0 | 205.16 | 205.16
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C1A6 | 13-DIC-18 | 13-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 22637.96 | 0 | 0 | 0 | 22637.96 | 0 | 0 | 21958.82 | 0 | 0 | 0 | 679.14 | 0 | 679.14 | 0 | 679.14 | 679.14
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C5 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53766 | 7351.23 | 0 | 0 | 0 | 7351.23 | 0 | 0 | 7130.69 | 0 | 0 | 0 | 220.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 C6 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53762 | 27559.18 | 0 | 0 | 0 | 27559.18 | 0 | 0 | 26732.4 | 0 | 0 | 0 | 826.78 | 826.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 CVT | 27-FEB-18 | 27-MAY-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40849 | 516925.68 | 0 | 0 | 0 | 516925.68 | 0 | 0 | 501417.89 | 0 | 0 | 0 | 15507.79 | 0 | 15507.79 | 0 | 15507.79 | 15507.79
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 P | 22-MAR-18 | 22-MAY-18 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-40913 | 25148.88 | 0 | 0 | 0 | 25148.88 | 0 | 0 | 24394.41 | 0 | 0 | 0 | 754.47 | 754.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 PNZ 1 | 19-SEP-19 | 19-DIC-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1146 | 528.82 | 0 | 0 | 0 | 528.82 | 0 | 0 | 528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 PNZ01 | 12-DIC-19 | 12-ENE-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1199 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 89.88 | 0 | 0 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-02-001 | TOSCANA CASAS MUESTRA LOTE 45 Y 46 | E15-01-C03-02-001 R1 | 04-JUN-20 | 04-AGO-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62503 | 2054.96 | 0 | 0 | 0 | 2054.96 | 0 | 0 | 2054.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 ADIT. FIN. | 14-DIC-18 | 14-ENE-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 14187.04 | 0 | 0 | 0 | 14187.04 | 0 | 0 | 13761.43 | 0 | 0 | 0 | 425.61 | 0 | 425.61 | 0 | 425.61 | 425.61
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 ALM | 12-MAR-18 | 12-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 649106.36 | 0 | 0 | 0 | 649106.36 | 0 | 0 | 629633.18 | 0 | 0 | 0 | 19473.18 | 0 | 19473.18 | 0 | 19473.18 | 19473.18
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 BARANDALES | 02-ABR-18 | 02-JUN-18 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-42519 | 3015.98 | 0 | 0 | 0 | 1507.99 | 1507.99 | 0 | 1507.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 BCT | 20-ABR-18 | 20-JUN-18 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-42161 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 6496 | 0 | 0 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C10 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53769 | 28974.74 | 0 | 0 | 0 | 28974.74 | 0 | 0 | 28105.5 | 0 | 0 | 0 | 869.24 | 869.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C11 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53772 | 17195.98 | 0 | 0 | 0 | 17195.98 | 0 | 0 | 16680.1 | 0 | 0 | 0 | 515.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C12 | 12-MAR-20 | 12-JUN-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61072 | 33052.34 | 0 | 0 | 0 | 33052.34 | 0 | 0 | 33052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A1 | 11-JUN-18 | 11-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 423.52 | 0 | 0 | 0 | 423.52 | 0 | 0 | 410.82 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 12.7
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A2 | 05-OCT-18 | 05-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 19274.52 | 0 | 0 | 0 | 19274.52 | 0 | 0 | 18696.28 | 0 | 0 | 0 | 578.24 | 0 | 578.24 | 0 | 578.24 | 578.24
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A3 | 09-NOV-18 | 09-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 9528.8 | 0 | 0 | 0 | 9528.8 | 0 | 0 | 9242.94 | 0 | 0 | 0 | 285.86 | 0 | 285.86 | 0 | 285.86 | 285.86
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A4 | 11-NOV-18 | 11-ABR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 19928.44 | 0 | 0 | 0 | 19928.44 | 0 | 0 | 19330.59 | 0 | 0 | 0 | 597.85 | 0 | 597.85 | 0 | 597.85 | 597.85
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A5 | 19-NOV-18 | 19-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 1814.08 | 0 | 0 | 0 | 1814.08 | 0 | 0 | 1759.66 | 0 | 0 | 0 | 54.42 | 0 | 54.42 | 0 | 54.42 | 54.42
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A6 | 21-NOV-18 | 21-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 2462.16 | 0 | 0 | 0 | 2462.16 | 0 | 0 | 2388.3 | 0 | 0 | 0 | 73.86 | 0 | 73.86 | 0 | 73.86 | 73.86
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C1A7 | 10-DIC-18 | 10-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 17525.87 | 0 | 0 | 0 | 17525.87 | 0 | 0 | 17000.09 | 0 | 0 | 0 | 525.78 | 0 | 525.78 | 0 | 525.78 | 525.78
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C5A1 | 05-OCT-18 | 05-MAY-19 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41550 | 16999.78 | 0 | 0 | 0 | 16999.78 | 0 | 0 | 16489.79 | 0 | 0 | 0 | 509.99 | 509.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C6 | 10-OCT-18 | 10-MAY-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-47353 | 1031.58 | 0 | 0 | 0 | 1031.58 | 0 | 0 | 1000.63 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 C8 | 24-JUN-19 | 24-AGO-19 | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53963 | 1244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 CANTERA | 02-ABR-18 | 02-JUN-18 | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41503 | 11807.26 | 0 | 0 | 0 | 11807.26 | 0 | 0 | 11807.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 MSJ | 28-MAR-18 | 28-JUL-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41049 | 7278.24 | 0 | 0 | 0 | 7278.24 | 0 | 0 | 7059.89 | 0 | 0 | 0 | 218.35 | 0 | 218.35 | 0 | 218.35 | 218.35
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-03-001 | ALBA RG LT 43 Y 44 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-03-001 PUERTAS | 02-ABR-18 | 03-JUN-18 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41550 | 32822.2 | 0 | 0 | 0 | 32822.2 | 0 | 0 | 32822.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 ADITIVA NICH | 04-DIC-18 | 31-ENE-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 17266.1 | 0 | 0 | 0 | 17266.1 | 0 | 0 | 16748.12 | 0 | 0 | 0 | 517.98 | 0 | 517.98 | 0 | 517.98 | 517.98
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 ALBA RG | 27-MAR-18 | 27-AGO-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 717552.58 | 0 | 0 | 0 | 717552.58 | 0 | 0 | 696026 | 0 | 0 | 0 | 21526.58 | 0 | 21526.58 | 0 | 21526.58 | 21526.58
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 BARANDALES | 28-MAR-18 | 28-JUL-18 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41984 | 11600.06 | 0 | 0 | 0 | 11600.06 | 0 | 0 | 11600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1 | 05-OCT-18 | 10-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 5409.79 | 0 | 0 | 0 | 5409.79 | 0 | 0 | 5247.5 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 0 | 162.29 | 0 | 162.29 | 162.29
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C10 | 14-OCT-19 | 14-OCT-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56910 | 34886 | 0 | 0 | 0 | 34886 | 0 | 0 | 34886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A1 | 06-JUN-18 | 06-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 231.54 | 0 | 0 | 0 | 231.54 | 0 | 0 | 224.59 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 6.95 | 0 | 6.95 | 6.95
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A2 | 20-AGO-18 | 20-FEB-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 4567.12 | 0 | 0 | 0 | 4567.12 | 0 | 0 | 4430.11 | 0 | 0 | 0 | 137.01 | 0 | 137.01 | 0 | 137.01 | 137.01
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A3 | 03-OCT-18 | 03-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 0 | 715.67 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 0 | 22.13 | 0 | 22.13 | 22.13
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A4 | 05-NOV-18 | 05-AGO-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 6403.56 | 0 | 0 | 0 | 6403.56 | 0 | 0 | 6211.45 | 0 | 0 | 0 | 192.11 | 0 | 192.11 | 0 | 192.11 | 192.11
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A5 | 19-NOV-18 | 19-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 1234.82 | 0 | 0 | 0 | 1234.82 | 0 | 0 | 1197.78 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 37.04 | 0 | 37.04 | 37.04
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C1A6 | 21-NOV-18 | 21-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 2416.83 | 0 | 0 | 0 | 2416.83 | 0 | 0 | 2416.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C2A1 | 17-AGO-18 | 17-AGO-18 | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41471 | 5812.52 | 0 | 0 | 0 | 5812.52 | 0 | 0 | 0 | 5812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C3 | 01-OCT-18 | 01-MAY-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-47354 | 3482.12 | 0 | 0 | 0 | 3482.12 | 0 | 0 | 3482.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C3A1 | 05-OCT-18 | 05-MAY-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-47354 | 11415.8 | 0 | 0 | 0 | 11415.8 | 0 | 0 | 11415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C6 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53787 | 27078.55 | 0 | 0 | 0 | 27078.55 | 0 | 0 | 26266.19 | 0 | 0 | 0 | 812.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C7 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53765 | 32382.06 | 0 | 0 | 0 | 32382.06 | 0 | 0 | 31410.6 | 0 | 0 | 0 | 971.46 | 971.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 C8R1 | 04-JUN-20 | 04-JUL-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62467 | 16436.03 | 0 | 0 | 0 | 16436.03 | 0 | 0 | 15942.95 | 0 | 0 | 0 | 493.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 CANTERAR1 | 04-JUN-20 | 04-DIC-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62495 | 7254.96 | 0 | 0 | 0 | 7254.96 | 0 | 0 | 7037.31 | 0 | 0 | 0 | 217.65 | 217.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 PNZ 1 | 19-SEP-19 | 19-DIC-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1140 | 10003.84 | 0 | 0 | 0 | 10003.84 | 0 | 0 | 10003.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 PNZ01 | 12-DIC-19 | 12-ENE-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1199 | 372.06 | 0 | 0 | 0 | 372.06 | 0 | 0 | 372.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | E15-01-C03-01-001 PUERTAS | 28-MAR-18 | 28-JUN-18 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41502 | 46106.42 | 0 | 0 | 0 | 46106.42 | 0 | 0 | 46106.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 47 Y 48 (CASAS MUESTRA) | QUIRURJICO 01-001 | 26-NOV-18 | 26-NOV-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41527 | 12340.6 | 0 | 0 | 0 | 12340.6 | 0 | 0 | 12340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-001 | PLANTA DE LUZ | E15-01-E04-01-001 A1 | 18-MAY-18 | 18-DIC-18 | RENTALL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PSJ-42090 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0 | 0 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-001 | PLANTA DE LUZ | E15-01-E04-01-001 A2 | 12-JUL-18 | 12-AGO-18 | RENTALL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PSJ-42090 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-001 | PLANTA DE LUZ | E15-01-E04-01-001 A3 | 17-JUL-18 | 17-AGO-18 | RENTALL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PSJ-4209 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0 | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-001 | PLANTA DE LUZ | E15-01-E04-01-001 C1 | 21-ABR-18 | 21-MAY-18 | RENTALL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PSJ-42090 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0 | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-002 | PASTO EN COCHERAS DE CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-002 C1 | 04-AGO-18 | 04-DIC-18 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-45396 | 2740.9 | 0 | 0 | 0 | 2740.9 | 0 | 0 | 2740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-003 | PLANTAS DECORATIVAS EN CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-003 C1 | 04-OCT-18 | 04-MAY-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-47096 | 10558.26 | 0 | 0 | 0 | 10558.26 | 0 | 0 | 10558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-004 | PASTO POR REPARACION EN COCHERAS DE CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-004 | 10-DIC-18 | 10-ENE-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-48776 | 3054.15 | 0 | 0 | 0 | 3054.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 3054.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.13 | 3054.13
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-004 | PASTO POR REPARACION EN COCHERAS DE CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-004 C2 | 25-JUN-20 | 25-SEP-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-62888 | 3054.04 | 0 | 0 | 0 | 3054.04 | 0 | 0 | 3054.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-005 | ARBORIZACION EN AREA DE CASAS MUESTRA 3PZAS. | E15-01-E04-01-005 C1 | 11-OCT-19 | 25-OCT-19 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57543 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-005 | ARBORIZACION EN AREA DE CASAS MUESTRA 3PZAS. | E15-01-E04-01-005 C2 | 04-NOV-19 | 04-FEB-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57542 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 01 | FRENTE 01 CASAS MUESTRA | E15-01-E04-01-006 | ARBORIZACION CASAS MUESTRA 3 PZAS. | E15-01-E04-01-006 C1 | 11-NOV-19 | 11-DIC-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57798 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0