## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E10-03-P05-01-001 C8 | 15-MAY-19 | 15-SEP-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-52302 | 84298.99 | 0 | 0 | 0 | 84298.99 | 0 | 0 | 81770.02 | 0 | 0 | 0 | 2528.97 | 2528.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 C4 | 22-FEB-19 | 22-OCT-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-50330 | 128427.83 | 0 | 0 | 0 | 128223.53 | 0 | 0 | 124376.83 | 0 | 0 | 0 | 3846.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 C7A1 | 11-MAR-19 | 11-MAY-19 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-49835 | 122635.91 | 0 | 0 | 0 | 122635.91 | 0 | 0 | 118956.83 | 0 | 0 | 0 | 3679.08 | 3679.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 C7A2 | 13-JUN-19 | 13-OCT-19 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-49835 | 17730.7 | 0 | 0 | 0 | 17730.7 | 0 | 0 | 17198.78 | 0 | 0 | 0 | 531.92 | 531.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 COCHERAS | 05-FEB-19 | 05-MAR-19 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-49835 | 5707.53 | 0 | 0 | 0 | 5707.53 | 0 | 0 | 5536.3 | 0 | 0 | 0 | 171.23 | 171.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 M. COCHERAS | 05-FEB-19 | 05-MAR-19 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-49832 | 36241.16 | 0 | 0 | 0 | 36241.16 | 0 | 0 | 35153.93 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0 | 1087.23 | 0 | 1087.23 | 1087.23
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 MEJ COCHERA | 01-FEB-19 | 01-AGO-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-49840 | 147345.54 | 0 | 0 | 0 | 129615.1576 | 0 | 0 | 75143.03 | 0 | 50583.68 | 0 | 3888.45 | 0 | 3888.45 | 0 | 54472.13 | 54472.13
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 PL | 22-ENE-18 | 22-ABR-18 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40361 | 2834963.66 | 0 | 0 | 0 | 2206181.4922 | 0 | 0 | 2139996.02 | 0 | 0 | 0 | 66185.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 PNZ 1 | 19-SEP-19 | 19-DIC-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1146 | 3888.45 | 0 | 0 | 0 | 3888.45 | 0 | 0 | 3888.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 PV | 15-FEB-18 | 15-JUL-18 | AM QUERETARO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40362 | 442414.45 | 0 | 0 | 0 | 404584.0492 | 0 | 0 | 392446.53 | 0 | 0 | 0 | 12137.52 | 12137.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 R1 | 24-OCT-19 | 24-MAR-20 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-57372 | 42281.35 | 0 | 0 | 0 | 42281.35 | 0 | 0 | 41012.91 | 0 | 0 | 0 | 1268.44 | 1268.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 R1A2 | 05-DIC-19 | 05-MAR-20 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-57372 | 198331.11 | 0 | 0 | 0 | 198331.11 | 0 | 0 | 192381.18 | 0 | 0 | 0 | 5949.93 | 5949.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 R2 | 11-FEB-21 | 11-JUL-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-68066 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0 | 0 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-001 REPVDSIII | 15-FEB-19 | 15-MAR-19 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-50135 | 50583.68 | 0 | 0 | 0 | 50583.68 | 0 | 0 | 49066.17 | 0 | 0 | 0 | 1517.51 | 1517.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN PLATAFORMAS DE COND. SAN CARLOS | E15-03-P05-01-002 AMC | 24-ABR-18 | 24-AGO-18 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40098 | 54797.27 | 0 | 0 | 0 | 54797.27 | 0 | 0 | 54797.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO SAN CARLOS | E15-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN PLATAFORMAS DE COND. SAN CARLOS | E15-03-P05-01-002 MUROS | 05-FEB-18 | 05-ABR-18 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-40098 | 706372.7 | 0 | 0 | 0 | 706372.7 | 0 | 0 | 685181.51 | 0 | 0 | 0 | 21191.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0