## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 AD CIERRE | 28-ENE-19 | 28-ENE-20 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49697 | 182749.35 | 0 | 0 | 0 | 182749.35 | 0 | 0 | 177266.87 | 0 | 0 | 0 | 5482.48 | 0 | 5482.48 | 0 | 5482.48 | 5482.48
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 ALBA | 01-ABR-18 | 01-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 2619438.43 | 0 | 0 | 0 | 2619438.43 | 0 | 0 | 2536055.29 | 0 | 4800 | 0 | 78583.14 | 0 | 78583.14 | 0 | 83383.14 | 83383.14
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 BAR HERRERIA | 20-ABR-18 | 20-AGO-18 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-43609 | 6031.96 | 0 | 0 | 0 | 6031.96 | 0 | 0 | 6031.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 BARANDALES | 02-ABR-18 | 02-JUN-18 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41983 | 25984 | 0 | 0 | 0 | 25984 | 0 | 0 | 25204.48 | 0 | 0 | 0 | 779.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C10 | 24-JUN-19 | 24-JUN-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53768 | 2466.69 | 0 | 0 | 0 | 2466.69 | 0 | 0 | 2392.69 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A1 | 11-JUN-18 | 11-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 1694.08 | 0 | 0 | 0 | 1694.08 | 0 | 0 | 1643.26 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 50.82 | 0 | 50.82 | 50.82
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A10 | 14-DIC-18 | 14-DIC-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 103965.92 | 0 | 0 | 0 | 103965.92 | 0 | 0 | 100846.94 | 0 | 0 | 0 | 3118.98 | 0 | 3118.98 | 0 | 3118.98 | 3118.98
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A2M1 | 29-AGO-18 | 29-AGO-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 9400.32 | 0 | 0 | 0 | 9400.32 | 0 | 0 | 9118.32 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A3 | 17-AGO-18 | 17-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 19221.6 | 0 | 0 | 0 | 19221.6 | 0 | 0 | 18644.96 | 0 | 0 | 0 | 576.64 | 0 | 576.64 | 0 | 576.64 | 576.64
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A4 | 18-SEP-18 | 18-SEP-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 2951.2 | 0 | 0 | 0 | 2951.2 | 0 | 0 | 2862.66 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 0 | 88.54 | 0 | 88.54 | 88.54
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A5 | 10-OCT-18 | 10-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 33332.38 | 0 | 0 | 0 | 33332.38 | 0 | 0 | 32332.4 | 0 | 0 | 0 | 999.98 | 0 | 999.98 | 0 | 999.98 | 999.98
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A6 | 06-NOV-18 | 06-MAY-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 24441.04 | 0 | 0 | 0 | 24441.04 | 0 | 0 | 23707.8 | 0 | 0 | 0 | 733.24 | 0 | 733.24 | 0 | 733.24 | 733.24
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A7 | 19-NOV-18 | 19-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 40237.76 | 0 | 0 | 0 | 40237.76 | 0 | 0 | 39030.63 | 0 | 0 | 0 | 1207.13 | 0 | 1207.13 | 0 | 1207.13 | 1207.13
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A8 | 19-NOV-18 | 19-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 7256.32 | 0 | 0 | 0 | 7256.32 | 0 | 0 | 7038.63 | 0 | 0 | 0 | 217.69 | 0 | 217.69 | 0 | 217.69 | 217.69
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C1A9 | 08-DIC-18 | 08-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41660 | 56463.2 | 0 | 0 | 0 | 56463.2 | 0 | 0 | 54769.3 | 0 | 0 | 0 | 1693.9 | 0 | 1693.9 | 0 | 1693.9 | 1693.9
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 C6 | 10-AGO-18 | 10-DIC-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-45504 | 4802.18 | 0 | 0 | 0 | 4802.18 | 0 | 0 | 4802.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 CARGO | 22-AGO-19 | 22-SEP-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1112 | 11314.64 | 0 | 0 | 0 | 11314.64 | 0 | 0 | 11314.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 PNZ-1 | 24-SEP-19 | 24-NOV-19 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1121 | 33787.28 | 0 | 0 | 0 | 33787.28 | 0 | 0 | 33787.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 PUERTAS | 02-ABR-18 | 02-AGO-18 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41567 | 131288.8 | 0 | 0 | 0 | 131288.8 | 0 | 0 | 127350.14 | 0 | 0 | 0 | 3938.66 | 3938.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | E15-62-C03-02-001 REASIG CIERR | 28-ENE-19 | 28-ENE-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49695 | 39219.2 | 0 | 0 | 0 | 39219.2 | 0 | 0 | 38042.63 | 0 | 0 | 0 | 1176.57 | 1176.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-02-001 | ALBA RG PREMIER LT 8-11 Y 16-19 | QRO-EDI-CRÑ-103042 | 24-OCT-22 | 10-NOV-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103042 | 13184.44 | 0 | 0 | 0 | 13184.44 | 0 | 0 | 13184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 ALBA RG | 28-MAR-18 | 23-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 4318628.68 | 0 | 0 | 0 | 4318628.68 | 0 | 0 | 4185469.8 | 0 | 3600 | 0 | 129558.88 | 0 | 129558.88 | 0 | 133158.88 | 133158.88
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 BARANDALES | 28-MAR-18 | 28-DIC-18 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41974 | 69600.36 | 0 | 0 | 0 | 69600.36 | 0 | 0 | 69600.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C | 27-AGO-18 | 27-DIC-18 | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41505 | 3629.45 | 0 | 0 | 0 | 3629.45 | 0 | 0 | 3629.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A1 | 05-JUN-18 | 05-OCT-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 1389.24 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 0 | 0 | 1347.56 | 0 | 0 | 0 | 41.68 | 0 | 41.68 | 0 | 41.68 | 41.68
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A10 | 07-DIC-18 | 07-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 36917.62 | 0 | 0 | 0 | 36917.62 | 0 | 0 | 35810.09 | 0 | 0 | 0 | 1107.53 | 0 | 1107.53 | 0 | 1107.53 | 1107.53
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A11 | 12-ENE-19 | 12-MAR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 3992.44 | 0 | 0 | 0 | 3992.44 | 0 | 0 | 3872.67 | 0 | 0 | 0 | 119.77 | 0 | 119.77 | 0 | 119.77 | 119.77
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A2 | 04-AGO-18 | 04-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 6119.58 | 0 | 0 | 0 | 6119.58 | 0 | 0 | 5935.99 | 0 | 0 | 0 | 183.59 | 0 | 183.59 | 0 | 183.59 | 183.59
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A4 | 17-AGO-18 | 17-AGO-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 16239.74 | 0 | 0 | 0 | 16239.74 | 0 | 0 | 15752.55 | 0 | 0 | 0 | 487.19 | 0 | 487.19 | 0 | 487.19 | 487.19
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A5 | 20-AGO-18 | 20-DIC-18 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 14186.04 | 0 | 0 | 0 | 14186.04 | 0 | 0 | 14186.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A6 | 20-AGO-18 | 20-ABR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 27402.72 | 0 | 0 | 0 | 27402.72 | 0 | 0 | 26580.64 | 0 | 0 | 0 | 822.08 | 0 | 822.08 | 0 | 822.08 | 822.08
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A7 | 27-AGO-18 | 27-ABR-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 15387.42 | 0 | 0 | 0 | 15387.42 | 0 | 0 | 14925.79 | 0 | 0 | 0 | 461.63 | 0 | 461.63 | 0 | 461.63 | 461.63
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A8 | 09-NOV-18 | 09-OCT-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 39771.72 | 0 | 0 | 0 | 39771.72 | 0 | 0 | 38578.57 | 0 | 0 | 0 | 1193.15 | 0 | 1193.15 | 0 | 1193.15 | 1193.15
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C1A9 | 19-NOV-18 | 19-JUL-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 7408.92 | 0 | 0 | 0 | 7408.92 | 0 | 0 | 7186.65 | 0 | 0 | 0 | 222.27 | 0 | 222.27 | 0 | 222.27 | 222.27
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C3 | 09-MAY-18 | 09-DIC-18 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-42616 | 46106.42 | 0 | 0 | 0 | 46106.42 | 0 | 0 | 46106.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C3A1 | 29-AGO-18 | 29-MAR-19 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-42616 | 209574.7 | 0 | 0 | 0 | 209574.7 | 0 | 0 | 203287.46 | 0 | 0 | 0 | 6287.24 | 6287.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 C4M1 | 17-AGO-18 | 17-DIC-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-45467 | 3600.42 | 0 | 0 | 0 | 3600.42 | 0 | 0 | 3600.34 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 CARGO 2 | 22-AGO-19 | 22-SEP-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-112 | 11505 | 0 | 0 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 PNZ 1 | 01-AGO-19 | 01-OCT-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | CARGO | 53088.48 | 0 | 0 | 0 | 53088.48 | 0 | 0 | 53088.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 PNZ 2R | 21-AGO-19 | 21-SEP-19 | GRUPO VINDENDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1105 | 31180.84 | 0 | 0 | 0 | 31180.84 | 0 | 0 | 31180.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 PNZ 3 | 20-AGO-19 | 20-OCT-19 | D+SHABITAT SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1102 | 5151.76 | 0 | 0 | 0 | 5151.76 | 0 | 0 | 5151.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 PNZ 4 | 20-AGO-19 | 20-OCT-19 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | Ortega Villa, Gema Delhi | MGP-CAR-1110 | 21839.24 | 0 | 0 | 0 | 21839.24 | 0 | 0 | 21839.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 R1A1 | 20-DIC-18 | 20-ENE-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-48620 | 4227.78 | 0 | 0 | 0 | 4227.78 | 0 | 0 | 4227.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 R2 | 24-JUN-19 | 24-MAR-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-53770 | 3692.45 | 0 | 0 | 0 | 3692.45 | 0 | 0 | 3692.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 REASIG TABLA | 03-DIC-18 | 03-ENE-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-48620 | 4227.78 | 0 | 0 | 0 | 4227.78 | 0 | 0 | 4227.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 REASIG.FIN | 28-ENE-19 | 28-ENE-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49693 | 228819.6 | 0 | 0 | 0 | 228819.6 | 0 | 0 | 221955.01 | 0 | 0 | 0 | 6864.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-01-001 RESIG FINAL | 28-ENE-19 | 28-ENE-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49694 | 83688.48 | 0 | 0 | 0 | 83688.48 | 0 | 0 | 60883.37 | 3977.45 | 16317.01 | 0 | 2510.65 | 2510.65 | 0 | 0 | 16317.01 | 16317.01
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-02-001 ADIT CIERRE | 28-ENE-19 | 28-ENE-20 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-49692 | 3812.06 | 0 | 0 | 0 | 3812.06 | 0 | 0 | 3812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-01-001 | ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23. | E15-62-C03-02-001 ADIT. FIN. | 15-DIC-18 | 15-ENE-19 | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-41774 | 120617.35 | 0 | 0 | 0 | 120617.35 | 0 | 0 | 116998.83 | 0 | 0 | 0 | 3618.52 | 0 | 3618.52 | 0 | 3618.52 | 3618.52
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-001 | PASTO EN COCHERAS DE VIVIENDAS ALBA RG PLUS Y ALBA RG PREMIER. | E15-62-E04-01-001 C1 | 03-AGO-18 | 03-FEB-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-45397 | 9257.85 | 0 | 0 | 0 | 9257.85 | 0 | 0 | 9257.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 C1 | 05-SEP-18 | 05-DIC-18 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-46453 | 180484.84 | 0 | 0 | 0 | 131150.91 | 0 | 0 | 127216.38 | 0 | 0 | 0 | 3934.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 C1A1 | 03-JUN-20 | 03-AGO-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-46453 | 56168.9 | 0 | 0 | 0 | 55772.1373 | 0 | 0 | 54098.95 | 0 | 0 | 0 | 1673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 C2 | 30-JUL-20 | 30-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-63656 | 2010.47 | 0 | 0 | 0 | 2010.47 | 0 | 0 | 2010.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 C2 A1 | 17-AGO-20 | 17-DIC-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-63656 | 645.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 R1 | 30-NOV-18 | 30-MAY-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-48453 | 21808.49 | 0 | 0 | 0 | 21808.49 | 0 | 0 | 21154.24 | 0 | 0 | 0 | 654.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-02 | BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA DE CASAS MUESTRA | E15-62-E04-02 R1A1 | 18-DIC-18 | 18-DIC-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-48453 | 7435.21 | 0 | 0 | 0 | 7435.21 | 0 | 0 | 7212.15 | 0 | 0 | 0 | 223.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-002 | PASTO POR REPARACION EN COCHERAS ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23 Y ALBA RG PREMIER LT 8-11, 16-19 | E15-62-E04-01-002 C3 | 24-JUN-20 | 24-SEP-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-62889 | 1593.08 | 0 | 0 | 0 | 1593.08 | 0 | 0 | 1593.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-002 | PASTO POR REPARACION EN COCHERAS ALBA RG PLUS LT 4-7, 12-15, 20-23 Y ALBA RG PREMIER LT 8-11, 16-19 | E15-62-E04-01-002 CI | 10-DIC-18 | 10-ENE-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-48770 | 10315.89 | 0 | 0 | 0 | 10315.89 | 0 | 0 | 8722.8 | 0 | 1593.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.09 | 1593.09
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE PASEO ESCONDIDO Y PASEO REAL | E15-62-P05-01-001 C1 | 20-AGO-19 | 20-NOV-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-55256 | 1456880.82 | 0 | 0 | 0 | 1447653.4554 | 0 | 0 | 1404223.87 | 0 | 0 | 0 | 43429.6 | 43429.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE PASEO ESCONDIDO Y PASEO REAL | E15-62-P05-01-001 C1A1 | 04-DIC-19 | 04-ENE-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-55256 | 322614.31 | 0 | 0 | 0 | 322614.31 | 0 | 0 | 312935.88 | 0 | 0 | 0 | 9678.43 | 9678.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-002 | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PLAT. DE PASEO REAL | E15-62-P05-01-002 C1 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-57151 | 423961.92 | 0 | 0 | 0 | 423961.92 | 0 | 0 | 411243.06 | 0 | 0 | 0 | 12718.86 | 12718.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C1 | 23-SEP-19 | 23-SEP-20 | CONSTRUCTORA ISATEX S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56958 | 1585244.85 | 0 | 0 | 0 | 1585244.85 | 0 | 0 | 1527348.072 | 0 | 10339.358 | 0 | 47557.42 | 29541.85 | 18015.57 | 0 | 28354.928 | 28354.928
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C1A1 | 23-MAR-20 | 23-JUN-20 | CONSTRUCTORA ISATEX S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56958 | 10263.52 | 0 | 0 | 0 | 10263.52 | 0 | 0 | 9955.61 | 0 | 0 | 0 | 307.91 | 141.41 | 166.5 | 0 | 166.5 | 166.5
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C3 | 23-SEP-19 | 23-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56462 | 49013.69 | 0 | 0 | 0 | 49013.69 | 0 | 0 | 47543.28 | 0 | 0 | 0 | 1470.41 | 427.97 | 1042.44 | 0 | 1042.44 | 1042.44
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C4 | 23-SEP-19 | 23-SEP-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56458 | 164257.02 | 0 | 0 | 0 | 164257.02 | 0 | 0 | 159329.29 | 0 | 0 | 0 | 4927.73 | 4927.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C6 | 23-JUL-20 | 23-NOV-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-63477 | 485761.96 | 0 | 0 | 0 | 485761.96 | 0 | 0 | 471189.09 | 0 | 0 | 0 | 14572.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C6 R1 | 31-AGO-20 | 31-DIC-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-64398 | 581301.73 | 0 | 0 | 0 | 581301.73 | 0 | 0 | 563862.68 | 0 | 0 | 0 | 17439.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 C7 | 26-AGO-20 | 26-OCT-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-64319 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 R1 | 11-MAR-20 | 11-MAR-20 | CONSTRUCTORA ISATEX S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56958 | 21209.89 | 0 | 0 | 0 | 21209.89 | 0 | 0 | 20741.98 | 0 | 0 | 0 | 467.91 | 467.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 R2 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62170 | 41976.88 | 0 | 0 | 0 | 41976.88 | 0 | 0 | 40717.57 | 0 | 0 | 0 | 1259.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | E15-62-C03-06 R3 | 30-MAY-20 | 30-OCT-20 | GUSTAVO VALENCIA HERRERA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62394 | 594495.37 | 0 | 0 | 0 | 594495.37 | 0 | 0 | 540421.2 | 0 | 36239.31 | 0 | 17834.86 | 17834.86 | 0 | 0 | 36239.31 | 36239.31
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-06 | TOSCANA PREMIER LOTE 13 AL 23 | QRO-EDI-CRÑ-103301 | 04-NOV-22 | 10-NOV-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103301 | 6318.66 | 0 | 0 | 0 | 6318.66 | 0 | 0 | 6318.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C1 | 30-SEP-19 | 30-OCT-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56464 | 800982.62 | 0 | 0 | 0 | 800982.62 | 0 | 0 | 754051.51 | 4469.2 | 18432.42 | 0 | 24029.49 | 6650.21 | 17379.28 | 0 | 35811.7 | 35811.7
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C1-A02 | 17-MAR-20 | 17-JUN-20 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56464 | 14344.76 | 0 | 0 | 0 | 14344.76 | 0 | 0 | 13914.41 | 0 | 0 | 0 | 430.35 | 430.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C4 | 30-SEP-19 | 30-SEP-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56466 | 75824.01 | 0 | 0 | 0 | 75824.01 | 0 | 0 | 75824.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C5 | 30-SEP-19 | 30-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56563 | 17212.44 | 0 | 0 | 0 | 17212.44 | 0 | 0 | 16696.07 | 0 | 0 | 0 | 516.37 | 65.22 | 451.15 | 0 | 451.15 | 451.15
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C6 | 30-SEP-19 | 30-SEP-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56464 | 3471.55 | 0 | 0 | 0 | 3471.55 | 0 | 0 | 3367.4 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 104.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C7 | 07-MAY-20 | 07-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62114 | 17508.12 | 0 | 0 | 0 | 17508.12 | 0 | 0 | 17276.99 | 0 | 0 | 0 | 231.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C8 | 13-ENE-22 | 13-MAY-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-75944 | 5167.26 | 0 | 0 | 0 | 5167.26 | 0 | 0 | 5167.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 C9 | 28-FEB-22 | 28-OCT-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77029 | 7628.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 R1 | 30-MAY-20 | 30-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62395 | 481181.27 | 0 | 0 | 0 | 481181.27 | 0 | 0 | 466745.83 | 0 | 0 | 0 | 14435.44 | 0 | 14435.44 | 0 | 14435.44 | 14435.44
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 24, 26 Y 31 | E15-62-C03-03 R1A1 | 28-AGO-20 | 28-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62395 | 603.75 | 0 | 0 | 0 | 603.75 | 0 | 0 | 585.64 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 C1 | 14-OCT-19 | 14-OCT-20 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56467 | 516152.9 | 0 | 0 | 0 | 516152.9 | 0 | 0 | 472574.984 | 23413.75 | 4679.556 | 0 | 15484.61 | 4318.93 | 11165.68 | 0 | 15845.236 | 15845.236
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 C4 | 30-SEP-19 | 30-SEP-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56469 | 63573.08 | 0 | 0 | 0 | 63573.08 | 0 | 0 | 61665.89 | 0 | 0 | 0 | 1907.19 | 1907.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 C5 | 30-SEP-19 | 30-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56471 | 20627.68 | 0 | 0 | 0 | 20627.68 | 0 | 0 | 20008.85 | 0 | 0 | 0 | 618.83 | 0 | 618.83 | 0 | 618.83 | 618.83
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 C6 | 10-ENE-22 | 31-MAR-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-75855 | 13793.17 | 0 | 0 | 0 | 13793.17 | 0 | 0 | 13793.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 C7 | 13-ENE-22 | 13-MAY-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-75855 | 3004.13 | 0 | 0 | 0 | 3004.13 | 0 | 0 | 3004.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 R1 | 30-MAY-20 | 30-DIC-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62397 | 1011790.64 | 0 | 0 | 0 | 1011790.64 | 0 | 0 | 981436.84 | 0 | 0 | 0 | 30353.8 | 0 | 30353.8 | 0 | 30353.8 | 30353.8
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 R1A01 | 30-JUL-20 | 30-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62397 | 805.86 | 0 | 0 | 0 | 805.86 | 0 | 0 | 805.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 R1A02 | 28-AGO-20 | 28-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62397 | 805 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 780.85 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 R1C3 | 06-MAY-20 | 30-SEP-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62092 | 13072.36 | 0 | 0 | 0 | 13072.36 | 0 | 0 | 12680.19 | 0 | 0 | 0 | 392.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-04 | ALBA RG PREMIER LT 27 A 30 | E15-62-C03-04 R2 | 18-MAR-21 | 18-MAR-22 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-68936 | 5474.86 | 0 | 0 | 0 | 5454.61 | 20.25 | 0 | 5454.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C1 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-56425 | 192496.49 | 0 | 0 | 0 | 192496.49 | 0 | 0 | 186721.6 | 0 | 0 | 0 | 5774.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C3A1 | 05-NOV-19 | 05-FEB-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-57477 | 222505.78 | 0 | 0 | 0 | 222505.78 | 0 | 0 | 215830.61 | 0 | 0 | 0 | 6675.17 | 6675.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C4 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-5642 | 51569.2 | 0 | 0 | 0 | 51569.2 | 0 | 0 | 50022.1 | 0 | 0 | 0 | 1547.1 | 0 | 1547.1 | 0 | 1547.1 | 1547.1
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C4R1 | 14-ABR-21 | 15-SEP-21 | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-69593 | 6310.92 | 0 | 0 | 0 | 6310.92 | 0 | 0 | 6121.59 | 0 | 0 | 0 | 189.33 | 189.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C4R1 A1 | 14-JUN-21 | 14-OCT-21 | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-69593 | 9159.87 | 0 | 0 | 0 | 9159.87 | 0 | 0 | 9159.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C5 R1 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 35721.54 | 0 | 0 | 0 | 35721.54 | 0 | 0 | 34743.99 | 0 | 0 | 0 | 977.55 | 0 | 977.55 | 0 | 977.55 | 977.55
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C5 R1A1 | 11-ENE-21 | 11-ABR-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 1249.92 | 0 | 0 | 0 | 1249.92 | 0 | 0 | 1212.42 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C5 R1A2 | 18-MAR-21 | 18-JUN-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 60480.32 | 0 | 0 | 0 | 60480.32 | 0 | 0 | 41910.57 | 0 | 16755.34 | 0 | 1814.41 | 0 | 1814.41 | 0 | 18569.75 | 18569.75
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C5 R2 | 16-MAR-21 | 16-MAR-22 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-68838 | 646115.56 | 0 | 0 | 0 | 646115.56 | 0 | 0 | 626732.05 | 0 | 0 | 0 | 19383.51 | 0 | 19383.51 | 0 | 19383.51 | 19383.51
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C5 R3 | 31-AGO-21 | 30-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-72840 | 21942.72 | 0 | 0 | 0 | 21942.72 | 0 | 0 | 21284.44 | 0 | 0 | 0 | 658.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C6 | 30-JUL-20 | 12-AGO-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 4498.91 | 0 | 0 | 0 | 4498.91 | 0 | 0 | 4498.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 C8 | 08-JUN-21 | 08-AGO-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-70863 | 13495.02 | 0 | 0 | 0 | 13495.02 | 0 | 0 | 13495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 P1 | 03-JUL-20 | 03-OCT-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-63037 | 4574.04 | 0 | 0 | 0 | 4574.04 | 0 | 0 | 4574.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 R1 | 24-ENE-20 | 24-ENE-21 | LAURA RIOS EYSAIS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59763 | 148528.85 | 0 | 0 | 0 | 148528.85 | 0 | 0 | 144072.98 | 0 | 0 | 0 | 4455.87 | 3205.87 | 1250 | 0 | 1250 | 1250
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 R2 | 17-MAR-20 | 17-MAR-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 4275538.2 | 0 | 0 | 0 | 4275538.2 | 0 | 0 | 4094288.9052 | 0 | 52982.9548 | 0 | 128266.34 | 0 | 128266.34 | 0 | 181249.2948 | 181249.2948
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 R2 A1 | 17-AGO-20 | 17-DIC-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 32284.28 | 0 | 0 | 0 | 32284.28 | 0 | 0 | 31315.75 | 0 | 0 | 0 | 968.53 | 0 | 968.53 | 0 | 968.53 | 968.53
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 R2A4 | 18-MAR-21 | 31-MAR-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 20647.76 | 0 | 0 | 0 | 20647.76 | 0 | 0 | 20028.33 | 0 | 0 | 0 | 619.43 | 0 | 619.43 | 0 | 619.43 | 619.43
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05 R2C2 | 06-MAY-20 | 27-SEP-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62093 | 45753.26 | 0 | 0 | 0 | 45753.26 | 0 | 0 | 44380.66 | 0 | 0 | 0 | 1372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05-R2A3 | 06-ABR-21 | 06-MAY-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61140 | 27151.5 | 0 | 0 | 0 | 27151.5 | 0 | 0 | 26336.95 | 0 | 0 | 0 | 814.55 | 0 | 814.55 | 0 | 814.55 | 814.55
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | E15-62-C03-05-R3 | 04-JUN-21 | 30-NOV-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-68838 | 32581.8 | 0 | 0 | 0 | 32581.8 | 0 | 0 | 32581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-05 | ALBA RG PREMIER LT 32 A 45 | QRO-EDI-CRÑ-103185 | 25-OCT-22 | 02-NOV-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103185 | 5156.93 | 0 | 0 | 0 | 5156.93 | 0 | 0 | 5156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-003 | ARBORIZACION EN AREA DE FRACCIONAMIENTO 10 PZAS. | E15-62-E04-01-003 C1 | 11-OCT-19 | 25-OCT-19 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57544 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 3802.4 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-003 | ARBORIZACION EN AREA DE FRACCIONAMIENTO 10 PZAS. | E15-62-E04-01-003 C2 | 04-NOV-19 | 04-FEB-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57545 | 1044.01 | 0 | 0 | 0 | 1044.01 | 0 | 0 | 1044.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-004 | ARBORIZACION FRACCIONAMIENTO 10 PZAS | E15-62-E04-01-004 C1 | 11-NOV-19 | 11-DIC-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-57797 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C1 | 25-NOV-19 | 25-NOV-20 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-58473 | 3273398.04 | 0 | 0 | 0 | 3273398.04 | 0 | 0 | 3175196.1 | 0 | 0 | 0 | 98201.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C2 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59102 | 49013.69 | 0 | 0 | 0 | 49013.69 | 0 | 0 | 47543.28 | 0 | 0 | 0 | 1470.41 | 0 | 1470.41 | 0 | 1470.41 | 1470.41
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C4 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59073 | 170575.68 | 0 | 0 | 0 | 170575.68 | 0 | 0 | 165458.41 | 0 | 0 | 0 | 5117.27 | 5117.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C5 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61071 | 61742.45 | 0 | 0 | 0 | 61742.45 | 0 | 0 | 59890.18 | 0 | 0 | 0 | 1852.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C5A1 | 22-JUN-20 | 28-NOV-20 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61071 | 17473.26 | 0 | 0 | 0 | 17473.26 | 0 | 0 | 16949.06 | 0 | 0 | 0 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 C6 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61071 | 17889.63 | 0 | 0 | 0 | 17889.63 | 0 | 0 | 17889.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-07 | TOSCANA PREMIER LOTE 2 AL 12 | E15-62-C03-07 R1C3 | 06-MAY-20 | 28-NOV-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62091 | 41976.88 | 0 | 0 | 0 | 41976.88 | 0 | 0 | 40717.57 | 0 | 0 | 0 | 1259.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1 | 03-DIC-19 | 03-DIC-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 4864638.33 | 0 | 0 | 0 | 4864638.33 | 0 | 0 | 4707005.19 | 0 | 11693.77 | 0 | 145939.37 | 0 | 145939.37 | 0 | 157633.14 | 157633.14
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1A1 | 22-JUN-20 | 22-JUN-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 13627.34 | 0 | 0 | 0 | 13627.34 | 0 | 0 | 13218.52 | 0 | 0 | 0 | 408.82 | 0 | 408.82 | 0 | 408.82 | 408.82
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1A2 | 02-JUL-20 | 02-AGO-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 133425.63 | 0 | 0 | 0 | 133425.63 | 0 | 0 | 129422.86 | 0 | 0 | 0 | 4002.77 | 0 | 4002.77 | 0 | 4002.77 | 4002.77
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1A3 | 28-AGO-20 | 28-SEP-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 2616.25 | 0 | 0 | 0 | 2616.25 | 0 | 0 | 2537.75 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 78.5 | 0 | 78.5 | 78.5
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1A4 | 15-ENE-21 | 15-JUN-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 67105.22 | 0 | 0 | 0 | 67105.22 | 0 | 0 | 65092.06 | 0 | 0 | 0 | 2013.16 | 0 | 2013.16 | 0 | 2013.16 | 2013.16
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C1R1 | 01-SEP-21 | 01-SEP-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-72798 | 30547.02 | 0 | 0 | 0 | 30547.02 | 0 | 0 | 29630.61 | 0 | 0 | 0 | 916.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C2 | 03-DIC-19 | 03-DIC-19 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59620 | 67039.96 | 0 | 0 | 0 | 67039.96 | 0 | 0 | 65028.76 | 0 | 0 | 0 | 2011.2 | 0 | 2011.2 | 0 | 2011.2 | 2011.2
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C4 | 03-DIC-19 | 03-DIC-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59306 | 206612.51 | 0 | 0 | 0 | 206612.51 | 0 | 0 | 200414.13 | 0 | 0 | 0 | 6198.38 | 6198.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C5 | 03-DIC-19 | 03-DIC-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-61098 | 51597.78 | 0 | 0 | 0 | 51597.78 | 0 | 0 | 50049.85 | 0 | 0 | 0 | 1547.93 | 0 | 1547.93 | 0 | 1547.93 | 1547.93
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C6 | 03-DIC-19 | 03-DIC-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59447 | 11048.45 | 0 | 0 | 0 | 11048.45 | 0 | 0 | 11048.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C7 | 10-ENE-22 | 10-NOV-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-75875 | 7327.62 | 0 | 0 | 0 | 7327.62 | 0 | 0 | 7327.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 C7A1 | 13-ENE-22 | 13-MAY-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-75875 | 6477.8 | 0 | 0 | 0 | 6477.8 | 0 | 0 | 6477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-08 | ALBA RG PREMIER LOTE 46 A 58 | E15-62-C03-08 R1C3 | 06-MAY-20 | 03-DIC-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-62105 | 42485.17 | 0 | 0 | 0 | 42485.17 | 0 | 0 | 41210.61 | 0 | 0 | 0 | 1274.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-003 | PLATAFORMAS FRACCIONAMIENTO LOTES 9-41 | E15-62-P05-01-003 C1 | 06-ENE-20 | 06-JUN-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-59367 | 492644.88 | 0 | 0 | 0 | 465932.2667 | 0 | 0 | 451954.29 | 0 | 0 | 0 | 13977.98 | 13977.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-003 | PLATAFORMAS FRACCIONAMIENTO LOTES 9-41 | E15-62-P05-01-003 C2 | 23-AGO-21 | 31-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-72491 | 109712.01 | 0 | 0 | 0 | 108712.0732 | 0 | 0 | 108712.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-004 | MUROS DE CONTENCION LOTES 9-41 | E15-62-P05-01-004 C1 | 27-FEB-20 | 27-ABR-20 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-60697 | 197538.9 | 0 | 0 | 0 | 165691.2323 | 0 | 0 | 160720.45 | 0 | 0 | 0 | 4970.76 | 4970.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-004 | MUROS DE CONTENCION LOTES 9-41 | E15-62-P05-01-004 C2 | 27-FEB-20 | 27-MAY-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-60698 | 65532.91 | 0 | 0 | 0 | 65532.91 | 0 | 0 | 63566.92 | 0 | 0 | 0 | 1965.99 | 1965.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-005 | MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN SERVIDUMBRE PASEO REAL | E15-62-P05-01-005 C1 | 07-MAY-20 | 07-NOV-20 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-62111 | 256540.65 | 0 | 0 | 0 | 234854.1846 | 0 | 0 | 227808.56 | 0 | 0 | 0 | 7045.63 | 7045.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-005 | MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN SERVIDUMBRE PASEO REAL | E15-62-P05-01-005 C1 R | 31-JUL-20 | 30-ENE-21 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-64256 | 21686.46 | 0 | 0 | 0 | 21686.46 | 0 | 0 | 21686.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C1 | 06-JUL-20 | 06-SEP-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-63096 | 116155.2 | 0 | 0 | 0 | 116155.2 | 0 | 0 | 112670.53 | 0 | 0 | 0 | 3484.72 | 0 | 3484.72 | 0 | 3484.72 | 3484.72
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C1A01 | 17-AGO-20 | 17-ENE-21 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-63096 | 30855.92 | 0 | 0 | 0 | 30855.92 | 0 | 0 | 29930.25 | 0 | 0 | 0 | 925.68 | 0 | 925.68 | 0 | 925.68 | 925.68
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C1A01 R1 | 14-ABR-21 | 30-ABR-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-69555 | 7379.92 | 0 | 0 | 0 | 7379.92 | 0 | 0 | 7379.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C3 | 19-AGO-20 | 19-FEB-21 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-64135 | 15795.11 | 0 | 0 | 0 | 15795.11 | 0 | 0 | 15795.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C3A01 | 02-MAR-21 | 30-MAR-21 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-64135 | 24248.56 | 0 | 0 | 0 | 24248.56 | 0 | 0 | 24248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C4 | 06-JUL-20 | 06-NOV-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-63097 | 78608.78 | 0 | 0 | 0 | 78608.78 | 0 | 0 | 76250.54 | 0 | 0 | 0 | 2358.26 | 0 | 2358.26 | 0 | 2358.26 | 2358.26
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C4A01 | 17-AGO-20 | 17-ENE-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-63097 | 22359.52 | 0 | 0 | 0 | 22359.52 | 0 | 0 | 21688.73 | 0 | 0 | 0 | 670.79 | 0 | 670.79 | 0 | 670.79 | 670.79
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 C5 | 18-AGO-20 | 18-ENE-21 | CESAR NAVARRO TOVAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-64136 | 58935.65 | 0 | 0 | 0 | 58935.65 | 0 | 0 | 58935.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 R1A1 | 07-OCT-20 | 04-DIC-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-64543 | 47556.41 | 0 | 0 | 0 | 47556.41 | 0 | 0 | 47556.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-006 | MEJORAMIENTO DE COCHERAS PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-62-P05-01-006 R2 | 07-OCT-20 | 31-DIC-20 | GUSTAVO VALENCIA HERRERA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-65283 | 27172.11 | 0 | 0 | 0 | 27172.11 | 0 | 0 | 2923.58 | 0 | 24248.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24248.53 | 24248.53
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-005 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE FRACCIONAMIENTO 56 VIVIENDAS | E15-62-E04-01-005 C1 | 03-AGO-20 | 03-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-63703 | 24434.37 | 0 | 0 | 0 | 24434.37 | 0 | 0 | 24434.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-006 | JARDINERIA EN AREAS VERDES DE FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-006 C1 | 25-AGO-20 | 25-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-64283 | 7295.2 | 0 | 0 | 0 | 7295.2 | 0 | 0 | 7295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-006 | JARDINERIA EN AREAS VERDES DE FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-006 C2 | 25-AGO-20 | 31-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-64283 | 26932 | 0 | 0 | 0 | 26932 | 0 | 0 | 26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-007 | SISTEMA DE RIEGO FRACCIONAMIENTO (FUERA DEL COND SERRA) | E15-62-E04-01-007 C1 | 20-AGO-20 | 20-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-64181 | 6929.05 | 0 | 0 | 0 | 6929.05 | 0 | 0 | 6929.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-008 | ARBORIZACION EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO 56 LTS | E15-62-E04-01-008 C1 | 12-OCT-20 | 12-FEB-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-65417 | 45130 | 0 | 0 | 0 | 37670 | 0 | 0 | 37670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1 | 19-ENE-22 | 19-ENE-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76056 | 1426524.57 | 0 | 0 | 0 | 1426524.57 | 0 | 0 | 1383728.83 | 0 | 0 | 0 | 42795.74 | 31119.36 | 11676.38 | 0 | 11676.38 | 11676.38
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1A1 | 22-MAR-22 | 28-ENE-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76056 | 65859.39 | 0 | 0 | 0 | 65859.39 | 0 | 0 | 63883.61 | 0 | 0 | 0 | 1975.78 | 1975.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1_A00 | 01-FEB-23 | 28-FEB-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-62-C03-09 C1_A00 | 17195.08 | 0 | 0 | 0 | 17195.08 | 0 | 0 | 16679.23 | 0 | 0 | 0 | 515.85 | 515.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1_A01 | 01-FEB-23 | 01-OCT-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-62-C03-09 C1_A01 | 29160.02 | 0 | 0 | 0 | 29160.02 | 0 | 0 | 29160.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1_A02 | 09-MAR-23 | 31-MAR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-62-C03-09 C1_A02 | 15503.91 | 0 | 0 | 0 | 15503.91 | 0 | 0 | 15038.79 | 0 | 0 | 0 | 465.12 | 465.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C1_A03 | 14-JUN-23 | 14-OCT-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-62-C03-09 C1_A03 | 32934.87 | 0 | 0 | 0 | 32934.87 | 0 | 0 | 31946.82 | 0 | 0 | 0 | 988.05 | 988.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C2 | 19-ENE-22 | 19-OCT-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76053 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C3 | 19-ENE-22 | 19-NOV-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76054 | 60914.58 | 0 | 0 | 0 | 60914.58 | 0 | 0 | 60914.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-09 | ALBA RG PLUS LOTE 29 A 31 | E15-62-C03-09 C4 | 19-ENE-22 | 19-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76054 | 16841.76 | 0 | 0 | 0 | 16841.76 | 0 | 0 | 16841.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-009 | JARDINERIA EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-009 C1 | 21-FEB-22 | 21-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-76865 | 5265.98 | 0 | 0 | 0 | 3404.37 | 1861.61 | 0 | 3404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-009 | JARDINERIA EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-009 C1J | 25-FEB-22 | 25-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-76865 | 12849.22 | 0 | 0 | 0 | 12849.22 | 0 | 0 | 12849.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-007 | REPROCESO DE PLATAFORMAS EN LOTES 29 AL 41 DE FRACCIONAMIENTO | E15-62-P05-01-007 C1 | 02-MAR-22 | 02-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-77155 | 65518.87 | 0 | 0 | 0 | 65518.87 | 0 | 0 | 65518.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | E15-62-C03-10 C1 | 29-MAR-22 | 29-MAR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77838 | 212334.64 | 0 | 0 | 0 | 212334.64 | 0 | 0 | 205964.56 | 0 | 0 | 0 | 6370.08 | 6370.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | E15-62-C03-10 C2 | 29-MAR-22 | 29-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77845 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | E15-62-C03-10 C3 | 29-MAR-22 | 29-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77839 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | QRO-EDI-CRÑ-113071 | 27-MAR-23 | 26-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-113071 | 554019.86 | 0 | 0 | 0 | 554019.86 | 0 | 0 | 532829.24 | 0 | 4569.99 | 0 | 16620.63 | 0 | 16620.63 | 0 | 21190.62 | 21190.62
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | QRO-EDI-CRÑ-121075 | 26-JUL-23 | 07-FEB-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-121075 | 285895.16 | 0 | 0 | 0 | 285895.16 | 0 | 0 | 277318.31 | 0 | 0 | 0 | 8576.85 | 8576.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | QRO-EDI-CRÑ-121075_A00 | 05-FEB-24 | 05-OCT-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-121075_A00 | 18583.89 | 0 | 0 | 0 | 18583.89 | 0 | 0 | 18026.37 | 0 | 0 | 0 | 557.52 | 557.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-10 | ALBA RG PLUS LOTE 32 A 33 | QRO-EDI-CRÑ-151106 | 14-OCT-24 | 06-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-151106 | 17182.98 | 0 | 0 | 0 | 17182.98 | 0 | 0 | 17182.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-010 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE FRACCIONAMIENTO, 3 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-122826 | 11-AGO-23 | 24-OCT-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-122826 | 1596.95 | 0 | 0 | 0 | 1596.95 | 0 | 0 | 1596.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-011 | ARBORIZACION EN FRACCIONAMIENTO, 3 LOTES | E15-62-E04-01-011 C1 | 06-ABR-22 | 30-ABR-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-78050 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | E15-62-C03-11 C1 | 18-ABR-22 | 18-ABR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78233 | 31926.67 | 0 | 0 | 0 | 31926.67 | 0 | 0 | 30968.86 | 0 | 0 | 0 | 957.81 | 957.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | QRO-EDI-CRÑ-112911 | 21-MAR-23 | 07-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-112911 | 339339.7 | 0 | 0 | 0 | 339339.7 | 0 | 0 | 329159.45 | 0 | 0 | 0 | 10180.25 | 0 | 10180.25 | 0 | 10180.25 | 10180.25
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | QRO-EDI-CRÑ-119352 | 22-JUN-23 | 15-NOV-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-119352 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | QRO-EDI-CRÑ-120955 | 17-JUL-23 | 31-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-120955 | 692275.94 | 0 | 0 | 0 | 666260.52 | 26015.42 | 0 | 646272.65 | 0 | 0 | 0 | 19987.87 | 19987.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | QRO-EDI-CRÑ-121161 | 19-JUL-23 | 04-OCT-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-121161 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-11 | ALBA RG PLUS LOTE 34 A 35 | QRO-EDI-CRÑ-151108 | 14-OCT-24 | 06-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-151108 | 15812.22 | 0 | 0 | 0 | 15812.22 | 0 | 0 | 15812.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-12 | ALBA RG PLUS LOTE 36 A 37 | E15-62-C03-12 C2 | 21-ABR-22 | 21-ABR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78429 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-12 | ALBA RG PLUS LOTE 36 A 37 | E15-62-C03-12 C3 | 21-ABR-22 | 21-ABR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78432 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 52108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-12 | ALBA RG PLUS LOTE 36 A 37 | QRO-EDI-CRÑ-112239 | 09-MAR-23 | 31-MAY-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-112239 | 252657.62 | 0 | 0 | 0 | 252657.62 | 0 | 0 | 245077.84 | 0 | 0 | 0 | 7579.78 | 0 | 7579.78 | 0 | 7579.78 | 7579.78
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-12 | ALBA RG PLUS LOTE 36 A 37 | QRO-EDI-CRÑ-121055 | 21-JUL-23 | 20-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-121055 | 810469.96 | 0 | 0 | 0 | 810469.96 | 0 | 0 | 786155.86 | 0 | 0 | 0 | 24314.1 | 24314.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-12 | ALBA RG PLUS LOTE 36 A 37 | QRO-EDI-CRÑ-151119 | 07-OCT-24 | 13-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-151119 | 13909.33 | 0 | 0 | 0 | 13909.33 | 0 | 0 | 13909.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-012 | MANTENIMIENTO AREA VERDE CENTRAL FRACC JUL-DIC 2022 | QRO-EQU-CRÑ-100652 | 26-SEP-22 | 03-ABR-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-100652 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-109240 | 23-MAR-23 | 25-NOV-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109240 | 94517.66 | 0 | 0 | 0 | 94517.66 | 0 | 0 | 94517.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-109242 | 20-MAR-23 | 13-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109242 | 28767.96 | 0 | 0 | 0 | 28767.96 | 0 | 0 | 28767.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-112279 | 10-MAR-23 | 26-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-112279 | 174436.48 | 0 | 0 | 0 | 174436.48 | 0 | 0 | 169203.35 | 0 | 0 | 0 | 5233.13 | 0 | 5233.13 | 0 | 5233.13 | 5233.13
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-112279_A01 | 21-JUL-23 | 31-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-112279_A01 | 16755.06 | 0 | 0 | 0 | 16755.06 | 0 | 0 | 16252.41 | 0 | 0 | 0 | 502.65 | 0 | 502.65 | 0 | 502.65 | 502.65
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-120957 | 17-JUL-23 | 31-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-120957 | 1978873.55 | 0 | 0 | 0 | 1919895.91 | 58977.64 | 0 | 1862298.91 | 0 | 0 | 0 | 57597 | 57597 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-136137 | 07-MAR-24 | 17-ABR-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-136137 | 11231.98 | 0 | 0 | 0 | 11231.98 | 0 | 0 | 11231.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-C03-13 | ALBA RG PLUS LOTE 38 A 41 | QRO-EDI-CRÑ-151121 | 14-OCT-24 | 13-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-151121 | 13509.22 | 0 | 0 | 0 | 13509.22 | 0 | 0 | 13509.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-013 | REHABILITACION DE AREA VERDE AL LADO LOTE 29 FRACC | QRO-EQU-CRÑ-113323 | 30-MAR-23 | 14-JUN-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-113323 | 9331.77 | 0 | 0 | 0 | 9331.77 | 0 | 0 | 9331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-013 | REHABILITACION DE AREA VERDE AL LADO LOTE 29 FRACC | QRO-EQU-CRÑ-113327 | 30-MAR-23 | 14-JUN-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-113327 | 5054.18 | 0 | 0 | 0 | 5054.18 | 0 | 0 | 5054.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-014 | PASTO EN TERRENO EXCEDENTE LTS 29 Y 30 FRACC | QRO-EQU-CRÑ-114111 | 04-ABR-23 | 26-ABR-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-114111 | 4619.16 | 0 | 0 | 0 | 4619.16 | 0 | 0 | 4619.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-015 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE FRACCIONAMIENTO LOTES 32 AL 41 | QRO-EQU-CRÑ-119596 | 27-JUN-23 | 30-SEP-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-119596 | 6933.6 | 0 | 0 | 0 | 6933.6 | 0 | 0 | 6933.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 62 | FRENTE 62 - FRACCIONAMIENTO | E15-62-E04-01-016 | ARBORIZACION EN FRACCIONAMIENTO LOTES 32 AL 41 | QRO-EQU-CRÑ-119597 | 27-JUN-23 | 02-MAY-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-119597 | 16510 | 0 | 0 | 0 | 16510 | 0 | 0 | 16510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0