## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCION MONTESINOS COLINDA PADUA | E15-65-P05-01-001 C1 | 28-ENE-21 | 28-JUL-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-67763 | 211809.47 | 0 | 0 | 0 | 196437.15 | 0 | 0 | 190544.01 | 0 | 0 | 0 | 5893.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-001 | BARDA CONDOMINAL MONTESINOS-PADUA. | E15-65-E04-01-001 C1 | 28-JUL-21 | 31-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-71898 | 71979.59 | 0 | 0 | 0 | 71979.59 | 0 | 0 | 71979.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-002 | PLATAFORMA DE MONTESINOS DE 68-89 | E15-65-P05-01-002 C1 | 14-OCT-21 | 14-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-73828 | 1409416.93 | 0 | 0 | 0 | 1407608.9903 | 0 | 0 | 1365380.66 | 0 | 0 | 0 | 42228.31 | 42228.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-002 | PLATAFORMA DE MONTESINOS DE 68-89 | E15-65-P05-01-002 C1a01 | 01-JUN-22 | 30-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-73828 | 435860.63 | 0 | 0 | 0 | 435860.63 | 0 | 0 | 422784.81 | 0 | 0 | 0 | 13075.82 | 13075.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-002 | BARDA CONDOMINAL MONTESINOS ETAPA 2 | E15-65-E04-01-002 C1 | 24-SEP-21 | 31-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-73355 | 334067.51 | 0 | 0 | 0 | 313571.9191 | 20495.5909 | 0 | 304164.68 | 0 | 0 | 0 | 9407.22 | 9407.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-003 | TERRACERÍAS EN MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-003 C1 | 10-NOV-21 | 28-FEB-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-74486 | 48650.68 | 0 | 0 | 0 | 48650.68 | 0 | 0 | 48650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-004 | LETRERO EN MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-004 C1 | 10-NOV-21 | 10-ENE-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-74501 | 15578.8 | 0 | 0 | 0 | 15578.8 | 0 | 0 | 15578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 C1 | 10-NOV-21 | 30-NOV-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75909 | 43553.47 | 0 | 0 | 0 | 43553.47 | 0 | 0 | 43553.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 C1A1 | 24-MAR-22 | 24-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75909 | 4146.45 | 0 | 0 | 0 | 4146.45 | 0 | 0 | 4146.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 C1A2 | 02-JUN-22 | 30-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75909 | 9524.82 | 0 | 0 | 0 | 9524.82 | 0 | 0 | 9524.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 C1A3 | 05-SEP-22 | 30-SEP-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75909 | 1359.78 | 0 | 0 | 0 | 1359.78 | 0 | 0 | 1359.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 C2 | 10-NOV-21 | 30-NOV-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-74505 | 366109.91 | 0 | 0 | 0 | 366109.91 | 0 | 0 | 355126.61 | 0 | 0 | 0 | 10983.3 | 10983.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-005 | MARCO DE ACCESO MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-113330 | 30-MAR-23 | 19-ABR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-113330 | 31400.11 | 0 | 0 | 0 | 31400.11 | 0 | 0 | 31400.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-006 | CONTENEDOR DE BASURA MONTESINOS (OBRA CIVIL Y HERRERÍA) | E15-65-E04-01-006 C1 | 11-NOV-21 | 11-MAR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75896 | 92341.06 | 0 | 0 | 0 | 92341.06 | 0 | 0 | 92341.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-006 | CONTENEDOR DE BASURA MONTESINOS (OBRA CIVIL Y HERRERÍA) | E15-65-E04-01-006 C1a01 | 28-JUN-22 | 30-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75896 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-006 | CONTENEDOR DE BASURA MONTESINOS (OBRA CIVIL Y HERRERÍA) | E15-65-E04-01-006 C1a02 | 01-SEP-22 | 30-SEP-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75896 | 796.06 | 0 | 0 | 0 | 796.06 | 0 | 0 | 796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-006 | CONTENEDOR DE BASURA MONTESINOS (OBRA CIVIL Y HERRERÍA) | E15-65-E04-01-006 C2 | 11-NOV-21 | 11-FEB-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-74551 | 26512.88 | 0 | 0 | 0 | 26512.88 | 0 | 0 | 26512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 C1 | 17-NOV-21 | 17-NOV-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-74809 | 1992268.42 | 0 | 0 | 0 | 1875589.8681 | 0 | 0 | 1819322.02 | 0 | 0 | 0 | 56267.81 | 56267.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 C2 | 23-NOV-21 | 23-NOV-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-74808 | 305492.1 | 0 | 0 | 0 | 304911.41 | 0 | 0 | 304911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN MONTESINOS | E15-65-P05-01-003 C2a01 | 05-ENE-22 | 31-ENE-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-74808 | 97499.42 | 0 | 0 | 0 | 97499.42 | 0 | 0 | 97499.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA PRIV. MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 C1 | 03-ENE-22 | 31-ENE-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75724 | 48557.42 | 0 | 0 | 0 | 48239.25 | 0 | 0 | 48239.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA PRIV. MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 C1_A00 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-65-E04-01-007 C1_A00 | 273.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA PRIV. MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 C2 | 03-ENE-22 | 31-ENE-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75729 | 31106.35 | 0 | 0 | 0 | 31106.35 | 0 | 0 | 31106.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA PRIV. MONTESINOS | E15-65-E04-01-007 C3 | 03-ENE-22 | 31-ENE-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-75725 | 14848.01 | 0 | 0 | 0 | 14848.01 | 0 | 0 | 14848.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C1 | 25-ENE-22 | 25-ENE-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76205 | 3088797.64 | 0 | 0 | 0 | 3088797.64 | 0 | 0 | 2989925.77 | 0 | 6207.94 | 0 | 92663.93 | 92663.93 | 0 | 0 | 6207.94 | 6207.94
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C1A1 | 15-MAR-22 | 15-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76205 | 50747.58 | 0 | 0 | 0 | 50747.58 | 0 | 0 | 49225.15 | 0 | 0 | 0 | 1522.43 | 1522.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C1A2 | 22-MAR-22 | 31-ENE-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76205 | 225528.21 | 0 | 0 | 0 | 225528.21 | 0 | 0 | 218762.36 | 0 | 0 | 0 | 6765.85 | 6765.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C1A3 | 05-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76205 | 3516.27 | 0 | 0 | 0 | 3516.27 | 0 | 0 | 3410.78 | 0 | 0 | 0 | 105.49 | 105.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C3 | 25-ENE-22 | 25-ENE-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76203 | 143552.43 | 0 | 0 | 0 | 143552.43 | 0 | 0 | 143552.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C3A01 | 26-JUL-22 | 31-JUL-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76203 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 3522.6 | 0 | 0 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-01 | TOSCANA PREMIER LTS 68 - 76 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-01 C4 | 23-FEB-22 | 23-OCT-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-76204 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 39672 | 0 | 0 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-008 | CCTV Y CONTROL DE ACCESO EN MONTESINOS | E15-65-E04-01-008 C1 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-76980 | 213150.45 | 0 | 0 | 0 | 213150.45 | 0 | 0 | 213150.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-009 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS, 9 LOTES | E15-65-E04-01-009 C1 | 16-MAR-22 | 16-SEP-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-77490 | 1027.66 | 0 | 0 | 0 | 926.2133 | 0 | 0 | 926.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-03 C1 | 23-MAR-22 | 23-MAR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77698 | 481389.17 | 0 | 0 | 0 | 481389.17 | 0 | 0 | 466947.43 | 0 | 0 | 0 | 14441.74 | 14441.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-03 C1A01 | 31-MAY-22 | 31-OCT-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77698 | 14313.58 | 0 | 0 | 0 | 14313.58 | 0 | 0 | 14313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-03 C1A02 | 01-JUN-22 | 30-JUN-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77698 | 20695.47 | 0 | 0 | 0 | 20695.47 | 0 | 0 | 20074.61 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 620.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-03 C2A01 | 29-MAR-22 | 30-MAR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77699 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 7191.99 | 0 | 0 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-03 C3 | 23-MAR-22 | 23-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77703 | 26054.15 | 0 | 0 | 0 | 26054.15 | 0 | 0 | 26054.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-143580 | 01-JUL-24 | 18-SEP-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-143580 | 33394.3 | 0 | 0 | 0 | 33394.3 | 0 | 0 | 32392.47 | 0 | 0 | 0 | 1001.83 | 1001.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-03 | ALBA RG PLUS LT 20 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-143580_A00 | 25-JUL-24 | 25-DIC-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-143580_A00 | 58146.93 | 0 | 0 | 0 | 58146.93 | 0 | 0 | 56402.52 | 0 | 0 | 0 | 1744.41 | 1744.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-02 | TOSCANA PREMIER LTS 77 - 83 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-02 C1 | 25-MAR-22 | 25-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77744 | 2610703.74 | 0 | 0 | 0 | 2610317.33 | 0 | 0 | 2532007.66 | 0 | 0 | 0 | 78309.67 | 78309.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-02 | TOSCANA PREMIER LTS 77 - 83 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-02 C2 | 25-MAR-22 | 25-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77743 | 111651.82 | 0 | 0 | 0 | 111651.82 | 0 | 0 | 111651.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-02 | TOSCANA PREMIER LTS 77 - 83 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-02 C2_A00 | 14-OCT-22 | 31-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-65-C03-02 C2_A00 | 2704.8 | 0 | 0 | 0 | 2704.8 | 0 | 0 | 2704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-02 | TOSCANA PREMIER LTS 77 - 83 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-02 C3 | 25-MAR-22 | 31-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-77742 | 30856 | 0 | 0 | 0 | 30856 | 0 | 0 | 30856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-010 | ARBORIZACION EN MONTESINOS 9 LOTES | E15-65-E04-01-010 C1 | 04-ABR-22 | 04-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-77976 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-010 | ARBORIZACION EN MONTESINOS 9 LOTES | E15-65-E04-01-010 C1A1 | 04-ABR-22 | 04-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-77976 | 1252.79 | 0 | 0 | 0 | 1252.79 | 0 | 0 | 1252.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-04 | TOSCANA PREMIER LTS 84 - 89 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-04 C1 | 19-ABR-22 | 19-ABR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78308 | 2251567.02 | 0 | 0 | 0 | 2251567.02 | 0 | 0 | 2184020.01 | 0 | 0 | 0 | 67547.01 | 67547.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-04 | TOSCANA PREMIER LTS 84 - 89 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-04 C2 | 19-ABR-22 | 19-ABR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78310 | 100086.42 | 0 | 0 | 0 | 100086.42 | 0 | 0 | 100086.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-04 | TOSCANA PREMIER LTS 84 - 89 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-04 C3 | 19-ABR-22 | 19-ABR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78307 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 26448.06 | 0 | 0 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-05 | TOSCANA PREMIER LTS 90 - 94 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-05 C1 | 20-ABR-22 | 20-ABR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78356 | 1903133.25 | 0 | 0 | 0 | 1903133.25 | 0 | 0 | 1846039.25 | 0 | 0 | 0 | 57094 | 57094 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-05 | TOSCANA PREMIER LTS 90 - 94 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-05 C1_A00 | 13-SEP-22 | 13-DIC-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-65-C03-05 C1_A00 | 13740.25 | 0 | 0 | 0 | 13740.25 | 0 | 0 | 13328.04 | 0 | 0 | 0 | 412.21 | 412.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-05 | TOSCANA PREMIER LTS 90 - 94 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-05 C1a01 | 05-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78356 | 7659.16 | 0 | 0 | 0 | 7659.16 | 0 | 0 | 7429.39 | 0 | 0 | 0 | 229.77 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-05 | TOSCANA PREMIER LTS 90 - 94 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-05 C2 | 20-ABR-22 | 30-ABR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78355 | 83405.35 | 0 | 0 | 0 | 83405.35 | 0 | 0 | 83405.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-05 | TOSCANA PREMIER LTS 90 - 94 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-05 C3 | 20-ABR-22 | 30-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-78360 | 22040.05 | 0 | 0 | 0 | 22040.05 | 0 | 0 | 22040.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 | ALBERCA MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 C1 | 18-MAY-22 | 18-DIC-22 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-79138 | 638777.2 | 0 | 0 | 0 | 638777.2 | 0 | 0 | 619613.9 | 0 | 0 | 0 | 19163.32 | 19163.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 | ALBERCA MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 C1A01 | 05-SEP-22 | 30-SEP-22 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-79138 | 8625.3 | 0 | 0 | 0 | 8625.3 | 0 | 0 | 8366.54 | 0 | 0 | 0 | 258.76 | 258.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 | ALBERCA MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 C2 | 21-JUL-22 | 21-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80701 | 69757.07 | 0 | 0 | 0 | 68535.0745 | 0 | 0 | 68535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 | ALBERCA MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 C4 | 22-JUL-22 | 22-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80742 | 44892.12 | 0 | 0 | 0 | 44892.12 | 0 | 0 | 44892.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-011 | ALBERCA MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-101607 | 15-OCT-22 | 22-MAR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-101607 | 16649 | 0 | 0 | 0 | 16649 | 0 | 0 | 16649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-012 | SISTEMA DE RIEGO MONTESINOS | E15-65-E04-01-012 C1 | 30-MAY-22 | 31-MAY-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-79458 | 149974.38 | 0 | 0 | 0 | 149974.38 | 0 | 0 | 149974.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-012 | SISTEMA DE RIEGO MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-108807 | 19-ENE-23 | 18-MAY-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-108807 | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | 3011.65 | 0 | 0 | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-013 | PLANTAS Y ARBORIZACIÓN EN ÁREA SOCIAL DE MONTESINOS | E15-65-E04-01-013 C1 | 15-JUN-22 | 15-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-79826 | 143724.58 | 0 | 0 | 0 | 143724.58 | 0 | 0 | 143724.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-013 | PLANTAS Y ARBORIZACIÓN EN ÁREA SOCIAL DE MONTESINOS | E15-65-E04-01-013 C1A1 | 15-JUN-22 | 15-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-79826 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 | PLATAFORMA DE LOTE 1 Y 2 MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 C1 | 06-JUN-22 | 06-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-79580 | 138180.57 | 0 | 0 | 0 | 138180.57 | 0 | 0 | 138180.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 | PLATAFORMA DE LOTE 1 Y 2 MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 C2 | 07-JUN-22 | 30-JUN-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-79598 | 235917.8 | 0 | 0 | 0 | 235917.8 | 0 | 0 | 235917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 | PLATAFORMA DE LOTE 1 Y 2 MONTESINOS | E15-65-P05-01-004 C3 | 07-JUN-22 | 30-JUN-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-79599 | 41632.55 | 0 | 0 | 0 | 41632.55 | 0 | 0 | 41632.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-06 | ALBA RG PLUS LT 01 - 02 COND. MONTESINOS | E15-65-C03-06 C1 | 14-JUN-22 | 14-JUN-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-79815 | 148021.82 | 0 | 0 | 0 | 148021.82 | 0 | 0 | 143581.17 | 0 | 0 | 0 | 4440.65 | 4440.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-06 | ALBA RG PLUS LT 01 - 02 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-105912 | 12-DIC-22 | 17-OCT-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-105912 | 910516.92 | 0 | 0 | 0 | 910516.92 | 0 | 0 | 883201.41 | 0 | 0 | 0 | 27315.51 | 27315.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-06 | ALBA RG PLUS LT 01 - 02 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-105912_A00 | 24-ENE-23 | 31-ENE-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-105912_A00 | 224.83 | 0 | 0 | 0 | 224.83 | 0 | 0 | 218.09 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-06 | ALBA RG PLUS LT 01 - 02 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-105915 | 16-DIC-22 | 26-JUN-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-105915 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-06 | ALBA RG PLUS LT 01 - 02 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-105942 | 14-DIC-22 | 01-DIC-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-105942 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 52874.82 | 0 | 0 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-005 | MURO DE CONTENCIÓN LOTE 20 MONTESINOS | E15-65-P05-01-005 C1 | 18-JUL-22 | 18-DIC-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-80592 | 48673.3 | 0 | 0 | 0 | 45376.97 | 0 | 0 | 45376.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 C1 | 15-JUL-22 | 31-JUL-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80595 | 65531.89 | 0 | 0 | 0 | 65531.89 | 0 | 0 | 65531.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 C2 | 15-JUL-22 | 31-JUL-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80594 | 92375.15 | 0 | 0 | 0 | 90451.43 | 0 | 0 | 90451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 C3 | 18-JUL-22 | 31-JUL-22 | LOJE INGENIERIA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-8108 | 133786.56 | 0 | 0 | 0 | 133786.56 | 0 | 0 | 129772.91 | 0 | 0 | 0 | 4013.66 | 4013.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 C4 | 18-JUL-22 | 18-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80590 | 182003.98 | 0 | 0 | 0 | 182003.98 | 0 | 0 | 182003.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 C5 | 18-JUL-22 | 18-DIC-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-80591 | 84647.56 | 0 | 0 | 0 | 84647.56 | 0 | 0 | 84647.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-103743 | 01-NOV-22 | 12-ABR-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-103743 | 19437.56 | 0 | 0 | 0 | 19437.56 | 0 | 0 | 19437.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-014 | CASA CLUB MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-103743_A00 | 16-ENE-23 | 16-JUN-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-103743_A00 | 128476.9 | 0 | 0 | 0 | 128476.9 | 0 | 0 | 128476.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-006 | MURO DE CONTENCIÓN LOTE 90 MONTESINOS | E15-65-P05-01-006 C1 | 20-JUL-22 | 27-JUL-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-80668 | 19385.14 | 0 | 0 | 0 | 19385.14 | 0 | 0 | 19385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-007 | PLATAFORMAS DE MONTESINOS LOTES 95 A 120 | E15-65-P05-01-007 C1 | 01-SEP-22 | 30-SEP-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PSJ-81470 | 1137804.44 | 0 | 0 | 0 | 1137803.8893 | 0 | 0 | 1137803.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-015 | JUEGO Y ARENERO EN MONTESINOS | E15-65-E04-01-015 C1 | 07-SEP-22 | 07-ABR-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-81651 | 60260.29 | 0 | 0 | 0 | 60260.29 | 0 | 0 | 60260.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-016 | CISTERNA PARA RIEGO EN MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-101143 | 04-OCT-22 | 09-NOV-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-101143 | 65648.88 | 0 | 0 | 0 | 65648.88 | 0 | 0 | 65648.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-017 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS, 18 LOTES | E15-65-E04-01-017 C1 | 06-SEP-22 | 30-SEP-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PSJ-81604 | 2628.02 | 0 | 0 | 0 | 2628.02 | 0 | 0 | 2628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-018 | CONCERTINA EN BARDA COLINDANTE CON SERVIDUMBRE DE PASO MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-100273 | 14-SEP-22 | 21-SEP-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-100273 | 17903.64 | 0 | 0 | 0 | 17903.64 | 0 | 0 | 17903.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-019 | ARBORIZACION EN MONTESINOS 18 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-100164 | 13-SEP-22 | 01-FEB-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-100164 | 29721.6 | 0 | 0 | 0 | 29721.6 | 0 | 0 | 29721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-07 | ALBA RG PREMIER LT 102 - 108 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-101204 | 28-SEP-22 | 19-JUL-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-101204 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-07 | ALBA RG PREMIER LT 102 - 108 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-101246 | 05-OCT-22 | 25-MAY-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-101246 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 116598.16 | 0 | 0 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-07 | ALBA RG PREMIER LT 102 - 108 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-101281 | 07-OCT-22 | 26-JUN-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-101281 | 3302458.64 | 0 | 0 | 0 | 3302458.64 | 0 | 0 | 3203384.88 | 0 | 0 | 0 | 99073.76 | 99073.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-021 | PINTURA EN ESTACIONAMIENTO CASA CLUB MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-101726 | 05-OCT-22 | 23-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-101726 | 8381.95 | 0 | 0 | 0 | 8381.95 | 0 | 0 | 8381.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-020 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO CASA CLUB MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-101724 | 05-OCT-22 | 01-MAR-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-101724 | 19884.3 | 0 | 0 | 0 | 19884.3 | 0 | 0 | 19884.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-022 | CONCERTINA EN BARDA PERIMETRAL MONTESINOS LTS 109-120 | QRO-EQU-CRÑ-101801 | 06-OCT-22 | 15-NOV-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-101801 | 15576.49 | 0 | 0 | 0 | 15576.49 | 0 | 0 | 15576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-08 | ALBA RG PLUS LT 38 - 47 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103162 | 24-OCT-22 | 20-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103162 | 71919.9 | 0 | 0 | 0 | 71919.9 | 0 | 0 | 71919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-08 | ALBA RG PLUS LT 38 - 47 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103163 | 31-OCT-22 | 01-DIC-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103163 | 264374.1 | 0 | 0 | 0 | 264374.1 | 0 | 0 | 264374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-08 | ALBA RG PLUS LT 38 - 47 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103192 | 04-NOV-22 | 08-NOV-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103192 | 5240878.01 | 0 | 0 | 0 | 5240878.01 | 0 | 0 | 5083651.67 | 0 | 0 | 0 | 157226.34 | 157226.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-09 | ALBA RG PREMIER LT 95 - 101 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103122 | 04-NOV-22 | 20-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103122 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-09 | ALBA RG PREMIER LT 95 - 101 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103191 | 25-OCT-22 | 25-SEP-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103191 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 116598.16 | 0 | 0 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-09 | ALBA RG PREMIER LT 95 - 101 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103200 | 04-NOV-22 | 24-OCT-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103200 | 3308279.66 | 0 | 0 | 0 | 3308279.66 | 0 | 0 | 3209031.27 | 0 | 0 | 0 | 99248.39 | 99248.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-11 | ALBA RG PLUS LT 120 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103193 | 25-OCT-22 | 24-ENE-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103193 | 26437.41 | 0 | 0 | 0 | 26437.41 | 0 | 0 | 26437.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-11 | ALBA RG PLUS LT 120 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-104976 | 22-NOV-22 | 01-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-104976 | 374636.38 | 0 | 0 | 0 | 374636.38 | 0 | 0 | 363397.29 | 0 | 0 | 0 | 11239.09 | 11239.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-11 | ALBA RG PLUS LT 120 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-104976_A00 | 11-AGO-23 | 31-AGO-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-104976_A00 | 191653.62 | 0 | 0 | 0 | 191653.62 | 0 | 0 | 185904.01 | 0 | 0 | 0 | 5749.61 | 5749.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-11 | ALBA RG PLUS LT 120 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-104977 | 22-NOV-22 | 08-NOV-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-104977 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 7191.99 | 0 | 0 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-10 | TOSCANA PREMIER LTS 109 - 119 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103393 | 04-NOV-22 | 20-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103393 | 48488.11 | 0 | 0 | 0 | 48488.11 | 0 | 0 | 48488.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-10 | TOSCANA PREMIER LTS 109 - 119 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103394 | 04-NOV-22 | 24-OCT-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103394 | 4096970.95 | 0 | 0 | 0 | 4096970.95 | 0 | 0 | 3974061.82 | 0 | 0 | 0 | 122909.13 | 122909.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-10 | TOSCANA PREMIER LTS 109 - 119 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-103397 | 27-OCT-22 | 13-SEP-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-103397 | 183491.77 | 0 | 0 | 0 | 183491.77 | 0 | 0 | 183491.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-008 | PLATAFORMA EN MONTESINOS LOTE 38 A 47 | QRO-PLA-CRÑ-104065 | 07-NOV-22 | 14-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-104065 | 634797.39 | 0 | 0 | 0 | 634797.39 | 0 | 0 | 615753.47 | 0 | 0 | 0 | 19043.92 | 19043.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-009 | MURO DE CONTENCIÓN LOTE 1,2,4 MONTESINOS | QRO-PLA-CRÑ-104114 | 16-NOV-22 | 01-FEB-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-104114 | 32359.43 | 0 | 0 | 0 | 32359.43 | 0 | 0 | 32359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-023 | BARDA PERIMETRAL ETAPA 3 MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-105483 | 29-NOV-22 | 31-MAY-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-105483 | 80837.11 | 0 | 0 | 0 | 70772.2678 | 10064.8422 | 0 | 70772.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-12 | ALBA RG PLUS LT 3 - 5 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109183 | 24-ENE-23 | 15-NOV-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109183 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-12 | ALBA RG PLUS LT 3 - 5 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109184 | 24-ENE-23 | 23-OCT-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109184 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 79312.23 | 0 | 0 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-12 | ALBA RG PLUS LT 3 - 5 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-111821 | 06-MAR-23 | 10-ABR-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-111821 | 1561335.49 | 0 | 0 | 0 | 1561335.49 | 0 | 0 | 1505913.75 | 0 | 8581.68 | 0 | 46840.06 | 46840.06 | 0 | 0 | 8581.68 | 8581.68
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-12 | ALBA RG PLUS LT 3 - 5 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-111821_A00 | 09-JUN-23 | 31-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-111821_A00 | 14841.87 | 0 | 0 | 0 | 14841.87 | 0 | 0 | 14396.61 | 0 | 0 | 0 | 445.26 | 445.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-024 | BARDA PERIMETRAL ETAPA 4 MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-106924 | 20-DIC-22 | 17-ABR-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-106924 | 125864.89 | 0 | 0 | 0 | 125864.89 | 0 | 0 | 125864.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-010 | MUROS DE CONTENCIÓN LOTE 120 | QRO-PLA-CRÑ-106968 | 28-DIC-22 | 11-ENE-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-106968 | 21508.05 | 0 | 0 | 0 | 21508.05 | 0 | 0 | 21508.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-011 | MURO DE CONTENCIÓN LOTE 5, 23 Y 28 MONTESINOS | QRO-PLA-CRÑ-107706 | 11-ENE-23 | 08-MAY-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-107706 | 51711.47 | 0 | 0 | 0 | 51711.47 | 0 | 0 | 51711.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-025 | ARBORIZACION EN PRIVADA MONTESINOS 38 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-107877 | 11-ENE-23 | 17-ABR-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-107877 | 62745.6 | 0 | 0 | 0 | 62745.6 | 0 | 0 | 62745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-026 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS 38 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-107794 | 03-ENE-23 | 17-ABR-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-107794 | 4351.32 | 0 | 0 | 0 | 4351.32 | 0 | 0 | 4351.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-13 | ALBA RG PREMIER LT 60 - 67 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109323 | 13-FEB-23 | 20-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109323 | 3766640.35 | 0 | 0 | 0 | 3766640.35 | 0 | 0 | 3653641.14 | 0 | 0 | 0 | 112999.21 | 112999.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-13 | ALBA RG PREMIER LT 60 - 67 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109323_A00 | 27-JUL-23 | 27-OCT-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109323_A00 | 23071.68 | 0 | 0 | 0 | 23071.68 | 0 | 0 | 23071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-13 | ALBA RG PREMIER LT 60 - 67 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109323_A01 | 09-AGO-23 | 31-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109323_A01 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0 | 0 | 16809.81 | 0 | 0 | 0 | 519.89 | 519.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-13 | ALBA RG PREMIER LT 60 - 67 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109325 | 20-MAR-23 | 11-OCT-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109325 | 33008 | 0 | 0 | 0 | 33008 | 0 | 0 | 33008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-13 | ALBA RG PREMIER LT 60 - 67 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109334 | 20-MAR-23 | 24-ENE-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109334 | 133255.04 | 0 | 0 | 0 | 133255.04 | 0 | 0 | 133255.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-14 | ALBA RG PLUS LT 53 Y 58 - 59 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109250 | 20-MAR-23 | 19-JUN-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109250 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 79312.23 | 0 | 0 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-14 | ALBA RG PLUS LT 53 Y 58 - 59 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109252 | 20-MAR-23 | 22-NOV-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109252 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-14 | ALBA RG PLUS LT 53 Y 58 - 59 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117794 | 09-JUN-23 | 05-JUN-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117794 | 1660103.33 | 0 | 0 | 0 | 1660103.33 | 0 | 0 | 1610300.23 | 0 | 0 | 0 | 49803.1 | 49803.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-14 | ALBA RG PLUS LT 53 Y 58 - 59 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117794_A00 | 09-AGO-23 | 31-DIC-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117794_A00 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0 | 0 | 16809.81 | 0 | 0 | 0 | 519.89 | 519.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-17 | ALBA RG PLUS LT 48 Y 52 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109460 | 30-ENE-23 | 01-FEB-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109460 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-17 | ALBA RG PLUS LT 48 Y 52 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109461 | 30-ENE-23 | 24-ABR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109461 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 52874.82 | 0 | 0 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-17 | ALBA RG PLUS LT 48 Y 52 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-111079 | 22-FEB-23 | 08-NOV-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-111079 | 30647.54 | 0 | 0 | 0 | 30647.54 | 0 | 0 | 30647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-17 | ALBA RG PLUS LT 48 Y 52 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117789 | 31-MAY-23 | 15-AGO-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117789 | 1098195.33 | 0 | 0 | 0 | 1098195.33 | 0 | 0 | 1065249.47 | 0 | 0 | 0 | 32945.86 | 32945.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-17 | ALBA RG PLUS LT 48 Y 52 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117789_A00 | 15-ENE-24 | 15-AGO-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117789_A00 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0 | 0 | 16809.81 | 0 | 0 | 0 | 519.89 | 519.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-012 | PLATAFORMAS MONTESINOS LTS 3 AL 5 Y 53 AL 67 | QRO-PLA-CRÑ-108687 | 27-ENE-23 | 03-ABR-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-108687 | 1181469.91 | 0 | 0 | 0 | 1181469.91 | 0 | 0 | 1146025.8 | 0 | 0 | 0 | 35444.1 | 35444.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-15 | TOSCANA PREMIER LTS 54 - 57 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109257 | 25-ENE-23 | 01-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109257 | 66724.28 | 0 | 0 | 0 | 66724.28 | 0 | 0 | 66724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-15 | TOSCANA PREMIER LTS 54 - 57 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109258 | 25-ENE-23 | 07-FEB-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109258 | 17632.04 | 0 | 0 | 0 | 17632.04 | 0 | 0 | 17632.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-15 | TOSCANA PREMIER LTS 54 - 57 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117792 | 31-MAY-23 | 07-FEB-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117792 | 1515520.36 | 0 | 0 | 0 | 1515520.36 | 0 | 0 | 1470054.75 | 0 | 0 | 0 | 45465.61 | 45465.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-15 | TOSCANA PREMIER LTS 54 - 57 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117792_A00 | 26-JUN-23 | 30-JUN-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117792_A00 | 52312.4 | 0 | 0 | 0 | 52312.4 | 0 | 0 | 50743.03 | 0 | 0 | 0 | 1569.37 | 1569.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-16 | TOSCANA PREMIER LTS 49 - 51 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109282 | 20-MAR-23 | 01-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109282 | 50043.21 | 0 | 0 | 0 | 50043.21 | 0 | 0 | 50043.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-16 | TOSCANA PREMIER LTS 49 - 51 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-109283 | 20-MAR-23 | 04-ENE-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-109283 | 13224.03 | 0 | 0 | 0 | 13224.03 | 0 | 0 | 13224.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-16 | TOSCANA PREMIER LTS 49 - 51 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117785 | 09-JUN-23 | 07-FEB-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117785 | 1164702.57 | 0 | 0 | 0 | 1164702.57 | 0 | 0 | 1129761.49 | 0 | 0 | 0 | 34941.08 | 34941.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-027 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS 23 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-109190 | 24-ENE-23 | 17-ABR-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-109190 | 2688.66 | 0 | 0 | 0 | 2688.66 | 0 | 0 | 1747.71 | 940.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-028 | ARBORIZACION EN PRIVADA MONTESINOS 23 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-109179 | 30-ENE-23 | 17-ABR-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-109179 | 37977.6 | 0 | 0 | 0 | 37977.6 | 0 | 0 | 37977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-013 | PLATAFORMAS MONTESINOS LT 6-18 Y 48-52 | QRO-PLA-CRÑ-110209 | 17-FEB-23 | 31-MAY-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-110209 | 1290143.89 | 0 | 0 | 0 | 1290143.8721 | 0 | 0 | 1251439.57 | 0 | 0 | 0 | 38704.32 | 38704.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-014 | PLATAFORMAS MONTESINOS LOTES 21-26 | QRO-PLA-CRÑ-110266 | 10-FEB-23 | 22-MAR-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-110266 | 349763.41 | 0 | 0 | 0 | 349763.41 | 0 | 0 | 339270.51 | 0 | 0 | 0 | 10492.9 | 10492.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-029 | HUELLAS EN CASA CLUB MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-112201 | 17-MAR-23 | 17-MAY-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-112201 | 6838.12 | 0 | 0 | 0 | 6838.12 | 0 | 0 | 6838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-015 | MURO CONTENCIÓN LOT 21 A 31-52 | QRO-PLA-CRÑ-113811 | 30-MAR-23 | 01-FEB-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-113811 | 472571.21 | 0 | 0 | 0 | 419020.8676 | 0 | 0 | 419020.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-030 | BARDA PERIMETRAL LOT 21 | QRO-EQU-CRÑ-113845 | 31-MAR-23 | 20-DIC-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-113845 | 4861.93 | 0 | 0 | 0 | 4861.93 | 0 | 0 | 4861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-031 | MOVIMIENTO DE MALLA EN AREA VERDE MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-114322 | 13-ABR-23 | 21-JUN-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-114322 | 57417.68 | 0 | 0 | 0 | 46166.1114 | 0 | 0 | 46166.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-016 | PLATAFORMAS MONTESINOS LOTES 27-37 | QRO-PLA-CRÑ-115693 | 25-ABR-23 | 20-SEP-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-115693 | 858677.44 | 0 | 0 | 0 | 858677.44 | 0 | 0 | 832917.12 | 0 | 0 | 0 | 25760.32 | 25760.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-P05-01-016 | PLATAFORMAS MONTESINOS LOTES 27-37 | QRO-PLA-CRÑ-115693_A00 | 02-SEP-23 | 30-SEP-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CRÑ-115693_A00 | 45175.2 | 0 | 0 | 0 | 45175.2 | 0 | 0 | 43819.94 | 0 | 0 | 0 | 1355.26 | 1355.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-19 | TOSCANA PREMIER LTS 07 - 12 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117148 | 30-MAY-23 | 24-ABR-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117148 | 2394859.8 | 0 | 0 | 0 | 2394859.8 | 0 | 0 | 2323014.01 | 0 | 0 | 0 | 71845.79 | 71845.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-19 | TOSCANA PREMIER LTS 07 - 12 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117150 | 30-JUL-23 | 06-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117150 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 26448.06 | 0 | 0 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-19 | TOSCANA PREMIER LTS 07 - 12 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117151 | 30-JUN-23 | 24-ABR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117151 | 100268.58 | 0 | 0 | 0 | 100268.58 | 0 | 0 | 100268.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-20 | TOSCANA PREMIER LTS 13 - 19 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117152 | 30-MAY-23 | 17-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117152 | 2786268.68 | 0 | 0 | 0 | 2786268.68 | 0 | 0 | 2702680.62 | 0 | 0 | 0 | 83588.06 | 83588.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-20 | TOSCANA PREMIER LTS 13 - 19 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117153 | 25-JUN-23 | 26-AGO-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117153 | 108556.01 | 0 | 0 | 0 | 108556.01 | 0 | 0 | 108556.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-20 | TOSCANA PREMIER LTS 13 - 19 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117154 | 25-JUN-23 | 27-MAY-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117154 | 30856.07 | 0 | 0 | 0 | 30856.07 | 0 | 0 | 30856.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-20 | TOSCANA PREMIER LTS 13 - 19 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-136140 | 07-MAR-24 | 12-JUN-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-136140 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 8424 | 0 | 0 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-18 | ALBA RG PLUS LT 06 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117358 | 26-MAY-23 | 05-JUN-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117358 | 572559.84 | 0 | 0 | 0 | 572559.84 | 0 | 0 | 555383.04 | 0 | 0 | 0 | 17176.8 | 17176.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-18 | ALBA RG PLUS LT 06 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117358_A00 | 21-JUL-23 | 21-DIC-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117358_A00 | 5104.98 | 0 | 0 | 0 | 5104.98 | 0 | 0 | 4951.83 | 0 | 0 | 0 | 153.15 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-18 | ALBA RG PLUS LT 06 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117360 | 09-JUN-23 | 09-OCT-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117360 | 20719.04 | 0 | 0 | 0 | 20719.04 | 0 | 0 | 20719.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-18 | ALBA RG PLUS LT 06 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117360_A00 | 03-ABR-24 | 03-OCT-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117360_A00 | 5615.99 | 0 | 0 | 0 | 5615.99 | 0 | 0 | 5615.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-18 | ALBA RG PLUS LT 06 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-117362 | 09-JUN-23 | 01-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-117362 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-032 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS LOTES 6 AL 19 | QRO-EQU-CRÑ-119594 | 27-JUN-23 | 06-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-119594 | 2303.91 | 0 | 0 | 0 | 2303.91 | 0 | 0 | 2303.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-033 | ARBORIZACION EN PRIVADA MONTESINOS LOTES 6 AL 19 | QRO-EQU-CRÑ-119656 | 07-JUL-23 | 06-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-119656 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 23114 | 0 | 0 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-033 | ARBORIZACION EN PRIVADA MONTESINOS LOTES 6 AL 19 | QRO-EQU-CRÑ-126880 | 17-OCT-23 | 20-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-126880 | 25056.24 | 0 | 0 | 0 | 25056.24 | 0 | 0 | 25056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-21 | ALBA RG PLUS LTS 33 - 37 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-123492 | 01-SEP-23 | 01-SEP-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-123492 | 2857310.27 | 0 | 0 | 0 | 2828536.79 | 28773.48 | 0 | 2743680.52 | 0 | 0 | 0 | 84856.27 | 84856.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-21 | ALBA RG PLUS LTS 33 - 37 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-123496 | 08-SEP-23 | 08-MAY-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-123496 | 38944.45 | 0 | 0 | 0 | 38944.45 | 0 | 0 | 38944.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-21 | ALBA RG PLUS LTS 33 - 37 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-123497 | 08-SEP-23 | 16-OCT-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-123497 | 121560.45 | 0 | 0 | 0 | 121560.45 | 0 | 0 | 121560.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-21 | ALBA RG PLUS LTS 33 - 37 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-136657 | 12-MAR-24 | 17-ABR-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-136657 | 33383.25 | 0 | 0 | 0 | 33383.25 | 0 | 0 | 33383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-22 | ALBA RG PLUS LTS 27 - 32 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-125922 | 02-OCT-23 | 31-OCT-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-125922 | 3439561.5 | 0 | 0 | 0 | 3420387.06 | 19174.44 | 0 | 3317775.33 | 0 | 0 | 0 | 102611.73 | 102611.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-22 | ALBA RG PLUS LTS 27 - 32 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-125923 | 02-OCT-23 | 02-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-125923 | 46733.34 | 0 | 0 | 0 | 46733.34 | 0 | 0 | 46733.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-22 | ALBA RG PLUS LTS 27 - 32 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-125924 | 02-OCT-23 | 12-NOV-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-125924 | 145872.54 | 0 | 0 | 0 | 145872.54 | 0 | 0 | 145872.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-22 | ALBA RG PLUS LTS 27 - 32 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-137457 | 25-MAR-24 | 02-JUL-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-137457 | 34205.52 | 0 | 0 | 0 | 34205.52 | 0 | 0 | 34205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-23 | ALBA RG PLUS LTS 24 - 26 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127206 | 24-OCT-23 | 31-DIC-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127206 | 1736578.02 | 0 | 0 | 0 | 1721290.42 | 15287.6 | 0 | 1669651.56 | 0 | 0 | 0 | 51638.86 | 51638.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-23 | ALBA RG PLUS LTS 24 - 26 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127207 | 24-OCT-23 | 21-AGO-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127207 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 27308.67 | 0 | 0 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-23 | ALBA RG PLUS LTS 24 - 26 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127208 | 24-OCT-23 | 12-NOV-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127208 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 72936.27 | 0 | 0 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-23 | ALBA RG PLUS LTS 24 - 26 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-136417 | 22-MAR-24 | 25-SEP-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-136417 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 17102.76 | 0 | 0 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-24 | ALBA RG PLUS LTS 21 - 23 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127086 | 03-NOV-23 | 03-NOV-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127086 | 1710124.24 | 0 | 0 | 0 | 1710124.24 | 0 | 0 | 1658820.51 | 0 | 0 | 0 | 51303.73 | 51303.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-24 | ALBA RG PLUS LTS 21 - 23 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127087 | 10-NOV-23 | 21-AGO-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127087 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 27308.67 | 0 | 0 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-24 | ALBA RG PLUS LTS 21 - 23 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-127088 | 10-NOV-23 | 06-NOV-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-127088 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 72936.27 | 0 | 0 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-C03-24 | ALBA RG PLUS LTS 21 - 23 COND. MONTESINOS | QRO-EDI-CRÑ-136142 | 07-MAR-24 | 25-SEP-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CRÑ-136142 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 17102.76 | 0 | 0 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-034 | LIMPIEZA DE VIALIDADES Y BANQUETAS MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-132075 | 12-ENE-24 | 24-ENE-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-132075 | 12070.03 | 0 | 0 | 0 | 12070.03 | 0 | 0 | 12070.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-035 | ARBORIZACION EN PRIVADA MONTESINOS 17 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-135979 | 08-MAR-24 | 23-OCT-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-135979 | 28067 | 0 | 0 | 0 | 28067 | 0 | 0 | 28067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-036 | PASTO EN COCHERAS Y ARRIATES DE MONTESINOS 17 LOTES | QRO-EQU-CRÑ-136025 | 05-MAR-24 | 23-OCT-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-136025 | 2469.42 | 0 | 0 | 0 | 2469.42 | 0 | 0 | 2469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 65 | FRENTE 65 - CONDOMINIO MONTESINOS | E15-65-E04-01-037 | REHABILITACION DE ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO VISITAS MONTESINOS | QRO-EQU-CRÑ-149874 | 20-SEP-24 | 25-SEP-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CRÑ-149874 | 19753 | 0 | 0 | 0 | 19753 | 0 | 0 | 19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0