## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO PADUA Y MONTESINOS 2021 (REASIGNACION) | E15-80-U02-01-001 c1 | 07-DIC-21 | 31-DIC-21 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-75138 | 167040 | 0 | 0 | 0 | 167040 | 0 | 0 | 167040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-I01-01-001 | DREN PLUVIAL PASEO SAN JUNIPERO (MIGRACION) | E15-80-I01-01-001 C1 | 17-ENE-22 | 17-JUL-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-INF-PSJ-76052 | 44205.41 | 0 | 0 | 0 | 44205.41 | 0 | 0 | 44205.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-002 | SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD MONTESINOS (ENE-DIC-2022) | E15-80-U02-01-002 C1 | 11-MAR-22 | 31-DIC-22 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PSJ-77404 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 556800 | 0 | 0 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-I01-01-002 | RED DE MEDIA TENSION PARA TRONCAL PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO SAN JUNIPERO TERCERA ETAPA. | E15-80-I01-01-002 C1 | 07-ABR-22 | 30-ABR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-INF-PSJ-78091 | 633051.3 | 0 | 0 | 0 | 633051.3 | 0 | 0 | 614059.79 | 0 | 0 | 0 | 18991.54 | 18991.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-003 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 | QRO-URB-CRÑ-109600 | 30-ENE-23 | 01-FEB-24 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109600 | 592783.08 | 0 | 0 | 0 | 592783.08 | 0 | 0 | 592783.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-004 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A JUNIO 2024 | QRO-URB-CRÑ-132830 | 16-ENE-24 | 17-JUL-24 | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-132830 | 296391.54 | 0 | 0 | 0 | 296391.54 | 0 | 0 | 296391.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-005 | MANTENIMIENTO PINTURA EN GUARNICION EN ACCESO | QRO-URB-CRÑ-137845 | 02-ABR-24 | 02-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-137845 | 16537.21 | 0 | 0 | 0 | 16537.21 | 0 | 0 | 16537.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 80 | Frente 80 - GENERAL URBA - INFRA | E15-80-U02-01-006 | TRABAJOS PARA ENTREGA DE ALUMBRADO | QRO-URB-CRÑ-137853 | 02-ABR-24 | 02-MAY-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-137853 | 45331.76 | 0 | 0 | 0 | 45331.76 | 0 | 0 | 45331.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0