## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-001 | CISTERNAS FRACCIONAMIENTO LTS 29-33 | QRO-URB-CRÑ-106550 | 23-DIC-22 | 25-MAY-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-106550 | 99420.85 | 0 | 0 | 0 | 99420.85 | 0 | 0 | 99420.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-001 | CISTERNAS FRACCIONAMIENTO LTS 29-33 | QRO-URB-CRÑ-106583 | 26-DIC-22 | 21-JUN-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-106583 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 0 | 0 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-002 | BOMBAS Y PRESURIZADORES FRACCIONAMIENTO LTS 29-33 | QRO-URB-CRÑ-106915 | 20-DIC-22 | 24-OCT-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-106915 | 4034.2 | 0 | 0 | 0 | 4034.2 | 0 | 0 | 4034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-003 | CISTERNAS FRACCIONAMIENTO LTS 34-41 | QRO-URB-CRÑ-110210 | 20-FEB-23 | 21-FEB-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-110210 | 155896.62 | 0 | 0 | 0 | 155896.62 | 0 | 0 | 155896.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-003 | CISTERNAS FRACCIONAMIENTO LTS 34-41 | QRO-URB-CRÑ-110211 | 24-FEB-23 | 09-AGO-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-110211 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 14616 | 0 | 0 | 11481.44 | 0 | 2702.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.21 | 2702.21
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-003 | CISTERNAS FRACCIONAMIENTO LTS 34-41 | QRO-URB-CRÑ-131266 | 20-DIC-23 | 14-FEB-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-131266 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO | E15-82-U02-01-004 | BOMBAS Y PRESURIZADORES FRACCIONAMIENTO LTS 34-41 | QRO-URB-CRÑ-139739 | 25-ABR-24 | 02-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-139739 | 6454.73 | 0 | 0 | 0 | 6454.73 | 0 | 0 | 6454.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0