## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-001 | CISTERNAS PADUA LOTES 92 A 108 | E15-84-U02-01-001 C1 | 12-OCT-21 | 12-FEB-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73777 | 314915.15 | 0 | 0 | 0 | 314915.15 | 0 | 0 | 305467.69 | 0 | 0 | 0 | 9447.45 | 9447.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-001 | CISTERNAS PADUA LOTES 92 A 108 | E15-84-U02-01-001 C2 | 12-OCT-21 | 12-FEB-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73808 | 20311.7 | 0 | 0 | 0 | 20311.7 | 0 | 0 | 20311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-001 | CISTERNAS PADUA LOTES 92 A 108 | E15-84-U02-01-001 C2A01 | 31-MAR-22 | 31-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73808 | 7991.08 | 0 | 0 | 0 | 7991.08 | 0 | 0 | 7991.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-002 | BANQUETA COND PADUA LTS 92 A 108 | E15-84-U02-01-002 C1 | 12-OCT-21 | 31-DIC-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-72933 | 25251.76 | 0 | 0 | 0 | 25251.76 | 0 | 0 | 23827.09 | 1424.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-003 | AGUA POTABLE DE PADUA (REASIGNACION) | QRO-URB-CRÑ-104604 | 25-NOV-22 | 23-NOV-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-104604 | 7182.57 | 0 | 0 | 0 | 7182.57 | 0 | 0 | 7182.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-005 | CISTERNAS PADUA LOTES 46-53 Y 64-91; 36PZAS (MIGRACIÓN) | E15-84-U02-01-005 C1 | 12-ENE-22 | 31-MAR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-75894 | 18613.19 | 0 | 0 | 0 | 18613.19 | 0 | 0 | 18613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-006 | BANQUETAS COND PADUA; VIALIDAD 1, 4 Y 5 (MIGRACION) | E15-84-U02-01-006 C1 | 11-ENE-22 | 11-MAY-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-75890 | 40671.44 | 0 | 0 | 0 | 40671.44 | 0 | 0 | 40671.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-007 | BOMBAS Y PRESURIZADORES PADUA LT 92-108 | E15-84-U02-01-007 C1 | 09-MAY-22 | 09-AGO-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78863 | 13716.29 | 0 | 0 | 0 | 13716.29 | 0 | 0 | 13716.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 84 | FRENTE 84 - PADUA URBA - INFRA | E15-84-U02-01-008 | TRABAJOS EN PADUA PARA ENTREGA A AQUAA | QRO-URB-CRÑ-148204 | 19-AGO-24 | 26-AGO-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-148204 | 55083.21 | 0 | 0 | 0 | 55083.21 | 0 | 0 | 55083.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0