## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-001 | DESPALME Y DESMONTE DE COND MONTESINOS | E15-85-U02-01-001 C1 | 19-AGO-21 | 30-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-72404 | 668421.61 | 0 | 0 | 0 | 668421.61 | 0 | 0 | 648368.96 | 0 | 0 | 0 | 20052.65 | 20052.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-001 | DESPALME Y DESMONTE DE COND MONTESINOS | E15-85-U02-01-001 C1A1 | 03-NOV-21 | 03-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-72404 | 213804.39 | 0 | 0 | 0 | 213803.9741 | 0 | 0 | 207389.85 | 0 | 0 | 0 | 6414.12 | 6414.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-002 | RED AGUA POTABLE MONTESINOS | E15-85-U02-01-002 C1 | 02-SEP-21 | 02-SEP-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-72933 | 664040.09 | 0 | 0 | 0 | 664040.09 | 0 | 0 | 644118.87 | 0 | 0 | 0 | 19921.26 | 6858.54 | 13062.72 | 0 | 13062.72 | 13062.72
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-002 | RED AGUA POTABLE MONTESINOS | QRO-URB-CRÑ-124149 | 02-SEP-23 | 01-AGO-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-124149 | 121443.89 | 0 | 0 | 0 | 121443.89 | 0 | 0 | 121443.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-003 | DRENAJE PLUVIAL MONTESINOS | E15-85-U02-01-003 C1 | 03-SEP-21 | 03-SEP-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-72797 | 338499.69 | 0 | 0 | 0 | 331374.3819 | 0 | 0 | 303459.27 | 0 | 15494.7 | 0 | 9941.27 | 9941.27 | 0 | 0 | 15494.7 | 15494.7
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-003 | DRENAJE PLUVIAL MONTESINOS | E15-85-U02-01-003 C1_A00 | 16-MAR-23 | 31-MAR-23 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | E15-85-U02-01-003 C1_A00 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO MONTESINOS | E15-85-U02-01-004 C1 | 30-SEP-21 | 30-SEP-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73494 | 1693976.48 | 0 | 0 | 0 | 1693976.48 | 0 | 0 | 1643157.09 | 0 | 0 | 0 | 50819.35 | 27020.79 | 23798.56 | 0 | 23798.56 | 23798.56
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO MONTESINOS | E15-85-U02-01-004 C1A1 | 05-ABR-22 | 05-AGO-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73494 | 183767.28 | 0 | 0 | 0 | 183767.28 | 0 | 0 | 178254.25 | 0 | 0 | 0 | 5513.02 | 5513.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO MONTESINOS | E15-85-U02-01-004 R1 | 05-ABR-22 | 05-AGO-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78025 | 89244.02 | 0 | 0 | 0 | 89244.02 | 0 | 0 | 89244.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-005 | TERRACERÍAS DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-005 C1 | 22-SEP-21 | 22-SEP-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73307 | 2519204.78 | 0 | 0 | 0 | 2519204.78 | 0 | 0 | 2443628.61 | 0 | 0 | 0 | 75576.14 | 75576.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-005 | TERRACERÍAS DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-005 C1A01 | 29-ABR-22 | 30-ABR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73307 | 133129.02 | 0 | 0 | 0 | 133129.02 | 0 | 0 | 129135.15 | 0 | 0 | 0 | 3993.87 | 3993.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-005 | TERRACERÍAS DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-005 C1A02 | 13-MAY-22 | 13-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73307 | 166809.23 | 0 | 0 | 0 | 166809.23 | 0 | 0 | 161804.95 | 0 | 0 | 0 | 5004.28 | 5004.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-006 | ELECTRIFICACIÓN DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-006 C1 | 01-OCT-21 | 01-OCT-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73521 | 3191303.79 | 0 | 0 | 0 | 3191303.79 | 0 | 0 | 3095564.73 | 0 | 0 | 0 | 95739.11 | 95739.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-006 | ELECTRIFICACIÓN DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-006 C1_A00 | 18-NOV-22 | 18-ABR-23 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E15-85-U02-01-006 C1_A00 | 124005.07 | 0 | 0 | 0 | 124005.07 | 0 | 0 | 124005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-007 | CARPETA ASFALTICA EN MONTESINOS | E15-85-U02-01-007 C1a01 | 24-MAY-22 | 31-MAY-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-73985 | 1490976 | 0 | 0 | 0 | 1482339.4829 | 0 | 0 | 1437869.28 | 0 | 0 | 0 | 44470.2 | 44470.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-008 | GUARNICION EN MONTESINOS | E15-85-U02-01-008 C1 | 27-OCT-21 | 31-OCT-21 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-74121 | 101005.35 | 0 | 0 | 0 | 97997.384 | 0 | 0 | 97997.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-009 | REGISTROS SANITARIOS DE MONTESINOS | E15-85-U02-01-009 C1 | 27-OCT-21 | 27-FEB-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-74128 | 254736.07 | 0 | 0 | 0 | 254736.07 | 0 | 0 | 254736.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-010 | CISTERNAS MONTESINOS LT 20, 68-83 | E15-85-U02-01-010 C1A01 | 14-JUN-22 | 30-JUN-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78889 | 343015.51 | 0 | 0 | 0 | 343015.51 | 0 | 0 | 332725.04 | 0 | 0 | 0 | 10290.47 | 10290.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-010 | CISTERNAS MONTESINOS LT 20, 68-83 | E15-85-U02-01-010 C2 | 10-MAY-22 | 31-MAY-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78890 | 31059 | 0 | 0 | 0 | 31059 | 0 | 0 | 31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-011 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LT 20, 68-83 | E15-85-U02-01-011 C1 | 11-MAY-22 | 31-MAY-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78909 | 12909.78 | 0 | 0 | 0 | 12909.78 | 0 | 0 | 12909.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-011 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LT 20, 68-83 | E15-85-U02-01-011 C2 | 11-MAY-22 | 31-MAY-22 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-78910 | 806.51 | 0 | 0 | 0 | 806.51 | 0 | 0 | 806.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-012 | BANQUETAS DE MONTESINOS 1A ETAPA | E15-85-U02-01-012 C1 | 15-JUN-22 | 30-JUN-22 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PSJ-79829 | 64060.31 | 0 | 0 | 0 | 64060.31 | 0 | 0 | 64060.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-012 | BANQUETAS DE MONTESINOS 1A ETAPA | QRO-URB-CRÑ-108516 | 23-ENE-23 | 03-MAY-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-108516 | 18831.51 | 0 | 0 | 0 | 18831.51 | 0 | 0 | 18831.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-013 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 1 - 2 Y 84 A 94 | QRO-URB-CRÑ-100177 | 13-SEP-22 | 18-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-100177 | 23751 | 0 | 0 | 0 | 23751 | 0 | 0 | 23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-013 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 1 - 2 Y 84 A 94 | QRO-URB-CRÑ-100288 | 14-SEP-22 | 01-FEB-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-100288 | 259108.88 | 0 | 0 | 0 | 259108.88 | 0 | 0 | 251335.63 | 0 | 0 | 0 | 7773.27 | 7773.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-014 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 1 - 2 Y 84 A 94 | QRO-URB-CRÑ-104105 | 16-NOV-22 | 10-AGO-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-104105 | 10488.93 | 0 | 0 | 0 | 10488.93 | 0 | 0 | 0 | 7786.71 | 2329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.5 | 2329.5
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-014 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 1 - 2 Y 84 A 94 | QRO-URB-CRÑ-123938 | 01-SEP-23 | 12-JUN-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-123938 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-014 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 1 - 2 Y 84 A 94 | QRO-URB-CRÑ-123938_A00 | 30-OCT-23 | 30-DIC-23 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-123938_A00 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-015 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 38 - 47 Y 95 - 120 | QRO-URB-CRÑ-104239 | 18-NOV-22 | 01-FEB-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-104239 | 65772 | 0 | 0 | 0 | 65772 | 0 | 0 | 65772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-015 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 38 - 47 Y 95 - 120 | QRO-URB-CRÑ-104269 | 09-NOV-22 | 17-OCT-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-104269 | 720180.04 | 0 | 0 | 0 | 720180.04 | 0 | 0 | 562271.55 | 0 | 117502.65 | 0 | 21605.4 | 21605.4 | 0 | 0 | 117502.65 | 117502.65
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-016 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 38 - 47 Y 95 - 120 | QRO-URB-CRÑ-108506 | 17-ENE-23 | 01-NOV-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-108506 | 23237.01 | 0 | 0 | 0 | 23237.01 | 0 | 0 | 23237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-016 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 38 - 47 Y 95 - 120 | QRO-URB-CRÑ-108512 | 17-ENE-23 | 25-MAY-23 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-108512 | 5809.26 | 0 | 0 | 0 | 5809.26 | 0 | 0 | 5809.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-017 | BANQUETAS DE MONTESINOS 2A ETAPA | QRO-URB-CRÑ-104653 | 23-NOV-22 | 01-SEP-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-104653 | 109361.31 | 0 | 0 | 0 | 109361.31 | 0 | 0 | 109361.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-018 | REPARACION DE GUARNICIONES MONTESINOS POR PROCESOS DE OBRA | QRO-URB-CRÑ-106974 | 21-DIC-22 | 08-FEB-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-106974 | 11211.08 | 0 | 0 | 0 | 11211.08 | 0 | 0 | 11211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-019 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-109940 | 07-FEB-23 | 06-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109940 | 42021 | 0 | 0 | 0 | 42021 | 0 | 0 | 42020.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-019 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-109960 | 07-FEB-23 | 04-ENE-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109960 | 448202.82 | 0 | 0 | 0 | 448202.82 | 0 | 0 | 376591.49 | 0 | 50142.47 | 0 | 13446.08 | 13446.08 | 0 | 0 | 50142.47 | 50142.47
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-019 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-131181 | 19-DIC-23 | 02-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-131181 | 2204.66 | 0 | 0 | 0 | 2204.66 | 0 | 0 | 2204.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-020 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-109264 | 25-ENE-23 | 21-FEB-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109264 | 2419.88 | 0 | 0 | 0 | 2419.88 | 0 | 0 | 2419.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-020 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-109264_A00 | 01-FEB-24 | 01-JUN-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109264_A00 | 3225.88 | 0 | 0 | 0 | 3225.88 | 0 | 0 | 3225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-020 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-133987 | 12-FEB-24 | 14-FEB-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-133987 | 6454.5 | 0 | 0 | 0 | 6454.5 | 0 | 0 | 6454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-020 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 3-5 Y 48-67 | QRO-URB-CRÑ-134073 | 14-FEB-24 | 01-MAR-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-134073 | 6457.08 | 0 | 0 | 0 | 6457.08 | 0 | 0 | 6457.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-021 | BANQUETAS DE MONTESINOS 3A ETAPA | QRO-URB-CRÑ-109821 | 29-AGO-23 | 01-JUL-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-109821 | 85447.51 | 0 | 0 | 0 | 85447.51 | 0 | 0 | 85447.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-022 | BANQUETAS DE MONTESINOS 4A ETAPA | QRO-URB-CRÑ-125139 | 29-SEP-23 | 07-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-125139 | 74505.81 | 0 | 0 | 0 | 74505.81 | 0 | 0 | 45037.45 | 0 | 25403.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25403.76 | 25403.76
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-023 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 6-19 | QRO-URB-CRÑ-125078 | 19-SEP-23 | 22-MAY-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-125078 | 282707.88 | 0 | 0 | 0 | 282707.88 | 0 | 0 | 274226.64 | 0 | 0 | 0 | 8481.24 | 8481.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-023 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 6-19 | QRO-URB-CRÑ-125079 | 19-SEP-23 | 14-FEB-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-125079 | 25578 | 0 | 0 | 0 | 25578 | 0 | 0 | 25578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-024 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 6-19 | QRO-URB-CRÑ-125064 | 29-SEP-23 | 13-MAR-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-125064 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 5068.33 | 0 | 0 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-024 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 6-19 | QRO-URB-CRÑ-125065 | 29-SEP-23 | 02-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-125065 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 5068.33 | 0 | 0 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-025 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 27-37 | QRO-URB-CRÑ-131021 | 29-DIC-23 | 02-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-131021 | 222291.77 | 0 | 0 | 0 | 222291.77 | 0 | 0 | 216987.08 | 0 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 4573
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-025 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 27-37 | QRO-URB-CRÑ-131041 | 29-DIC-23 | 10-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-131041 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 20097 | 0 | 0 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-026 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 27-37 | QRO-URB-CRÑ-131122 | 29-DIC-23 | 21-AGO-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-131122 | 7964.53 | 0 | 0 | 0 | 7964.53 | 0 | 0 | 7964.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-027 | REPARACIÓN DE BANQUETAS MONTESINOS PARA ENTREGA DE CONDOMINIO | QRO-URB-CRÑ-133667 | 29-ENE-24 | 07-FEB-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-133667 | 23894.57 | 0 | 0 | 0 | 23894.57 | 0 | 0 | 23894.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-028 | REPARACIÓN DE GUARNICIONES MONTESINOS PARA ENTREGA DE CONDOMINIO | QRO-URB-CRÑ-133524 | 02-FEB-24 | 02-OCT-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-133524 | 36615.7 | 0 | 0 | 0 | 28069.5809 | 8546.1191 | 0 | 28069.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-029 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 21-26 | QRO-URB-CRÑ-135992 | 04-MAR-24 | 07-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-135992 | 121250.02 | 0 | 0 | 0 | 121250.02 | 0 | 0 | 121250.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-029 | CISTERNAS MONTESINOS LTS 21-26 | QRO-URB-CRÑ-135993 | 04-MAR-24 | 22-MAY-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-135993 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 0 | 0 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-030 | BOMBAS Y PRESURIZADORES MONTESINOS LTS 21-26 | QRO-URB-CRÑ-135994 | 12-MAR-24 | 13-NOV-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-135994 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 4344.28 | 0 | 0 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | 85 | Frente 85 - MONTESINOS URBA - INFRA | E15-85-U02-01-031 | TRABAJOS EN MONTESINOS PARA ENTREGA A AQUAA | QRO-URB-CRÑ-151663 | 15-OCT-24 | 20-NOV-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CRÑ-151663 | 103906.94 | 0 | 0 | 0 | 103906.94 | 0 | 0 | 103906.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0