## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01 | DESMONTAJE Y TRASLADO DE ALMACÉN | E20-00-E04-01 DESMONTAJE | 21-SEP-18 | 21-OCT-18 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-46699 | 111360.04 | 0 | 0 | 0 | 111360.04 | 0 | 0 | 111360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-001 | BARDAS PERIMETRALES ETAPA 1 SEC.10 A SEC- 21 Y ETAPA 2 SEC.1 A SEC. 9 FRACCIONAMIENTO | E20-00-E04-01-001 C1 | 01-OCT-19 | 01-NOV-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56682 | 653867.47 | 0 | 0 | 0 | 653867.47 | 0 | 0 | 634251.43 | 0 | 0 | 0 | 19616.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-001 | BARDAS PERIMETRALES ETAPA 1 SEC.10 A SEC- 21 Y ETAPA 2 SEC.1 A SEC. 9 FRACCIONAMIENTO | E20-00-E04-01-001 C1A1 | 26-FEB-20 | 26-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56682 | 63337.59 | 0 | 0 | 0 | 63337.59 | 0 | 0 | 61437.46 | 0 | 0 | 0 | 1900.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-001 | BARDAS PERIMETRALES ETAPA 1 SEC.10 A SEC- 21 Y ETAPA 2 SEC.1 A SEC. 9 FRACCIONAMIENTO | E20-00-E04-01-001 C1A2 | 28-FEB-20 | 28-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56682 | 23744.53 | 0 | 0 | 0 | 23744.53 | 0 | 0 | 23032.19 | 0 | 0 | 0 | 712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-002 | MARCO DE ACCESO PRINCIPAL (OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA) | E20-00-E04-01-002 C1 | 04-OCT-19 | 04-MAY-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56711 | 247808.66 | 0 | 0 | 0 | 247808.66 | 0 | 0 | 240374.4 | 0 | 0 | 0 | 7434.26 | 7434.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-002 | MARCO DE ACCESO PRINCIPAL (OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA) | E20-00-E04-01-002 C1A1 | 17-ENE-20 | 17-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-56711 | 2039.23 | 0 | 0 | 0 | 2039.23 | 0 | 0 | 1978.05 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | 61.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-002 | MARCO DE ACCESO PRINCIPAL (OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA) | E20-00-E04-01-002 C2 | 04-OCT-19 | 04-FEB-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-56681 | 754636.25 | 0 | 0 | 0 | 754636.25 | 0 | 0 | 731997.18 | 0 | 0 | 0 | 22639.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C1 | 04-OCT-19 | 04-FEB-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56705 | 343678.88 | 0 | 0 | 0 | 343678.88 | 0 | 0 | 293468.61 | 0 | 34396.47 | 0 | 10310.37 | 10310.37 | 0 | 0 | 34396.47 | 34396.47
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C1A1 | 06-DIC-19 | 06-FEB-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-56705 | 82689.28 | 0 | 0 | 0 | 82689.28 | 0 | 0 | 80208.6 | 0 | 0 | 0 | 2480.68 | 2480.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C1A2 | 27-AGO-20 | 31-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56705 | 67989.03 | 0 | 0 | 0 | 67989.03 | 0 | 0 | 65949.36 | 0 | 0 | 0 | 2039.67 | 2039.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C2 | 14-OCT-19 | 14-ABR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56796 | 144927.74 | 0 | 0 | 0 | 144927.74 | 0 | 0 | 140579.91 | 0 | 0 | 0 | 4347.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C3 | 07-OCT-19 | 07-ENE-20 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56795 | 247482.53 | 0 | 0 | 0 | 247482.53 | 0 | 0 | 240058.05 | 0 | 0 | 0 | 7424.48 | 7424.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-003 | HITO (OBRA CIVIL) Y ESPEJO DE AGUA | E20-00-E04-01-003 C4 | 20-ABR-21 | 31-JUL-21 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69700 | 11518.8 | 0 | 0 | 0 | 11518.8 | 0 | 0 | 11518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-004 | CASETA DE VIGILANCIA | E20-00-E04-01-004 C1 | 07-OCT-19 | 07-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56814 | 112554.42 | 0 | 0 | 0 | 112554.42 | 0 | 0 | 109177.79 | 0 | 0 | 0 | 3376.63 | 3376.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCION EN AV. PRINCIPALES | E20-00-P05-01-001 C1 | 19-OCT-19 | 19-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-57121 | 712589.84 | 0 | 0 | 0 | 712589.84 | 0 | 0 | 691212.17 | 0 | 0 | 0 | 21377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-005 | DESMANTELAMIENTO DE TANQUE ELEVADO | E20-00-E04-01-005 C1 | 22-OCT-19 | 22-OCT-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57171 | 10858.57 | 0 | 0 | 0 | 10858.57 | 0 | 0 | 10858.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C1 | 25-NOV-19 | 25-ENE-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58342 | 393396.48 | 0 | 0 | 0 | 393396.48 | 0 | 0 | 381594.59 | 0 | 0 | 0 | 11801.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C2 | 25-NOV-19 | 25-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58401 | 1369396.88 | 0 | 0 | 0 | 1369396.88 | 0 | 0 | 1328314.97 | 0 | 0 | 0 | 41081.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C2 A1 | 17-MAR-20 | 17-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58401 | 164470.74 | 0 | 0 | 0 | 164470.74 | 0 | 0 | 159536.62 | 0 | 0 | 0 | 4934.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C3 | 18-MAY-20 | 18-AGO-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62229 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C4 | 19-MAY-20 | 18-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62268 | 14188.55 | 0 | 0 | 0 | 14188.55 | 0 | 0 | 13762.89 | 0 | 0 | 0 | 425.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-006 C5 | 01-JUN-22 | 01-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79483 | 7990.59 | 0 | 0 | 0 | 7990.59 | 0 | 0 | 7990.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-007 | CIMENTACION CASETA DE VENTAS | E20-00-E04-01-007 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59072 | 58553.91 | 0 | 0 | 0 | 58553.91 | 0 | 0 | 56797.3 | 0 | 0 | 0 | 1756.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-008 | PLATAFORMA DE CASETA DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTO | E20-00-E04-01-008 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58723 | 80835.27 | 0 | 0 | 0 | 80835.27 | 0 | 0 | 78410.21 | 0 | 0 | 0 | 2425.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-009 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TIROLESA. | E20-00-E04-01-009 C1 | 09-DIC-19 | 09-FEB-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58821 | 49879.98 | 0 | 0 | 0 | 49879.98 | 0 | 0 | 49879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-010 | ACABADOS EN ESTACIONAMIENTO DE CASETA DE VENTAS | E20-00-E04-01-010 C2 | 04-FEB-20 | 04-ABR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-59580 | 148990.3 | 0 | 0 | 0 | 148990.3 | 0 | 0 | 144520.59 | 0 | 0 | 0 | 4469.71 | 4469.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-011 | INSTALACION HIDRAULICA Y CISTERNA EN OFICINA DE OBRA | E20-00-E04-01-011 C1 | 27-ENE-20 | 27-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59827 | 32171.71 | 0 | 0 | 0 | 32171.71 | 0 | 0 | 31206.56 | 0 | 0 | 0 | 965.15 | 0 | 965.15 | 0 | 965.15 | 965.15
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-012 | MALLA EN ZONA DE VENTAS | E20-00-E04-01-012 C1 | 07-FEB-20 | 07-MAY-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-60214 | 27323.8 | 0 | 0 | 0 | 27323.8 | 0 | 0 | 27323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-014 | MALLA SOBRE ACCESO NILO | E20-00-E04-01-014 C1 | 12-ABR-20 | 12-JUN-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-61739 | 13692.63 | 0 | 0 | 0 | 13692.63 | 0 | 0 | 13692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-015 | MALLA SOBRE ACCESO VOLGA Y AREA COMERCIAL | E20-00-E04-01-015 C1 | 27-ABR-20 | 27-JUL-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62023 | 40395.81 | 0 | 0 | 0 | 40395.81 | 0 | 0 | 40395.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MARCO DE ACCESO A PEDREGAL DEL RIO | E20-00-E04-01-016 C1 | 02-MAY-20 | 02-OCT-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62104 | 560515.56 | 0 | 0 | 0 | 560515.56 | 0 | 0 | 543700.09 | 0 | 0 | 0 | 16815.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-017 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES FEB-DIC 2020 | E20-00-E04-01-017 C1 | 05-MAY-20 | 05-JUL-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62085 | 339981.18 | 0 | 0 | 0 | 339981.18 | 0 | 0 | 339981.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-018 | RIEGO DE AREAS VERDES COMUNES | E20-00-E04-01-018 C1 | 22-JUL-20 | 28-AGO-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63450 | 312910.15 | 0 | 0 | 0 | 312910.15 | 0 | 0 | 312910.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-019 | REHABILITACION DE OFICINA DE OBRA | E20-00-E04-01-019 C1 | 12-MAY-20 | 12-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62165 | 165167.41 | 0 | 0 | 0 | 165167.41 | 0 | 0 | 160212.39 | 0 | 0 | 0 | 4955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-019 | REHABILITACION DE OFICINA DE OBRA | E20-00-E04-01-019 C1-A1 | 20-JUL-20 | 20-OCT-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62165 | 798677.78 | 0 | 0 | 0 | 798677.78 | 0 | 0 | 774717.45 | 0 | 0 | 0 | 23960.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-020 | REHABILITACION DE ALMACEN | E20-00-E04-01-020 C1 | 12-MAY-20 | 12-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62167 | 36875.6 | 0 | 0 | 0 | 36875.6 | 0 | 0 | 35769.33 | 0 | 0 | 0 | 1106.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-021 | MURO DE CONTENCIÓN PARA DELIMITAR ÁREA COMERCIAL | E20-00-E04-01-021 C1 | 15-MAY-20 | 15-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62205 | 20714.73 | 0 | 0 | 0 | 20714.73 | 0 | 0 | 20093.29 | 0 | 0 | 0 | 621.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-022 | MAMPARAS DE MALLA CICLONICA | E20-00-E04-01-022 C1 | 03-JUL-20 | 03-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63035 | 85190.01 | 0 | 0 | 0 | 85190.01 | 0 | 0 | 82634.31 | 0 | 0 | 0 | 2555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-023 | JARDINERIA Y RIEGO EN CAMELLON DE ACCESO | E20-00-E04-01-023 C1 | 30-JUL-20 | 30-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63660 | 379063.63 | 0 | 0 | 0 | 379063.63 | 0 | 0 | 379063.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-023 | JARDINERIA Y RIEGO EN CAMELLON DE ACCESO | E20-00-E04-01-023 C1A1 | 30-JUL-20 | 30-SEP-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63660 | 281493.8 | 0 | 0 | 0 | 281493.8 | 0 | 0 | 281493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-024 | LETRERO METALICO, LOGO 3D Y LUMINARIAS EN HITO DE ACCESO PPAL | E20-00-E04-01-024 C1 | 21-AGO-20 | 21-DIC-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64228 | 62623.21 | 0 | 0 | 0 | 62623.21 | 0 | 0 | 62623.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-024 | LETRERO METALICO, LOGO 3D Y LUMINARIAS EN HITO DE ACCESO PPAL | E20-00-E04-01-024 C2 | 24-AGO-20 | 24-OCT-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64228 | 28118.39 | 0 | 0 | 0 | 28118.39 | 0 | 0 | 28118.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-024 | LETRERO METALICO, LOGO 3D Y LUMINARIAS EN HITO DE ACCESO PPAL | E20-00-E04-01-024 C3 | 24-AGO-20 | 24-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64226 | 17455.89 | 0 | 0 | 0 | 17455.89 | 0 | 0 | 17455.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-025 | PAGO DE ADMINISTRACION JUL-DIC 2020 | E20-00-E04-01-025 C1 | 23-OCT-20 | 23-MAR-21 | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-65724 | 377950.03 | 0 | 0 | 0 | 377950.03 | 0 | 0 | 377950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-026 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA RIEGO | E20-00-E04-01-026 C1 | 04-ENE-21 | 04-JUL-21 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67128 | 162110.08 | 0 | 0 | 0 | 162110.08 | 0 | 0 | 162110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-026 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA RIEGO | E20-00-E04-01-026 C1A02 | 27-MAY-22 | 27-MAY-22 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67128 | 239768.5 | 0 | 0 | 0 | 239768.5 | 0 | 0 | 239768.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-026 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA RIEGO | E20-00-E04-01-026 C2 | 27-MAY-22 | 31-MAY-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79376 | 67863.65 | 0 | 0 | 0 | 67863.65 | 0 | 0 | 67863.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-027 | DERRIBO DE 314 ARBOLES | E20-00-E04-01-027 C1 | 28-ENE-21 | 28-OCT-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67804 | 231419.95 | 0 | 0 | 0 | 231419.95 | 0 | 0 | 231419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-027 | DERRIBO DE 314 ARBOLES | E20-00-E04-01-027 C2 | 29-ENE-21 | 31-ENE-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67806 | 533483.92 | 0 | 0 | 0 | 533483.92 | 0 | 0 | 533483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-028 | ADMINISTRACION DE FRACCIONAMIENTO PDR ENE-JUN 2021 | E20-00-E04-01-028 C1 | 02-FEB-21 | 30-JUN-21 | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67825 | 872999.94 | 0 | 0 | 0 | 872999.94 | 0 | 0 | 872999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-029 | PAGO DE ADEUDO POR ADMINISTRACION DE FRACCIONAMIENTO PDR 2020 | E20-00-E04-01-029 C1 | 02-FEB-21 | 30-JUN-21 | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67824 | 205531.97 | 0 | 0 | 0 | 205531.97 | 0 | 0 | 205531.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-030 | MALLA EN LOTE COMERCIAL Y CASAS MUESTRA | E20-00-E04-01-030 C1 | 05-MAR-21 | 05-AGO-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68575 | 47982.24 | 0 | 0 | 0 | 47982.24 | 0 | 0 | 47982.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-030 | MALLA EN LOTE COMERCIAL Y CASAS MUESTRA | E20-00-E04-01-030 C1A1 | 17-AGO-21 | 17-DIC-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68575 | 7493.6 | 0 | 0 | 0 | 7493.6 | 0 | 0 | 7493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-031 | PELICULA REFLECTIVA EN CASETA DE VENTAS | E20-00-E04-01-031 C1 | 12-MAR-21 | 12-MAY-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68722 | 39304.91 | 0 | 0 | 0 | 39304.91 | 0 | 0 | 39304.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO ENE-MZO DE AREAS VERDES EN VENTAS, CASAS MUESTRA, FRACCIONAMIENTO Y PARQUE | E20-00-E04-01-032 C1 | 12-MAR-21 | 12-ABR-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68721 | 176003.88 | 0 | 0 | 0 | 176003.88 | 0 | 0 | 176003.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-033 | MALLA CICLONICA EN ZONA DE ALMACEN | E20-00-E04-01-033 C1 | 05-MAY-21 | 05-OCT-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70031 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-034 | REHABILITACION Y COMPLEMENTO DE JARDINERIA Y RIEGO EN ACCESO | E20-00-E04-01-034 C1 | 11-MAY-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70162 | 11826.12 | 0 | 0 | 0 | 11826.12 | 0 | 0 | 11826.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-034 | REHABILITACION Y COMPLEMENTO DE JARDINERIA Y RIEGO EN ACCESO | E20-00-E04-01-034 C1A01 | 11-MAY-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70162 | 25819.49 | 0 | 0 | 0 | 25819.49 | 0 | 0 | 25819.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-035 | REHABILITACION DE ESPEJO DE AGUA EN ACCESO | E20-00-E04-01-035 C1 | 24-MAY-21 | 31-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70499 | 27207.95 | 0 | 0 | 0 | 27207.95 | 0 | 0 | 27207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-036 | MALLA CICLONICA DE PATIO TRASERO 2 CASAS MUESTRA MILAN Y 2 ZAFIRO | E20-00-E04-01-036 C1 | 15-JUN-21 | 15-NOV-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71054 | 39355.32 | 0 | 0 | 0 | 39355.32 | 0 | 0 | 39355.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-036 | MALLA CICLONICA DE PATIO TRASERO 2 CASAS MUESTRA MILAN Y 2 ZAFIRO | E20-00-E04-01-036 C1A01 | 09-AGO-21 | 31-DIC-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71054 | 6830.08 | 0 | 0 | 0 | 6830.08 | 0 | 0 | 6830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-037 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA MILAN PREMIER | E20-00-E04-01-037 C1 | 14-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71024 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 19376.66 | 0 | 0 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-037 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA MILAN PREMIER | E20-00-E04-01-037 C1A01 | 22-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71024 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-037 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA MILAN PREMIER | E20-00-E04-01-037 C1A03 | 12-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71024 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 6223.45 | 0 | 0 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-038 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA ZAFIRO | E20-00-E04-01-038 C1 | 15-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71027 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 19376.66 | 0 | 0 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-038 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA ZAFIRO | E20-00-E04-01-038 C1A01 | 15-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71027 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-038 | MACETAS Y PLANTAS FORNIOS EN CASAS MUESTRA ZAFIRO | E20-00-E04-01-038 C1A02 | 12-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71027 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 6223.45 | 0 | 0 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-039 | MALLA CICLÓNICA SOBRE MURO VECINAL | E20-00-E04-01-039 C1 | 19-JUL-21 | 30-NOV-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-71675 | 56174.16 | 0 | 0 | 0 | 56174.16 | 0 | 0 | 56174.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-039 | MALLA CICLÓNICA SOBRE MURO VECINAL | E20-00-E04-01-039 C2 | 17-MAY-22 | 17-OCT-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-79094 | 22699.85 | 0 | 0 | 0 | 22699.85 | 0 | 0 | 22699.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-040 | ADMINISTRACION DE FRACCIONAMIENTO PDR MAY-DIC 2021 | E20-00-E04-01-040 C1 | 14-OCT-21 | 31-DIC-21 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-73829 | 487231.99 | 0 | 0 | 0 | 487231.99 | 0 | 0 | 487231.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-040 | ADMINISTRACION DE FRACCIONAMIENTO PDR MAY-DIC 2021 | E20-00-E04-01-040 C1A1 | 11-MAY-22 | 11-OCT-22 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-73829 | 492768.01 | 0 | 0 | 0 | 492768.01 | 0 | 0 | 492768.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO DE CASAS MUESTA | E20-00-E04-01-041 C1 | 19-MAY-22 | 19-OCT-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79418 | 67862.73 | 0 | 0 | 0 | 67862.73 | 0 | 0 | 67862.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO DE CASAS MUESTA | E20-00-E04-01-041 C2 | 20-MAY-22 | 20-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79419 | 128892.92 | 0 | 0 | 0 | 128892.92 | 0 | 0 | 75420.23 | 0 | 46097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46097.15 | 46097.15
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO DE CASAS MUESTA | E20-00-E04-01-041 C3 | 20-MAY-22 | 20-OCT-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79337 | 30181.28 | 0 | 0 | 0 | 30181.28 | 0 | 0 | 30181.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO DE CASAS MUESTA | E20-00-E04-01-041 C3_A00 | 14-FEB-23 | 14-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E20-00-E04-01-041 C3_A00 | 1729.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO DE CASAS MUESTA | QRO-EQU-CR7-138271 | 09-ABR-24 | 24-JUL-24 | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-138271 | 12991.54 | 0 | 0 | 0 | 12991.54 | 0 | 0 | 12991.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-042 | PAGO DE MANTENIMIENTO ENE-FEB 2022 | E20-00-E04-01-042 C1 | 16-MAY-22 | 16-DIC-22 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-79087 | 349628.99 | 0 | 0 | 0 | 349628.99 | 0 | 0 | 349628.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-043 | FIJOS EN REJA DE ACCESO A OBRA | E20-00-E04-01-043 C1 | 04-JUL-22 | 04-DIC-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-80234 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-044 | PIPAS PARA AREA VERDE CENTRAL, VOLGA Y NILO | E20-00-E04-01-044 C1 | 02-AGO-22 | 31-AGO-22 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-80943 | 1682970.21 | 0 | 0 | 0 | 1673573.9743 | 0 | 0 | 1673574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-045 | ADMINISTRACION FRACCIONAMIENTO MAR JUN 2022 | QRO-EQU-CR7-100568 | 19-SEP-22 | 02-DIC-22 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-100568 | 294999.96 | 0 | 0 | 0 | 294999.96 | 0 | 0 | 294999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-046 | PLACA DE ACRÍLICO OPALINO COLOCADA EN HITO DE ACCESO PRINCIPAL PEDREGAL DEL RÍO | QRO-EQU-CR7-105984 | 14-DIC-22 | 26-JUN-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CR7-105984 | 15033.6 | 0 | 0 | 0 | 15033.6 | 0 | 0 | 15033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-047 | LETRERO CON PALABRA "RESIDENCIAL" EN OFICINA DE VENTAS | QRO-EQU-CR7-105985 | 07-DIC-22 | 04-ABR-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-105985 | 6728.01 | 0 | 0 | 0 | 6728.01 | 0 | 0 | 6728.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-048 | ADMINISTRACION FRACCIONAMIENTO JUL 22 - ENE 23 | QRO-SER-CR7-106105 | 14-DIC-22 | 25-MAY-23 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-CR7-106105 | 483294.98 | 0 | 0 | 0 | 483294.98 | 0 | 0 | 483294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-049 | PIPAS PARA AREA VERDE CENTRAL, VOLGA Y NILO ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CR7-112786 | 16-MAR-23 | 11-OCT-23 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-112786 | 1646735.55 | 0 | 0 | 0 | 1646735.55 | 0 | 0 | 1646735.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-050 | ADMINISTRACION FRACCIONAMIENTO FEB-JUL 2023 | QRO-EQU-CR7-120634 | 12-JUL-23 | 19-JUL-23 | M2 POR M2 S.C. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-120634 | 112884.98 | 0 | 0 | 0 | 112884.98 | 0 | 0 | 112884.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-050 | ADMINISTRACION FRACCIONAMIENTO FEB-JUL 2023 | QRO-EQU-CR7-131084 | 18-DIC-23 | 17-ENE-24 | CTS - SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE INMUEBLES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-131084 | 94598 | 0 | 0 | 0 | 94598 | 0 | 0 | 94598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 00 | FRENTE GENERAL 00 | E20-00-E04-01-051 | PIPAS DE AREA VERDE CENTRAL, VOLGA Y NILO JUL-DIC 2023 | QRO-EQU-CR7-129307 | 28-NOV-23 | 13-DIC-23 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-129307 | 823368 | 0 | 0 | 0 | 823368 | 0 | 0 | 823368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0