## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C1 | 30-JUL-19 | 30-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54719 | 695369.38 | 0 | 0 | 0 | 694356.64 | 0 | 0 | 669555.92 | 0.02 | 3970.01 | 0 | 20830.71 | 0 | 0 | 0 | 3970.01 | 3970.01
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C1-A01 | 02-MAR-20 | 02-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54719 | 887.92 | 0 | 0 | 0 | 887.92 | 0 | 0 | 861.28 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C1-A02 | 15-ABR-20 | 15-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54719 | 16318.4 | 0 | 0 | 0 | 16318.4 | 0 | 0 | 15828.85 | 0 | 0 | 0 | 489.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C1-A03 | 11-MAY-20 | 11-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54719 | 1070.1 | 0 | 0 | 0 | 1070.1 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C2 | 30-JUL-19 | 30-JUL-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59244 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 5671.6 | 0 | 0 | 5501.45 | 0 | 0 | 0 | 170.15 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C3 | 30-JUL-19 | 30-JUL-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59243 | 8816 | 0 | 0 | 0 | 8816 | 0 | 0 | 8551.52 | 0 | 0 | 0 | 264.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C4 | 30-JUL-19 | 30-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59242 | 12317.62 | 0 | 0 | 0 | 12022.14 | 0 | 0 | 11661.47 | 0 | 0 | 0 | 360.67 | 360.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-01 | MILÁN PREMIER LT 3 Y 4 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-01 C5A1 | 15-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-71025 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C1 | 30-JUL-19 | 30-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54728 | 612266.28 | 0 | 0 | 0 | 611292.48 | 0 | 0 | 590376.73 | 0 | 2576.96 | 0 | 18338.79 | 0 | 0 | 0 | 2576.96 | 2576.96
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C1-A01 | 04-MAR-20 | 04-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-54728 | 16030.04 | 0 | 0 | 0 | 16030.04 | 0 | 0 | 15549.14 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C1A3 | 12-MAR-20 | 12-ABR-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54728 | 1842.7 | 0 | 0 | 0 | 1842.7 | 0 | 0 | 1787.42 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C1A4 | 24-ABR-20 | 24-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54728 | 711.44 | 0 | 0 | 0 | 711.44 | 0 | 0 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C1A5 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54728 | 4652.34 | 0 | 0 | 0 | 4652.34 | 0 | 0 | 4512.77 | 0 | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C2 | 31-JUL-19 | 31-JUL-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59248 | 11948.28 | 0 | 0 | 0 | 11948.28 | 0 | 0 | 11589.83 | 0 | 0 | 0 | 358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C3 | 31-JUL-19 | 31-JUL-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59247 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 5671.6 | 0 | 0 | 5501.45 | 0 | 0 | 0 | 170.15 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C4 | 31-JUL-19 | 31-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59246 | 11160.54 | 0 | 0 | 0 | 11160.54 | 0 | 0 | 10825.72 | 0 | 0 | 0 | 334.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-02 | ZAFIRO PLUS LT 5 Y 6 (CASAS MUESTRA) | E20-01-C03-02 C5A01 | 15-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-71026 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C1 | 06-AGO-19 | 06-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54884 | 1202662.26 | 0 | 0 | 0 | 1202662.26 | 0 | 0 | 1161892.06 | 0 | 4690.34 | 0 | 36079.86 | 0 | 0 | 0 | 4690.34 | 4690.34
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C1-A01 | 28-FEB-20 | 28-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54884 | 23364.96 | 0 | 0 | 0 | 23364.96 | 0 | 0 | 22664.01 | 0 | 0 | 0 | 700.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C1-A02 | 26-MAR-20 | 26-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54884 | 3852.28 | 0 | 0 | 0 | 3852.28 | 0 | 0 | 3736.71 | 0 | 0 | 0 | 115.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C1-A03 | 26-JUN-20 | 26-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-54884 | 5285.64 | 0 | 0 | 0 | 5285.64 | 0 | 0 | 5127.07 | 0 | 0 | 0 | 158.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C2 | 06-AGO-19 | 06-AGO-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59460 | 8507.4 | 0 | 0 | 0 | 8507.4 | 0 | 0 | 8252.18 | 0 | 0 | 0 | 255.22 | 255.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C3 | 06-AGO-19 | 06-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CERVANTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59461 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 12827.28 | 0 | 0 | 396.72 | 396.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C3 R1 | 23-ENE-20 | 23-MAR-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59461 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 0 | 0 | 12827.28 | 0 | 0 | 0 | 396.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E20-01-C03-03 | TOSCANA PREMIER LOTE 7 AL 9 | E20-01-C03-03 C4 | 06-AGO-19 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-59462 | 21135.09 | 0 | 0 | 0 | 21135.09 | 0 | 0 | 20501.04 | 0 | 0 | 0 | 634.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0