## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN FRACC DE PEDREGAL DEL RIO | E20-02-P05-01-001 C1 | 15-AGO-19 | 15-NOV-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-55096 | 1476463.57 | 0 | 0 | 0 | 1476463.57 | 0 | 0 | 1432169.64 | 0 | 0 | 0 | 44293.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS EN FRACC DE PEDREGAL DEL RIO | E20-02-P05-01-001 C1A1 | 06-DIC-19 | 06-MAR-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-55096 | 23516.84 | 0 | 0 | 0 | 23516.84 | 0 | 0 | 22811.33 | 0 | 0 | 0 | 705.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55161 | 34381.06 | 0 | 0 | 0 | 34381.06 | 0 | 0 | 34381.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C1 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55148 | 3515566.39 | 0 | 0 | 0 | 3515566.39 | 0 | 0 | 3375983.33 | 0 | 34116.07 | 0 | 105466.99 | 0 | 0 | 0 | 34116.07 | 34116.07
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C1A1 | 24-FEB-20 | 24-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55148 | 118496.56 | 0 | 0 | 0 | 118496.56 | 0 | 0 | 114941.66 | 0 | 0 | 0 | 3554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C1A2 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55148 | 95866.12 | 0 | 0 | 0 | 95866.12 | 0 | 0 | 92990.14 | 0 | 0 | 0 | 2875.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C2 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55159 | 39701.2 | 0 | 0 | 0 | 39701.2 | 0 | 0 | 38510.16 | 0 | 0 | 0 | 1191.04 | 1191.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C3 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55160 | 61712 | 0 | 0 | 0 | 61712 | 0 | 0 | 59860.64 | 0 | 0 | 0 | 1851.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C4 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55161 | 17916.5 | 0 | 0 | 0 | 17916.5 | 0 | 0 | 17916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C4R | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55167 | 46323.48 | 0 | 0 | 0 | 46323.48 | 0 | 0 | 44933.78 | 0 | 0 | 0 | 1389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C5 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55162 | 63293.02 | 0 | 0 | 0 | 63293.02 | 0 | 0 | 61394.23 | 0 | 0 | 0 | 1898.79 | 1898.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64922 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-01 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 10 AL 23 | E20-02-C03-01 C6A02 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64922 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-003 | CICLOVIA Y AGREGADOS EN AREA VERDE | E20-02-E04-01-003 C1 | 30-OCT-19 | 30-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-57437 | 641039.51 | 0 | 0 | 0 | 621679.7791 | 0 | 0 | 603029.35 | 0 | 0 | 0 | 18650.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-005 | ACABADOS EN ESTACIONAMIENTO DE AREA VERDE FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-005 C1 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59158 | 34249.65 | 0 | 0 | 0 | 34249.65 | 0 | 0 | 33222.16 | 0 | 0 | 0 | 1027.49 | 1027.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-006 | RIEGO DE ARBOLES EN CAMELLON | E20-02-E04-01-006 C1 | 20-ENE-20 | 20-MAR-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59667 | 271440.13 | 0 | 0 | 0 | 271440.13 | 0 | 0 | 271440.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-007 | PASTO EN ACCESO, CAMELLON Y AREA VERDE DE FRACC. | E20-02-E04-01-007 C1 | 28-ENE-20 | 28-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59842 | 129425.76 | 0 | 0 | 0 | 37411.44 | 0 | 0 | 37411.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-007 | PASTO EN ACCESO, CAMELLON Y AREA VERDE DE FRACC. | E20-02-E04-01-007 C2 | 28-ENE-20 | 28-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59842 | 10769.49 | 0 | 0 | 0 | 10769.49 | 0 | 0 | 10769.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-007 | PASTO EN ACCESO, CAMELLON Y AREA VERDE DE FRACC. | E20-02-E04-01-007 C3 | 13-AGO-20 | 13-OCT-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64252 | 92014.32 | 0 | 0 | 0 | 92014.32 | 0 | 0 | 92014.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-008 | PASTO EN COCHERAS DE FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-008 C1 | 29-FEB-20 | 29-JUL-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-60776 | 24250.8 | 0 | 0 | 0 | 24250.8 | 0 | 0 | 24250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62955 | 48291.68 | 0 | 0 | 0 | 48291.68 | 0 | 0 | 48291.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C1 | 18-FEB-20 | 18-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60472 | 2140232.52 | 0 | 0 | 0 | 2140232.52 | 0 | 0 | 2076025.54 | 0 | 0 | 0 | 64206.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C1 A2 | 13-AGO-20 | 13-SEP-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60472 | 75993.2 | 0 | 0 | 0 | 75993.2 | 0 | 0 | 73713.4 | 0 | 0 | 0 | 2279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C1 A3 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60472 | 57502.24 | 0 | 0 | 0 | 57502.24 | 0 | 0 | 55777.17 | 0 | 0 | 0 | 1725.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C1 A4 | 25-ENE-21 | 25-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-60472 | 909.2 | 0 | 0 | 0 | 909.2 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C2 | 18-FEB-20 | 18-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62955 | 10645.28 | 0 | 0 | 0 | 10645.28 | 0 | 0 | 10645.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C4 | 18-FEB-20 | 18-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62954 | 23116.8 | 0 | 0 | 0 | 23116.8 | 0 | 0 | 22423.3 | 0 | 0 | 0 | 693.5 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64920 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 441.52 | 0 | 0 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 C6A02 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64920 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-02 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 24 AL 31. | E20-02-C03-02 R1 | 19-MAR-21 | 19-JUL-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-68886 | 36622.64 | 0 | 0 | 0 | 36622.64 | 0 | 0 | 36622.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63807 | 42255.22 | 0 | 0 | 0 | 30182.3 | 0 | 0 | 30182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60481 | 1880791.86 | 0 | 0 | 0 | 1342000.62 | 18027.53 | 0 | 1193438.9 | 0 | 125788.32 | 17486.7 | 40260.1 | 8562.01 | 31698.09 | 0 | 157486.41 | 139999.71
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C1A01 | 29-JUL-20 | 29-DIC-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60481 | 138680.31 | 0 | 0 | 0 | 108253.56 | 0 | 0 | 105005.93 | 0 | 0 | 0 | 3247.63 | 3247.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C1A02 | 06-NOV-20 | 06-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60481 | 50314.46 | 0 | 0 | 0 | 35938.9 | 0 | 0 | 34860.73 | 0 | 0 | 0 | 1078.17 | 1078.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C1A03 | 13-NOV-20 | 13-DIC-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60481 | 795.55 | 0 | 0 | 0 | 568.25 | 227.3 | 0 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63807 | 9314.62 | 0 | 0 | 0 | 6653.3 | 0 | 0 | 6653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C3 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63815 | 20227.2 | 0 | 0 | 0 | 14448 | 0 | 0 | 14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C4 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-81153 | 22160.05 | 0 | 0 | 0 | 22160.05 | 0 | 0 | 22160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C5 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63808 | 18311.32 | 0 | 0 | 0 | 18311.32 | 0 | 0 | 17761.98 | 0 | 0 | 0 | 549.34 | 549.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C5A01 | 16-MAR-21 | 31-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68836 | 13733.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64911 | 386.33 | 0 | 0 | 0 | 386.33 | 0 | 0 | 0 | 386.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-03 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 32 AL 38. | E20-02-C03-03 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64911 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63814 | 36218.76 | 0 | 0 | 0 | 36218.76 | 0 | 0 | 36218.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60480 | 1608907.5 | 0 | 0 | 0 | 1608907.5 | 0 | 0 | 1406956.29 | 0 | 153683.98 | 0 | 48267.23 | 0 | 0 | 0 | 153683.98 | 153683.98
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C1A01 | 30-JUL-20 | 14-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60480 | 81214.6 | 0 | 0 | 0 | 81214.6 | 0 | 0 | 78778.16 | 0 | 0 | 0 | 2436.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C1A02 | 06-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60480 | 43126.68 | 0 | 0 | 0 | 43126.68 | 0 | 0 | 41832.88 | 0 | 0 | 0 | 1293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C1A03 | 13-NOV-20 | 13-NOV-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60480 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 681.9 | 0 | 0 | 661.44 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63814 | 7983.96 | 0 | 0 | 0 | 7983.96 | 0 | 0 | 7983.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C3 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63825 | 17337.6 | 0 | 0 | 0 | 17337.6 | 0 | 0 | 17337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C4 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63811 | 26592.06 | 0 | 0 | 0 | 26592.06 | 0 | 0 | 26592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C5 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63813 | 18311.32 | 0 | 0 | 0 | 18311.32 | 0 | 0 | 17761.98 | 0 | 0 | 0 | 549.34 | 549.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64906 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64906 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 0 | 0 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-C03-04 | TOSCANA PREMIER FRACCIONAMIENTO LOTE 39 AL 44. | E20-02-C03-04 C7 | 19-MAR-21 | 19-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68885 | 9155.66 | 0 | 0 | 0 | 9155.66 | 0 | 0 | 9155.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-009 | BARRERAS VEHICULARES Y CCTV EN ACCESO PRINCIPAL | E20-02-E04-01-009 C1 | 07-ABR-20 | 07-OCT-20 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-61768 | 421802.83 | 0 | 0 | 0 | 421802.83 | 0 | 0 | 409148.75 | 0 | 0 | 0 | 12654.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN FRACC. | E20-02-P05-01-002 C1 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-62169 | 320732.09 | 0 | 0 | 0 | 320732.09 | 0 | 0 | 311110.13 | 0 | 0 | 0 | 9621.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-010 | MALLA DAÑADA EN TERRENO COLINDANTE | E20-02-E04-01-010 C1 | 05-MAY-20 | 05-JUN-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62080 | 17870.94 | 0 | 0 | 0 | 17870.94 | 0 | 0 | 17870.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-011 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE CENTRAL | E20-02-E04-01-011 C1 | 23-JUL-20 | 23-ENE-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63545 | 183856.94 | 0 | 0 | 0 | 183856.94 | 0 | 0 | 183856.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-011 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE CENTRAL | E20-02-E04-01-011 C2 | 23-JUL-20 | 23-ENE-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63545 | 483025.03 | 0 | 0 | 0 | 483025.03 | 0 | 0 | 483025.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-012 | CISTERNA 60 M3 PARA RIEGO EN AREA VERDE CENTRAL | E20-02-E04-01-012 C1 | 09-SEP-20 | 09-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64629 | 177316.45 | 0 | 0 | 0 | 177316.45 | 0 | 0 | 177316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-013 | EQUIPAMIENTO EN ÁREA VERDE CENTRAL (JUEGOS, BANCAS, BOTES) | E20-02-E04-01-013 C1 | 11-MAY-21 | 31-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70163 | 20427.6 | 0 | 0 | 0 | 20427.6 | 0 | 0 | 20427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-014 | OBRA CIVIL PARQUE CENTRAL | E20-02-E04-01-014 C1 | 07-SEP-20 | 07-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64608 | 908451.33 | 0 | 0 | 0 | 908451.33 | 0 | 0 | 881197.79 | 0 | 0 | 0 | 27253.54 | 27253.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-014 | OBRA CIVIL PARQUE CENTRAL | E20-02-E04-01-014 C1A1 | 26-OCT-20 | 26-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-64608 | 42135.55 | 0 | 0 | 0 | 42135.55 | 0 | 0 | 42135.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ÁREA VERDE CENTRAL. | E20-02-E04-01-015 C1 | 02-SEP-20 | 02-DIC-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64517 | 683871.47 | 0 | 0 | 0 | 669792.1535 | 0 | 0 | 649698.38 | 0 | 0 | 0 | 20093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-016 | BARANDAL Y PROTECCIONES METALICAS EN DREN DE AREA VERDE CENTRAL | E20-02-E04-01-016 C1M | 09-FEB-21 | 09-JUN-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67723 | 62759.94 | 0 | 0 | 0 | 62759.94 | 0 | 0 | 62759.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-016 | BARANDAL Y PROTECCIONES METALICAS EN DREN DE AREA VERDE CENTRAL | E20-02-E04-01-016 C1MA1 | 29-JUN-22 | 29-DIC-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67723 | 5602.79 | 0 | 0 | 0 | 5602.79 | 0 | 0 | 5602.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-018 | ESTUCO EN MUROS DE FRACCIONAMIENTO AL EXTERIOR DE SENA | E20-02-E04-01-018 C1 | 19-MAR-21 | 19-JUN-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68869 | 10231.47 | 0 | 0 | 0 | 10231.47 | 0 | 0 | 10231.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-018 | ESTUCO EN MUROS DE FRACCIONAMIENTO AL EXTERIOR DE SENA | E20-02-E04-01-018 C2 | 06-MAY-21 | 31-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70096 | 25906.63 | 0 | 0 | 0 | 25906.63 | 0 | 0 | 25906.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-017 | ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LA ISLA | E20-02-E04-01-017 C1 | 22-ABR-21 | 22-ABR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69814 | 781734.02 | 0 | 0 | 0 | 781734.02 | 0 | 0 | 758282 | 0 | 0 | 0 | 23452.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-019 | REJACERO EN MURO DE VERTEDERO DE VASO REGULADOR | E20-02-E04-01-019 C1 | 25-MAY-21 | 25-JUL-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70506 | 12083.26 | 0 | 0 | 0 | 12083.26 | 0 | 0 | 12083.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-020 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR LOTE 36 Y 37 | E20-02-E04-01-020 C1 | 03-DIC-21 | 31-ENE-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-75060 | 18416.28 | 0 | 0 | 0 | 18416.28 | 0 | 0 | 18416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-021 | BARDA PERIMETRAL Y LATERAL LOTE 36 Y 37 FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-021 C1 | 13-JUL-22 | 31-JUL-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-80485 | 39870.39 | 0 | 0 | 0 | 39870.39 | 0 | 0 | 39870.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 | ARBORIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 C1 | 10-AGO-22 | 10-FEB-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-81100 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 | ARBORIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 C2 | 11-AGO-22 | 11-MAR-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-81102 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 94200 | 0 | 0 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 | ARBORIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-022 C2a01 | 11-AGO-22 | 31-AGO-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-81102 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E20-02-E04-01-023 | LIMPIEZA DE AREAS VERDES VASO REGULADOR | QRO-EQU-CR7-107166 | 06-ENE-23 | 17-MAY-23 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-107166 | 40088.5 | 0 | 0 | 0 | 40088.5 | 0 | 0 | 40088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0