## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55183 | 29734.18 | 0 | 0 | 0 | 29734.18 | 0 | 0 | 29734.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1 | 14-AGO-19 | 14-AGO-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55196 | 3149075.44 | 0 | 0 | 0 | 3149075.44 | 0 | 0 | 3008307.51 | 0 | 46295.67 | 0 | 94472.26 | 0 | 0 | 0 | 46295.67 | 46295.67
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1-A01 | 02-MAR-20 | 02-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55196 | 6994.12 | 0 | 0 | 0 | 6994.12 | 0 | 0 | 6784.3 | 0 | 0 | 0 | 209.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1A1 | 02-MAR-20 | 03-ABR-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55196 | 7311.64 | 0 | 0 | 0 | 7311.64 | 0 | 0 | 7092.29 | 0 | 0 | 0 | 219.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1A2 | 13-ABR-20 | 13-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55196 | 7824.2 | 0 | 0 | 0 | 7824.2 | 0 | 0 | 7589.47 | 0 | 0 | 0 | 234.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1A3 | 12-MAY-20 | 12-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-55196 | 7490.7 | 0 | 0 | 0 | 7490.7 | 0 | 0 | 7265.98 | 0 | 0 | 0 | 224.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1A4 | 08-JUN-20 | 08-SEP-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-55196 | 20771.8 | 0 | 0 | 0 | 20771.8 | 0 | 0 | 20148.65 | 0 | 0 | 0 | 623.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C1A5 | 05-NOV-20 | 05-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55196 | 83734 | 0 | 0 | 0 | 83734 | 0 | 0 | 65038.41 | 0 | 16183.57 | 0 | 2512.02 | 0 | 0 | 0 | 16183.57 | 16183.57
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C2 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55182 | 52493.56 | 0 | 0 | 0 | 52493.56 | 0 | 0 | 50918.75 | 0 | 0 | 0 | 1574.81 | 1574.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C3 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55183 | 11580.38 | 0 | 0 | 0 | 11580.38 | 0 | 0 | 11232.97 | 0 | 0 | 0 | 347.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C3M | 20-JUL-20 | 20-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55183 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 0 | 0 | 3951.78 | 0 | 0 | 0 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C3R | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55194 | 40834.78 | 0 | 0 | 0 | 40834.78 | 0 | 0 | 39609.72 | 0.02 | 0 | 0 | 1225.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C4 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55184 | 39701.2 | 0 | 0 | 0 | 39701.2 | 0 | 0 | 38510.16 | 0 | 0 | 0 | 1191.04 | 1191.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C5 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55195 | 58380 | 0 | 0 | 0 | 58380 | 0 | 0 | 56628.6 | 0 | 0 | 0 | 1751.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C6A01 | 19-OCT-20 | 09-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64762 | 12881.26 | 0 | 0 | 0 | 12881.26 | 0 | 0 | 12881.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C7A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64932 | 740.04 | 0 | 0 | 0 | 740.04 | 0 | 0 | 740.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-02 | MILAN PREMIER LT 27 A 40 PRIV. SENA | E20-03-C03-02 C7A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64932 | 1205.82 | 0 | 0 | 0 | 1205.82 | 0 | 0 | 0 | 1205.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 2758091.56 | 0 | 0 | 0 | 2758091.56 | 0 | 0 | 2675348.81 | 0 | 0 | 0 | 82742.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A01 | 02-MAR-20 | 03-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 7977.62 | 0 | 0 | 0 | 7977.62 | 0 | 0 | 7738.29 | 0 | 0 | 0 | 239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A02 | 12-MAR-20 | 12-ABR-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 17830.82 | 0 | 0 | 0 | 17830.82 | 0 | 0 | 17295.9 | 0 | 0 | 0 | 534.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A03 | 03-ABR-20 | 03-SEP-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 4978.4 | 0 | 0 | 0 | 4978.4 | 0 | 0 | 4829.05 | 0 | 0 | 0 | 149.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A04 | 13-ABR-20 | 13-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 6179 | 0 | 0 | 5993.63 | 0 | 0 | 0 | 185.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A05 | 11-MAY-20 | 11-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 22126.86 | 0 | 0 | 0 | 22126.86 | 0 | 0 | 21463.05 | 0 | 0 | 0 | 663.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A06 | 04-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 75839.68 | 0 | 0 | 0 | 75839.68 | 0 | 0 | 73564.49 | 0 | 0 | 0 | 2275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C1-A07 | 24-FEB-21 | 28-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55201 | 24019.66 | 0 | 0 | 0 | 24019.66 | 0 | 0 | 23299.07 | 0 | 0 | 0 | 720.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C2 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55193 | 48407.66 | 0 | 0 | 0 | 48407.66 | 0 | 0 | 46955.43 | 0 | 0 | 0 | 1452.23 | 1452.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C3 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55197 | 42576.1 | 0 | 0 | 0 | 42576.1 | 0 | 0 | 42576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C3R | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55198 | 35539.28 | 0 | 0 | 0 | 35539.28 | 0 | 0 | 34473.1 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C4 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55200 | 39701.2 | 0 | 0 | 0 | 39701.2 | 0 | 0 | 38510.16 | 0 | 0 | 0 | 1191.04 | 1191.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C5 | 16-AGO-19 | 16-AGO-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-55217 | 83637.96 | 0 | 0 | 0 | 83637.96 | 0 | 0 | 81128.82 | 0 | 0 | 0 | 2509.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64908 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 742.14 | 0 | 0 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-01 | ZAFIRO PLUS LT 1 A 6 Y 178 A 185 PRIV. SENA | E20-03-C03-01 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64908 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS COND SENA | E20-03-P05-01-001 C1 | 28-AGO-19 | 28-DIC-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-55365 | 5001028.66 | 0 | 0 | 0 | 4996997.5802 | 0 | 0 | 4847087.57 | 0 | 0 | 0 | 149910.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS COND SENA | E20-03-P05-01-001 C1A2 | 04-DIC-19 | 04-MAY-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-55365 | 50698.19 | 0 | 0 | 0 | 50698.19 | 0 | 0 | 49177.24 | 0 | 0 | 0 | 1520.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1 | 07-OCT-19 | 07-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57069 | 2032442.2 | 0 | 0 | 0 | 2032442.2 | 0 | 0 | 1949750.14 | 0 | 21718.79 | 0 | 60973.27 | 0 | 0 | 0 | 21718.79 | 21718.79
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1A1 | 02-MAR-20 | 02-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57069 | 5797.3 | 0 | 0 | 0 | 5797.3 | 0 | 0 | 5623.38 | 0 | 0 | 0 | 173.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1A2 | 12-MAR-20 | 12-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-57069 | 12944.2 | 0 | 0 | 0 | 12944.2 | 0 | 0 | 12555.87 | 0 | 0 | 0 | 388.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1A3 | 07-ABR-20 | 07-AGO-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57069 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 0 | 3550.98 | 0 | 0 | 0 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1A4 | 04-NOV-20 | 30-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57069 | 55301 | 0 | 0 | 0 | 55301 | 0 | 0 | 53641.97 | 0 | 0 | 0 | 1659.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C1A5 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57069 | 816.5 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C2 | 11-OCT-19 | 11-OCT-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56441 | 34908.2 | 0 | 0 | 0 | 34908.2 | 0 | 0 | 33860.95 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 1047.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C3 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56435 | 60101.5 | 0 | 0 | 0 | 60101.5 | 0 | 0 | 58298.45 | 0 | 0 | 0 | 1803.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C4 | 27-OCT-19 | 27-OCT-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56475 | 28896 | 0 | 0 | 0 | 28896 | 0 | 0 | 28029.12 | 0 | 0 | 0 | 866.88 | 866.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C5 | 27-SEP-19 | 27-OCT-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56442 | 57709.4 | 0 | 0 | 0 | 57709.4 | 0 | 0 | 57709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64912 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-03 | ZAFIRO PLUS LT 7 A 16 PRIV. SENA | E20-03-C03-03 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | SEDESUM/LC-1346/2019 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 1834100.32 | 0 | 0 | 0 | 1834100.32 | 0 | 0 | 1772742.66 | 0 | 6334.65 | 0 | 55023.01 | 0 | 0 | 0 | 6334.65 | 6334.65
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A01 | 25-FEB-20 | 25-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 2210.48 | 0 | 0 | 0 | 2210.48 | 0 | 0 | 2144.17 | 0 | 0 | 0 | 66.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A02 | 03-MAR-20 | 03-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 4240.72 | 0 | 0 | 0 | 4240.72 | 0 | 0 | 4113.5 | 0 | 0 | 0 | 127.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A03 | 12-MAY-20 | 12-JUL-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 4280.4 | 0 | 0 | 0 | 4280.4 | 0 | 0 | 4151.99 | 0 | 0 | 0 | 128.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A04 | 08-SEP-20 | 08-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 11910.24 | 0 | 0 | 0 | 11910.24 | 0 | 0 | 11552.93 | 0 | 0 | 0 | 357.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A05 | 05-NOV-20 | 05-ENE-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 48864.88 | 0 | 0 | 0 | 48864.88 | 0 | 0 | 47398.93 | 0 | 0 | 0 | 1465.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A06 | 13-NOV-20 | 13-NOV-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 1861.92 | 0 | 0 | 0 | 1861.92 | 0 | 0 | 1806.06 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C1-A07 | 24-FEB-21 | 28-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-57068 | 5205.27 | 0 | 0 | 0 | 5205.27 | 0 | 0 | 5049.11 | 0 | 0 | 0 | 156.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C2 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56459 | 23116.8 | 0 | 0 | 0 | 23116.8 | 0 | 0 | 22423.3 | 0 | 0 | 0 | 693.5 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C3 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56439 | 33007.92 | 0 | 0 | 0 | 33007.92 | 0 | 0 | 32017.68 | 0 | 0 | 0 | 990.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C4 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56438 | 30291.76 | 0 | 0 | 0 | 30291.76 | 0 | 0 | 29383.01 | 0 | 0 | 0 | 908.75 | 908.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C5 | 27-SEP-19 | 27-SEP-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-56460 | 50942.72 | 0 | 0 | 0 | 50942.72 | 0 | 0 | 50942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C6 | 27-AGO-20 | 27-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64372 | 6334.64 | 0 | 0 | 0 | 6334.64 | 0 | 0 | 6334.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C7A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64933 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-04 | MILAN PREMIER LT 41 A 48 PRIV. SENA | E20-03-C03-04 C7A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64933 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-001 | ALBERCA CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-001 C1 | 04-OCT-19 | 04-JUN-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56745 | 535354.04 | 0 | 0 | 0 | 535354.04 | 0 | 0 | 519293.44 | 0 | 0 | 0 | 16060.62 | 16060.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-001 | ALBERCA CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-001 C1A1 | 19-MAR-20 | 20-ABR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-56745 | 11788.08 | 0 | 0 | 0 | 11788.08 | 0 | 0 | 11434.44 | 0 | 0 | 0 | 353.64 | 353.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C1 | 04-NOV-19 | 04-DIC-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57673 | 29257.59 | 0 | 0 | 0 | 29257.59 | 0 | 0 | 28379.86 | 0 | 0 | 0 | 877.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C2 | 04-NOV-19 | 04-DIC-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57673 | 27828.74 | 0 | 0 | 0 | 27828.74 | 0 | 0 | 26993.88 | 0 | 0 | 0 | 834.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C3 | 05-NOV-19 | 05-ENE-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57675 | 263322.69 | 0 | 0 | 0 | 263322.69 | 0 | 0 | 255423 | 0 | 0 | 0 | 7899.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C3A2 | 23-MAR-20 | 23-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57675 | 34273.96 | 0 | 0 | 0 | 34273.96 | 0 | 0 | 33245.74 | 0 | 0 | 0 | 1028.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C3A3 | 16-JUN-20 | 16-SEP-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57675 | 17181.81 | 0 | 0 | 0 | 17181.81 | 0 | 0 | 16666.36 | 0 | 0 | 0 | 515.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C4 | 06-NOV-19 | 06-FEB-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57664 | 32015.99 | 0 | 0 | 0 | 32015.99 | 0 | 0 | 31055.51 | 0 | 0 | 0 | 960.48 | 960.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C4A1 | 24-FEB-20 | 24-AGO-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57664 | 82841.05 | 0 | 0 | 0 | 82841.05 | 0 | 0 | 80355.82 | 0 | 0 | 0 | 2485.23 | 2485.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C5 | 06-NOV-19 | 06-FEB-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57674 | 52068.14 | 0 | 0 | 0 | 52068.14 | 0 | 0 | 50506.1 | 0 | 0 | 0 | 1562.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C6 | 06-NOV-19 | 06-FEB-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57674 | 113680.09 | 0 | 0 | 0 | 113680.09 | 0 | 0 | 110269.69 | 0 | 0 | 0 | 3410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 | CASA CLUB PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-002 C7 | 14-MAY-21 | 30-JUN-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70227 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA SENA | E20-03-E04-01-003 C1 | 30-OCT-19 | 30-NOV-19 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57416 | 73082.4 | 0 | 0 | 0 | 73082.4 | 0 | 0 | 70889.93 | 0 | 0 | 0 | 2192.47 | 2192.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA SENA | E20-03-E04-01-003 C2 | 30-OCT-19 | 30-NOV-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57451 | 98124.82 | 0 | 0 | 0 | 98124.82 | 0 | 0 | 95181.08 | 0 | 0 | 0 | 2943.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-004 | MARCO DE ACCESO CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-004 C1 | 04-NOV-19 | 04-FEB-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57546 | 52834.08 | 0 | 0 | 0 | 52834.08 | 0 | 0 | 51249.06 | 0 | 0 | 0 | 1585.02 | 1585.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-004 | MARCO DE ACCESO CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-004 C1A1 | 17-ENE-20 | 17-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57546 | 679.75 | 0 | 0 | 0 | 679.75 | 0 | 0 | 659.36 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-004 | MARCO DE ACCESO CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-004 C2 | 04-NOV-19 | 04-FEB-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-57577 | 351009.26 | 0 | 0 | 0 | 351009.26 | 0 | 0 | 340478.98 | 0 | 0 | 0 | 10530.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-004 | MARCO DE ACCESO CONDOMINIO SENA | QRO-EQU-CR7-101728 | 13-OCT-22 | 19-OCT-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CR7-101728 | 12818 | 0 | 0 | 0 | 12818 | 0 | 0 | 12818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-005 | BARDA PERIMETRAL COND SENA ETAPA 1 | E20-03-E04-01-005 C1 | 21-NOV-19 | 21-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58359 | 141131.93 | 0 | 0 | 0 | 141131.93 | 0 | 0 | 136897.97 | 0 | 0 | 0 | 4233.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-006 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO SENA | E20-03-E04-01-006 C1 | 02-DIC-19 | 02-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58497 | 92850.02 | 0 | 0 | 0 | 92850.02 | 0 | 0 | 90064.52 | 0 | 0 | 0 | 2785.5 | 2785.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION LINDERO LT 69 A 82 | E2-03-P05-01-002 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-58882 | 136059.86 | 0 | 0 | 0 | 136059.86 | 0 | 0 | 131978.06 | 0 | 0 | 0 | 4081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-007 | ACABADOS EN ESTACIONAMIENTO Y HUELLAS DE CASA CLUB SENA | E20-03-E04-01-007 C1 | 18-DIC-19 | 18-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59157 | 90430.38 | 0 | 0 | 0 | 90430.38 | 0 | 0 | 87717.47 | 0 | 0 | 0 | 2712.91 | 2712.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-008 | PASTO EN ACCESO Y CASA CLUB SENA | E20-03-E04-01-008 C1 | 24-ENE-20 | 24-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-59844 | 20981.28 | 0 | 0 | 0 | 20981.28 | 0 | 0 | 20981.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-009 | PASTO EN COCHERAS SENA | E20-03-E04-01-009 C1 | 29-FEB-20 | 29-MAY-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-60777 | 112484.88 | 0 | 0 | 0 | 75366.72 | 0 | 0 | 75366.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-009 | PASTO EN COCHERAS SENA | E20-03-E04-01-009 R1 | 12-JUL-21 | 12-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-72101 | 31921.62 | 0 | 0 | 0 | 31921.62 | 0 | 0 | 31921.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64077 | 52817.5 | 0 | 0 | 0 | 52817.5 | 0 | 0 | 52817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60479 | 2421931.2 | 0 | 0 | 0 | 2421931.2 | 0 | 0 | 2349273.26 | 0 | 0 | 0 | 72657.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C1A01 | 04-NOV-20 | 30-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60479 | 62639 | 0 | 0 | 0 | 62639 | 0 | 0 | 60759.83 | 0 | 0 | 0 | 1879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C1A02 | 13-NOV-20 | 13-DIC-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60479 | 994.56 | 0 | 0 | 0 | 994.56 | 0 | 0 | 964.72 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C1A03 | 04-JUN-21 | 04-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60479 | 26132.27 | 0 | 0 | 0 | 26132.27 | 0 | 0 | 25348.3 | 0 | 0 | 0 | 783.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64077 | 11619.4 | 0 | 0 | 0 | 11619.4 | 0 | 0 | 11619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C3 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64086 | 28896 | 0 | 0 | 0 | 28896 | 0 | 0 | 28896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C4 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64090 | 41259.9 | 0 | 0 | 0 | 41259.9 | 0 | 0 | 40022.1 | 0 | 0 | 0 | 1237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C5 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68717 | 37987.2 | 0 | 0 | 0 | 37987.2 | 0 | 0 | 36847.58 | 0 | 0 | 0 | 1139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64913 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64913 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-05 | MILAN PREMIER LT 49 A 58 PRIV. SENA | E20-03-C03-05 C7 | 05-MAY-21 | 05-ENE-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70030 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 719.1 | 0 | 0 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62953 | 48012.1 | 0 | 0 | 0 | 48012.1 | 0 | 0 | 48012.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60478 | 2153162.5 | 0 | 0 | 0 | 2153162.5 | 0 | 0 | 2088567.62 | 0 | 0 | 0 | 64594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C1A1 | 13-ABR-20 | 13-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60478 | 3082.78 | 0 | 0 | 0 | 3082.78 | 0 | 0 | 2990.3 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C1A2 | 05-NOV-20 | 05-ENE-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60478 | 57075.1 | 0 | 0 | 0 | 57075.1 | 0 | 0 | 55362.85 | 0 | 0 | 0 | 1712.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C1A3 | 04-MAR-21 | 04-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-60478 | 24140.68 | 0 | 0 | 0 | 24140.68 | 0 | 0 | 23416.46 | 0 | 0 | 0 | 724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62953 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 10348 | 0 | 0 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C3 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-62959 | 60101.5 | 0 | 0 | 0 | 60101.5 | 0 | 0 | 58298.45 | 0 | 0 | 0 | 1803.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C4 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62958 | 35015.1 | 0 | 0 | 0 | 35015.1 | 0 | 0 | 33964.64 | 0.01 | 0 | 0 | 1050.46 | 1050.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C5 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-62951 | 28896 | 0 | 0 | 0 | 28896 | 0 | 0 | 28029.12 | 0 | 0 | 0 | 866.88 | 866.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64914 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64914 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-06 | ZAFIRO PLUS LT 17 A 26 PRIV. SENA | E20-03-C03-06 C7 | 06-MAY-21 | 06-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70097 | 12975.9 | 0 | 0 | 0 | 12975.9 | 0 | 0 | 12586.62 | 0 | 0 | 0 | 389.28 | 389.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64079 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60457 | 2179738.08 | 0 | 0 | 0 | 2179738.08 | 0 | 0 | 2114345.94 | 0 | 0 | 0 | 65392.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C1A01 | 04-NOV-20 | 14-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60457 | 56736.63 | 0 | 0 | 0 | 56736.63 | 0 | 0 | 55034.53 | 0 | 0 | 0 | 1702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C1A02 | 13-NOV-20 | 13-DIC-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60457 | 10560.95 | 0 | 0 | 0 | 10560.95 | 0 | 0 | 10244.12 | 0 | 0 | 0 | 316.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64079 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C3 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64093 | 26006.4 | 0 | 0 | 0 | 26006.4 | 0 | 0 | 25226.21 | 0 | 0 | 0 | 780.19 | 780.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C4 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64088 | 37133.91 | 0 | 0 | 0 | 37133.91 | 0 | 0 | 36019.89 | 0 | 0 | 0 | 1114.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C5R1 | 16-MAR-21 | 31-MAY-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68789 | 55114.47 | 0 | 0 | 0 | 55114.47 | 0 | 0 | 53461.04 | 0 | 0 | 0 | 1653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C6 | 22-SEP-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64916 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-07 | MILAN PREMIER LT 68 A 76 PRIV. SENA | E20-03-C03-07 C6A01 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64916 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64075 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C1 | 17-FEB-20 | 17-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60455 | 2179738.08 | 0 | 0 | 0 | 2179738.08 | 0 | 0 | 2114345.94 | 0 | 0 | 0 | 65392.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C1 A1 | 06-NOV-20 | 06-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60455 | 56736.63 | 0 | 0 | 0 | 56736.63 | 0 | 0 | 55034.53 | 0 | 0 | 0 | 1702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C1 A2 | 24-FEB-21 | 28-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60455 | 13771.67 | 0 | 0 | 0 | 13771.67 | 0 | 0 | 13358.52 | 0 | 0 | 0 | 413.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C2 | 17-FEB-20 | 17-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64075 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C3 | 17-FEB-20 | 17-FEB-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64132 | 15194.88 | 0 | 0 | 0 | 15194.88 | 0 | 0 | 14739.03 | 0 | 0 | 0 | 455.85 | 455.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C4 | 17-FEB-20 | 17-FEB-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64094 | 26006.4 | 0 | 0 | 0 | 26006.4 | 0 | 0 | 25226.21 | 0 | 0 | 0 | 780.19 | 780.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C5 | 17-FEB-20 | 17-FEB-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64089 | 37133.91 | 0 | 0 | 0 | 37133.91 | 0 | 0 | 36019.89 | 0 | 0 | 0 | 1114.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C6A01 | 09-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64918 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 496.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C6A02 | 12-OCT-20 | 22-DIC-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64918 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 704.7 | 0 | 0 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-08 | MILAN PREMIER LT 59 A 67 PRIV. SENA | E20-03-C03-08 C7 | 19-MAR-21 | 19-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68934 | 39919.55 | 0 | 0 | 0 | 39919.55 | 0 | 0 | 39919.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64080 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 47535.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C1 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60482 | 2179738.08 | 0 | 0 | 0 | 2179738.08 | 0 | 0 | 2114345.94 | 0 | 0 | 0 | 65392.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C1A01 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60482 | 56736.63 | 0 | 0 | 0 | 56736.63 | 0 | 0 | 55034.53 | 0 | 0 | 0 | 1702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C1A02 | 25-FEB-21 | 25-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-60482 | 33362.7 | 0 | 0 | 0 | 33362.7 | 0 | 0 | 32361.82 | 0 | 0 | 0 | 1000.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C2 | 14-FEB-20 | 14-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64080 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 10458.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C3R1 | 16-MAR-21 | 31-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68788 | 55114.47 | 0 | 0 | 0 | 55114.47 | 0 | 0 | 53461.04 | 0 | 0 | 0 | 1653.43 | 1653.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C4 | 17-FEB-20 | 17-ABR-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64095 | 26006.4 | 0 | 0 | 0 | 26006.4 | 0 | 0 | 25226.21 | 0 | 0 | 0 | 780.19 | 780.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C5 | 17-FEB-20 | 17-ABR-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64088 | 37133.91 | 0 | 0 | 0 | 37133.91 | 0 | 0 | 36019.89 | 0 | 0 | 0 | 1114.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C6 | 16-MAR-21 | 16-AGO-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68790 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-09 | MILAN PREMIER LT 127 A 135 PRIV. SENA | E20-03-C03-09 C6 A1 | 30-ABR-21 | 30-ABR-22 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68790 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61950 | 57614.52 | 0 | 0 | 0 | 57614.52 | 0 | 0 | 57614.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C1 | 22-ABR-20 | 22-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61948 | 2555188.44 | 0 | 0 | 0 | 2555188.44 | 0 | 0 | 2478532.79 | 0 | 0 | 0 | 76655.65 | 0 | 66312.65 | 0 | 66312.65 | 66312.65
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C1A01 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61948 | 68490.12 | 0 | 0 | 0 | 68490.12 | 0 | 0 | 66435.42 | 0 | 0 | 0 | 2054.7 | 0 | 2054.7 | 0 | 2054.7 | 2054.7
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C1A02 | 24-FEB-21 | 28-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61948 | 3317.08 | 0 | 0 | 0 | 3317.08 | 0 | 0 | 3217.57 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C2 | 22-ABR-20 | 22-ABR-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61931 | 34675.2 | 0 | 0 | 0 | 34675.2 | 0 | 0 | 34675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C3R1 | 24-FEB-22 | 28-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-81186 | 72121.8 | 0 | 0 | 0 | 72121.8 | 0 | 0 | 0 | 7934.36 | 64187.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64187.44 | 64187.44
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C5A1 | 06-JUL-20 | 06-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61950 | 12417.6 | 0 | 0 | 0 | 12417.6 | 0 | 0 | 12045.07 | 0 | 0 | 0 | 372.53 | 372.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C6 | 30-OCT-20 | 30-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65825 | 40974.36 | 0 | 0 | 0 | 40974.36 | 0 | 0 | 39745.13 | 0 | 0 | 0 | 1229.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C7 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68692 | 789.12 | 0 | 0 | 0 | 789.12 | 0 | 0 | 0 | 789.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-10 | ZAFIRO PLUS LT 166 AL 177 PRIV. SENA | E20-03-C03-10 C7A01 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68692 | 812.76 | 0 | 0 | 0 | 812.76 | 0 | 0 | 0 | 812.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61757 | 42254 | 0 | 0 | 0 | 42254 | 0 | 0 | 42254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C2 | 01-JUN-20 | 01-JUN-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61756 | 23116.8 | 0 | 0 | 0 | 23116.8 | 0 | 0 | 23116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C3 | 08-AGO-20 | 08-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61753 | 33007.92 | 0 | 0 | 0 | 33007.92 | 0 | 0 | 32017.68 | 0 | 0 | 0 | 990.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C4 | 22-JUL-20 | 22-JUL-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61757 | 8104.4 | 0 | 0 | 0 | 8104.4 | 0 | 0 | 7861.27 | 0 | 0 | 0 | 243.13 | 243.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C4A1 | 06-JUL-20 | 06-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-61757 | 1191.92 | 0 | 0 | 0 | 1191.92 | 0 | 0 | 1191.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C5R1 | 29-OCT-20 | 31-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65821 | 30389.84 | 0 | 0 | 0 | 30389.84 | 0 | 0 | 29478.14 | 0 | 0 | 0 | 911.7 | 911.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C6 A1 | 30-ABR-21 | 30-OCT-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68791 | 526.08 | 0 | 0 | 0 | 526.08 | 0 | 0 | 0 | 526.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 C6R1 | 12-JUL-21 | 31-JUL-21 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-71566 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 623.6 | 0 | 0 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 R1 | 30-JUL-20 | 30-JUL-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63676 | 1936949.6 | 0 | 0 | 0 | 1936949.6 | 0 | 0 | 1878841.11 | 0 | 0 | 0 | 58108.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 R1A1 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63676 | 50432.56 | 0 | 0 | 0 | 50432.56 | 0 | 0 | 48919.58 | 0 | 0 | 0 | 1512.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-11 | MILAN PREMIER LT 77 AL 84 PRIV. SENA | E20-03-C03-11 R1A2 | 04-MAR-21 | 04-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63676 | 7319.02 | 0 | 0 | 0 | 7319.02 | 0 | 0 | 7099.45 | 0 | 0 | 0 | 219.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65824 | 43210.89 | 0 | 0 | 0 | 43210.89 | 0 | 0 | 43210.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C0 | 14-ABR-20 | 14-ABR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65824 | 9313.2 | 0 | 0 | 0 | 9313.2 | 0 | 0 | 9313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C1R1 | 28-JUL-20 | 28-JUL-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63582 | 1912823.82 | 0 | 0 | 0 | 1912823.82 | 0 | 0 | 1855439.11 | 0 | 0 | 0 | 57384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C1R1A01 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63582 | 51367.59 | 0 | 0 | 0 | 51367.59 | 0 | 0 | 49826.56 | 0 | 0 | 0 | 1541.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C1R1A02 | 03-MAR-21 | 31-MAR-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63582 | 4918.5 | 0 | 0 | 0 | 4918.5 | 0 | 0 | 4770.94 | 0 | 0 | 0 | 147.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C2R1 | 30-OCT-20 | 30-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65824 | 30730.77 | 0 | 0 | 0 | 30730.77 | 0 | 0 | 29808.85 | 0 | 0 | 0 | 921.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C3 | 14-ABR-20 | 14-ABR-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64087 | 54091.35 | 0 | 0 | 0 | 54091.35 | 0 | 0 | 52468.61 | 0 | 0 | 0 | 1622.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C4 | 14-ABR-20 | 14-ABR-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64096 | 26006.4 | 0 | 0 | 0 | 26006.4 | 0 | 0 | 25226.21 | 0 | 0 | 0 | 780.19 | 780.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C5 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68691 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-12 | ZAFIRO PLUS LT 102 AL 110 PRIV. SENA | E20-03-C03-12 C5A01 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68691 | 609.57 | 0 | 0 | 0 | 609.57 | 0 | 0 | 0 | 609.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-010 | BARANDAL ALBERCA SENA | E20-03-E04-01-010 C1 | 22-ABR-20 | 22-JUL-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-61981 | 29020.69 | 0 | 0 | 0 | 29020.69 | 0 | 0 | 28150.07 | 0 | 0 | 0 | 870.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-011 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MARCO DE ACCESO A SENA | E20-03-E04-01-011 C1 | 02-MAY-20 | 06-OCT-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-62103 | 120249.76 | 0 | 0 | 0 | 120249.76 | 0 | 0 | 116642.27 | 0 | 0 | 0 | 3607.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-012 | CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA COLOCACIÓN DE PASTO EN CASA CLUB | E20-03-E04-01-012 C1 | 08-SEP-20 | 08-OCT-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-64574 | 8021.57 | 0 | 0 | 0 | 8021.57 | 0 | 0 | 8021.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C1 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64184 | 2199506.4 | 0 | 0 | 0 | 2199506.4 | 0 | 0 | 2133521.21 | 0 | 0 | 0 | 65985.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C1A01 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64184 | 56736.63 | 0 | 0 | 0 | 56736.63 | 0 | 0 | 55034.53 | 0 | 0 | 0 | 1702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C1A02 | 25-FEB-21 | 25-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64184 | 1249.56 | 0 | 0 | 0 | 1249.56 | 0 | 0 | 1212.07 | 0 | 0 | 0 | 37.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C2 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64179 | 37133.91 | 0 | 0 | 0 | 37133.91 | 0 | 0 | 37133.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C3 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64176 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C4 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64186 | 37577.79 | 0 | 0 | 0 | 37577.79 | 0 | 0 | 36450.46 | 0 | 0 | 0 | 1127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C5 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64161 | 58011.39 | 0 | 0 | 0 | 58011.39 | 0 | 0 | 58011.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C6 | 16-MAR-21 | 16-OCT-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68787 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-13 | MILAN PREMIER LOTES 85 AL 93 | E20-03-C03-13 C6A1 | 30-ABR-21 | 30-AGO-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68787 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 701.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C1 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64162 | 1714413.92 | 0 | 0 | 0 | 1714413.92 | 0 | 0 | 1662981.5 | 0 | 0 | 0 | 51432.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C1A01 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64162 | 45660.08 | 0 | 0 | 0 | 45660.08 | 0 | 0 | 44290.28 | 0 | 0 | 0 | 1369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C1A02 | 04-MAR-21 | 04-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64162 | 6148.91 | 0 | 0 | 0 | 6148.91 | 0 | 0 | 5964.44 | 0 | 0 | 0 | 184.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C2 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64160 | 48081.2 | 0 | 0 | 0 | 48081.2 | 0 | 0 | 48081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C3 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64167 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C4R1 | 29-OCT-20 | 31-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65823 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 30031.44 | 0 | 0 | 29130.5 | 0 | 0 | 0 | 900.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C5 | 18-AGO-20 | 18-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-64168 | 46701.44 | 0 | 0 | 0 | 46701.44 | 0 | 0 | 46701.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C6 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68690 | 526.08 | 0 | 0 | 0 | 526.08 | 0 | 0 | 526.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTE 94 AL 101 | E20-03-C03-14 C6A01 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68690 | 541.84 | 0 | 0 | 0 | 541.84 | 0 | 0 | 0 | 541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-015 | ARMADO E INSTALACION DE JUEGO EN CASA CLUB SENA | E20-03-E04-01-015 C1 | 04-SEP-20 | 04-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64523 | 3499.5 | 0 | 0 | 0 | 3499.5 | 0 | 0 | 3499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN EN CONDOMINIO SENA 2A ETAPA | E20-03-P05-01-003 C1 | 31-AGO-20 | 28-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-64400 | 111192.96 | 0 | 0 | 0 | 111192.96 | 0 | 0 | 111192.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-016 | LETRERO Y NUMERO EN PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-016 C1 | 15-SEP-20 | 15-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64765 | 20694.58 | 0 | 0 | 0 | 20694.58 | 0 | 0 | 20694.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-15 | MILAN PREMIER LT 136 AL 144 | E20-03-C03-15 C1 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66270 | 2288600.4 | 0 | 0 | 0 | 2288600.4 | 0 | 0 | 2219942.39 | 0 | 0 | 0 | 68658.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-15 | MILAN PREMIER LT 136 AL 144 | E20-03-C03-15 C1A1 | 07-JUL-21 | 07-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66270 | 11841.37 | 0 | 0 | 0 | 11841.37 | 0 | 0 | 11486.13 | 0 | 0 | 0 | 355.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-15 | MILAN PREMIER LT 136 AL 144 | E20-03-C03-15 C2 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66269 | 116514.99 | 0 | 0 | 0 | 116514.99 | 0 | 0 | 116514.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-15 | MILAN PREMIER LT 136 AL 144 | E20-03-C03-15 C3 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66269 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-16 | ZAFIRO PLUS LT 119 AL 126 PRIV. SENA | E20-03-C03-16 C1 | 14-DIC-20 | 14-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66852 | 1775217.95 | 0 | 0 | 0 | 1775217.95 | 0 | 0 | 1721961.41 | 0 | 0 | 0 | 53256.54 | 53256.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-16 | ZAFIRO PLUS LT 119 AL 126 PRIV. SENA | E20-03-C03-16 C1A01 | 24-JUN-21 | 30-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66852 | 1651.14 | 0 | 0 | 0 | 1651.14 | 0 | 0 | 1601.61 | 0 | 0 | 0 | 49.53 | 49.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-16 | ZAFIRO PLUS LT 119 AL 126 PRIV. SENA | E20-03-C03-16 C2 | 14-DIC-20 | 14-DIC-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66830 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-16 | ZAFIRO PLUS LT 119 AL 126 PRIV. SENA | E20-03-C03-16 C3 | 14-DIC-20 | 14-DIC-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66856 | 48081.2 | 0 | 0 | 0 | 48081.2 | 0 | 0 | 18030.45 | 30050.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-16 | ZAFIRO PLUS LT 119 AL 126 PRIV. SENA | E20-03-C03-16 C4 | 14-DIC-20 | 14-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66854 | 91004.32 | 0 | 0 | 0 | 91004.32 | 0 | 0 | 88274.19 | 0 | 0 | 0 | 2730.13 | 2730.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-17 | ZAFIRO PLUS LT 145 AL 148 PRIV. SENA | E20-03-C03-17 C1 | 30-DIC-20 | 30-DIC-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67142 | 901686.76 | 0 | 0 | 0 | 901686.76 | 0 | 0 | 874636.16 | 0 | 0 | 0 | 27050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-17 | ZAFIRO PLUS LT 145 AL 148 PRIV. SENA | E20-03-C03-17 C2 | 30-DIC-20 | 30-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67433 | 46036.16 | 0 | 0 | 0 | 46036.16 | 0 | 0 | 44655.08 | 0 | 0 | 0 | 1381.08 | 1381.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-17 | ZAFIRO PLUS LT 145 AL 148 PRIV. SENA | E20-03-C03-17 C3 | 30-DIC-20 | 30-DIC-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67141 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-18 | ZAFIRO PLUS LT 149 AL 152 PRIV. SENA | E20-03-C03-18 C1 | 02-FEB-21 | 02-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67823 | 905257.4 | 0 | 0 | 0 | 905257.4 | 0 | 0 | 878099.68 | 0 | 0 | 0 | 27157.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-18 | ZAFIRO PLUS LT 149 AL 152 PRIV. SENA | E20-03-C03-18 C2 | 02-FEB-21 | 02-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67818 | 46323.56 | 0 | 0 | 0 | 46323.56 | 0 | 0 | 46323.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-18 | ZAFIRO PLUS LT 149 AL 152 PRIV. SENA | E20-03-C03-18 C3 | 02-FEB-21 | 02-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67817 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-017 | MALLA EN VIALIDAD Y COCHERAS SENA | E20-03-E04-01-017 C1 | 09-MAR-21 | 09-MAR-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68627 | 26616.21 | 0 | 0 | 0 | 26616.21 | 0 | 0 | 26616.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-018 | PLATAFORMA PARA CASA CLUB EN SENA | E20-03-E04-01-018 C1 | 23-FEB-21 | 23-JUL-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68349 | 69566.66 | 0 | 0 | 0 | 69566.66 | 0 | 0 | 67479.66 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 2087
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-19 | ZAFIRO PLUS LT 111 AL 118 PRIV. SENA | E20-03-C03-19 C1 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68392 | 1818009.1 | 0 | 0 | 0 | 1818009.1 | 0 | 0 | 1763468.83 | 0 | 0 | 0 | 54540.27 | 54540.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-19 | ZAFIRO PLUS LT 111 AL 118 PRIV. SENA | E20-03-C03-19 C2 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68389 | 92865.28 | 0 | 0 | 0 | 92865.28 | 0 | 0 | 90079.32 | 0 | 0 | 0 | 2785.96 | 2785.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-19 | ZAFIRO PLUS LT 111 AL 118 PRIV. SENA | E20-03-C03-19 C3 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68393 | 48081.2 | 0 | 0 | 0 | 48081.2 | 0 | 0 | 48081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-19 | ZAFIRO PLUS LT 111 AL 118 PRIV. SENA | E20-03-C03-19 C4 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68390 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-20 | ZAFIRO PLUS LT 153 AL 158 PRIV. SENA | E20-03-C03-20 C1 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68417 | 1356966.72 | 0 | 0 | 0 | 1356966.72 | 0 | 0 | 1316257.72 | 0 | 0 | 0 | 40709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-20 | ZAFIRO PLUS LT 153 AL 158 PRIV. SENA | E20-03-C03-20 C2 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69509 | 69648.96 | 0 | 0 | 0 | 69648.96 | 0 | 0 | 67559.49 | 0 | 0 | 0 | 2089.47 | 2089.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-20 | ZAFIRO PLUS LT 153 AL 158 PRIV. SENA | E20-03-C03-20 C3 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68417 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-20 | ZAFIRO PLUS LT 153 AL 158 PRIV. SENA | E20-03-C03-20 C4 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-69514 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-21 | ZAFIRO PLUS LT 159 AL 165 PRIV. SENA | E20-03-C03-21 C1 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68387 | 1642883.14 | 0 | 0 | 0 | 1642883.14 | 0 | 0 | 1593596.65 | 0 | 0 | 0 | 49286.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-21 | ZAFIRO PLUS LT 159 AL 165 PRIV. SENA | E20-03-C03-21 C2 | 19-ABR-21 | 25-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68388 | 81257.12 | 0 | 0 | 0 | 81257.12 | 0 | 0 | 78819.41 | 0 | 0 | 0 | 2437.71 | 2437.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-21 | ZAFIRO PLUS LT 159 AL 165 PRIV. SENA | E20-03-C03-21 C3 | 25-FEB-21 | 25-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68391 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-C03-21 | ZAFIRO PLUS LT 159 AL 165 PRIV. SENA | E20-03-C03-21 C4 | 30-AGO-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-72692 | 22987.8 | 0 | 0 | 0 | 22987.8 | 0 | 0 | 22298.17 | 0 | 0 | 0 | 689.63 | 689.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-019 | BARDAS EN BOCACALLES SENA | E20-03-E04-01-019 C1 | 13-ABR-21 | 13-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69487 | 28573.8 | 0 | 0 | 0 | 28566.3277 | 0 | 0 | 28566.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-020 | ESTUCO EN BARDA DE AREA VERDE INTERIOR SENA | E20-03-E04-01-020 C1 | 12-ABR-21 | 12-JUL-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69475 | 7246.22 | 0 | 0 | 0 | 7246.22 | 0 | 0 | 7246.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-021 | JARDINERIA Y TRANSPLANTES CASA CLUB SENA | QRO-EQU-CR7-107040 | 22-DIC-22 | 17-MAY-23 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-107040 | 17399.48 | 0 | 0 | 0 | 17399.48 | 0 | 0 | 17399.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-E04-01-021 | JARDINERIA Y TRANSPLANTES CASA CLUB SENA | QRO-EQU-CR7-107228 | 06-ENE-23 | 17-MAY-23 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-107228 | 14997.68 | 0 | 0 | 0 | 14997.68 | 0 | 0 | 14997.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0