## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO VOLGA ETAPA 1 LOTE 1 AL 21. | E20-04-E04-01-001 C1 | 29-NOV-19 | 29-NOV-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58480 | 101458.15 | 0 | 0 | 0 | 101458.15 | 0 | 0 | 98414.41 | 0 | 0 | 0 | 3043.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCION COND. VOLGA LT 1 A 12 | E20-04-P05-01-001 C1 | 06-DIC-19 | 06-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-RE7-58808 | 342187.64 | 0 | 0 | 0 | 342187.64 | 0 | 0 | 331922.01 | 0 | 0 | 0 | 10265.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-002 | PASTO EN ACCESO CONDOMINIO VOLGA | E20-04-E04-01-002 C1R1 | 12-AGO-20 | 31-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63911 | 8677.68 | 0 | 0 | 0 | 8677.68 | 0 | 0 | 8677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-003 | ALBERCA VOLGA | E20-04-E04-01-003 C1 | 20-JUL-20 | 20-ENE-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63346 | 346646.66 | 0 | 0 | 0 | 346646.66 | 0 | 0 | 346646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-003 | ALBERCA VOLGA | E20-04-E04-01-003 C1A1 | 03-MAR-21 | 03-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63346 | 7454.21 | 0 | 0 | 0 | 7454.21 | 0 | 0 | 7230.58 | 0 | 0 | 0 | 223.63 | 223.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-003 | ALBERCA VOLGA | E20-04-E04-01-003 C1A3 | 05-ABR-21 | 28-ABR-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63346 | 6811.77 | 0 | 0 | 0 | 6811.77 | 0 | 0 | 6607.42 | 0 | 0 | 0 | 204.35 | 204.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-004 | CONFORMACIÓN DE TERRENO EN CASA CLUB DE VOLGA | E20-04-E04-01-004 C1 | 15-MAY-20 | 15-JUL-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-62206 | 12806.37 | 0 | 0 | 0 | 12806.37 | 0 | 0 | 12422.18 | 0 | 0 | 0 | 384.19 | 384.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-005 | CASA CLUB VOLGA | E20-04-E04-01-005 C1 | 10-JUL-20 | 10-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63169 | 680406.03 | 0 | 0 | 0 | 680406.03 | 0 | 0 | 659993.85 | 0 | 0 | 0 | 20412.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-005 | CASA CLUB VOLGA | E20-04-E04-01-005 C1A01 | 07-SEP-21 | 30-SEP-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63169 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-005 | CASA CLUB VOLGA | E20-04-E04-01-005 C2 | 05-ABR-21 | 05-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69205 | 2523.69 | 0 | 0 | 0 | 2523.69 | 0 | 0 | 2523.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-005 | CASA CLUB VOLGA | E20-04-E04-01-005 C3 | 14-MAY-21 | 14-SEP-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70289 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND VOLGA | E20-04-P05-01-002 C1 | 06-JUL-20 | 31-DIC-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-63049 | 6170624.42 | 0 | 0 | 0 | 6170624.42 | 0 | 0 | 5985505.7 | 0 | 0 | 0 | 185118.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C1 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63794 | 1299588.25 | 0 | 0 | 0 | 1299588.25 | 0 | 0 | 1260600.6 | 0 | 0 | 0 | 38987.65 | 0 | 38987.65 | 0 | 38987.65 | 38987.65
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C1 A1 | 09-SEP-20 | 09-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63794 | 152053.44 | 0 | 0 | 0 | 152053.44 | 0 | 0 | 147491.79 | 0.05 | 0 | 0 | 4561.65 | 0 | 4561.65 | 0 | 4561.65 | 4561.65
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C1 A2 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63794 | 35938.9 | 0 | 0 | 0 | 35938.9 | 0 | 0 | 34860.72 | 0.01 | 0 | 0 | 1078.18 | 0 | 1078.18 | 0 | 1078.18 | 1078.18
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C1 A3 | 14-DIC-20 | 14-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63794 | 73079.7 | 0 | 0 | 0 | 73079.7 | 0 | 0 | 70887.31 | 0 | 0 | 0 | 2192.39 | 0 | 2192.39 | 0 | 2192.39 | 2192.39
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C1 A4 | 16-ABR-21 | 16-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63794 | 2775.66 | 0 | 0 | 0 | 2775.66 | 0 | 0 | 2692.39 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | 0 | 83.27 | 0 | 83.27 | 83.27
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C2 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63797 | 62150.85 | 0 | 0 | 0 | 62150.85 | 0 | 0 | 60286.32 | 0 | 0 | 0 | 1864.53 | 1864.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C2A01 | 29-DIC-20 | 31-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63797 | 11518.25 | 0 | 0 | 0 | 11518.25 | 0 | 0 | 11172.7 | 0 | 0 | 0 | 345.55 | 345.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C3 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63796 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C4 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63795 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C5 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68693 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-01 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 1 AL 5 | E20-04-C03-01 C5A01 | 11-MAR-21 | 31-MAY-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68693 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 338.6 | 0 | 0 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1 | 06-AGO-20 | 06-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 3100359.6 | 0 | 0 | 0 | 3100359.6 | 0 | 0 | 3007348.81 | 0 | 0 | 0 | 93010.79 | 93010.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1-A2 | 09-SEP-20 | 09-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 386455.49 | 0 | 0 | 0 | 386455.49 | 0 | 0 | 374861.83 | 0 | 0 | 0 | 11593.66 | 11593.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1-A3 | 02-OCT-20 | 02-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 3435.72 | 0 | 0 | 0 | 3435.72 | 0 | 0 | 3332.65 | 0 | 0 | 0 | 103.07 | 0 | 103.07 | 0 | 103.07 | 103.07
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1-A4 | 16-MAR-21 | 16-JUN-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 11765.88 | 0 | 0 | 0 | 11765.88 | 0 | 0 | 11412.9 | 0 | 0 | 0 | 352.98 | 0 | 352.98 | 0 | 352.98 | 352.98
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1A04 | 09-NOV-20 | 30-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 86253.36 | 0 | 0 | 0 | 86253.36 | 0 | 0 | 83665.76 | 0 | 0 | 0 | 2587.6 | 0 | 2587.6 | 0 | 2587.6 | 2587.6
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C1A05 | 14-DIC-20 | 31-DIC-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63777 | 175391.28 | 0 | 0 | 0 | 175391.28 | 0 | 0 | 170129.54 | 0 | 0 | 0 | 5261.74 | 0 | 5261.74 | 0 | 5261.74 | 5261.74
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C2 | 06-AGO-20 | 06-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63789 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 33695.88 | 0 | 0 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C3 | 06-AGO-20 | 06-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63776 | 52895.88 | 0 | 0 | 0 | 52895.88 | 0 | 0 | 52895.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C4 | 06-AGO-20 | 06-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63790 | 149161.92 | 0 | 0 | 0 | 149161.92 | 0 | 0 | 144687.06 | 0 | 0 | 0 | 4474.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C4-A1 | 08-DIC-20 | 08-ABR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63790 | 27643.8 | 0 | 0 | 0 | 27643.8 | 0 | 0 | 26814.49 | 0 | 0 | 0 | 829.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-02 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 165 AL 176 | E20-04-C03-02 C4-A2 | 16-ABR-21 | 16-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63790 | 1601.88 | 0 | 0 | 0 | 1601.88 | 0 | 0 | 1601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C1 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63798 | 2568025.94 | 0 | 0 | 0 | 2568025.94 | 0 | 0 | 2490985.16 | 0 | 0 | 0 | 77040.78 | 77040.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C1 A1 | 09-SEP-20 | 09-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63798 | 318839.42 | 0 | 0 | 0 | 318839.42 | 0 | 0 | 309274.24 | 0 | 0 | 0 | 9565.18 | 9565.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C1 A2 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63798 | 71877.8 | 0 | 0 | 0 | 71877.8 | 0 | 0 | 69721.47 | 0 | 0 | 0 | 2156.33 | 0 | 2156.33 | 0 | 2156.33 | 2156.33
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C1 A3 | 14-DIC-20 | 14-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63798 | 146159.4 | 0 | 0 | 0 | 146159.4 | 0 | 0 | 141774.62 | 0 | 0 | 0 | 4384.78 | 0 | 4384.78 | 0 | 4384.78 | 4384.78
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C1 A4 | 16-ABR-21 | 16-OCT-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63798 | 13214.68 | 0 | 0 | 0 | 13214.68 | 0 | 0 | 12818.24 | 0 | 0 | 0 | 396.44 | 0 | 396.44 | 0 | 396.44 | 396.44
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C2 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63793 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C3 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63792 | 73693.2 | 0 | 0 | 0 | 73693.2 | 0 | 0 | 73693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C4R1 | 29-OCT-20 | 31-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-65822 | 50608.5 | 0 | 0 | 0 | 50608.5 | 0 | 0 | 49090.24 | 0 | 0 | 0 | 1518.26 | 1518.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 C5 | 07-AGO-20 | 07-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-63799 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-03 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 6 AL 15 | E20-04-C03-03 R1 | 12-JUL-21 | 12-SEP-21 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-71542 | 1334.9 | 0 | 0 | 0 | 1334.9 | 0 | 0 | 1334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-006 | MARCO DE ACCESO VOLGA (OBRA Y ESTRUCTURA) | E20-04-E04-01-006 C1 | 14-AGO-20 | 14-ENE-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63986 | 61152.16 | 0 | 0 | 0 | 60633.35 | 0 | 0 | 60633.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-006 | MARCO DE ACCESO VOLGA (OBRA Y ESTRUCTURA) | E20-04-E04-01-006 C2 | 14-AGO-20 | 14-FEB-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64036 | 403803.4 | 0 | 0 | 0 | 403803.4 | 0 | 0 | 403803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-007 | CONTENEDOR VOLGA | E20-04-E04-01-007 C1 | 25-AGO-20 | 25-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64292 | 63893.25 | 0 | 0 | 0 | 63893.25 | 0 | 0 | 63893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-007 | CONTENEDOR VOLGA | E20-04-E04-01-007 C2 | 25-AGO-20 | 25-FEB-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64293 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 102653.02 | 0 | 0 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-010 | LETRERO Y NUMERO EN PRIVADA VOLGA | E20-04-E04-01-010 C1 | 23-SEP-20 | 23-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-64957 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0 | 0 | 19650.68 | 521.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-011 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO VOLGA | E20-04-E04-01-011 C1 | 30-SEP-20 | 28-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-65204 | 88767.04 | 0 | 0 | 0 | 88767.04 | 0 | 0 | 86104.03 | 0 | 0 | 0 | 2663.01 | 2663.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-011 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO VOLGA | E20-04-E04-01-011 C1A1 | 06-SEP-21 | 06-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-65204 | 3466.07 | 0 | 0 | 0 | 3466.07 | 0 | 0 | 3466.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C1 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66258 | 3087456.19 | 0 | 0 | 0 | 3087456.19 | 0 | 0 | 2994832.5 | 0 | 0 | 0 | 92623.69 | 92623.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C1A1 | 25-ENE-21 | 25-MAY-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66258 | 47143.92 | 0 | 0 | 0 | 47143.9 | 0 | 0 | 45729.58 | 0 | 0 | 0 | 1414.32 | 0 | 1414.32 | 0 | 1414.32 | 1414.32
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C1A2 | 07-JUL-21 | 07-NOV-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-66258 | 28182.7 | 0 | 0 | 0 | 28182.7 | 0 | 0 | 27337.22 | 0 | 0 | 0 | 845.48 | 0 | 845.48 | 0 | 845.48 | 845.48
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C2 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66271 | 73645 | 0 | 0 | 0 | 73645 | 0 | 0 | 71435.65 | 0 | 0 | 0 | 2209.35 | 2209.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C3 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66274 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-04 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 16 AL 25 | E20-04-C03-04 C4 | 19-NOV-20 | 19-NOV-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-66273 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-05 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 26 AL 35 | E20-04-C03-05 C1 | 04-ENE-21 | 04-ENE-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67131 | 3085647.65 | 0 | 0 | 0 | 3085647.65 | 0 | 0 | 2993078.22 | 0 | 0 | 0 | 92569.43 | 92569.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-05 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 26 AL 35 | E20-04-C03-05 C1A01 | 09-JUL-21 | 31-JUL-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67131 | 28180.1 | 0 | 0 | 0 | 28180.1 | 0 | 0 | 27334.7 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 845.4 | 0 | 845.4 | 845.4
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-05 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 26 AL 35 | E20-04-C03-05 C2 | 04-ENE-21 | 04-ENE-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67127 | 147338.1 | 0 | 0 | 0 | 147338.1 | 0 | 0 | 142917.96 | 0 | 0 | 0 | 4420.14 | 4420.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-05 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 26 AL 35 | E20-04-C03-05 C3 | 04-ENE-21 | 04-ENE-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67130 | 28079.92 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-05 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 26 AL 35 | E20-04-C03-05 C4 | 04-ENE-21 | 04-ENE-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-67129 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-012 | JUEGO INFANTIL EN VOLGA | E20-04-E04-01-012 C1 | 26-ENE-21 | 30-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67685 | 2755.5 | 0 | 0 | 0 | 2755.5 | 0 | 0 | 2755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-012 | JUEGO INFANTIL EN VOLGA | E20-04-E04-01-012 C1-A01 | 15-FEB-21 | 15-JUL-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67685 | 80594.83 | 0 | 0 | 0 | 80594.83 | 0 | 0 | 78176.99 | 0 | 0 | 0 | 2417.84 | 2417.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-013 | BARANDAL EN ALBERCA VOLGA | E20-04-E04-01-013 C1 | 27-ENE-21 | 27-MAY-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67722 | 38470.55 | 0 | 0 | 0 | 38470.55 | 0 | 0 | 38470.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-014 | PLATAFORMA PARA CASETA DE VIGILANCIA EN VOLGA | E20-04-E04-01-014 C1 | 05-FEB-21 | 05-JUN-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67877 | 49095.79 | 0 | 0 | 0 | 49095.79 | 0 | 0 | 47622.92 | 0 | 0 | 0 | 1472.87 | 1472.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-015 | PLATAFORMA PARA CASA CLUB EN VOLGA | E20-04-E04-01-015 C1 | 05-FEB-21 | 05-JUN-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67878 | 329270.16 | 0 | 0 | 0 | 329270.16 | 0 | 0 | 319392.06 | 0 | 0 | 0 | 9878.1 | 9878.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-P05-01-003 | MUROS DE CONTECIÓN 2DA PARTE COND. VOLGA | E20-04-P05-01-003 C1 | 15-FEB-21 | 15-NOV-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-68117 | 277329.27 | 0 | 0 | 0 | 277329.27 | 0 | 0 | 269009.39 | 0 | 0 | 0 | 8319.88 | 0 | 8319.88 | 0 | 8319.88 | 8319.88
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-016 | HUELLAS DE CONCRETO EN AREA VERDE DE VOLGA | E20-04-E04-01-016 C1 | 12-ABR-21 | 12-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69473 | 13736.93 | 0 | 0 | 0 | 13736.93 | 0 | 0 | 13324.82 | 0 | 0 | 0 | 412.11 | 412.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-06 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 36 AL 43 | E20-04-C03-06 C1 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68416 | 2706350.9 | 0 | 0 | 0 | 2706350.9 | 0 | 0 | 2625160.37 | 0 | 0 | 0 | 81190.53 | 0 | 81190.53 | 0 | 81190.53 | 81190.53
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-06 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 36 AL 43 | E20-04-C03-06 C1A1 | 30-AGO-21 | 28-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68416 | 11113.6 | 0 | 0 | 0 | 11113.6 | 0 | 0 | 10780.19 | 0 | 0 | 0 | 333.41 | 0 | 333.41 | 0 | 333.41 | 333.41
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-06 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 36 AL 43 | E20-04-C03-06 C2 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69513 | 57655.92 | 0 | 0 | 0 | 57655.92 | 0 | 0 | 55926.24 | 0 | 0 | 0 | 1729.68 | 1729.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-06 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 36 AL 43 | E20-04-C03-06 C3 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69511 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0 | 0 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-06 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 36 AL 43 | E20-04-C03-06 C4 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69510 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-07 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 44 AL 51 | E20-04-C03-07 C1 | 23-FEB-21 | 23-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68355 | 2706012.87 | 0 | 0 | 0 | 2706012.87 | 0 | 0 | 2624832.48 | 0 | 0 | 0 | 81180.39 | 81180.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-07 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 44 AL 51 | E20-04-C03-07 C2 | 23-FEB-21 | 28-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68365 | 57655.92 | 0 | 0 | 0 | 57655.92 | 0 | 0 | 55926.24 | 0 | 0 | 0 | 1729.68 | 1729.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-07 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 44 AL 51 | E20-04-C03-07 C3 | 23-FEB-21 | 23-FEB-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68354 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0 | 0 | 26447.94 | 8815.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-07 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 44 AL 51 | E20-04-C03-07 C4 | 23-FEB-21 | 23-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68353 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C1 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69267 | 1593942.22 | 0 | 0 | 0 | 1593942.22 | 0 | 0 | 1546123.95 | 0 | 0 | 0 | 47818.27 | 47818.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C1 A1 | 05-OCT-21 | 05-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69267 | 4488.14 | 0 | 0 | 0 | 4488.14 | 0 | 0 | 4353.5 | 0 | 0 | 0 | 134.64 | 134.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C2 | 19-JUL-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69260 | 36034.95 | 0 | 0 | 0 | 36034.95 | 0 | 0 | 34953.9 | 0 | 0 | 0 | 1081.05 | 1081.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C3 | 19-JUL-21 | 26-ABR-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69262 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C4 | 19-JUL-21 | 26-ABR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69264 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-08 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 52 AL 56 | E20-04-C03-08 C5 | 19-JUL-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69254 | 38133.85 | 0 | 0 | 0 | 38133.85 | 0 | 0 | 38133.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-09 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 83 AL 89 | E20-04-C03-09 C1 | 03-MAY-21 | 03-MAY-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69269 | 2259201.86 | 0 | 0 | 0 | 2259201.86 | 0 | 0 | 2191425.8 | 0 | 0 | 0 | 67776.06 | 67776.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-09 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 83 AL 89 | E20-04-C03-09 C2 | 26-JUL-21 | 03-MAY-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69271 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-09 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 83 AL 89 | E20-04-C03-09 C3 | 26-JUL-21 | 03-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69272 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 53387.39 | 0 | 0 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-09 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 83 AL 89 | E20-04-C03-09 C4 | 26-JUL-21 | 03-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69273 | 50448.93 | 0 | 0 | 0 | 50448.93 | 0 | 0 | 48935.46 | 0 | 0 | 0 | 1513.47 | 1513.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-09 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 83 AL 89 | E20-04-C03-09 C5 | 26-JUL-21 | 03-MAY-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69274 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-10 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 76 AL 82 | E20-04-C03-10 C1 | 10-MAY-21 | 10-MAY-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69277 | 2261253.11 | 0 | 0 | 0 | 2261253.11 | 0 | 0 | 2193415.52 | 0 | 0 | 0 | 67837.59 | 67837.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-10 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 76 AL 82 | E20-04-C03-10 C2 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69279 | 50448.93 | 0 | 0 | 0 | 50448.93 | 0 | 0 | 48935.46 | 0 | 0 | 0 | 1513.47 | 1513.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-10 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 76 AL 82 | E20-04-C03-10 C3 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69278 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 53387.39 | 0 | 0 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-10 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 76 AL 82 | E20-04-C03-10 C4 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69275 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-10 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 76 AL 82 | E20-04-C03-10 C5 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69280 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-11 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 57 AL 66 | E20-04-C03-11 C1 | 10-MAY-21 | 10-MAY-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69290 | 3208759.39 | 0 | 0 | 0 | 3208759.39 | 0 | 0 | 3050174.71 | 0 | 62321.9 | 0 | 96262.78 | 96262.78 | 0 | 0 | 62321.9 | 62321.9
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-11 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 57 AL 66 | E20-04-C03-11 C2 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73383 | 148337.6 | 0 | 0 | 0 | 148337.6 | 0 | 0 | 143887.47 | 0 | 0 | 0 | 4450.13 | 4450.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-11 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 57 AL 66 | E20-04-C03-11 C4 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-81497 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-11 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 57 AL 66 | E20-04-C03-11 C5 | 02-AGO-21 | 10-MAY-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73382 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-017 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE INTERIOR VOLGA | E20-04-E04-01-017 C1 | 12-ABR-21 | 12-JUL-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69474 | 83492.65 | 0 | 0 | 0 | 83492.65 | 0 | 0 | 83492.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-017 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE INTERIOR VOLGA | E20-04-E04-01-017 C2 | 13-ABR-21 | 13-JUL-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69474 | 142870.43 | 0 | 0 | 0 | 142870.43 | 0 | 0 | 138584.32 | 0 | 0 | 0 | 4286.11 | 4286.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-018 | INSTALACION ELECTRICA PARA ACCESO VOLGA | E20-04-E04-01-018 C1 | 21-ABR-21 | 21-OCT-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69792 | 147173.32 | 0 | 0 | 0 | 147173.32 | 0 | 0 | 142758.12 | 0 | 0 | 0 | 4415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-019 | MALLA CICLONICA EN VIALIDAD VOLGA | E20-04-E04-01-019 C1 | 06-MAY-21 | 31-AGO-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70098 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-020 | BARDAS EN BOCACALLE, VOLGA | E20-04-E04-01-020 C1 | 07-SEP-21 | 31-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-72899 | 44017.34 | 0 | 0 | 0 | 44017.34 | 0 | 0 | 44017.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-021 | BARDA DIVISORIA DE PASILLO-CONTENEDOR EN ACCESO, VOLGA | E20-04-E04-01-021 C1 | 07-SEP-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-72900 | 2816.94 | 0 | 0 | 0 | 2816.94 | 0 | 0 | 2816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-12 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 97 AL 104 | E20-04-C03-12 C1 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73395 | 2701356.89 | 0 | 0 | 0 | 2701356.89 | 0 | 0 | 2620316.18 | 0 | 0 | 0 | 81040.71 | 81040.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-12 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 97 AL 104 | E20-04-C03-12 C1A01 | 05-MAY-22 | 31-MAY-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73395 | 498.98 | 0 | 0 | 0 | 498.98 | 0 | 0 | 484.01 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-12 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 97 AL 104 | E20-04-C03-12 C2 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73752 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0 | 0 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-12 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 97 AL 104 | E20-04-C03-12 C3 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73753 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-12 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA 97 AL 104 | E20-04-C03-12 C4 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73754 | 121218.72 | 0 | 0 | 0 | 121218.72 | 0 | 0 | 117582.16 | 0 | 0 | 0 | 3636.56 | 3636.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-13 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 90 AL 96 | E20-04-C03-13 C1 | 24-SEP-21 | 24-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73384 | 2365170.6 | 0 | 0 | 0 | 2365170.6 | 0 | 0 | 2294215.48 | 0 | 0 | 0 | 70955.12 | 70955.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-13 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 90 AL 96 | E20-04-C03-13 C2 | 24-SEP-21 | 24-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73388 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-13 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 90 AL 96 | E20-04-C03-13 C3 | 24-SEP-21 | 24-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73387 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-13 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 90 AL 96 | E20-04-C03-13 C4 | 24-SEP-21 | 24-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73385 | 106066.38 | 0 | 0 | 0 | 106066.38 | 0 | 0 | 102884.39 | 0 | 0 | 0 | 3181.99 | 3181.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C1 | 22-SEP-21 | 22-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73313 | 3039669.37 | 0 | 0 | 0 | 3039669.37 | 0 | 0 | 2948479.29 | 0 | 0 | 0 | 91190.08 | 91190.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C1_A00 | 20-JUN-23 | 20-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E20-04-C03-14 C1_A00 | 16391.62 | 0 | 0 | 0 | 16391.62 | 0 | 0 | 15899.87 | 0 | 0 | 0 | 491.75 | 491.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C1a01 | 05-MAY-22 | 31-MAY-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73313 | 498.98 | 0 | 0 | 0 | 498.98 | 0 | 0 | 484.01 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C2 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73755 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 39671.91 | 0 | 0 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C3 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73756 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | E20-04-C03-14 C4 | 23-SEP-21 | 23-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73757 | 119979.44 | 0 | 0 | 0 | 119979.44 | 0 | 0 | 119979.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-14 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 105 AL 113 | QRO-EDI-CR7-136071 | 29-MAR-24 | 13-MAR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-136071 | 26892.6 | 0 | 0 | 0 | 26892.6 | 0 | 0 | 26892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | E20-04-C03-15 C1 | 21-SEP-21 | 21-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73213 | 3037111.31 | 0 | 0 | 0 | 3037111.31 | 0 | 0 | 2945997.97 | 0 | 0 | 0 | 91113.34 | 91113.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | E20-04-C03-15 C1_A00 | 19-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E20-04-C03-15 C1_A00 | 19024.65 | 0 | 0 | 0 | 19024.65 | 0 | 0 | 18453.91 | 0 | 0 | 0 | 570.74 | 570.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | E20-04-C03-15 C2 | 21-SEP-21 | 21-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73260 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 39671.91 | 0 | 0 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | E20-04-C03-15 C3 | 21-SEP-21 | 22-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73259 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | E20-04-C03-15 C4 | 21-SEP-21 | 21-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73263 | 117346.41 | 0 | 0 | 0 | 117346.41 | 0 | 0 | 113825.99 | 0 | 0 | 0 | 3520.42 | 3520.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-15 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 114 AL 122 | QRO-EDI-CR7-136069 | 06-MAR-24 | 13-MAR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-136069 | 13446.3 | 0 | 0 | 0 | 13446.3 | 0 | 0 | 13446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-022 | ARBORIZACIÓN VOLGA | E20-04-E04-01-022 C1 | 05-OCT-21 | 05-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-73598 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-022 | ARBORIZACIÓN VOLGA | E20-04-E04-01-022 C2 | 18-ABR-22 | 30-ABR-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-78225 | 129726.79 | 0 | 0 | 0 | 126095.7019 | 0 | 0 | 126095.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-16 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 67 AL 71 | E20-04-C03-16 C1 | 23-MAR-22 | 31-MAR-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-77682 | 1750508.9 | 0 | 0 | 0 | 1750508.9 | 0 | 0 | 1569453.85 | 0 | 128539.78 | 0 | 52515.27 | 52515.27 | 0 | 0 | 128539.78 | 128539.78
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-16 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 67 AL 71 | E20-04-C03-16 C1_A00 | 20-JUN-23 | 20-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E20-04-C03-16 C1_A00 | 37598.45 | 0 | 0 | 0 | 37598.45 | 0 | 0 | 36470.5 | 0 | 0 | 0 | 1127.95 | 1127.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-16 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 67 AL 71 | E20-04-C03-16 C2 | 23-MAR-22 | 31-MAR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-77680 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-16 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 67 AL 71 | E20-04-C03-16 C3 | 23-MAR-22 | 23-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-77683 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-16 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 67 AL 71 | QRO-EDI-CR7-106422 | 13-DIC-22 | 14-DIC-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-106422 | 38354 | 0 | 0 | 0 | 38354 | 0 | 0 | 37203.38 | 0 | 0 | 0 | 1150.62 | 1150.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-106950 | 04-ENE-23 | 13-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-106950 | 3548317.79 | 0 | 0 | 0 | 3548317.79 | 0 | 0 | 3441868.26 | 0 | 0 | 0 | 106449.53 | 106449.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-106950_A00 | 19-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-106950_A00 | 54977.5 | 0 | 0 | 0 | 54977.5 | 0 | 0 | 53328.17 | 0 | 0 | 0 | 1649.33 | 1649.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-106952 | 03-ABR-23 | 01-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-106952 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 52800.1 | 0 | 0 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-106955 | 03-ABR-23 | 01-SEP-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-106955 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-106959 | 03-ABR-23 | 05-JUL-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-106959 | 87497.1 | 0 | 0 | 0 | 87497.1 | 0 | 0 | 87497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-17 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 123 AL 132 | QRO-EDI-CR7-136070 | 06-MAR-24 | 13-MAR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-136070 | 14364.42 | 0 | 0 | 0 | 14364.42 | 0 | 0 | 14364.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109465 | 24-FEB-23 | 24-ENE-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109465 | 1006033.21 | 0 | 0 | 0 | 1006033.21 | 0 | 0 | 975852.21 | 0 | 0 | 0 | 30181 | 30181 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109465_A00 | 12-JUN-23 | 12-FEB-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109465_A00 | 195472.44 | 0 | 0 | 0 | 195472.44 | 0 | 0 | 189608.27 | 0 | 0 | 0 | 5864.17 | 5864.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109465_A01 | 19-JUN-23 | 19-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109465_A01 | 22099.2 | 0 | 0 | 0 | 22099.2 | 0 | 0 | 21436.22 | 0 | 0 | 0 | 662.98 | 662.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109479 | 02-JUN-23 | 13-DIC-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109479 | 21120.04 | 0 | 0 | 0 | 21120.04 | 0 | 0 | 21120.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109499 | 02-JUN-23 | 01-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109499 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-18 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 72 AL 75 | QRO-EDI-CR7-109501 | 02-JUN-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109501 | 34453.64 | 0 | 0 | 0 | 34453.64 | 0 | 0 | 34453.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-19 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 152 AL 164 | QRO-EDI-CR7-109519 | 13-FEB-23 | 07-FEB-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109519 | 4601836.72 | 0 | 0 | 0 | 4601836.72 | 0 | 0 | 4463781.62 | 0 | 0 | 0 | 138055.1 | 138055.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-19 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 152 AL 164 | QRO-EDI-CR7-109519_A00 | 19-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109519_A00 | 71822.4 | 0 | 0 | 0 | 71822.4 | 0 | 0 | 69667.73 | 0 | 0 | 0 | 2154.67 | 2154.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-19 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 152 AL 164 | QRO-EDI-CR7-109521 | 22-MAY-23 | 20-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109521 | 68640.13 | 0 | 0 | 0 | 68640.13 | 0 | 0 | 68640.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-19 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 152 AL 164 | QRO-EDI-CR7-109524 | 22-MAY-23 | 14-FEB-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109524 | 36503.87 | 0 | 0 | 0 | 36503.87 | 0 | 0 | 36503.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-19 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 152 AL 164 | QRO-EDI-CR7-109528 | 22-MAY-23 | 28-AGO-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-109528 | 111974.33 | 0 | 0 | 0 | 111974.33 | 0 | 0 | 108615.1 | 0 | 0 | 0 | 3359.23 | 3359.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-E04-01-023 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR OBRA TERMINADA Y EN PROCESO COND VOLGA | QRO-EQU-CR7-113197 | 31-MAR-23 | 12-ABR-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-113197 | 27070.92 | 0 | 0 | 0 | 27070.92 | 0 | 0 | 27070.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113269 | 02-ABR-23 | 13-MAR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113269 | 2739455.93 | 0 | 0 | 0 | 2739455.93 | 0 | 0 | 2657272.25 | 0 | 0 | 0 | 82183.68 | 82183.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113269_A00 | 19-JUN-23 | 19-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113269_A00 | 49783.95 | 0 | 0 | 0 | 49783.95 | 0 | 0 | 48290.43 | 0 | 0 | 0 | 1493.52 | 1493.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113269_A01 | 06-MAR-24 | 06-OCT-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113269_A01 | 5009.19 | 0 | 0 | 0 | 5009.19 | 0 | 0 | 4858.91 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113270 | 10-JUL-23 | 06-DIC-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113270 | 47520.09 | 0 | 0 | 0 | 47520.09 | 0 | 0 | 47520.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113272 | 23-MAR-23 | 01-NOV-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113272 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-20 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 133 AL 141 | QRO-EDI-CR7-113273 | 10-JUL-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113273 | 73597.05 | 0 | 0 | 0 | 73597.05 | 0 | 0 | 71389.14 | 0 | 0 | 0 | 2207.91 | 2207.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-21 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 142 AL 151 | QRO-EDI-CR7-113291 | 05-ABR-23 | 06-MAR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113291 | 3048273.46 | 0 | 0 | 0 | 3048273.46 | 0 | 0 | 2828595.72 | 0 | 128229.54 | 0 | 91448.2 | 91448.2 | 0 | 0 | 128229.54 | 128229.54
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-21 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 142 AL 151 | QRO-EDI-CR7-113291_A00 | 19-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113291_A00 | 55315.5 | 0 | 0 | 0 | 55315.5 | 0 | 0 | 53656.03 | 0 | 0 | 0 | 1659.47 | 1659.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-21 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 142 AL 151 | QRO-EDI-CR7-113293 | 01-JUL-23 | 24-ENE-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113293 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 52800.1 | 0 | 0 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-21 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 142 AL 151 | QRO-EDI-CR7-113294 | 01-JUL-23 | 14-FEB-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113294 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-C03-21 | TOSCANA PREMIER PRIV. VOLGA LT 142 AL 151 | QRO-EDI-CR7-113295 | 10-JUL-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-113295 | 81774.5 | 0 | 0 | 0 | 81774.5 | 0 | 0 | 79321.26 | 0 | 0 | 0 | 2453.24 | 2453.24 | 0 | 0 | 0 | 0