## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRALES CONDOMINIO NILO ETAPA 1 LOTE 42 AL 61 | E20-05-E04-01-001 C1 | 06-DIC-19 | 06-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-58792 | 142107.2 | 0 | 0 | 0 | 142107.2 | 0 | 0 | 137843.98 | 0 | 0 | 0 | 4263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRALES CONDOMINIO NILO ETAPA 1 LOTE 42 AL 61 | E20-05-E04-01-001 C2 | 02-MAY-22 | 02-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-78666 | 16671.28 | 0 | 0 | 0 | 16671.28 | 0 | 0 | 16671.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-002 | PASTO EN ACCESO CONDOMINIO NILO | E20-05-E04-01-002 C1 | 07-MAY-20 | 07-AGO-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-63916 | 4019.28 | 0 | 0 | 0 | 4019.28 | 0 | 0 | 4019.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO NILO | E20-05-P05-01-001 C1 | 15-DIC-20 | 31-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-66906 | 4102552.28 | 0 | 0 | 0 | 4102552.28 | 0 | 0 | 3979475.71 | 0 | 0 | 0 | 123076.57 | 0 | 123076.57 | 0 | 123076.57 | 123076.57
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO NILO | E20-05-P05-01-001 C1A2 | 01-SEP-21 | 01-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-RE7-66906 | 25359.22 | 0 | 0 | 0 | 25359.22 | 0 | 0 | 24598.44 | 0 | 0 | 0 | 760.78 | 760.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-009 | JUEGO EN PRIVADA NILO | E20-05-E04-01-009 C1 | 02-FEB-21 | 02-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67815 | 3566.7 | 0 | 0 | 0 | 3566.7 | 0 | 0 | 3566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-009 | JUEGO EN PRIVADA NILO | E20-05-E04-01-009 C1 A1 | 11-JUN-21 | 11-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67815 | 80625.31 | 0 | 0 | 0 | 80625.31 | 0 | 0 | 80625.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-006 | MARCO DE ACCESO NILO (OBRA Y ESTRUCTURA) | E20-05-E04-01-006 C1M | 22-FEB-21 | 22-MAY-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67816 | 372685.74 | 0 | 0 | 0 | 372685.74 | 0 | 0 | 361505.2 | 0 | 0 | 0 | 11180.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-006 | MARCO DE ACCESO NILO (OBRA Y ESTRUCTURA) | E20-05-E04-01-006 R1 | 17-FEB-21 | 17-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68168 | 56870.76 | 0 | 0 | 0 | 56870.76 | 0 | 0 | 55164.64 | 0 | 0 | 0 | 1706.12 | 1706.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-008 | LETRERO Y NUMERO EN PRIVADA NILO | E20-05-E04-01-008 C1 | 28-ENE-21 | 28-MAY-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67746 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0 | 0 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-003 | ALBERCA EN NILO | E20-05-E04-01-003 C1-A1 | 21-MAY-21 | 21-DIC-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70426 | 53063.04 | 0 | 0 | 0 | 53063.04 | 0 | 0 | 53063.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-003 | ALBERCA EN NILO | E20-05-E04-01-003 R1 | 12-JUL-21 | 12-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-71814 | 367885.94 | 0 | 0 | 0 | 367885.94 | 0 | 0 | 356849.36 | 0 | 0 | 0 | 11036.58 | 11036.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA NILO | E20-05-E04-01-007 C2 | 18-FEB-21 | 18-OCT-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68199 | 89432.71 | 0 | 0 | 0 | 89432.71 | 0 | 0 | 89432.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA NILO | QRO-EQU-CR7-109680 | 31-ENE-23 | 18-MAY-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CR7-109680 | 3465.72 | 0 | 0 | 0 | 3465.72 | 0 | 0 | 3465.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-005 | CONTENEDOR DE BASURA EN NILO | E20-05-E04-01-005 C1R1 | 19-FEB-21 | 19-AGO-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68202 | 61091.32 | 0 | 0 | 0 | 61091.32 | 0 | 0 | 61091.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-005 | CONTENEDOR DE BASURA EN NILO | E20-05-E04-01-005 C2 | 28-ENE-21 | 28-JUN-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-67747 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 102653.02 | 0 | 0 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-004 | CASA CLUB EN NILO | E20-05-E04-01-004 C2 | 17-FEB-21 | 31-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68200 | 698192.42 | 0 | 0 | 0 | 698192.42 | 0 | 0 | 677246.65 | 0 | 0 | 0 | 20945.77 | 20945.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-004 | CASA CLUB EN NILO | E20-05-E04-01-004 C2A1 | 07-SEP-21 | 07-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-RE7-68200 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 0 | 0 | 265.68 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-004 | CASA CLUB EN NILO | E20-05-E04-01-004 C3 | 14-MAY-21 | 30-JUN-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70226 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN NILO | E20-05-P05-01-002 C1 | 18-FEB-21 | 18-OCT-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-RE7-68198 | 412057.85 | 0 | 0 | 0 | 412057.85 | 0 | 0 | 399696.11 | 0 | 0 | 0 | 12361.74 | 12361.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C1 | 11-MAR-21 | 11-MAR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68718 | 1734552.26 | 0 | 0 | 0 | 1734552.26 | 0 | 0 | 1682515.69 | 0 | 0 | 0 | 52036.57 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C1A01 | 07-SEP-21 | 30-SEP-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68718 | 10883.46 | 0 | 0 | 0 | 10883.46 | 0 | 0 | 10556.96 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C2 | 11-MAR-21 | 11-MAR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69423 | 92211.21 | 0 | 0 | 0 | 92211.21 | 0 | 0 | 89444.87 | 0 | 0 | 0 | 2766.34 | 2766.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C3 | 12-MAR-21 | 12-MAR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68718 | 187572.49 | 0 | 0 | 0 | 187572.49 | 0 | 0 | 187572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C3A1 | 01-JUN-21 | 01-SEP-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68718 | 2070.04 | 0 | 0 | 0 | 2070.04 | 0 | 0 | 2007.94 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-01 | MILAN PREMIER LOTES 171 AL 177 PRIV. NILO | E20-05-C03-01 C4 | 11-MAR-21 | 11-MAR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69741 | 13965.07 | 0 | 0 | 0 | 13965.07 | 0 | 0 | 13965.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C1 | 10-MAR-21 | 10-MAR-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68661 | 1172455.2 | 0 | 0 | 0 | 1172455.2 | 0 | 0 | 1137281.54 | 0 | 0 | 0 | 35173.66 | 35173.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C1A02 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68661 | 1774.32 | 0 | 0 | 0 | 1774.32 | 0 | 0 | 1721.09 | 0 | 0 | 0 | 53.23 | 53.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C1A03 | 06-SEP-21 | 06-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68661 | 8532.78 | 0 | 0 | 0 | 8532.78 | 0 | 0 | 8276.8 | 0 | 0 | 0 | 255.98 | 255.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C1A04 | 08-NOV-21 | 30-NOV-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68661 | 98902.15 | 0 | 0 | 0 | 98902.15 | 0 | 0 | 95935.09 | 0 | 0 | 0 | 2967.06 | 2967.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C1A05 | 11-ABR-22 | 11-DIC-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-68661 | 38913.19 | 0 | 0 | 0 | 38913.19 | 0 | 0 | 38913.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C2 | 10-MAR-21 | 09-MAR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68660 | 75329.58 | 0 | 0 | 0 | 75329.58 | 0 | 0 | 73069.69 | 0 | 0 | 0 | 2259.89 | 2259.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C3 | 10-MAR-21 | 10-MAR-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68663 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C3R1 | 04-NOV-21 | 30-NOV-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-74337 | 53592.12 | 0 | 0 | 0 | 53592.12 | 0 | 0 | 53592.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-02 | ZAFIRO PLUS LOTES 163 A 168 PRIV. NILO | E20-05-C03-02 C4 | 10-MAR-21 | 10-MAR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-68664 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C1 | 12-MAR-21 | 12-MAR-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68719 | 1312224.43 | 0 | 0 | 0 | 1312224.43 | 0 | 0 | 1272857.7 | 0 | 0 | 0 | 39366.73 | 26000.65 | 13366.08 | 0 | 13366.08 | 13366.08
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C1 A01 | 01-JUN-21 | 01-JUN-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68719 | 1774.32 | 0 | 0 | 0 | 1774.32 | 0 | 0 | 1721.09 | 0 | 0 | 0 | 53.23 | 53.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C1 A02 | 19-OCT-21 | 19-ABR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-74396 | 53592.18 | 0 | 0 | 0 | 53592.18 | 0 | 0 | 53592.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C1 A03 | 03-DIC-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-68719 | 2833.38 | 0 | 0 | 0 | 2833.38 | 0 | 0 | 2748.38 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C2 | 12-MAR-21 | 12-MAR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69518 | 69648.96 | 0 | 0 | 0 | 69648.96 | 0 | 0 | 67559.49 | 0 | 0 | 0 | 2089.47 | 2089.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C3 | 12-MAR-21 | 12-MAR-22 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69519 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-03 | ZAFIRO PLUS LOTES 157 A 162 PRIV. NILO | E20-05-C03-03 C4 | 12-MAR-21 | 12-MAR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69517 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-012 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE INTERIOR NILO | E20-05-E04-01-012 C1 | 05-ABR-21 | 05-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69199 | 47848.07 | 0 | 0 | 0 | 47848.07 | 0 | 0 | 47848.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-012 | JARDINERIA Y RIEGO EN AREA VERDE INTERIOR NILO | E20-05-E04-01-012 C1A01 | 05-ABR-21 | 05-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-69199 | 88201.76 | 0 | 0 | 0 | 88201.76 | 0 | 0 | 88201.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C1 | 21-ABR-21 | 21-ABR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69742 | 978817.92 | 0 | 0 | 0 | 978817.92 | 0 | 0 | 949453.38 | 0 | 0 | 0 | 29364.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C1 A1 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69742 | 1182.88 | 0 | 0 | 0 | 1182.88 | 0 | 0 | 1147.39 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C1 A3 | 04-NOV-21 | 30-NOV-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69742 | 44756.56 | 0 | 0 | 0 | 44756.56 | 0 | 0 | 43413.86 | 0 | 0 | 0 | 1342.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C1 A4 | 02-DIC-21 | 02-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69742 | 3036.4 | 0 | 0 | 0 | 3036.4 | 0 | 0 | 2945.31 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C1 A5 | 31-ENE-22 | 31-MAY-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69742 | 71456.2 | 0 | 0 | 0 | 71456.2 | 0 | 0 | 69312.51 | 0 | 0 | 0 | 2143.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C2 | 21-ABR-21 | 21-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70791 | 52692.12 | 0 | 0 | 0 | 52692.12 | 0 | 0 | 51111.36 | 0 | 0 | 0 | 1580.76 | 1580.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-04 | MILAN PREMIER LOTES 138 AL 141 PRIV. NILO | E20-05-C03-04 C4 | 23-ABR-21 | 21-ABR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-72713 | 7980.04 | 0 | 0 | 0 | 7980.04 | 0 | 0 | 7980.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C1 | 21-ABR-21 | 30-ABR-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69743 | 2593755.06 | 0 | 0 | 0 | 2593755.06 | 0 | 0 | 2515942.41 | 0 | 0 | 0 | 77812.65 | 0 | 77812.65 | 0 | 77812.65 | 77812.65
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C1A02 | 02-SEP-21 | 30-SEP-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69743 | 6878.28 | 0 | 0 | 0 | 6878.28 | 0 | 0 | 6671.93 | 0 | 0 | 0 | 206.35 | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C1A03 | 06-SEP-21 | 29-SEP-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69743 | 10552.08 | 0 | 0 | 0 | 10552.08 | 0 | 0 | 10235.52 | 0 | 0 | 0 | 316.56 | 316.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C1A04 | 25-OCT-21 | 31-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69743 | 2043.24 | 0 | 0 | 0 | 2043.24 | 0 | 0 | 1981.94 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C2 | 21-JUN-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69790 | 151869.24 | 0 | 0 | 0 | 151869.24 | 0 | 0 | 147313.16 | 0 | 0 | 0 | 4556.08 | 4556.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C3 | 21-ABR-21 | 30-ABR-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69744 | 179305.92 | 0 | 0 | 0 | 179305.92 | 0 | 0 | 0 | 179305.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C3R1 | 10-FEB-22 | 28-FEB-22 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76592 | 179305.51 | 0 | 0 | 0 | 179305.51 | 0 | 0 | 179305.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-06 | ZAFIRO PLUS LOTES 01 A 12 PRIV. NILO | E20-05-C03-06 C4 | 21-ABR-21 | 30-ABR-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69775 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 33695.88 | 0 | 0 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 A0 | 02-MAY-22 | 02-MAY-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69791 | 7588.21 | 0 | 0 | 0 | 7588.21 | 0 | 0 | 7360.56 | 0 | 0 | 0 | 227.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C1 | 22-ABR-21 | 22-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69791 | 1398394.14 | 0 | 0 | 0 | 1398394.14 | 0 | 0 | 1356442.32 | 0 | 0 | 0 | 41951.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C1 A1 | 15-JUL-21 | 15-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69791 | 206755.62 | 0 | 0 | 0 | 206755.62 | 0 | 0 | 200552.95 | 0 | 0 | 0 | 6202.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C1A01 | 07-SEP-21 | 07-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69791 | 6016.14 | 0 | 0 | 0 | 6016.14 | 0 | 0 | 5835.66 | 0 | 0 | 0 | 180.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C1A02 | 02-MAY-22 | 02-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-69791 | 4562.65 | 0 | 0 | 0 | 4562.65 | 0 | 0 | 4425.77 | 0 | 0 | 0 | 136.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C2 | 22-ABR-21 | 22-ABR-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70491 | 11970.06 | 0 | 0 | 0 | 11970.06 | 0 | 0 | 11970.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-05 | MILAN PREMIER LOTES 132 AL 137 PRIV. NILO | E20-05-C03-05 C4 | 22-ABR-21 | 22-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70788 | 79038.18 | 0 | 0 | 0 | 79038.18 | 0 | 0 | 76667.03 | 0 | 0 | 0 | 2371.15 | 2371.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C1 | 19-MAY-21 | 19-MAY-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70364 | 3256502.57 | 0 | 0 | 0 | 3256502.57 | 0 | 0 | 3158807.49 | 0 | 0 | 0 | 97695.08 | 740.36 | 96954.72 | 0 | 96954.72 | 96954.72
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C1A01 | 07-SEP-21 | 30-SEP-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70364 | 13190.1 | 0 | 0 | 0 | 13190.1 | 0 | 0 | 12794.4 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C1A02 | 04-OCT-21 | 31-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70364 | 100800.45 | 0 | 0 | 0 | 100800.45 | 0 | 0 | 97776.44 | 0 | 0 | 0 | 3024.01 | 3024.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C1A03 | 25-OCT-21 | 31-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70364 | 5450.46 | 0 | 0 | 0 | 5450.46 | 0 | 0 | 5286.95 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 163.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C2 | 19-MAY-21 | 19-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70353 | 187032.72 | 0 | 0 | 0 | 187032.72 | 0 | 0 | 181421.71 | 0 | 0 | 0 | 5611.01 | 5611.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C3 | 19-MAY-21 | 19-MAY-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70367 | 90152.25 | 0 | 0 | 0 | 90152.25 | 0 | 0 | 90152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-07 | ZAFIRO PLUS LOTES 142 A 156 PRIV. NILO | E20-05-C03-07 C4 | 19-MAY-21 | 19-MAY-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70352 | 42119.85 | 0 | 0 | 0 | 42119.85 | 0 | 0 | 42119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C1 | 21-MAY-21 | 21-MAY-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70490 | 2705483.3 | 0 | 0 | 0 | 2705483.3 | 0 | 0 | 2624318.8 | 0 | 0 | 0 | 81164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C1A01 | 05-MAY-22 | 31-MAY-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70490 | 6820.91 | 0 | 0 | 0 | 6820.91 | 0 | 0 | 6616.28 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C1A02 | 13-JUL-22 | 13-DIC-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70490 | 72377 | 0 | 0 | 0 | 72377 | 0 | 0 | 16979.59 | 0 | 55397.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55397.41 | 55397.41
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C1A1 | 06-SEP-21 | 06-DIC-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70490 | 10026.9 | 0 | 0 | 0 | 10026.9 | 0 | 0 | 9726.09 | 0 | 0 | 0 | 300.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C2 | 21-MAY-21 | 21-MAY-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70492 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-08 | MILAN PREMIER LOTES 112 AL 121 PRIV. NILO | E20-05-C03-08 C3 | 21-MAY-21 | 21-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-70793 | 132048.3 | 0 | 0 | 0 | 132048.3 | 0 | 0 | 128086.85 | 0 | 0 | 0 | 3961.45 | 3961.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-013 | HUELLAS DE CONCRETO EN AREA VERDE NILO | E20-05-E04-01-013 C1 | 25-MAY-21 | 31-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-70510 | 8783.28 | 0 | 0 | 0 | 8783.28 | 0 | 0 | 8783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-09 | MILÁN PREMIER LOTES 122 A 130 PIRV. NILO | E20-05-C03-09 C1 | 24-AGO-21 | 24-AGO-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-72544 | 2547683.42 | 0 | 0 | 0 | 2547683.42 | 0 | 0 | 2471252.92 | 0 | 0 | 0 | 76430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-09 | MILÁN PREMIER LOTES 122 A 130 PIRV. NILO | E20-05-C03-09 C2 | 24-AGO-21 | 24-AGO-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-72549 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0 | 0 | 115838.37 | 0 | 0 | 0 | 3582.63 | 3582.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-09 | MILÁN PREMIER LOTES 122 A 130 PIRV. NILO | E20-05-C03-09 C3 | 24-AGO-21 | 24-AGO-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-72543 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-014 | BARDA EN BOCACALLE NILO | E20-05-E04-01-014 C1 | 08-SEP-21 | 08-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-72938 | 17833.11 | 0 | 0 | 0 | 17833.11 | 0 | 0 | 17833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-015 | INSTALACION ELECTRICA MARCO DE ACCESO NILO | E20-05-E04-01-015 C1 | 29-SEP-21 | 31-MAR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-73451 | 122482.96 | 0 | 0 | 0 | 122482.96 | 0 | 0 | 122482.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-10 | MILAN PREMIER LOTES 131 PRIV. NILO | E20-05-C03-10 C1 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73424 | 290979.82 | 0 | 0 | 0 | 290979.82 | 0 | 0 | 282250.43 | 0 | 0 | 0 | 8729.39 | 8729.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-10 | MILAN PREMIER LOTES 131 PRIV. NILO | E20-05-C03-10 C1A01 | 05-MAY-22 | 05-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-73424 | 23944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-10 | MILAN PREMIER LOTES 131 PRIV. NILO | E20-05-C03-10 C2 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73426 | 13269 | 0 | 0 | 0 | 13269 | 0 | 0 | 12870.93 | 0 | 0 | 0 | 398.07 | 398.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-10 | MILAN PREMIER LOTES 131 PRIV. NILO | E20-05-C03-10 C3 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73420 | 1995.01 | 0 | 0 | 0 | 1995.01 | 0 | 0 | 1995.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-11 | MILÁN PREMIER LOTES 94 A 102 PIRV. NILO | E20-05-C03-11 C1 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73447 | 2542439.77 | 0 | 0 | 0 | 2542439.77 | 0 | 0 | 2466166.58 | 0 | 0 | 0 | 76273.19 | 76273.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-11 | MILÁN PREMIER LOTES 94 A 102 PIRV. NILO | E20-05-C03-11 C1A1 | 12-OCT-21 | 12-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73447 | 10637.82 | 0 | 0 | 0 | 10637.82 | 0 | 0 | 10318.69 | 0 | 0 | 0 | 319.13 | 319.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-11 | MILÁN PREMIER LOTES 94 A 102 PIRV. NILO | E20-05-C03-11 C2 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73758 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0 | 0 | 115838.37 | 0 | 0 | 0 | 3582.63 | 3582.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-11 | MILÁN PREMIER LOTES 94 A 102 PIRV. NILO | E20-05-C03-11 C3 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73759 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-12 | MILÁN PREMIER LOTES 103 A 111 PIRV. NILO | E20-05-C03-12 C1 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73421 | 2551059.66 | 0 | 0 | 0 | 2551059.66 | 0 | 0 | 2474527.87 | 0 | 0 | 0 | 76531.79 | 76531.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-12 | MILÁN PREMIER LOTES 103 A 111 PIRV. NILO | E20-05-C03-12 C2 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73423 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0 | 0 | 115838.37 | 0 | 0 | 0 | 3582.63 | 3582.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-12 | MILÁN PREMIER LOTES 103 A 111 PIRV. NILO | E20-05-C03-12 C3 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73422 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-13 | ZAFIRO PLUS LOTES 67 A 74 PRIV. NILO | E20-05-C03-13 C1 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73448 | 1891028.99 | 0 | 0 | 0 | 1891028.99 | 0 | 0 | 1796589.1 | 0 | 37709.02 | 0 | 56730.87 | 56730.87 | 0 | 0 | 37709.02 | 37709.02
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-13 | ZAFIRO PLUS LOTES 67 A 74 PRIV. NILO | E20-05-C03-13 C1A1 | 12-OCT-21 | 12-DIC-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73448 | 7905.52 | 0 | 0 | 0 | 6917.33 | 0 | 0 | 6709.81 | 0 | 0 | 0 | 207.52 | 207.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-13 | ZAFIRO PLUS LOTES 67 A 74 PRIV. NILO | E20-05-C03-13 C2 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73760 | 103663.52 | 0 | 0 | 0 | 103663.52 | 0 | 0 | 100553.61 | 0 | 0 | 0 | 3109.91 | 3109.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-13 | ZAFIRO PLUS LOTES 67 A 74 PRIV. NILO | E20-05-C03-13 C3 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73761 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-13 | ZAFIRO PLUS LOTES 67 A 74 PRIV. NILO | E20-05-C03-13 C4 | 14-JUN-22 | 30-JUN-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-79820 | 37708.96 | 0 | 0 | 0 | 37708.96 | 0 | 0 | 37708.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | E20-05-C03-14 C1A01 | 12-OCT-21 | 31-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73810 | 134479.44 | 0 | 0 | 0 | 134479.44 | 0 | 0 | 134479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | E20-05-C03-14 C2 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73425 | 110953.12 | 0 | 0 | 0 | 110953.12 | 0 | 0 | 107624.48 | 0 | 0 | 0 | 3328.64 | 3328.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | E20-05-C03-14 C3 | 28-SEP-21 | 28-SEP-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73462 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | E20-05-C03-14 C4 | 12-OCT-21 | 12-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-73827 | 1948230.7 | 0 | 0 | 0 | 1948230.7 | 0 | 0 | 1889783.69 | 0 | 0 | 0 | 58447.01 | 0 | 58447.01 | 0 | 58447.01 | 58447.01
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-110813 | 20-FEB-23 | 18-OCT-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-110813 | 50878.01 | 0 | 0 | 0 | 50878.01 | 0 | 0 | 49351.67 | 0 | 0 | 0 | 1526.34 | 0 | 1526.34 | 0 | 1526.34 | 1526.34
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-14 | ZAFIRO PLUS LOTES 58 A 66 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-110813_A00 | 19-JUN-23 | 30-JUN-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-110813_A00 | 5668.34 | 0 | 0 | 0 | 5668.34 | 0 | 0 | 5498.29 | 0 | 0 | 0 | 170.05 | 0 | 170.05 | 0 | 170.05 | 170.05
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-016 | ARBORIZACIÓN NILO | E20-05-E04-01-016 C1 | 04-OCT-21 | 31-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-73563 | 25740 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-016 | ARBORIZACIÓN NILO | E20-05-E04-01-016 C2 | 19-ABR-22 | 19-OCT-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-78287 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | E20-05-C03-15 c1 | 13-DIC-21 | 13-DIC-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-75311 | 2340424.44 | 0 | 0 | 0 | 2340424.44 | 0 | 0 | 2270211.62 | 0 | 0 | 0 | 70212.82 | 0 | 70212.82 | 0 | 70212.82 | 70212.82
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | E20-05-C03-15 c1A1 | 13-JUL-22 | 13-DIC-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-75311 | 3829.65 | 0 | 0 | 0 | 3829.65 | 0 | 0 | 3829.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | E20-05-C03-15 c2 | 13-DIC-21 | 13-DIC-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-75309 | 140879.72 | 0 | 0 | 0 | 140879.72 | 0 | 0 | 136653.29 | 0 | 0 | 0 | 4226.43 | 4226.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | E20-05-C03-15 c3 | 14-DIC-21 | 14-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-75310 | 164363.76 | 0 | 0 | 0 | 164363.76 | 0 | 0 | 164363.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | E20-05-C03-15 c4 | 13-DIC-21 | 13-DIC-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-75308 | 30887.89 | 0 | 0 | 0 | 30887.89 | 0 | 0 | 30887.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-105075 | 22-NOV-22 | 18-OCT-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-105075 | 100004.32 | 0 | 0 | 0 | 100004.32 | 0 | 0 | 100004.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-15 | ZAFIRO PLUS LOTES 13 A 23 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-105075_A00 | 20-JUN-23 | 20-FEB-24 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-105075_A00 | 5495.19 | 0 | 0 | 0 | 5495.19 | 0 | 0 | 5330.33 | 0 | 0 | 0 | 164.86 | 0 | 164.86 | 0 | 164.86 | 164.86
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C1 | 21-ENE-22 | 21-ENE-23 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76291 | 2527389.46 | 0 | 0 | 0 | 2527389.46 | 0 | 0 | 2451567.78 | 0 | 0 | 0 | 75821.68 | 6125.61 | 69696.07 | 0 | 69696.07 | 69696.07
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C1A1 | 30-JUN-22 | 30-NOV-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76291 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | 0 | 0 | 275.96 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C2 | 21-ENE-22 | 21-NOV-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76292 | 44737.3 | 0 | 0 | 0 | 44737.3 | 0 | 0 | 43395.18 | 0 | 0 | 0 | 1342.12 | 1342.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C3 | 21-ENE-22 | 21-NOV-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76295 | 66034.2 | 0 | 0 | 0 | 66034.2 | 0 | 0 | 66034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C4 | 21-ENE-22 | 21-NOV-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76293 | 309220.1 | 0 | 0 | 0 | 309220.1 | 0 | 0 | 309220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-16 | MILÁN PREMIER LOTES 24 A 33 PRIV. NILO | E20-05-C03-16 C5 | 21-ENE-22 | 21-NOV-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-76294 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-017 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR OBRA TERMINADA Y EN PROCESO COND. NILO | E20-05-E04-01-017 C1 | 01-FEB-22 | 01-JUL-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-76407 | 19726.96 | 0 | 0 | 0 | 19726.96 | 0 | 0 | 19726.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-17 | MILÁN PREMIER LOTES 34 A 42 PRIV. NILO | E20-05-C03-17 C1R1 | 18-ABR-22 | 30-ABR-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-78298 | 2750516.4 | 0 | 0 | 0 | 2750516.4 | 0 | 0 | 2668000.91 | 0 | 0 | 0 | 82515.49 | 82515.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-17 | MILÁN PREMIER LOTES 34 A 42 PRIV. NILO | E20-05-C03-17 C1R1_A00 | 20-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E20-05-C03-17 C1R1_A00 | 37747.8 | 0 | 0 | 0 | 37747.8 | 0 | 0 | 36615.37 | 0 | 0 | 0 | 1132.43 | 1132.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-17 | MILÁN PREMIER LOTES 34 A 42 PRIV. NILO | E20-05-C03-17 C2 | 24-MAR-22 | 31-MAR-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-81650 | 90493.2 | 0 | 0 | 0 | 90493.2 | 0 | 0 | 87778.37 | 0 | 0 | 0 | 2714.83 | 2714.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-17 | MILÁN PREMIER LOTES 34 A 42 PRIV. NILO | E20-05-C03-17 C3 | 18-ABR-22 | 30-ABR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-78299 | 322431.21 | 0 | 0 | 0 | 322431.21 | 0 | 0 | 322431.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-17 | MILÁN PREMIER LOTES 34 A 42 PRIV. NILO | E20-05-C03-17 C4 | 24-MAR-22 | 31-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-77726 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-18 | ZAFIRO PLUS LOTES 43 A 49 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-102932 | 21-OCT-22 | 26-JUL-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-102932 | 1647689.65 | 0 | 0 | 0 | 1647689.65 | 0 | 0 | 1598258.96 | 0 | 0 | 0 | 49430.69 | 44500 | 4930.69 | 0 | 4930.69 | 4930.69
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-18 | ZAFIRO PLUS LOTES 43 A 49 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-102932_A00 | 20-JUN-23 | 30-JUN-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-102932_A00 | 22281.35 | 0 | 0 | 0 | 22281.35 | 0 | 0 | 21612.91 | 0 | 0 | 0 | 668.44 | 0 | 668.44 | 0 | 668.44 | 668.44
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-18 | ZAFIRO PLUS LOTES 43 A 49 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-102934 | 21-OCT-22 | 13-SEP-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-102934 | 56944.44 | 0 | 0 | 0 | 56944.44 | 0 | 0 | 55236.11 | 0 | 0 | 0 | 1708.33 | 1708.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-18 | ZAFIRO PLUS LOTES 43 A 49 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-102936 | 21-OCT-22 | 15-MAR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-102936 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-18 | ZAFIRO PLUS LOTES 43 A 49 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-102938 | 21-OCT-22 | 15-JUN-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-102938 | 119897.19 | 0 | 0 | 0 | 119897.19 | 0 | 0 | 119897.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-19 | MILÁN PREMIER LOTES 75 A 84 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-103765 | 23-ENE-23 | 15-FEB-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-103765 | 89177.2 | 0 | 0 | 0 | 89177.2 | 0 | 0 | 86501.88 | 0 | 0 | 0 | 2675.32 | 2675.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-19 | MILÁN PREMIER LOTES 75 A 84 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-103766 | 23-ENE-23 | 19-JUL-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-103766 | 325960.1 | 0 | 0 | 0 | 325960.1 | 0 | 0 | 325960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-19 | MILÁN PREMIER LOTES 75 A 84 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-103768 | 23-ENE-23 | 12-ABR-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-103768 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-19 | MILÁN PREMIER LOTES 75 A 84 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-103782 | 03-NOV-22 | 23-AGO-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-103782 | 3168039.45 | 0 | 0 | 0 | 3168039.45 | 0 | 0 | 3072998.27 | 0 | 0 | 0 | 95041.18 | 95041.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | E20-05-C03-20 C1 | 06-MAY-22 | 06-MAY-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-78853 | 1243518.55 | 0 | 0 | 0 | 1243518.55 | 0 | 0 | 1206212.91 | 0 | 0 | 0 | 37305.64 | 357.98 | 36947.66 | 0 | 36947.66 | 36947.66
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | E20-05-C03-20 C2 | 06-MAY-22 | 06-MAY-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-78848 | 74844.51 | 0 | 0 | 0 | 74844.51 | 0 | 0 | 74844.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | E20-05-C03-20 C3 | 06-MAY-22 | 06-MAY-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-RE7-78854 | 129536.08 | 0 | 0 | 0 | 129536.08 | 0 | 0 | 129536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | E20-05-C03-20 C4 | 06-MAY-22 | 06-MAY-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-RE7-78855 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-105340 | 09-DIC-22 | 05-JUL-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-105340 | 601331.47 | 0 | 0 | 0 | 601331.47 | 0 | 0 | 583291.53 | 0 | 0 | 0 | 18039.94 | 14301.95 | 3737.99 | 0 | 3737.99 | 3737.99
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-20 | ZAFIRO PLUS LOTES 50 A 57 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-105340_A00 | 20-JUN-23 | 20-OCT-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CR7-105340_A00 | 27728.05 | 0 | 0 | 0 | 27728.05 | 0 | 0 | 26896.21 | 0 | 0 | 0 | 831.84 | 0 | 831.84 | 0 | 831.84 | 831.84
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-21 | MILÁN PREMIER LOTES 85 A 93 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-109961 | 07-FEB-23 | 08-NOV-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-109961 | 2447943.63 | 0 | 0 | 0 | 2447943.63 | 0 | 0 | 2374505.32 | 0 | 0 | 0 | 73438.31 | 73438.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-21 | MILÁN PREMIER LOTES 85 A 93 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-109963 | 02-MAY-23 | 17-OCT-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-109963 | 80269.92 | 0 | 0 | 0 | 80269.92 | 0 | 0 | 80269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-21 | MILÁN PREMIER LOTES 85 A 93 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-109964 | 02-MAY-23 | 20-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-109964 | 293364.09 | 0 | 0 | 0 | 293364.09 | 0 | 0 | 293364.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-C03-21 | MILÁN PREMIER LOTES 85 A 93 PRIV. NILO | QRO-EDI-CR7-109966 | 02-MAY-23 | 02-AGO-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CR7-109966 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-018 | MURO DE CONTENCIÓN AREA VERDE NILO | E20-05-E04-01-018 C1 | 07-SEP-22 | 07-ABR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-RE7-81658 | 19054.47 | 0 | 0 | 0 | 19054.47 | 0 | 0 | 19054.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-P05-01-003 | MUROS DE CONTECIÓN COND. NILO 2DA PARTE | QRO-PLA-CR7-100602 | 19-SEP-22 | 19-OCT-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CR7-100602 | 100874.05 | 0 | 0 | 0 | 100874.05 | 0 | 0 | 100874.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-P05-01-003 | MUROS DE CONTECIÓN COND. NILO 2DA PARTE | QRO-PLA-CR7-102121 | 15-OCT-22 | 19-OCT-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CR7-102121 | 130186.2 | 0 | 0 | 0 | 130186.2 | 0 | 0 | 130186.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-019 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR OBRA TERMINADA Y EN PROCESO COND NILO 2 | QRO-EQU-CR7-113105 | 22-MAR-23 | 24-OCT-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-113105 | 30317.82 | 0 | 0 | 0 | 30317.82 | 0 | 0 | 30317.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-E04-01-019 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR OBRA TERMINADA Y EN PROCESO COND NILO 2 | QRO-EQU-CR7-113105_A00 | 16-OCT-23 | 16-FEB-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CR7-113105_A00 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 8976.07 | 0 | 0 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0