## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-001 | TERRACERÍAS EN CARRIL DE DESACELERACIÓN PEDREGAL | E20-80-I01-01-001 C1 | 20-SEP-21 | 30-JUN-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-73193 | 459823.64 | 0 | 0 | 0 | 459823.64 | 0 | 0 | 446028.93 | 0 | 0 | 0 | 13794.71 | 3427.05 | 10367.66 | 0 | 10367.66 | 10367.66
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO JULIO - DICIEMBRE 2021 | E20-80-U02-01-001 C1 | 13-OCT-21 | 31-OCT-21 | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73852 | 162864.45 | 0 | 0 | 0 | 162864.45 | 0 | 0 | 162864.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO JULIO - DICIEMBRE 2021 | E20-80-U02-01-001 C2 | 13-OCT-21 | 13-FEB-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73806 | 158340.53 | 0 | 0 | 0 | 158340.53 | 0 | 0 | 158340.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-002 | GUARNICION EN CARRIL DE DESACELERACION (REASIGNACION) | E20-80-I01-01-002 C1 | 09-DIC-21 | 09-AGO-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-75312 | 17617.85 | 0 | 0 | 0 | 17617.85 | 0 | 0 | 17617.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-003 | ARREGLO DE CONJUNTO PARA POZO, OBRA CIVIL (REASIGNACION) | E20-80-I01-01-003 C1 | 13-DIC-21 | 31-DIC-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-75314 | 29023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-002 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO-JUNIO 2022 | E20-80-U02-01-002 C1 | 01-FEB-22 | 28-FEB-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-76530 | 316681.06 | 0 | 0 | 0 | 316681.06 | 0 | 0 | 307180.63 | 0 | 0 | 0 | 9500.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-004 | REPARACIÓN DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS EN BARDA PERIMETRAL DE ARREGLO DE CONJUNTO DE TANQUE Y POZO | E20-80-I01-01-004 C1 | 20-JUN-22 | 20-DIC-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-79911 | 12290.05 | 0 | 0 | 0 | 12290.05 | 0 | 0 | 12290.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-003 | DERRIBO DE 119 ARBOLES PARQUE CENTRAL FRACCIONAMIENTO | E20-80-U02-01-003 c1 | 07-JUL-22 | 31-JUL-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-RE7-80384 | 170520 | 0 | 0 | 0 | 170520 | 0 | 0 | 170520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-003 | DERRIBO DE 119 ARBOLES PARQUE CENTRAL FRACCIONAMIENTO | E20-80-U02-01-003 c2 | 07-JUL-22 | 26-JUL-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-RE7-80388 | 119364 | 0 | 0 | 0 | 119364 | 0 | 0 | 119364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-004 | DESCARGA PLUVIAL PARA LOTE COMERCIAL EN AV. PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO. | QRO-URB-CR7-100081 | 12-SEP-22 | 27-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CR7-100081 | 31661.13 | 0 | 0 | 0 | 31661.13 | 0 | 0 | 31661.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-004 | DESCARGA PLUVIAL PARA LOTE COMERCIAL EN AV. PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO. | QRO-URB-CR7-100081_A00 | 26-SEP-22 | 26-DIC-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CR7-100081_A00 | 1093.34 | 0 | 0 | 0 | 1093.34 | 0 | 0 | 1093.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-005 | DESCARGA SANITARIA PARA LOTE COMERCIAL EN AV. PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO | E20-80-U02-01-005 C1 | 07-SEP-22 | 30-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-81653 | 44416.79 | 0 | 0 | 0 | 44416.79 | 0 | 0 | 44416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-006 | LABORATORIO PEDREGAL JUL - AGOSTO 2022 | QRO-URB-CR7-105762 | 05-DIC-22 | 14-DIC-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CR7-105762 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-007 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO-JUNIO 2023 | QRO-SER-CR7-110490 | 24-FEB-23 | 26-JUL-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-CR7-110490 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-005 | CANAL PLUVIAL DE MAMPOSTERÍA, ENTRONQUE A SANTA ROSA XAJAY | QRO-INF-CR7-118957 | 23-JUN-23 | 16-AGO-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CR7-118957 | 718742.72 | 0 | 0 | 0 | 718742.72 | 0 | 0 | 697180.45 | 0 | 0 | 0 | 21562.28 | 0 | 21562.28 | 0 | 21562.28 | 21562.28
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-I01-01-006 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EXTERIOR ATRÁS DE FRACCIONAMIENTO. | QRO-INF-CR7-119017 | 16-JUN-23 | 05-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CR7-119017 | 170996.93 | 0 | 0 | 0 | 170996.93 | 0 | 0 | 170996.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E20-80-U02-01-008 | SERVICIO DE LABORATORIO, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 | QRO-URB-CR7-131261 | 20-DIC-23 | 10-ENE-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CR7-131261 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0