## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-001 | BANQUETAS DE NILO | E20-81-U02-01-001 C1 | 20-OCT-21 | 20-OCT-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73974 | 339029.03 | 0 | 0 | 0 | 339029.03 | 0 | 0 | 328858.16 | 0 | 0 | 0 | 10170.87 | 0 | 10170.87 | 0 | 10170.87 | 10170.87
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-001 | BANQUETAS DE NILO | E20-81-U02-01-001 C1A01 | 24-ENE-22 | 31-ENE-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73974 | 60957.72 | 0 | 0 | 0 | 60957.72 | 0 | 0 | 59128.99 | 0 | 0 | 0 | 1828.73 | 1828.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-001 | BANQUETAS DE NILO | E20-81-U02-01-001 C1A02 | 05-SEP-22 | 28-SEP-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73974 | 155099.91 | 0 | 0 | 0 | 155099.91 | 0 | 0 | 150446.9 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-002 | GUARNICIÓN COND NILO (MIGRACIÓN) | E20-81-U02-01-002 C1 | 20-DIC-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75566 | 19041.05 | 0 | 0 | 0 | 19041.05 | 0 | 0 | 19041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN NILO (MIGRACIÓN) | E20-81-U02-01-003 C1 | 03-ENE-22 | 28-FEB-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75713 | 77983.87 | 0 | 0 | 0 | 77983.87 | 0 | 0 | 77983.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-004 | REGISTRO SANITARIO NILO (REASIGNACIÓN) | E20-81-U02-01-004 C1 | 20-DIC-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-76529 | 301069.75 | 0 | 0 | 0 | 301069.75 | 0 | 0 | 127571.96 | 0 | 149567.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149567.06 | 149567.06
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-005 | PINTURA EN MURETES ELECTRICOS CERRADA NILO (MIGRACION) | E20-81-U02-01-005 C1 | 20-DIC-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75565 | 9340.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 81 | FRENTE 81 - NILO URBA - INFRA | E20-81-U02-01-006 | SEÑALETICA Y PINTURA VIAL EN CONDOMINIO NILO (MIGRACION) | E20-81-U02-01-006 C1 | 30-DIC-21 | 30-DIC-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75702 | 46683.57 | 0 | 0 | 0 | 46683.57 | 0 | 0 | 46683.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0