## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E20-82-U02-01-001 | TRABAJOS PARA ENTREGA A MUNICIPIO | QRO-URB-CR7-102126 | 11-OCT-22 | 12-OCT-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CR7-102126 | 112558.82 | 0 | 0 | 0 | 112558.82 | 0 | 0 | 112558.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E20-82-I01-01-001 | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL VECINAL A BASE DE MAMPOSTEO FRACCIONAMIENTO. | E20-82-I01-01-001 C1 | 23-SEP-21 | 31-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-73317 | 17036.2 | 0 | 0 | 0 | 17036.2 | 0 | 0 | 17036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 82 | FRENTE 82 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E20-82-U02-01-002 | SEÑALETICA Y PINTURA VIAL EN FRACCIONAMIENTO (MIGRACION) | E20-82-U02-01-002 C1 | 03-ENE-22 | 03-JUN-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75765 | 51222.13 | 0 | 0 | 0 | 37838.365 | 0 | 0 | 37838.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0