## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-I01-01-001 | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL VECINAL A BASE DE MAMPOSTEO COND VOLGA | E20-84-I01-01-001 | 24-SEP-21 | 24-OCT-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-73326 | 189405.14 | 0 | 0 | 0 | 189405.14 | 0 | 0 | 189405.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-U02-01-002 | BANQUETA EN VOLGA (MIGRACIÓN) | E20-84-U02-01-002 C1 | 20-DIC-21 | 31-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-76558 | 178345.36 | 0 | 0 | 0 | 178345.36 | 0 | 0 | 178345.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-U02-01-003 | REGISTROS DE VOLGA (MIGRACION) | E20-84-U02-01-003 C1 | 20-DIC-21 | 31-MAY-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75562 | 71464.48 | 0 | 0 | 0 | 71464.48 | 0 | 0 | 53459.09 | 0 | 15521.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15521.89 | 15521.89
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-U02-01-003 | REGISTROS DE VOLGA (MIGRACION) | QRO-URB-CR7-141968 | 07-JUN-24 | 06-JUN-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CR7-141968 | 128157.07 | 0 | 0 | 0 | 128157.07 | 0 | 0 | 128157.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-U02-01-004 | MURETES HIDRAULICOS VOLGA(MIGRACION) | E20-84-U02-01-004 C1 | 20-DIC-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75563 | 17781.18 | 0 | 0 | 0 | 17781.18 | 0 | 0 | 17781.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | 84 | FRENTE 84 - VOLGA URBA - INFRA | E20-84-U02-01-005 | SEÑALETICA Y PINTURA VIAL EN CONDOMINIO VOLGA (MIGRACION) | E20-84-U02-01-005 C1 | 30-DIC-21 | 30-MAY-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-75704 | 53689.15 | 0 | 0 | 0 | 33806.01 | 0 | 0 | 33806.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0