## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACEN DE OBRA | QRO-EQU-PME-118776 | 23-JUN-23 | 05-JUL-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-118776 | 65887.98 | 0 | 0 | 0 | 65887.98 | 0 | 0 | 65887.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACEN DE OBRA | QRO-EQU-PME-118846 | 14-JUN-23 | 26-JUL-23 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-118846 | 13563.87 | 0 | 0 | 0 | 13563.87 | 0 | 0 | 13563.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-002 | MALLA PARA ALMACEN DE OBRA CAE | QRO-EQU-PME-129063 | 30-NOV-23 | 06-DIC-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-129063 | 25406.32 | 0 | 0 | 0 | 25406.32 | 0 | 0 | 25406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-003 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR FEB-MAR 2024 CAE | QRO-EQU-PME-137196 | 29-MAR-24 | 10-ABR-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-137196 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 21924 | 0 | 0 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-004 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR VENTAS ABR-JUN 24 CAE | QRO-EQU-PME-138648 | 22-ABR-24 | 08-JUL-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-138648 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 35626.5 | 0 | 0 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-005 | TRANSPLANTE DE ARBOLES PARA PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-PME-140959 | 15-MAY-24 | 07-AGO-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-140959 | 6500.64 | 0 | 0 | 0 | 6500.64 | 0 | 0 | 6500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-006 | BASTIDOR Y JARDINERIA PARA PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-PME-143842 | 01-JUL-24 | 17-JUL-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-143842 | 72560.48 | 0 | 0 | 0 | 72560.48 | 0 | 0 | 72560.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-006 | BASTIDOR Y JARDINERIA PARA PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-PME-143844 | 01-JUL-24 | 24-JUL-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-143844 | 10638.24 | 0 | 0 | 0 | 10638.24 | 0 | 0 | 10638.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-006 | BASTIDOR Y JARDINERIA PARA PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-PME-143846 | 01-JUL-24 | 24-JUL-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-143846 | 2058.91 | 0 | 0 | 0 | 2058.91 | 0 | 0 | 2058.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-007 | MALLA CICLÓNICA PARA ESCENARIO DE VENTAS CAE | QRO-EQU-PME-144008 | 04-JUL-24 | 01-AGO-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-144008 | 31246.9 | 0 | 0 | 0 | 31246.9 | 0 | 0 | 31246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-008 | PODA Y RIEGO EN AREAS VERDES FEB-JUL 2024 | QRO-EQU-PME-145392 | 18-JUL-24 | 23-OCT-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-145392 | 157342.34 | 0 | 0 | 0 | 157138.1802 | 0 | 0 | 157138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-009 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR VENTAS JUL-SEP 24 CAE | QRO-EQU-PME-146230 | 09-AGO-24 | 12-NOV-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-146230 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 35626.5 | 0 | 0 | 35626.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-009 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR VENTAS JUL-SEP 24 CAE | QRO-EQU-PME-146230_A00 | 24-OCT-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-146230_A00 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-010 | MALLA CICLONICA PARA FRENTE DE ACCESO CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-149814 | 13-SEP-24 | 28-OCT-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-149814 | 12348.1 | 0 | 0 | 0 | 12348.1 | 0 | 0 | 12348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-011 | CASETA DE VENTAS PME | QRO-EQU-PME-151256 | 18-OCT-24 | 18-FEB-25 | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-151256 | 973861.44 | 0 | 0 | 0 | 757676.367 | 216185.073 | 0 | 734946.07 | 0 | 0 | 0 | 22730.31 | 22730.31 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-012 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA Y CASETA DE VENTAS OCT-DIC 2024 | QRO-EQU-PME-153145 | 05-NOV-24 | 31-ENE-25 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-153145 | 59160 | 0 | 0 | 0 | 13146.7324 | 46013.2676 | 0 | 13146.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E27-00-E04-01-013 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA Y CASETA DE VENTAS JUL-SEP 2024 | QRO-EQU-PME-153752 | 14-NOV-24 | 31-ENE-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-153752 | 27839.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27839.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0