## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS CUMBRE ELITE | QRO-PLA-PME-116478 | 16-MAY-23 | 31-MAY-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-116478 | 1280631.06 | 0 | 0 | 0 | 1247547.4968 | 33083.5632 | 0 | 1247547.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS CUMBRE ELITE | QRO-PLA-PME-116478_A00 | 14-JUN-23 | 30-JUN-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-116478_A00 | 200215.74 | 0 | 0 | 0 | 159902.6718 | 40313.0682 | 0 | 159902.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-001 | JUEGO INFANTIL EN CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-119934 | 10-JUL-23 | 01-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-119934 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL FRONTAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-122969 | 14-AGO-23 | 23-OCT-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-122969 | 553939.99 | 0 | 0 | 0 | 544427.0979 | 0 | 0 | 544427.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL FRONTAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-122969_A00 | 22-ABR-24 | 31-AGO-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-122969_A00 | 9870.02 | 0 | 0 | 0 | 9870.02 | 0 | 0 | 9870.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL FRONTAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-124194 | 15-NOV-23 | 04-OCT-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-124194 | 15313.96 | 0 | 0 | 0 | 15313.96 | 0 | 0 | 15313.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL FRONTAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-139219 | 22-ABR-24 | 24-JUL-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-139219 | 16386.8 | 0 | 0 | 0 | 16386.8 | 0 | 0 | 16386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN CUMBRE ALTA ELITE | QRO-PLA-PME-120503 | 14-JUL-23 | 19-JUL-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-120503 | 200996.71 | 0 | 0 | 0 | 200996.71 | 0 | 0 | 194966.8 | 0 | 0 | 0 | 6029.91 | 0 | 6029.91 | 0 | 6029.91 | 6029.91
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN CUMBRE ALTA ELITE | QRO-PLA-PME-121381 | 24-JUL-23 | 31-JUL-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-121381 | 661991.19 | 0 | 0 | 0 | 310987.9838 | 351003.2062 | 0 | 310987.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN CUMBRE ALTA ELITE | QRO-PLA-PME-121381_A00 | 15-AGO-23 | 31-AGO-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-121381_A00 | 666137.02 | 0 | 0 | 0 | 518011.9541 | 148125.0659 | 0 | 518011.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-003 | BARDA PERIMETRAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-121155 | 27-JUL-23 | 27-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-121155 | 170499.87 | 0 | 0 | 0 | 170499.87 | 0 | 0 | 170499.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-003 | BARDA PERIMETRAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-121155_A00 | 14-DIC-23 | 31-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-121155_A00 | 15340.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15340.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-003 | BARDA PERIMETRAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-126466 | 10-OCT-23 | 31-DIC-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126466 | 65253.72 | 0 | 0 | 0 | 60306.15 | 4947.57 | 0 | 60306.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-003 | BARDA PERIMETRAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-130764 | 13-DIC-23 | 30-JUN-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-130764 | 22984.27 | 0 | 0 | 0 | 19556.2157 | 3428.0543 | 0 | 19556.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-003 | BARDA PERIMETRAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-130764_A00 | 04-JUL-24 | 04-DIC-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-130764_A00 | 13685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13685.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-004 | ALBERCA CAE | QRO-EQU-PME-121466 | 24-JUL-23 | 17-JUL-24 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-121466 | 748434.3 | 0 | 0 | 0 | 719056.8533 | 0 | 0 | 697485.12 | 0 | 0 | 0 | 21571.73 | 21571.73 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-004 | ALBERCA CAE | QRO-EQU-PME-121467 | 24-JUL-23 | 13-SEP-23 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-121467 | 17730.35 | 0 | 0 | 0 | 17730.35 | 0 | 0 | 17730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-004 | ALBERCA CAE | QRO-EQU-PME-132483 | 19-ENE-24 | 08-MAY-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132483 | 13704.2 | 0 | 0 | 0 | 13704.2 | 0 | 0 | 13704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-004 | ALBERCA CAE | QRO-EQU-PME-132483_A00 | 04-MAR-24 | 04-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132483_A00 | 10657.48 | 0 | 0 | 0 | 10657.48 | 0 | 0 | 10657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-004 | ALBERCA CAE | QRO-EQU-PME-132483_A01 | 19-MAR-24 | 19-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132483_A01 | 24361.31 | 0 | 0 | 0 | 24361.2205 | 0 | 0 | 24361.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-ARR-PME-121546 | 14-AGO-24 | 26-AGO-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-121546 | 12494.55 | 0 | 0 | 0 | 12494.55 | 0 | 0 | 12494.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525 | 04-AGO-23 | 04-AGO-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525 | 1990290.85 | 0 | 0 | 0 | 1990290.85 | 0 | 0 | 1920911.23 | 0 | 9670.89 | 0 | 59708.73 | 59708.73 | 0 | 0 | 9670.89 | 9670.89
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525_A00 | 13-NOV-23 | 31-DIC-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525_A00 | 16803.98 | 0 | 0 | 0 | 16803.98 | 0 | 0 | 16299.86 | 0 | 0 | 0 | 504.12 | 504.12 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525_A01 | 04-JUL-24 | 31-JUL-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525_A01 | 31149.09 | 0 | 0 | 0 | 31149.09 | 0 | 0 | 30214.62 | 0 | 0 | 0 | 934.47 | 934.47 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525_A02 | 18-JUL-24 | 31-OCT-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525_A02 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 2182.7 | 0 | 0 | 2117.22 | 0 | 0 | 0 | 65.48 | 65.48 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525_A03 | 19-AGO-24 | 31-AGO-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525_A03 | 9037.82 | 0 | 0 | 0 | 9037.82 | 0 | 0 | 8766.69 | 0 | 0 | 0 | 271.13 | 271.13 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121525_A04 | 03-DIC-24 | 03-MAR-25 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121525_A04 | 1417.71 | 0 | 0 | 0 | 1417.71 | 0 | 0 | 1375.18 | 0 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121528 | 02-OCT-23 | 14-FEB-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121528 | 6066.2 | 0 | 0 | 0 | 6066.2 | 0 | 0 | 6066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121531 | 02-OCT-23 | 26-JUN-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121531 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121531_A00 | 03-MAY-24 | 03-OCT-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121531_A00 | 58550.68 | 0 | 0 | 0 | 58550.68 | 0 | 0 | 56794.16 | 0 | 0 | 0 | 1756.52 | 1756.52 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121537 | 06-NOV-23 | 01-FEB-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121537 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 88052.89 | 0 | 0 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121540 | 02-OCT-23 | 05-JUN-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121540 | 78350.09 | 0 | 0 | 0 | 78350.09 | 0 | 0 | 78350.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121540_A00 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121540_A00 | 6264.02 | 0 | 0 | 0 | 6264.02 | 0 | 0 | 6264.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-121544 | 02-OCT-23 | 06-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121544 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 7540.02 | 0 | 0 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-128537 | 13-NOV-23 | 01-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128537 | 13054.6 | 0 | 0 | 0 | 13054.6 | 0 | 0 | 13054.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-135962 | 04-MAR-24 | 26-JUN-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-135962 | 15380.33 | 0 | 0 | 0 | 15380.33 | 0 | 0 | 15380.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-135962_A00 | 09-ABR-24 | 30-ABR-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-135962_A00 | 18584.47 | 0 | 0 | 0 | 18584.47 | 0 | 0 | 18584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-138238 | 08-ABR-24 | 17-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-138238 | 28953.03 | 0 | 0 | 0 | 28953.0188 | 0.011169 | 0 | 28953.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-01 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 01 | QRO-EDI-PME-149615 | 20-SEP-24 | 25-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-149615 | 14419.63 | 0 | 0 | 0 | 14419.63 | 0 | 0 | 14419.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-ARR-PME-128384 | 14-AGO-24 | 26-AGO-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-128384 | 25375.54 | 0 | 0 | 0 | 25375.54 | 0 | 0 | 25375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121603 | 26-JUL-23 | 31-DIC-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121603 | 3951121.06 | 0 | 0 | 0 | 3897374.53 | 53746.53 | 0 | 3777570.42 | 0 | 2882.65 | 0 | 116921.46 | 116921.46 | 0 | 0 | 2882.65 | 2882.65
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121603_A00 | 13-NOV-23 | 31-DIC-23 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121603_A00 | 33607.96 | 0 | 0 | 0 | 33607.96 | 0 | 0 | 32599.72 | 0 | 0 | 0 | 1008.24 | 1008.24 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121603_A01 | 18-JUL-24 | 18-ENE-25 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121603_A01 | 4365.4 | 0 | 0 | 0 | 4365.4 | 0 | 0 | 4234.44 | 0 | 0 | 0 | 130.96 | 130.96 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121603_A02 | 27-AGO-24 | 27-NOV-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121603_A02 | 4518.91 | 0 | 0 | 0 | 4518.91 | 0 | 0 | 4383.34 | 0 | 0 | 0 | 135.57 | 135.57 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121605 | 08-ABR-24 | 03-JUL-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121605 | 12132.4 | 0 | 0 | 0 | 12132.4 | 0 | 0 | 11768.43 | 0 | 0 | 0 | 363.97 | 363.97 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121606 | 02-OCT-23 | 21-AGO-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121606 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121607 | 06-NOV-23 | 15-MAY-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121607 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121609 | 02-OCT-23 | 09-OCT-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121609 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121609_A00 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121609_A00 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-121610 | 02-OCT-23 | 12-JUN-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121610 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-128575 | 13-NOV-23 | 01-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128575 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 26109.2 | 0 | 0 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-130041 | 06-DIC-23 | 14-DIC-23 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-130041 | 19325.04 | 0 | 0 | 0 | 19325.04 | 0 | 0 | 18745.29 | 0 | 0 | 0 | 579.75 | 579.75 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-135968 | 04-MAR-24 | 05-JUN-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-135968 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-02 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 02 Y 03 | QRO-EDI-PME-138379 | 19-ABR-24 | 02-MAY-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-138379 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 20029.86 | 0 | 0 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-ARR-PME-121602 | 14-AGO-24 | 09-OCT-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-121602 | 25537.14 | 0 | 0 | 0 | 25537.14 | 0 | 0 | 25537.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121569 | 03-AGO-23 | 03-AGO-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121569 | 3978509.77 | 0 | 0 | 0 | 3896963.86 | 81545.91 | 0 | 3724265.32 | 0 | 55789.43 | 0 | 116909.11 | 116909.11 | 0 | 0 | 55789.43 | 55789.43
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121569_A00 | 13-NOV-23 | 31-DIC-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121569_A00 | 33607.96 | 0 | 0 | 0 | 26286.44 | 7321.52 | 0 | 25497.84 | 0 | 0 | 0 | 788.6 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121569_A01 | 18-JUL-24 | 31-OCT-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121569_A01 | 4365.4 | 0 | 0 | 0 | 4365.4 | 0 | 0 | 4234.44 | 0 | 0 | 0 | 130.96 | 130.96 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121569_A02 | 20-AGO-24 | 20-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121569_A02 | 4518.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121578 | 02-OCT-23 | 17-ABR-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121578 | 12132.4 | 0 | 0 | 0 | 12132.4 | 0 | 0 | 12132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121579 | 02-OCT-23 | 26-JUN-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121579 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121580 | 06-NOV-23 | 15-MAY-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121580 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121583 | 02-OCT-23 | 06-NOV-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121583 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121583_A00 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121583_A00 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-121601 | 02-OCT-23 | 12-JUN-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-121601 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-128574 | 13-NOV-23 | 01-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128574 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 26109.2 | 0 | 0 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-130080 | 15-DIC-23 | 20-DIC-23 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-130080 | 33405.93 | 0 | 0 | 0 | 33405.93 | 0 | 0 | 33405.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-136074 | 06-MAR-24 | 05-JUN-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-136074 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-138397 | 19-ABR-24 | 02-MAY-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-138397 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 20029.86 | 0 | 0 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-03 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 04 Y 18 | QRO-EDI-PME-144272 | 08-JUL-24 | 08-JUL-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-144272 | 4346.22 | 0 | 0 | 0 | 4346.22 | 0 | 0 | 4346.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-123430 | 01-SEP-23 | 06-DIC-23 | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-123430 | 266570.28 | 0 | 0 | 0 | 266570.28 | 0 | 0 | 247820.46 | 0 | 9269.57 | 0 | 7997.14 | 7997.14 | 0 | 0 | 9269.57 | 9269.57
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-123430_A02 | 23-JUL-24 | 31-JUL-24 | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-123430_A02 | 1488.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-123448 | 04-SEP-23 | 13-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-123448 | 64005.41 | 0 | 0 | 0 | 64005.41 | 0 | 0 | 64005.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-123476 | 08-SEP-23 | 14-FEB-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-123476 | 113540.8 | 0 | 0 | 0 | 113540.8 | 0 | 0 | 113540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-123479 | 01-SEP-23 | 14-DIC-23 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-123479 | 159616.08 | 0 | 0 | 0 | 159616.08 | 0 | 0 | 159616.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-130500 | 15-DIC-23 | 24-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-130500 | 24274.22 | 0 | 0 | 0 | 24274.22 | 0 | 0 | 24274.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-137708 | 27-MAR-24 | 03-ABR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-137708 | 28251.8 | 0 | 0 | 0 | 28251.8 | 0 | 0 | 28251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-138237 | 08-ABR-24 | 01-AGO-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-138237 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 4175.9489 | 0 | 0 | 4175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-140943 | 22-MAY-24 | 01-AGO-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-140943 | 5492.14 | 0 | 0 | 0 | 5492.14 | 0 | 0 | 5492.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-005 | CASA CLUB CAE | QRO-EQU-PME-145682 | 23-JUL-24 | 01-AGO-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-145682 | 11965.98 | 0 | 0 | 0 | 11965.98 | 0 | 0 | 11965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-006 | ARENERO, ANDADORES Y MURETES DE PIEDRA EN ÁREA VERDE CAE | QRO-EQU-PME-125067 | 19-SEP-23 | 14-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-125067 | 101535.62 | 0 | 0 | 0 | 95232.6028 | 0 | 0 | 95232.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-126107 | 13-OCT-23 | 08-NOV-23 | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126107 | 35254.39 | 0 | 0 | 0 | 26841.61 | 0 | 0 | 26841.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-126107_A00 | 19-ENE-24 | 31-ENE-24 | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126107_A00 | 923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-126109 | 13-OCT-23 | 17-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126109 | 316079.12 | 0 | 0 | 0 | 316079.12 | 0 | 0 | 316079.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-132984 | 18-ENE-24 | 18-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132984 | 14738.28 | 0 | 0 | 0 | 14738.28 | 0 | 0 | 14738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-132984_A00 | 16-ABR-24 | 16-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132984_A00 | 8327.25 | 0 | 0 | 0 | 8327.2244 | 0 | 0 | 8327.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-132984_A01 | 09-SEP-24 | 31-DIC-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132984_A01 | 5376.46 | 0 | 0 | 0 | 5376.46 | 0 | 0 | 5376.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-007 | MARCO DE ACCESO Y ESTELA CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-132985 | 18-ENE-24 | 13-MAR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-132985 | 32768.08 | 0 | 0 | 0 | 32768.08 | 0 | 0 | 32768.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-126518 | 20-OCT-23 | 08-NOV-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126518 | 50468.49 | 0 | 0 | 0 | 50468.49 | 0 | 0 | 50468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-126520 | 20-OCT-23 | 21-AGO-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126520 | 138464.59 | 0 | 0 | 0 | 138464.59 | 0 | 0 | 138464.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-126520_A00 | 11-JUL-24 | 31-OCT-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126520_A00 | 10892.4 | 0 | 0 | 0 | 10891.5051 | 0.89495 | 0 | 10891.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-138677 | 15-ABR-24 | 30-JUN-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-138677 | 18335.14 | 0 | 0 | 0 | 14942.7643 | 3392.3757 | 0 | 14942.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CUMBRE ALTA ELITE | QRO-EQU-PME-138677_A00 | 11-JUL-24 | 30-NOV-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-138677_A00 | 10419.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10419.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-009 | JARDINERIA Y RIEGO EN CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-126983 | 27-OCT-23 | 27-FEB-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-126983 | 355311 | 0 | 0 | 0 | 323970 | 31341 | 0 | 323970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-009 | JARDINERIA Y RIEGO EN CUMBRE ELITE | QRO-EQU-PME-127031 | 03-NOV-23 | 03-FEB-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-127031 | 502046.16 | 0 | 0 | 0 | 415792.7589 | 86253.4011 | 0 | 403318.96 | 0 | 0 | 0 | 12473.82 | 12473.82 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-ARR-PME-128386 | 14-AGO-24 | 09-OCT-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-128386 | 24258.45 | 0 | 0 | 0 | 24249.19 | 9.26 | 0 | 24249.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128230 | 07-NOV-23 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128230 | 4000919.62 | 0 | 0 | 0 | 3825128.12 | 175791.5 | 0 | 3686527.25 | 0 | 23846.84 | 0 | 114754.03 | 114754.03 | 0 | 0 | 23846.84 | 23846.84
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128230_A00 | 18-JUL-24 | 31-OCT-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128230_A00 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 2182.7 | 0 | 0 | 2117.22 | 0 | 0 | 0 | 65.48 | 65.48 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128313 | 04-MAR-24 | 26-AGO-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128313 | 12393.24 | 0 | 0 | 0 | 12393.24 | 0 | 0 | 12021.44 | 0 | 0 | 0 | 371.8 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128316 | 04-MAR-24 | 25-SEP-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128316 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128319 | 04-MAR-24 | 30-SEP-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128319 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128319_A00 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128319_A00 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-128320 | 04-MAR-24 | 18-SEP-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-128320 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-136118 | 07-MAR-24 | 21-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-136118 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-04 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 05 Y 17 | QRO-EDI-PME-138417 | 26-ABR-24 | 09-OCT-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-138417 | 40059.72 | 0 | 0 | 0 | 40059.72 | 0 | 0 | 40059.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-010 | ADOPASTO ESTACIONAMIENTO DE VISITAS CUMBRE ALTE ELITE | QRO-EQU-PME-128675 | 14-NOV-23 | 06-DIC-23 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-128675 | 26351.64 | 0 | 0 | 0 | 26351.64 | 0 | 0 | 26351.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-011 | PARQUE CANINO CAE | QRO-EQU-PME-129198 | 27-NOV-23 | 06-DIC-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-129198 | 35969.73 | 0 | 0 | 0 | 33804.4713 | 1.043 | 0 | 33804.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-011 | PARQUE CANINO CAE | QRO-EQU-PME-129199 | 27-NOV-23 | 24-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-129199 | 168776.94 | 0 | 0 | 0 | 168776.94 | 0 | 0 | 168776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-013 | CASETA DE VIGILANCIA CAE | QRO-EQU-PME-131143 | 26-DIC-23 | 13-MAR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-131143 | 85295.15 | 0 | 0 | 0 | 85295.15 | 0 | 0 | 85295.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-013 | CASETA DE VIGILANCIA CAE | QRO-EQU-PME-131145 | 29-DIC-23 | 24-ENE-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-131145 | 28359.55 | 0 | 0 | 0 | 28359.55 | 0 | 0 | 28359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-013 | CASETA DE VIGILANCIA CAE | QRO-EQU-PME-131162 | 26-DIC-23 | 21-FEB-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-131162 | 26679.95 | 0 | 0 | 0 | 26679.95 | 0 | 0 | 26679.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-013 | CASETA DE VIGILANCIA CAE | QRO-EQU-PME-144776 | 19-JUL-24 | 01-AGO-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-144776 | 3363.99 | 0 | 0 | 0 | 3363.99 | 0 | 0 | 3363.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-013 | CASETA DE VIGILANCIA CAE | QRO-EQU-PME-147968 | 23-AGO-24 | 26-AGO-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-147968 | 852.6 | 0 | 0 | 0 | 852.6 | 0 | 0 | 852.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-014 | CISTERNA PARA RIEGO | QRO-EQU-PME-133105 | 22-ENE-24 | 04-SEP-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-133105 | 87687.06 | 0 | 0 | 0 | 87687.06 | 0 | 0 | 87687.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-014 | CISTERNA PARA RIEGO | QRO-EQU-PME-133108 | 22-ENE-24 | 06-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-133108 | 6938.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-ARR-PME-134701 | 14-AGO-24 | 31-ENE-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-134701 | 24263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24263.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134694 | 13-MAY-24 | 31-MAY-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134694 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134704 | 03-JUN-24 | 30-JUN-25 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134704 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 88052.89 | 88052.89 | 0 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134716 | 13-MAY-24 | 13-MAY-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134716 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 89651.95 | 67048.23 | 0 | 89651.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134716_A00 | 13-NOV-24 | 31-DIC-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134716_A00 | 12528.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134717 | 06-MAY-24 | 06-MAY-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134717 | 174908.52 | 0 | 0 | 0 | 40059.72 | 134848.8 | 0 | 0 | 40059.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134778 | 27-MAY-24 | 09-OCT-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134778 | 11951.76 | 0 | 0 | 0 | 11951.76 | 0 | 0 | 11593.21 | 0 | 0 | 0 | 358.55 | 358.55 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134817 | 04-MAR-24 | 31-MAR-25 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134817 | 3945091.16 | 0 | 0 | 0 | 3593672.75 | 351418.41 | 0 | 3485862.4 | 0 | 0 | 0 | 107810.35 | 107810.35 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-134817_A00 | 18-JUL-24 | 18-DIC-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-134817_A00 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-05 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 06 Y 16 | QRO-EDI-PME-153686 | 13-NOV-24 | 30-ABR-25 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-153686 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-015 | LETRERO Y NUMERO EN ACCESO | QRO-EQU-PME-138213 | 19-ABR-24 | 18-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-138213 | 21377.58 | 0 | 0 | 0 | 21377.58 | 0 | 0 | 21377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-016 | FIRME PARA ACCESO A ALMACEN | QRO-EQU-PME-139099 | 03-MAY-24 | 03-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-139099 | 5523.39 | 0 | 0 | 0 | 3204.0804 | 2319.3096 | 0 | 0 | 3204.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-017 | PASTO Y ARBOLES LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-EQU-PME-139717 | 25-ABR-24 | 30-SEP-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-139717 | 68143.18 | 0 | 0 | 0 | 47797.2577 | 20345.9223 | 0 | 47797.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-E04-01-018 | TOPES PREFAB DE CONCRETO PARA CAJONES LT 1 - 6 Y 16 - 18 | QRO-EQU-PME-139537 | 10-MAY-24 | 10-OCT-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-139537 | 29368.64 | 0 | 0 | 0 | 22842.2756 | 6526.3644 | 0 | 22842.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-ARR-PME-147896 | 14-AGO-24 | 31-DIC-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PME-147896 | 24260.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24260.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142847 | 24-JUN-24 | 30-JUN-25 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142847 | 3980640.01 | 0 | 0 | 0 | 2425984.25 | 1554655.76 | 0 | 2353204.62 | 0 | 0 | 0 | 72779.63 | 72779.63 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142851 | 07-OCT-24 | 31-DIC-25 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142851 | 11793.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11793.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142852 | 09-SEP-24 | 31-DIC-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142852 | 41760.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142853 | 09-SEP-24 | 31-DIC-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142853 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142855 | 07-OCT-24 | 31-DIC-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142855 | 169228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169228.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-142857 | 07-OCT-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-142857 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 7540.02 | 7540.02 | 0 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-06 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 07 Y 15 | QRO-EDI-PME-153670 | 22-NOV-24 | 22-MAR-25 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-153670 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-P05-01-003 | DENTELLON EN COCHERAS LT 5-9 Y 14-18 | QRO-PLA-PME-149980 | 19-SEP-24 | 19-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PME-149980 | 51990.87 | 0 | 0 | 0 | 15439.7547 | 36551.1153 | 0 | 15439.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-07 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 08 Y 14 | QRO-EDI-PME-151584 | 18-OCT-24 | 18-DIC-25 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-151584 | 4091121.94 | 0 | 0 | 0 | 254920.63 | 3836201.31 | 0 | 247273 | 0 | 0 | 0 | 7647.63 | 7647.63 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-07 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 08 Y 14 | QRO-EDI-PME-151603 | 06-ENE-25 | 06-ABR-25 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-151603 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-07 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 08 Y 14 | QRO-EDI-PME-151604 | 10-FEB-25 | 10-MAY-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-151604 | 169228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169228.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-07 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 08 Y 14 | QRO-EDI-PME-151606 | 10-FEB-25 | 10-MAY-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PME-151606 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 01 | FRENTE 01 | E27-01-C03-07 | EDIFICIO BIANCO ROOF GARDEN - LOTES 08 Y 14 | QRO-EQU-PME-151587 | 06-ENE-25 | 06-MAR-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PME-151587 | 41760.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0