## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-001 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA AGOSTO - DICIEMBRE 23 CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-125558 | 02-OCT-23 | 22-MAY-24 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-125558 | 232289.69 | 0 | 0 | 0 | 232289.69 | 0 | 0 | 232289.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-002 | SERVICIO DE LABORATORIO ENE-JUN 2024 CAE | QRO-URB-PME-136058 | 06-MAR-24 | 17-JUL-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-136058 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 322712 | 0 | 0 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-003 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA MARZO -AGOSTO 23 CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-140847 | 15-MAY-24 | 25-SEP-24 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-140847 | 327119.46 | 0 | 0 | 0 | 327119.46 | 0 | 0 | 327119.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-004 | DIESEL PARA GENERADOR EN EDIFICIO MUESTRA | QRO-SER-PME-145740 | 02-AGO-24 | 28-OCT-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PME-145740 | 52319.16 | 0 | 0 | 0 | 52319.16 | 0 | 0 | 52319.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-006 | SERVICIO DE LABORATORIO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2024 | QRO-URB-PME-148036 | 15-AGO-24 | 31-DIC-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-148036 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 260652 | 62060 | 0 | 260652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-007 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 | QRO-SER-PME-151194 | 18-OCT-24 | 04-DIC-24 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-PME-151194 | 218079.04 | 0 | 0 | 0 | 218079.04 | 0 | 0 | 218079.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-008 | DIESEL PARA GENERADOR OCT-DIC | QRO-URB-PME-153073 | 04-NOV-24 | 31-DIC-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-153073 | 227920.48 | 0 | 0 | 0 | 169529.1803 | 58391.2997 | 0 | 169529.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 80 | FRENTE 80 GENERAL URBA - INFRA | E27-80-U02-01-009 | PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JUL-DIC | QRO-URB-PME-153265 | 15-NOV-24 | 04-DIC-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-153265 | 33930 | 0 | 0 | 0 | 33930 | 0 | 0 | 33930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0