## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-001 | DESPALME Y DESMONTE CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-117146 | 26-MAY-23 | 25-MAY-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-117146 | 326707.92 | 0 | 0 | 0 | 326707.92 | 0 | 0 | 326707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-002 | TERRACERIAS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-116483 | 19-MAY-23 | 14-FEB-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-116483 | 565433.21 | 0 | 0 | 0 | 565433.21 | 0 | 0 | 548470.22 | 0 | 0 | 0 | 16963 | 4012.64 | 12950.36 | 0 | 12950.36 | 12950.36
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-002 | TERRACERIAS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-116483_A00 | 14-JUN-23 | 14-DIC-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-116483_A00 | 110297.5 | 0 | 0 | 0 | 110297.5 | 0 | 0 | 106988.57 | 0 | 0 | 0 | 3308.93 | 3308.93 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-002 | TERRACERIAS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-116483_A01 | 04-DIC-23 | 31-DIC-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-116483_A01 | 47765.1 | 0 | 0 | 0 | 47765.1 | 0 | 0 | 46332.15 | 0 | 0 | 0 | 1432.95 | 1432.95 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-119372 | 22-JUN-23 | 21-DIC-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-119372 | 422346.91 | 0 | 0 | 0 | 422346.91 | 0 | 0 | 409676.48 | 0 | 0 | 0 | 12670.43 | 12670.43 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-131326 | 29-DIC-23 | 29-JUN-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-131326 | 332262.79 | 0 | 0 | 0 | 156283.2945 | 175979.4955 | 0 | 151594.76 | 0 | 0 | 0 | 4688.54 | 4688.54 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-145352 | 22-JUL-24 | 28-OCT-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-145352 | 9779.12 | 0 | 0 | 0 | 9779.12 | 0 | 0 | 9779.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-145359 | 22-JUL-24 | 04-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-145359 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 6519.42 | 0 | 0 | 6519.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-145366 | 22-JUL-24 | 22-NOV-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-145366 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-003 | CISTERNAS PREFABRICADAS 102 PZAS | QRO-URB-PME-145375 | 22-JUL-24 | 22-NOV-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-145375 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-120936 | 17-JUL-23 | 31-JUL-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-120936 | 401700.12 | 0 | 0 | 0 | 401700.12 | 0 | 0 | 389649.13 | 0 | 0 | 0 | 12051.02 | 12051.02 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-120936_A00 | 20-SEP-23 | 30-SEP-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-120936_A00 | 89602.81 | 0 | 0 | 0 | 89602.81 | 0 | 0 | 86914.7 | 0 | 0 | 0 | 2688.1 | 2688.1 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-125159 | 20-SEP-23 | 04-OCT-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-125159 | 20253.23 | 0 | 0 | 0 | 20253.23 | 0 | 0 | 20253.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-136062 | 06-MAR-24 | 30-NOV-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-136062 | 108184.14 | 0 | 0 | 0 | 50910.1835 | 57273.9565 | 0 | 50910.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-136063 | 06-MAR-24 | 31-JUL-24 | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-136063 | 3182.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-136064 | 06-MAR-24 | 21-MAR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-136064 | 3182.03 | 0 | 0 | 0 | 3182.03 | 0 | 0 | 3182.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-155264 | 16-DIC-24 | 16-MAR-25 | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-155264 | 128639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128639.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-121033 | 17-JUL-23 | 20-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-121033 | 373493.76 | 0 | 0 | 0 | 373493.76 | 0 | 0 | 362288.93 | 0 | 0 | 0 | 11204.85 | 0 | 11204.85 | 0 | 11204.85 | 11204.85
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-121033_A00 | 16-OCT-23 | 31-OCT-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-121033_A00 | 41105.93 | 0 | 0 | 0 | 41105.93 | 0 | 0 | 39872.75 | 0 | 0 | 0 | 1233.19 | 0 | 1233.19 | 0 | 1233.19 | 1233.19
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-141460 | 30-MAY-24 | 20-JUN-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-141460 | 70156.45 | 0 | 0 | 0 | 70156.45 | 0 | 0 | 70156.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-141460_A00 | 20-JUN-24 | 30-JUN-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-141460_A00 | 216951.15 | 0 | 0 | 0 | 165137.3998 | 51813.7502 | 0 | 165137.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-006 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-122027 | 31-JUL-23 | 31-JUL-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-122027 | 140243.07 | 0 | 0 | 0 | 140243.07 | 0 | 0 | 136035.78 | 0 | 0 | 0 | 4207.3 | 4207.3 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-006 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-122027_A00 | 19-SEP-23 | 19-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-122027_A00 | 384460.06 | 0 | 0 | 0 | 384460.06 | 0 | 0 | 384460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-006 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-125154 | 29-SEP-23 | 04-SEP-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-125154 | 17261.64 | 0 | 0 | 0 | 17261.64 | 0 | 0 | 17261.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-006 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA ELITE | QRO-URB-PME-155164 | 09-DIC-24 | 31-AGO-25 | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PME-155164 | 163319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163319.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACIÓN BAJA, MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-123367 | 08-SEP-23 | 31-DIC-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-123367 | 2646915.78 | 0 | 0 | 0 | 1878530.5189 | 768385.2611 | 0 | 1822174.6 | 0 | 0 | 0 | 56355.96 | 56355.96 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACIÓN BAJA, MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-123367_A00 | 31-OCT-23 | 30-NOV-23 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-123367_A00 | 51101.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51101.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACIÓN BAJA, MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-127531 | 30-OCT-23 | 14-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-127531 | 67329.14 | 0 | 0 | 0 | 67329.14 | 0 | 0 | 67329.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-008 | VOZ Y DATOS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-124256 | 11-SEP-23 | 11-ABR-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-124256 | 88722.9 | 0 | 0 | 0 | 61631.0305 | 27091.8695 | 0 | 61631.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-009 | GUARNICIONES CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-124613 | 15-SEP-23 | 15-DIC-23 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-124613 | 72766.09 | 0 | 0 | 0 | 72766.09 | 0 | 0 | 72766.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-009 | GUARNICIONES CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-124613_A00 | 19-AGO-24 | 27-AGO-24 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-124613_A00 | 133021.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133021.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-009 | GUARNICIONES CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-148211 | 19-AGO-24 | 26-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-148211 | 7896.07 | 0 | 0 | 0 | 7896.07 | 0 | 0 | 7896.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-010 | BANQUETAS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-125419 | 06-OCT-23 | 31-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-125419 | 6384.79 | 0 | 0 | 0 | 6384.0928 | 0.69718 | 0 | 6384.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-010 | BANQUETAS CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-125419_A00 | 16-OCT-23 | 16-FEB-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-125419_A00 | 287196.58 | 0 | 0 | 0 | 227657.5612 | 59539.0188 | 0 | 220827.8 | 0 | 0 | 0 | 6829.76 | 6829.76 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-011 | CONCRETO ESTAMPADO EN ACCESO Y PASOS PEATONALES | QRO-URB-PME-126091 | 13-OCT-23 | 24-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-126091 | 93813.65 | 0 | 0 | 0 | 93813.65 | 0 | 0 | 93813.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-012 | CARPETA ASFALTICA CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-126460 | 20-OCT-23 | 20-MAR-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-126460 | 570248.7 | 0 | 0 | 0 | 570248.7 | 0 | 0 | 553141.24 | 0 | 0 | 0 | 17107.46 | 17107.46 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-012 | CARPETA ASFALTICA CUMBRE ELITE | QRO-URB-PME-126460_A00 | 07-MAR-24 | 07-OCT-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-126460_A00 | 12868.41 | 0 | 0 | 0 | 12868.41 | 0 | 0 | 12482.36 | 0 | 0 | 0 | 386.05 | 386.05 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-013 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 7-9 Y 14-15 CAE | QRO-URB-PME-135973 | 18-MAR-24 | 21-MAR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-135973 | 8232.48 | 0 | 0 | 0 | 8232.48 | 0 | 0 | 8232.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-013 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 7-9 Y 14-15 CAE | QRO-URB-PME-135975 | 12-MAR-24 | 21-MAR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-135975 | 41409.58 | 0 | 0 | 0 | 41409.58 | 0 | 0 | 41409.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-013 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 7-9 Y 14-15 CAE | QRO-URB-PME-135977 | 04-MAR-24 | 02-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-135977 | 40308.83 | 0 | 0 | 0 | 40308.83 | 0 | 0 | 40308.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139098 | 22-ABR-24 | 12-NOV-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139098 | 13721.7 | 0 | 0 | 0 | 13721.7 | 0 | 0 | 13721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139117 | 22-ABR-24 | 04-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139117 | 9147.79 | 0 | 0 | 0 | 9147.79 | 0 | 0 | 9147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139137 | 22-ABR-24 | 31-AGO-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139137 | 1524.63 | 0 | 0 | 0 | 1524.63 | 0 | 0 | 1524.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139137_A00 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139137_A00 | 7623.16 | 0 | 0 | 0 | 7623.16 | 0 | 0 | 7623.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139157 | 22-ABR-24 | 31-AGO-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139157 | 1524.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-014 | EQUIPOS DE BOMBEO LOTES 1-6 Y 16-18 | QRO-URB-PME-139157_A00 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-139157_A00 | 7623.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-015 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 10 AL 13 | QRO-URB-PME-146832 | 06-AGO-24 | 21-AGO-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-146832 | 32013.81 | 0 | 0 | 0 | 32013.81 | 0 | 0 | 32013.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-015 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 10 AL 13 | QRO-URB-PME-146848 | 06-AGO-24 | 04-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-146848 | 32903.74 | 0 | 0 | 0 | 32903.74 | 0 | 0 | 32903.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | 81 | FRENTE 81 URBA - INFRA | E27-81-U02-01-015 | MURETES ELECTRICOS DE DUROCK LOT 10 AL 13 | QRO-URB-PME-148203 | 23-AGO-24 | 02-OCT-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-PME-148203 | 6553.09 | 0 | 0 | 0 | 6553.09 | 0 | 0 | 6553.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0