## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-002 C1A1 | 19-MAR-19 | 19-OCT-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-49826 | 308485.37 | 0 | 0 | 0 | 308485.37 | 0 | 0 | 259367.3 | 0 | 34365.1 | 0 | 9254.56 | 0 | 0 | 0 | 34365.1 | 34365.1
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-002 C1A2 | 12-ABR-19 | 12-OCT-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49826 | 178343.55 | 0 | 0 | 0 | 178343.55 | 0 | 0 | 172993.24 | 0 | 0 | 0 | 5350.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-002 C1A3 | 09-SEP-19 | 09-SEP-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49826 | 61537.47 | 0 | 0 | 0 | 61537.47 | 0 | 0 | 53904.44 | 0 | 4988.71 | 0 | 1846.13 | 0 | 0 | 0 | 4988.71 | 4988.71
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-002 PNZ 01 | 04-DIC-19 | 30-DIC-19 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | APH-PNZ-128 | 63728.43 | 0 | 0 | 0 | 63728.43 | 0 | 0 | 63728.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-002 TERRACERIAS | 05-FEB-19 | 05-SEP-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49826 | 1046835.41 | 0 | 0 | 0 | 1046835.41 | 0 | 0 | 987155.77 | 0 | 24374.63 | 0 | 31405.05 | 0 | 0 | 0 | 24374.63 | 24374.63
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-003 | SERVICIO DE LABORATORIO NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 | E22-00-U02-01-003 SERV. LAB | 30-ENE-19 | 31-DIC-19 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-49717 | 700132.16 | 0 | 0 | 0 | 200037.76 | 0 | 0 | 200037.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-003 | SERVICIO DE LABORATORIO NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 | E22-00-U02-01-003 SERV. LAB A2 | 03-MAY-19 | 03-DIC-19 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-49717 | 450471.6 | 0 | 0 | 0 | 450471.6 | 0 | 0 | 450471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-004 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA | E22-00-U02-01-004 C2 | 22-MAY-19 | 22-JUN-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52555 | 43439.12 | 0 | 0 | 0 | 43439.12 | 0 | 0 | 42135.94 | 0.01 | 0 | 0 | 1303.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-004 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA | E22-00-U02-01-004 C2A1 | 24-JUL-19 | 24-SEP-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52555 | 25382.5 | 0 | 0 | 0 | 25382.5 | 0 | 0 | 24621.02 | 0 | 0 | 0 | 761.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-005 | GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA | E22-00-U02-01-005 REASIG GUARN | 29-MAR-19 | 29-MAY-19 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51151 | 15886.92 | 0 | 0 | 0 | 15886.92 | 0 | 0 | 15410.31 | 0 | 0 | 0 | 476.61 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-006 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | E22-00-U02-01-006 C3 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50146 | 131138.64 | 0 | 0 | 0 | 127437.0342 | 0 | 0 | 123613.91 | 0 | 0 | 0 | 3823.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-006 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | E22-00-U02-01-006 PAVIMENTO | 21-MAR-19 | 21-AGO-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50146 | 1133801.9 | 0 | 0 | 0 | 1133801.9 | 0 | 0 | 1099787.84 | 0 | 0 | 0 | 34014.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-007 | DRENAJE DE FRACCIONAMIENTO | E22-00-U02-01-007 C1 | 27-MAR-19 | 27-MAR-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51216 | 1533123.86 | 0 | 0 | 0 | 1533123.86 | 0 | 0 | 1487130.18 | 0 | 0 | 0 | 45993.72 | 45993.72 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-007 | DRENAJE DE FRACCIONAMIENTO | E22-00-U02-01-007 C1A1 | 21-NOV-19 | 21-DIC-19 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51216 | 36861.12 | 0 | 0 | 0 | 36861.12 | 0 | 0 | 35755.29 | 0 | 0 | 0 | 1105.83 | 1105.83 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS PARA LADO DERECHO ACCESO PPAL CTO MINAS | E22-00-U02-01-008 R1 | 18-MAR-20 | 18-JUL-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61217 | 16807.28 | 0 | 0 | 0 | 8403.3412 | 0 | 0 | 8151.23 | 0 | 0 | 0 | 252.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS PARA LADO DERECHO ACCESO PPAL CTO MINAS | E22-00-U02-01-008 R1A1 | 26-OCT-20 | 26-FEB-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61217 | 7191.87 | 0 | 0 | 0 | 3591.944 | 0 | 0 | 3484.18 | 0 | 0 | 0 | 107.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-009 | ELECTRIFICACION FRACCIONAMIENTO, TRONCAL PRINCIPAL Y AREA DE VENTAS | E22-00-U02-01-009 C1A1 | 25-MAR-19 | 25-MAR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50989 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 0 | 0 | 3768.45 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-009 | ELECTRIFICACION FRACCIONAMIENTO, TRONCAL PRINCIPAL Y AREA DE VENTAS | E22-00-U02-01-009 C1R1 | 15-ABR-19 | 15-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50989 | 3105939.8 | 0 | 0 | 0 | 3105650.64 | 0 | 0 | 3012481.13 | 0 | 0 | 0 | 93169.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-010 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-010 C1R1 | 17-ABR-19 | 17-ABR-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51745 | 480122.89 | 0 | 0 | 0 | 480122.89 | 0 | 0 | 465719.22 | 0 | 0 | 0 | 14403.68 | 14403.68 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-010 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-010 C1R1A1 | 17-ABR-19 | 17-ABR-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51745 | 24602.14 | 0 | 0 | 0 | 23863.51 | 0 | 0 | 23147.6 | 0 | 0 | 0 | 715.91 | 715.91 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-010 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-010 C1R1A2 | 22-NOV-19 | 22-DIC-19 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51745 | 6406.66 | 0 | 0 | 0 | 6406.66 | 0 | 0 | 6214.46 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-010 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 1A ETAPA | E22-00-U02-01-010 C2 | 17-ABR-19 | 17-ABR-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51917 | 50289.15 | 0 | 0 | 0 | 49103.47 | 0 | 0 | 47630.37 | 0 | 0 | 0 | 1473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-001 | AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA (CRUCERO 1 AL 6) | E22-00-I01-01-001 C1 | 17-ABR-19 | 17-ABR-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51748 | 900711.44 | 0 | 0 | 0 | 900711.44 | 0 | 0 | 873690.11 | 0 | 0 | 0 | 27021.34 | 27021.34 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-001 | AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA (CRUCERO 1 AL 6) | E22-00-I01-01-001 C1A2 | 05-DIC-19 | 05-FEB-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51748 | 730.93 | 0 | 0 | 0 | 730.93 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-001 | AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 1A ETAPA (CRUCERO 1 AL 6) | E22-00-I01-01-001 R1 | 11-DIC-20 | 11-ABR-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-66810 | 80646.79 | 0 | 0 | 0 | 80646.79 | 0 | 0 | 78227.39 | 0 | 0 | 0 | 2419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-011 | EXCAVACIÓN DRENAJE PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL A AV. PASEO DE BALVANERA. | E22-00-U02-01-011 C1 | 30-ABR-19 | 30-NOV-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52041 | 503332.23 | 0 | 0 | 0 | 503332.23 | 0 | 0 | 488232.25 | 0 | 0 | 0 | 15099.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-011 | EXCAVACIÓN DRENAJE PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL A AV. PASEO DE BALVANERA. | E22-00-U02-01-011 C2 | 03-SEP-20 | 03-DIC-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64518 | 394648.12 | 0 | 0 | 0 | 394648.12 | 0 | 0 | 382808.69 | 0 | 0 | 0 | 11839.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-011 | EXCAVACIÓN DRENAJE PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL A AV. PASEO DE BALVANERA. | E22-00-U02-01-011 C2A01 | 16-OCT-20 | 03-DIC-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64518 | 89729 | 0 | 0 | 0 | 89729 | 0 | 0 | 89729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-013 | DESMONTE Y DESPALME DE AREA DE ALMACEN | E22-00-U02-01-013 C1 | 06-MAY-19 | 06-JUL-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52161 | 116820.74 | 0 | 0 | 0 | 116820.74 | 0 | 0 | 113316.12 | 0 | 0 | 0 | 3504.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-002 | PAVIMENTO EN ACCESO A BALVANERA | E22-00-I01-01-002 C1 | 03-MAY-19 | 03-OCT-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-52148 | 108687.67 | 0 | 0 | 0 | 107370.6221 | 0 | 0 | 104149.5 | 0 | 0 | 0 | 3221.12 | 3221.12 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-012 | REPARACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | E22-00-U02-01-012 C1 | 13-MAY-19 | 13-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52410 | 140861.92 | 0 | 0 | 0 | 140861.92 | 0 | 0 | 136636.06 | 0 | 0 | 0 | 4225.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-014 | RENTA DE RETROEXCAVADORA 150HR | E22-00-U02-01-014 C1 | 13-MAY-19 | 13-OCT-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52400 | 68513.81 | 0 | 0 | 0 | 68513.81 | 0 | 0 | 68513.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO | E22-00-I01-01-003 C1 | 10-MAY-19 | 10-OCT-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-52641 | 70285.7 | 0 | 0 | 0 | 70285.7 | 0 | 0 | 68177.13 | 0 | 0 | 0 | 2108.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-015 | DRENAJE SANITARIO EN AV. FUENTES DE BALVANERA | E22-00-U02-01-015 C1 | 16-MAY-19 | 16-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52501 | 339428.42 | 0 | 0 | 0 | 339428.42 | 0 | 0 | 329245.6 | 0 | 0 | 0 | 10182.85 | 10182.85 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-015 | DRENAJE SANITARIO EN AV. FUENTES DE BALVANERA | E22-00-U02-01-015 C1A1 | 01-JUL-19 | 01-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52501 | 58615.45 | 0 | 0 | 0 | 58615.45 | 0 | 0 | 56856.99 | 0 | 0 | 0 | 1758.46 | 1758.46 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-015 | DRENAJE SANITARIO EN AV. FUENTES DE BALVANERA | E22-00-U02-01-015 C1R1 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62113 | 72646.67 | 0 | 0 | 0 | 72646.67 | 0 | 0 | 72646.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-015 | DRENAJE SANITARIO EN AV. FUENTES DE BALVANERA | E22-00-U02-01-015 C2 | 07-MAY-20 | 07-SEP-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62113 | 21019.13 | 0 | 0 | 0 | 21019.13 | 0 | 0 | 20388.56 | 0 | 0 | 0 | 630.57 | 630.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-015 | DRENAJE SANITARIO EN AV. FUENTES DE BALVANERA | E22-00-U02-01-015 C3 | 16-OCT-20 | 16-ENE-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65537 | 8081.64 | 0 | 0 | 0 | 8081.64 | 0 | 0 | 8081.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-016 | DRENAJE PLUVIAL (ACCESO PRINCIPAL-AV. PASEO DE BALVANERA) | E22-00-U02-01-016 C1 | 21-MAY-19 | 21-MAY-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52584 | 4526556.83 | 0 | 0 | 0 | 4526556.83 | 0 | 0 | 4390760.13 | 0 | 0 | 0 | 135796.7 | 135796.7 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-016 | DRENAJE PLUVIAL (ACCESO PRINCIPAL-AV. PASEO DE BALVANERA) | E22-00-U02-01-016 C2 | 29-MAR-21 | 29-MAR-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69139 | 117383.81 | 0 | 0 | 0 | 117383.81 | 0 | 0 | 113862.3 | 0 | 0 | 0 | 3521.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-017 | BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO 2DA ETAPA. | E22-00-U02-01-017 C1 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-53749 | 45650.17 | 0 | 0 | 0 | 45650.17 | 0 | 0 | 44280.67 | 0 | 0 | 0 | 1369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-018 | OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES FRACCIONAMIENTO | E22-00-U02-01-018 C1 | 18-JUL-19 | 18-SEP-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54162 | 140918.67 | 0 | 0 | 0 | 140918.67 | 0 | 0 | 136691.11 | 0 | 0 | 0 | 4227.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-019 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE EN CENTRO COMUNITARIO | E22-00-U02-01-019 C1 | 18-JUL-19 | 18-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54129 | 38114.81 | 0 | 0 | 0 | 38114.81 | 0 | 0 | 36971.37 | 0 | 0 | 0 | 1143.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-020 | GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO 2A ETAPA | E22-00-U02-01-020 C1 | 20-NOV-19 | 20-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58100 | 3959.71 | 0 | 0 | 0 | 3959.71 | 0 | 0 | 3840.91 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-020 | GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO 2A ETAPA | E22-00-U02-01-020 C1R1 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65975 | 6187.05 | 0 | 0 | 0 | 6187.05 | 0 | 0 | 6187.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-021 | PAVIMENTO VIALIDAD ACCESO PRINCIPAL LADO IZQ. (FRENTE PRIVADA MINAS) | E22-00-U02-01-021 R1 | 11-FEB-20 | 11-ABR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60349 | 296536.59 | 0 | 0 | 0 | 295043.5064 | 0 | 0 | 286192.19 | 0 | 0 | 0 | 8851.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-022 | PAVIMENTO ACCESO PRINCIPAL (CONTORNO ISLETA) | E22-00-U02-01-022 C1 | 29-JUL-19 | 29-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54637 | 32570.35 | 0 | 0 | 0 | 32570.35 | 0 | 0 | 31593.24 | 0 | 0 | 0 | 977.11 | 977.11 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-023 | LIMPIEZA EN VIALIDADES CON MINICARGADOR CON BARREDORA | E22-00-U02-01-023 C1 | 07-AGO-19 | 07-DIC-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54883 | 98601.62 | 0 | 0 | 0 | 98601.62 | 0 | 0 | 98601.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-024 | GUARNICIONES EN ISLETA DE ACCESO PPAL. | E22-00-U02-01-024 C1 | 07-AGO-19 | 07-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54887 | 1791.61 | 0 | 0 | 0 | 1791.61 | 0 | 0 | 1737.86 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-026 | PAVIMENTO VIALIDAD PRINCIPAL (MINAS-STA CRUZ) | E22-00-U02-01-026 R1 | 13-NOV-19 | 13-FEB-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57938 | 1248322.74 | 0 | 0 | 0 | 835208.4433 | 0 | 0 | 834659.32 | 0 | 0 | 0 | 549.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-004 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BALVANERA | E22-00-I01-01-004 C1 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-58260 | 3238404.7 | 971521.41 | 30 | 971521.41 | 3238404.7 | 0 | 0 | 2169731.17 | 0 | 0 | 0 | 97152.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-004 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BALVANERA | E22-00-I01-01-004 C1A01 | 20-JUL-20 | 20-NOV-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-58260 | 161920.91 | 0 | 0 | 0 | 161920.91 | 0 | 0 | 161920.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-027 | ELECTRIFICACIÓN TRONCAL MINAS A MALDONADO | E22-00-U02-01-027 C1 | 09-SEP-19 | 09-SEP-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-55903 | 903278.23 | 0 | 0 | 0 | 903278.23 | 0 | 0 | 876179.88 | 0 | 0 | 0 | 27098.35 | 27098.35 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-028 | DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL EN FRACC DE MINAS A QUITO | E22-00-U02-01-028 C1 | 01-OCT-19 | 01-DIC-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-56500 | 169867.31 | 0 | 0 | 0 | 169867.31 | 0 | 0 | 164771.29 | 0 | 0 | 0 | 5096.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-029 | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DIVERSOS | E22-00-U02-01-029 C1 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57294 | 57093.75 | 0 | 0 | 0 | 57093.75 | 0 | 0 | 57093.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-030 | TERRACERÍAS EN VIALIDAD DE FRACC MALDONADO A QUITO | E22-00-U02-01-030 C1 | 28-OCT-19 | 28-FEB-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57426 | 1974157.4 | 0 | 0 | 0 | 1901232.2222 | 0 | 0 | 1844195.25 | 0 | 0 | 0 | 57036.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-030 | TERRACERÍAS EN VIALIDAD DE FRACC MALDONADO A QUITO | E22-00-U02-01-030 C1A1 | 27-MAR-20 | 27-MAY-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57426 | 196587.34 | 0 | 0 | 0 | 196587.34 | 0 | 0 | 190689.72 | 0 | 0 | 0 | 5897.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-030 | TERRACERÍAS EN VIALIDAD DE FRACC MALDONADO A QUITO | E22-00-U02-01-030 C1A2 | 12-AGO-20 | 31-DIC-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57426 | 92455.09 | 0 | 0 | 0 | 92455.09 | 0 | 0 | 92455.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-031 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 2A ETAPA | E22-00-U02-01-031 C1 | 29-NOV-19 | 29-NOV-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58675 | 125482.83 | 0 | 0 | 0 | 125482.83 | 0 | 0 | 121718.35 | 0 | 0 | 0 | 3764.48 | 3764.48 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-031 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 2A ETAPA | E22-00-U02-01-031 C2 | 06-DIC-19 | 06-DIC-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58854 | 612241.83 | 0 | 0 | 0 | 566541.7896 | 0 | 0 | 549545.57 | 0 | 0 | 0 | 16996.27 | 16996.27 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-031 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 2A ETAPA | E22-00-U02-01-031 C2-A1 | 26-ABR-21 | 26-AGO-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58854 | 28781.93 | 0 | 0 | 0 | 28781.93 | 0 | 0 | 27918.47 | 0 | 0 | 0 | 863.46 | 863.46 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-031 | AGUA POTABLE EN VIALIDAD PRINCIPAL 2A ETAPA | E22-00-U02-01-031 C3 | 10-MAY-21 | 10-AGO-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70147 | 26614.15 | 0 | 0 | 0 | 26614.15 | 0 | 0 | 26614.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-032 | BANQUETA EN AV PRINCIPAL LADO DERECHO ETAPA 3 | E22-00-U02-01-032 C1 | 22-ENE-20 | 22-MAR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-598714 | 247771.86 | 0 | 0 | 0 | 247771.86 | 0 | 0 | 240338.7 | 0 | 0 | 0 | 7433.16 | 7433.16 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-033 | GUARNICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 3A ETAPA | E22-00-U02-01-033 C1 | 22-ENE-20 | 22-MAR-20 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59715 | 19067.01 | 0 | 0 | 0 | 6715.5094 | 0 | 0 | 6514.04 | 0 | 0 | 0 | 201.47 | 201.47 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-033 | GUARNICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 3A ETAPA | E22-00-U02-01-033 C1A01 | 13-ENE-21 | 31-ENE-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67384 | 8100.58 | 0 | 0 | 0 | 8100.58 | 0 | 0 | 7857.56 | 0 | 0 | 0 | 243.02 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-033 | GUARNICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 3A ETAPA | E22-00-U02-01-033 R1 | 27-JUL-20 | 27-OCT-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67383 | 4249.22 | 0 | 0 | 0 | 4249.22 | 0 | 0 | 4249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-034 | TERRACERIAS EN VIALIDADES PRINCIPAL CUERPO DERECHO (FRENTE VENTAS) | E22-00-U02-01-034 C1 | 28-ENE-20 | 28-MAR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59967 | 526196 | 0 | 0 | 0 | 526196 | 0 | 0 | 510410.12 | 0 | 0 | 0 | 15785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-035 | DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL EN FRACC DE LIMA-PERU | E22-00-U02-01-035 C1 | 28-ENE-20 | 28-MAR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59845 | 209540.56 | 0 | 0 | 0 | 209540.56 | 0 | 0 | 203254.34 | 0 | 0 | 0 | 6286.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-036 | BANQUETA EN FRACCIONAMIENTO ACCESO (JUNTO AL CERRO) | E22-00-U02-01-036 C1 | 13-FEB-20 | 13-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60345 | 58391.29 | 0 | 0 | 0 | 58391.29 | 0 | 0 | 56639.55 | 0 | 0 | 0 | 1751.74 | 1751.74 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-036 | BANQUETA EN FRACCIONAMIENTO ACCESO (JUNTO AL CERRO) | E22-00-U02-01-036 C2 | 13-FEB-20 | 13-ABR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60344 | 491377.85 | 0 | 0 | 0 | 491335.734 | 0 | 0 | 419106.5 | 0 | 49559.61 | 0 | 14740.08 | 0 | 0 | 0 | 49559.61 | 49559.61
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-037 | DESPALME Y DESMONTE LOTES DE FRACCIONAMIENTO FRENTE A LIMA | E22-00-U02-01-037 C1 | 12-MAR-20 | 12-MAY-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61101 | 64515.41 | 0 | 0 | 0 | 64515.41 | 0 | 0 | 62579.95 | 0 | 0 | 0 | 1935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-038 | LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ACCESOS | E22-00-U02-01-038 C1 | 05-MAR-20 | 05-ABR-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60917 | 67396 | 0 | 0 | 0 | 67396 | 0 | 0 | 67396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-038 | LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ACCESOS | E22-00-U02-01-038 C2 | 05-MAR-20 | 05-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60918 | 82359.97 | 0 | 0 | 0 | 82359.97 | 0 | 0 | 82359.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-038 | LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ACCESOS | E22-00-U02-01-038 C3 | 17-MAR-20 | 17-MAY-20 | NEMORIO HERNANDEZ GUTIERREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61200 | 61167.6 | 0 | 0 | 0 | 61167.6 | 0 | 0 | 61167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-039 | ELECTRIFICACION EN FRACC PARA DURAZNO | E22-00-U02-01-039 C1 | 04-MAR-20 | 04-MAR-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60934 | 2614275.13 | 0 | 0 | 0 | 2614275.13 | 0 | 0 | 2535846.87 | 0 | 0 | 0 | 78428.25 | 78428.25 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-039 | ELECTRIFICACION EN FRACC PARA DURAZNO | E22-00-U02-01-039 C1-A1 | 02-ABR-20 | 02-AGO-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60934 | 256869.73 | 0 | 0 | 0 | 256869.73 | 0 | 0 | 249163.64 | 0 | 0 | 0 | 7706.09 | 7706.09 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-040 | GUARNICIÓN DE CONCRETO 4A ETAPA FRACCIONAMIENTO | E22-00-U02-01-040 C1 | 25-MAR-20 | 25-JUN-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61402 | 37459.5 | 0 | 0 | 0 | 17369.9692 | 0 | 0 | 16848.87 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-041 | REGISTROS SANITARIOS EN AV PRINCIPAL 2A PARTE | E22-00-U02-01-041 C1 | 07-ABR-20 | 07-OCT-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61704 | 30074.37 | 0 | 0 | 0 | 23134.1308 | 0 | 0 | 22440.09 | 0 | 0 | 0 | 694.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-042 | REGISTROS SANITARIOS EN LOTES COMERCIALES | E22-00-U02-01-042 C1 | 07-ABR-20 | 07-OCT-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61703 | 23134.14 | 0 | 0 | 0 | 2313.414 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 69.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-043 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE 2020 | E22-00-U02-01-043 C1 | 05-MAY-20 | 31-DIC-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62076 | 916840.48 | 0 | 0 | 0 | 916840.48 | 0 | 0 | 916840.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-006 | TREN DE LLENADO Y DESCARGA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | E22-00-I01-01-006 C1 | 30-MAY-20 | 30-JUL-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-62389 | 645027.61 | 0 | 0 | 0 | 645027.61 | 0 | 0 | 625676.78 | 0 | 0 | 0 | 19350.83 | 19350.83 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-005 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO (PLATAFORMA) | E22-00-I01-01-005 C1 | 15-MAY-20 | 15-NOV-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-62207 | 91836.65 | 0 | 0 | 0 | 91836.65 | 0 | 0 | 89081.55 | 0 | 0 | 0 | 2755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-044 | ELECTRIFICACIÓN EN TRONCAL PARA CERRADA LIMA | E22-00-U02-01-044 C1 | 22-JUN-20 | 22-JUN-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62785 | 1522015.32 | 0 | 0 | 0 | 1522015.32 | 0 | 0 | 1476354.86 | 0 | 0 | 0 | 45660.46 | 45660.46 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-046 | RENTA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOCION LODOS X LLUVIA COND. DURAZNO Y AV. PPAL | E22-00-U02-01-046 C1 | 30-JUL-20 | 30-OCT-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63609 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-045 | EXCAVACION PARA DRENAJE SANITARIO VIALIDAD PPAL TRAMO MALDONADO | E22-00-U02-01-045 C1 | 31-JUL-20 | 31-OCT-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63659 | 35797.69 | 0 | 0 | 0 | 21718.81 | 0 | 0 | 21718.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-045 | EXCAVACION PARA DRENAJE SANITARIO VIALIDAD PPAL TRAMO MALDONADO | E22-00-U02-01-045 C3 | 09-NOV-21 | 09-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-74476 | 138879.97 | 0 | 0 | 0 | 138879.97 | 0 | 0 | 138879.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-I01-01-007 | PLATAFORMA PARA COMANDANCIA | E22-00-I01-01-007 C1 | 18-AGO-20 | 18-FEB-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-FDB-64097 | 374175.77 | 0 | 0 | 0 | 317182.6429 | 0 | 0 | 307667.17 | 0 | 0 | 0 | 9515.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-047 | ELECTRIFICACIÓN FRACCIONAMIENTO PARA QUITO | E22-00-U02-01-047 C1 | 30-SEP-20 | 30-SEP-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65155 | 1181806.95 | 0 | 0 | 0 | 968571.32 | 0 | 0 | 939514.17 | 0 | 0 | 0 | 29057.15 | 29057.15 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-048 | AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 3A ETAPA | E22-00-U02-01-048 C1 | 07-DIC-20 | 07-ABR-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66703 | 421152.69 | 0 | 0 | 0 | 421152.69 | 0 | 0 | 408518.11 | 0 | 0 | 0 | 12634.58 | 12634.58 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-049 | GUARNICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 5A ETAPA | E22-00-U02-01-049 C1A01 | 12-ENE-21 | 31-ENE-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66723 | 46565.56 | 0 | 0 | 0 | 36696.2755 | 0 | 0 | 36696.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-049 | GUARNICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 5A ETAPA | E22-00-U02-01-049 C1A02 | 23-ABR-21 | 23-AGO-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66723 | 13913.49 | 0 | 0 | 0 | 10964.6112 | 0 | 0 | 10964.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-050 | BANQUETA DE FRACCIONAMIENTO 4A ETAPA | E22-00-U02-01-050 C1 | 11-DIC-20 | 11-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66998 | 444078.39 | 0 | 0 | 0 | 332682.7126 | 0 | 0 | 322702.2 | 0 | 0 | 0 | 9980.54 | 9980.54 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-050 | BANQUETA DE FRACCIONAMIENTO 4A ETAPA | E22-00-U02-01-050 C1-A1 | 14-MAY-21 | 14-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66998 | 144692.06 | 0 | 0 | 0 | 38776.0663 | 0 | 0 | 37612.76 | 0 | 0 | 0 | 1163.3 | 1163.3 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-051 | LIMPIEZA EN VIALIDADES CON MINI CARGADOR CON BARREDORA | E22-00-U02-01-051 C1 | 16-FEB-21 | 16-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68135 | 98021.16 | 0 | 0 | 0 | 98021.16 | 0 | 0 | 98021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-052 | ELECTRIFICACIÓN EN TRONCAL PARA CERRADA PERU | E22-00-U02-01-052 C1 | 06-ABR-21 | 31-DIC-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69288 | 261759.01 | 0 | 0 | 0 | 261759.01 | 0 | 0 | 253906.24 | 0 | 0 | 0 | 7852.77 | 7852.77 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-053 | PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO 2DO CUERPO | E22-00-U02-01-053 C1 | 11-MAR-21 | 11-JUL-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68688 | 837758.82 | 0 | 0 | 0 | 837758.82 | 0 | 0 | 812626.07 | 0 | 0 | 0 | 25132.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-054 | SERVICIO DE LABORATORIO DE ENERO-JUNIO 2021 | E22-00-U02-01-054 C1 | 21-MAY-21 | 21-DIC-21 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70425 | 553335.83 | 0 | 0 | 0 | 553335.83 | 0 | 0 | 553335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-055 | TERRACERIAS AV BUENOS AIRES (LIMA A CERRO DE PASCO) | E22-00-U02-01-055 C1 | 23-MAR-21 | 23-MAR-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68975 | 1586848.94 | 0 | 0 | 0 | 1586848.94 | 0 | 0 | 1539243.47 | 0 | 0 | 0 | 47605.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-055 | TERRACERIAS AV BUENOS AIRES (LIMA A CERRO DE PASCO) | E22-00-U02-01-055 C1A01 | 08-JUN-21 | 31-DIC-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68975 | 60204.16 | 0 | 0 | 0 | 60204.16 | 0 | 0 | 58398.04 | 0 | 0 | 0 | 1806.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-U02-01-056 | ELECTRIFICACIÓN EN TRONCAL PARA CERRADA SANTA CRUZ | E22-00-U02-01-056 C1 | 22-JUN-21 | 22-JUN-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-71124 | 913700.76 | 0 | 0 | 0 | 628048.2291 | 0 | 0 | 609206.8 | 0 | 0 | 0 | 18841.45 | 18841.45 | 0 | 0 | 0 | 0