## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-002 CI | 11-ENE-19 | 11-ENE-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49415 | 1116167.37 | 0 | 0 | 0 | 1116167.37 | 0 | 0 | 930869.14 | 0 | 130873.45 | 0 | 33485.02 | 33485.02 | 0 | 0 | 130873.45 | 130873.45
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-002 CIA2 | 26-SEP-19 | 26-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49415 | 103155.47 | 0 | 0 | 0 | 103155.47 | 0 | 0 | 100060.81 | 0 | 0 | 0 | 3094.66 | 3094.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-002 P1 | 09-JUL-19 | 09-NOV-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54081 | 9064.48 | 0 | 0 | 0 | 9064.48 | 0 | 0 | 8792.55 | 0 | 0 | 0 | 271.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-002 R1 | 12-JUL-19 | 12-JUL-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54192 | 121809.29 | 0 | 0 | 0 | 121809.29 | 0 | 0 | 118155.01 | 0 | 0 | 0 | 3654.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDADES CERRADA MINAS (3A OPCION) | E22-01-U02-01-0001 VIALIDADES | 14-ENE-19 | 14-AGO-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49426 | 1199101.23 | 0 | 0 | 0 | 1141028.0513 | 0 | 0 | 1106797.22 | 0 | 0 | 0 | 34230.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDADES CERRADA MINAS (3A OPCION) | E22-01-U02-01-003 C2 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49426 | 190890 | 0 | 0 | 0 | 190890 | 0 | 0 | 185163.3 | 0 | 0 | 0 | 5726.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL MINAS | E22-01-U02-01-004 DRENAJE PLUV | 31-ENE-19 | 30-SEP-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49712 | 180535.2 | 0 | 0 | 0 | 180535.2 | 0 | 0 | 175119.14 | 0 | 0 | 0 | 5416.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL MINAS | E22-01-U02-01-004 R1 | 23-ABR-20 | 23-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61961 | 436436.6 | 0 | 0 | 0 | 436436.6 | 0 | 0 | 423343.5 | 0 | 0 | 0 | 13093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-005 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CERRRADA DE MINAS | E22-01-U02-01-005 C1A1 | 06-MAY-19 | 06-JUL-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49519 | 101387.9 | 0 | 0 | 0 | 101387.9 | 0 | 0 | 98346.26 | 0 | 0 | 0 | 3041.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-005 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CERRRADA DE MINAS | E22-01-U02-01-005 DESPALME | 24-ENE-19 | 24-FEB-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49519 | 294867.3 | 0 | 0 | 0 | 294867.3 | 0 | 0 | 286021.28 | 0 | 0 | 0 | 8846.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-006 | GUARNICIONES EN CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-006 REASIG. GUAR | 29-MAR-19 | 29-MAY-19 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-51152 | 47908.59 | 0 | 0 | 0 | 47908.59 | 0 | 0 | 46471.33 | 0 | 0 | 0 | 1437.26 | 1437.26 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-007 | BANQUETAS DE CERRADA DE MINAS | E22-01-U02-01-007 BANQUETA | 15-FEB-19 | 15-SEP-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49711 | 201823.17 | 0 | 0 | 0 | 201823.17 | 0 | 0 | 175773.09 | 0 | 17237.4 | 0 | 6054.7 | 0 | 0 | 0 | 17237.4 | 17237.4
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-007 | BANQUETAS DE CERRADA DE MINAS | E22-01-U02-01-007 C1A2 | 04-SEP-19 | 04-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49711 | 23127.05 | 0 | 0 | 0 | 23127.05 | 0 | 0 | 22433.24 | 0 | 0 | 0 | 693.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-008 | PAVIMENTOS CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-008 ASFALTO | 10-FEB-19 | 10-ABR-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-49715 | 698198.04 | 0 | 0 | 0 | 695487.5845 | 0 | 0 | 674622.95 | 0 | 0 | 0 | 20864.63 | 20864.63 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-009 | REGISTROS SANITARIOS PARA VIVIENDA TIPO AGUILA CIRCUITO MINAS | E22-01-U02-01-009 C1 | 24-JUL-19 | 24-DIC-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54501 | 174305.31 | 0 | 0 | 0 | 174305.31 | 0 | 0 | 169076.15 | 0 | 0 | 0 | 5229.16 | 5229.16 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-009 | REGISTROS SANITARIOS PARA VIVIENDA TIPO AGUILA CIRCUITO MINAS | E22-01-U02-01-009 C2 | 24-JUL-19 | 24-DIC-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54502 | 120017.89 | 0 | 0 | 0 | 120017.89 | 0 | 0 | 116417.35 | 0 | 0 | 0 | 3600.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-010 | ELECTRIFICACION CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-010 C1 | 15-MAR-19 | 15-MAR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50968 | 2147905.58 | 472069.49 | 20 | 472069.52 | 2147905.58 | 0 | 0 | 1611398.88 | 0 | 0 | 0 | 64437.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-010 | ELECTRIFICACION CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-010 C1A1 | 25-MAR-19 | 25-OCT-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50968 | 61107.09 | 0 | 0 | 0 | 61107.09 | 0 | 0 | 59273.88 | 0 | 0 | 0 | 1833.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-010 | ELECTRIFICACION CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-010 C1A2 | 15-ABR-19 | 15-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-50968 | 131662.02 | 0 | 0 | 0 | 131662.02 | 0 | 0 | 127712.16 | 0 | 0 | 0 | 3949.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-011 | AGUA POTABLE MINAS | E22-01-U02-01-011 C1 | 26-ABR-19 | 26-AGO-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FSB-51843 | 403162.46 | 0 | 0 | 0 | 403162.46 | 0 | 0 | 391062.99 | 4.59 | 0 | 0 | 12094.87 | 12094.87 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-011 | AGUA POTABLE MINAS | E22-01-U02-01-011 C1 A1 | 18-JUN-19 | 18-JUN-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FSB-51843 | 118506.09 | 0 | 0 | 0 | 118506.09 | 0 | 0 | 114950.91 | 0 | 0 | 0 | 3555.18 | 3555.18 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-012 | DESMONTE DE TERRENO NATURAL MINAS | E22-01-U02-01-012 C1 | 09-JUL-19 | 09-NOV-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54070 | 198127.46 | 0 | 0 | 0 | 198127.46 | 0 | 0 | 192183.63 | 0 | 0 | 0 | 5943.83 | 5943.83 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-013 | OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES MINAS | E22-01-U02-01-013 C1 | 18-JUL-19 | 18-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54088 | 285226.33 | 0 | 0 | 0 | 285226.33 | 0 | 0 | 276669.54 | 0 | 0 | 0 | 8556.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-014 | PINTURA EN MURETES ELECTRICOS CERRADA MINAS | E22-01-U02-01-014 C1 | 19-JUL-19 | 19-SEP-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54127 | 5947.01 | 0 | 0 | 0 | 5947.01 | 0 | 0 | 5768.6 | 0 | 0 | 0 | 178.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-015 | SEÑALIZACION MINAS | E22-01-U02-01-015 C1 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54251 | 58552.67 | 0 | 0 | 0 | 56639.565 | 0 | 0 | 54940.37 | 0 | 0 | 0 | 1699.19 | 1699.19 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 01 | FRENTE 01 - PRIVADA MINAS | E22-01-U02-01-016 | CUADRO HIDRAULICO EN VIVIENDAS (205 PZAS) CERRADA 1 "MINAS" | E22-01-U02-01-016 C1 | 12-AGO-19 | 12-DIC-19 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-55023 | 146406.33 | 0 | 0 | 0 | 146406.33 | 0 | 0 | 142014.14 | 0 | 0 | 0 | 4392.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0