## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-001 | ELECTRIFICACIÓN PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-001 C1 | 29-ABR-19 | 29-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-52134 | 2574219.78 | 514843.96 | 20 | 514843.96 | 2574219.78 | 0 | 0 | 1982149.26 | 0 | 0 | 0 | 77226.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-002 | REGISTROS SANITARIOS RIVERA | E22-02-U02-01-002 C1 | 03-MAY-19 | 03-OCT-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54152 | 291430.08 | 0 | 0 | 0 | 291430.08 | 0 | 0 | 282687.18 | 0 | 0 | 0 | 8742.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 C1 | 03-MAY-19 | 03-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52159 | 996932.78 | 0 | 0 | 0 | 996932.78 | 0 | 0 | 967024.77 | 0 | 0 | 0 | 29907.98 | 29907.98 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 C1R1 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63728 | 10509.37 | 0 | 0 | 0 | 10509.37 | 0 | 0 | 10509.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-003 C2 | 04-AGO-20 | 04-OCT-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63728 | 90086.19 | 0 | 0 | 0 | 90086.19 | 0 | 0 | 90086.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDADES RIVERA | E22-02-U02-01-004 C1 | 28-JUN-19 | 28-SEP-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-53730 | 877499.1 | 0 | 0 | 0 | 770005.4893 | 0 | 0 | 746905.3 | 0 | 0 | 0 | 23100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-005 | PINTURA EN MURETES ELECTRICOS CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-005 C1 | 11-JUL-19 | 11-OCT-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54135 | 5682.82 | 0 | 0 | 0 | 5682.82 | 0 | 0 | 5512.34 | 0 | 0 | 0 | 170.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 | AGUA POTABLE CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 C1 | 16-JUL-19 | 16-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54262 | 460159.71 | 0 | 0 | 0 | 460159.71 | 0 | 0 | 446354.93 | 0 | 0 | 0 | 13804.79 | 13804.79 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 | AGUA POTABLE CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 C1 A1 | 21-NOV-19 | 21-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54262 | 14663.13 | 0 | 0 | 0 | 14663.13 | 0 | 0 | 14223.24 | 0 | 0 | 0 | 439.89 | 439.89 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 | AGUA POTABLE CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-006 C2 | 26-ABR-21 | 31-JUL-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69827 | 23487.26 | 0 | 0 | 0 | 23487.26 | 0 | 0 | 23487.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-007 | PAVIMENTO DE CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-007 C1 | 28-JUL-19 | 28-SEP-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54336 | 737882.33 | 0 | 0 | 0 | 737882.33 | 0 | 0 | 715745.86 | 0 | 0 | 0 | 22136.47 | 22136.47 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-008 C1 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54255 | 715965.41 | 0 | 0 | 0 | 715965.41 | 0 | 0 | 694486.46 | 0 | 0 | 0 | 21478.96 | 21478.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-008 R1 | 05-NOV-20 | 05-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65971 | 1772.69 | 0 | 0 | 0 | 1772.69 | 0 | 0 | 1772.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-009 | SEÑALIZACION PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-009 C1 | 26-JUL-19 | 26-SEP-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54250 | 44643.7 | 0 | 0 | 0 | 44643.7 | 0 | 0 | 43304.39 | 0 | 0 | 0 | 1339.31 | 1339.31 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-009 | SEÑALIZACION PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-009 C1 A1 | 08-ABR-20 | 08-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54250 | 18322.39 | 0 | 0 | 0 | 18322.39 | 0 | 0 | 17772.72 | 0 | 0 | 0 | 549.67 | 549.67 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-010 | BANQUETAS PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-010 C1 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54383 | 199244.21 | 0 | 0 | 0 | 199244.21 | 0 | 0 | 193266.89 | 0 | 0 | 0 | 5977.34 | 5977.34 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-010 | BANQUETAS PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-010 R1 | 05-NOV-20 | 05-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65969 | 8926.18 | 0 | 0 | 0 | 8926.18 | 0 | 0 | 8926.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-011 | GUARNICIONES RIVERA | E22-02-U02-01-011 C1 | 07-AGO-19 | 07-DIC-19 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-54885 | 48504.03 | 0 | 0 | 0 | 48504.03 | 0 | 0 | 47048.91 | 0 | 0 | 0 | 1455.12 | 1455.12 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-012 | CUADRO HIDRAULICO EN VIVIENDA CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-012 C1 | 25-NOV-19 | 25-DIC-19 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58364 | 143260.71 | 0 | 0 | 0 | 143260.71 | 0 | 0 | 138962.89 | 0 | 0 | 0 | 4297.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-012 | CUADRO HIDRAULICO EN VIVIENDA CERRADA RIVERA | E22-02-U02-01-012 C1-A1 | 18-DIC-20 | 18-ABR-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-58364 | 1461.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 02 | FRENTE 02 - PRIVADA RIVERA | E22-02-U02-01-013 | DESCARGA PLUVIAL EN BANQUETAS DE RIVERA | E22-02-U02-01-013 C1 | 09-DIC-19 | 09-AGO-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59236 | 12955.26 | 0 | 0 | 0 | 12955.26 | 0 | 0 | 12566.6 | 0 | 0 | 0 | 388.66 | 388.66 | 0 | 0 | 0 | 0