## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA MALDONADO | E22-03-U02-01-001 R1 | 05-NOV-20 | 05-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65970 | 955.26 | 0 | 0 | 0 | 955.26 | 0 | 0 | 955.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA MALDONADO | E23-03-U02-01-001 C1 | 21-MAY-19 | 21-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52582 | 272980.09 | 0 | 0 | 0 | 272980.09 | 0 | 0 | 264790.67 | 0 | 0 | 0 | 8189.4 | 8189.4 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-002 | DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL MALDONADO | E22-03-U02-01-002 C1 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54082 | 622637.92 | 0 | 0 | 0 | 622637.92 | 0 | 0 | 603958.79 | 0 | 0 | 0 | 18679.13 | 18679.13 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 C1 | 16-JUL-19 | 16-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54337 | 941077.33 | 0 | 0 | 0 | 941077.33 | 0 | 0 | 912845.09 | 0 | 0 | 0 | 28232.32 | 28232.32 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 C1 A1 | 08-ABR-20 | 08-AGO-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54337 | 72976.65 | 0 | 0 | 0 | 72976.65 | 0 | 0 | 70787.35 | 0 | 0 | 0 | 2189.3 | 2189.3 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA MALDONADO | E22-03-U02-01-003 C2 | 08-ABR-20 | 08-JUL-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61733 | 40786.81 | 0 | 0 | 0 | 40786.81 | 0 | 0 | 39563.21 | 0 | 0 | 0 | 1223.6 | 1223.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-004 C1 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54381 | 480533.57 | 0 | 0 | 0 | 480533.57 | 0 | 0 | 466117.56 | 0 | 0 | 0 | 14416.01 | 14416.01 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 | TERRACERIAS EN CERRADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 C1 | 07-AGO-19 | 07-ENE-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54889 | 1068254.56 | 0 | 0 | 0 | 1068254.56 | 0 | 0 | 931464.08 | 0 | 90295.56 | 0 | 32047.64 | 32047.64 | 0 | 0 | 90295.56 | 90295.56
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 | TERRACERIAS EN CERRADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 C1A1 | 14-AGO-19 | 14-OCT-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54889 | 124292.1 | 0 | 0 | 0 | 124292.1 | 0 | 0 | 120563.34 | 0 | 0 | 0 | 3728.76 | 3728.76 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 | TERRACERIAS EN CERRADA MALDONADO | E22-03-U02-01-005 C1A2 | 04-DIC-19 | 04-ENE-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-54889 | 23684.79 | 0 | 0 | 0 | 23684.79 | 0 | 0 | 22974.25 | 0 | 0 | 0 | 710.54 | 710.54 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-006 | GUARNICIONES DE PRIV MALDONADO | E22-03-U02-01-006 C1 | 01-OCT-19 | 01-DIC-20 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-56494 | 51815.01 | 0 | 0 | 0 | 41921.3202 | 0 | 0 | 40663.68 | 0 | 0 | 0 | 1257.64 | 1257.64 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-006 | GUARNICIONES DE PRIV MALDONADO | E22-03-U02-01-006 C1 R1 | 18-AGO-20 | 31-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64085 | 9892.48 | 0 | 0 | 0 | 9892.48 | 0 | 0 | 9892.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-007 | ELECTRIFICACION COND MALDONADO | E22-03-U02-01-007 C1 | 11-NOV-19 | 11-NOV-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57891 | 2602285.02 | 520457 | 20 | 520456.98 | 2602285.02 | 0 | 0 | 2003759.49 | 0 | 0 | 0 | 78068.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-008 | BANQUETAS DE MALDONADO | E22-03-U02-01-008 C1 | 02-ENE-20 | 02-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59305 | 245009.62 | 0 | 0 | 0 | 245009.62 | 0 | 0 | 237659.33 | 0 | 0 | 0 | 7350.29 | 7350.29 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-008 | BANQUETAS DE MALDONADO | E22-03-U02-01-008 C1A01 | 04-OCT-21 | 31-OCT-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59305 | 12935.97 | 0 | 0 | 0 | 12935.97 | 0 | 0 | 12935.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-009 | AGUA POTABLE MALDONADO | E22-03-U02-01-009 C1 | 10-ENE-20 | 10-MAR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59416 | 557055.29 | 0 | 0 | 0 | 557055.29 | 0 | 0 | 540343.63 | 0 | 0 | 0 | 16711.66 | 16711.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-009 | AGUA POTABLE MALDONADO | E22-03-U02-01-009 R1 | 27-ABR-21 | 27-AGO-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69869 | 23335.58 | 0 | 0 | 0 | 23335.58 | 0 | 0 | 23335.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-009 | AGUA POTABLE MALDONADO | E22-03-U02-01-009 R1-A1 | 11-MAY-21 | 11-JUL-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69869 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-010 | PAVIMENTO CERRADA MALDONADO | E22-03-U02-01-010 C1 | 20-ENE-20 | 20-MAR-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59671 | 826948.27 | 0 | 0 | 0 | 822839.1909 | 0 | 0 | 798154.01 | 0 | 0 | 0 | 24685.18 | 24685.18 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-011 | REGISTROS SANITARIOS DE MALDONADO | E22-03-U02-01-011 | 14-MAY-20 | 14-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62181 | 254475.75 | 0 | 0 | 0 | 254475.75 | 0 | 0 | 246841.47 | 0 | 0 | 0 | 7634.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-012 | SEÑALETICA Y NOMENCLATURA EN MALDONADO | E22-03-U02-01-012 C1 | 24-MAR-20 | 24-MAY-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61378 | 60938.47 | 0 | 0 | 0 | 60938.47 | 0 | 0 | 59110.32 | 0 | 0 | 0 | 1828.15 | 1828.15 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-013 | CUADRO HIDRAULICO EN VIVIENDAS MALDONADO | E22-03-U02-01-013 C1 | 30-MAR-20 | 30-SEP-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61516 | 159379.8 | 0 | 0 | 0 | 159379.8 | 0 | 0 | 154598.41 | 0 | 0 | 0 | 4781.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA MALDONADO | E22-03-U02-01-014 | PINTURA EN MURETES CERRADA MALDONADO. | E22-03-U02-01-014 C1 | 22-JUL-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63446 | 8694.31 | 0 | 0 | 0 | 8694.31 | 0 | 0 | 8694.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0