## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO COND DURAZNO 1A ETAPA | E22-04-U02-01-001 C1 | 21-MAY-19 | 21-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52691 | 195013.09 | 0 | 0 | 0 | 195013.09 | 0 | 0 | 189162.69 | 0 | 0 | 0 | 5850.4 | 5850.4 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO COND DURAZNO 1A ETAPA | E22-04-U02-01-001 C1 A1 | 04-MAY-20 | 04-JUL-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62054 | 15554.25 | 0 | 0 | 0 | 15554.25 | 0 | 0 | 15087.62 | 0 | 0 | 0 | 466.63 | 466.63 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO COND DURAZNO 1A ETAPA | E22-04-U02-01-001 C1 A2 | 17-JUN-20 | 04-JUL-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-62054 | 904.89 | 0 | 0 | 0 | 904.89 | 0 | 0 | 877.74 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO COND DURAZNO 1A ETAPA | E22-04-U02-01-001 C1R1 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62054 | 47615.58 | 0 | 0 | 0 | 47615.58 | 0 | 0 | 47615.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-002 | DESPALME Y DESMONTE PRIV DURAZNO | E22-04-U02-01-002 C1 | 30-SEP-19 | 30-DIC-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-56504 | 803435.71 | 0 | 0 | 0 | 803435.71 | 0 | 0 | 779332.64 | 0 | 0 | 0 | 24103.07 | 24103.07 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-003 | TERRACERÍAS CERRADA DURAZNO | E22-04-U02-01-003 C1 | 28-ENE-20 | 28-MAR-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59957 | 1857785.85 | 0 | 0 | 0 | 1857785.85 | 0 | 0 | 1802052.29 | 0 | 0 | 0 | 55733.58 | 55733.58 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-003 | TERRACERÍAS CERRADA DURAZNO | E22-04-U02-01-003 C2 | 08-JUN-20 | 08-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-59957 | 347895.1 | 0 | 0 | 0 | 347895.1 | 0 | 0 | 337458.25 | 0 | 0 | 0 | 10436.85 | 10436.85 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-004 | REGISTROS SANITARIOS DE DURAZNO | E22-04-U02-01-004 R2 | 09-MAR-20 | 09-JUN-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60775 | 332938.5 | 0 | 0 | 0 | 332938.5 | 0 | 0 | 322950.35 | 0 | 0 | 0 | 9988.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA | E22-04-U02-01-005 C1 | 27-FEB-20 | 27-MAY-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60687 | 1193599.99 | 0 | 0 | 0 | 1193599.99 | 0 | 0 | 1157792.02 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 35808 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA | E22-04-U02-01-005 C1A1 | 22-JUN-20 | 22-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60687 | 44334.71 | 0 | 0 | 0 | 44334.71 | 0 | 0 | 43004.67 | 0 | 0 | 0 | 1330.04 | 1330.04 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-006 | AGUA POTABLE DE DURAZNO | E22-04-U02-01-006 C1 | 05-MAR-20 | 05-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-60920 | 670996.82 | 0 | 0 | 0 | 670996.82 | 0 | 0 | 650866.92 | 0 | 0 | 0 | 20129.9 | 20129.9 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-006 | AGUA POTABLE DE DURAZNO | E22-04-U02-01-006 C2 | 06-MAY-21 | 06-JUN-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70080 | 25497.88 | 0 | 0 | 0 | 25497.88 | 0 | 0 | 25497.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL CERRADA DURAZNO | E22-04-U02-01-007 C1 | 29-FEB-20 | 29-MAY-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60830 | 694663.52 | 0 | 0 | 0 | 694663.52 | 0 | 0 | 673823.61 | 0 | 0 | 0 | 20839.91 | 20839.91 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL CERRADA DURAZNO | E22-04-U02-01-007 C2 | 02-MAR-21 | 02-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68468 | 121974.57 | 0 | 0 | 0 | 121974.57 | 0 | 0 | 121974.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-008 | ELECTRIFICACIÓN DE PRIVADA DURAZNO | E22-04-U02-01-008 C1 | 11-MAR-20 | 11-MAR-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61258 | 3364068.73 | 0 | 0 | 0 | 3364068.73 | 0 | 0 | 3263146.67 | 0 | 0 | 0 | 100922.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-008 | ELECTRIFICACIÓN DE PRIVADA DURAZNO | E22-04-U02-01-008 C1A1 | 13-ABR-20 | 13-JUN-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61258 | 340992.44 | 0 | 0 | 0 | 340992.44 | 0 | 0 | 330762.67 | 0 | 0 | 0 | 10229.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-009 | GUARNICIONES DE DURAZNO | E22-04-U01-01-009 C1 | 03-ABR-20 | 03-SEP-20 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61663 | 71994.09 | 0 | 0 | 0 | 71994.09 | 0 | 0 | 69834.27 | 0 | 0 | 0 | 2159.82 | 2159.82 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-010 | PINTURA EN MURETES CERRADA DURAZNO | E22-04-U02-01-010 C1 | 22-JUL-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63445 | 10736.76 | 0 | 0 | 0 | 10736.76 | 0 | 0 | 10736.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-011 | PAVIMENTO EN PRIVADA DURAZNO | E22-04-U02-01-011 C1 | 15-MAY-20 | 15-AGO-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62204 | 1144129.29 | 0 | 0 | 0 | 1144129.29 | 0 | 0 | 1109805.4 | 0 | 0 | 0 | 34323.88 | 34323.88 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-011 | PAVIMENTO EN PRIVADA DURAZNO | E22-04-U02-01-011 C1 A1 | 07-JUL-20 | 07-SEP-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62204 | 46782.66 | 0 | 0 | 0 | 46782.66 | 0 | 0 | 45379.18 | 0 | 0 | 0 | 1403.48 | 1403.48 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-012 | SEÑALETICA Y NOMENCLATURA EN DURAZNO | E22-04-U02-01-012 C1 | 02-JUN-20 | 02-AGO-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62418 | 82473.14 | 0 | 0 | 0 | 82473.14 | 0 | 0 | 79998.95 | 0 | 0 | 0 | 2474.19 | 2474.19 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-013 | BANQUETAS EN COND DURAZNO | E22-04-U02-01-013 C1 | 01-JUN-20 | 01-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62392 | 340130.74 | 0 | 0 | 0 | 340130.74 | 0 | 0 | 329926.82 | 0 | 0 | 0 | 10203.92 | 10203.92 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-013 | BANQUETAS EN COND DURAZNO | E22-04-U02-01-013 C1 A1 | 05-OCT-21 | 05-MAR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62392 | 16945.78 | 0 | 0 | 0 | 16945.78 | 0 | 0 | 16945.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 04 | FRENTE 04 - DURAZNO | E22-04-U02-01-014 | CUADRO HIDRAULICO DE MEDICIÓN DURAZNO | E22-04-U02-01-014 C1 | 02-JUN-20 | 02-DIC-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62422 | 196837.73 | 0 | 0 | 0 | 196837.73 | 0 | 0 | 190932.6 | 0 | 0 | 0 | 5905.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0