## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-001 | DESMONTE Y DESPALME CERRADA PERÚ | E22-06-U02-01-001 C1 | 12-MAR-20 | 12-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61434 | 718827.49 | 0 | 0 | 0 | 718827.49 | 0 | 0 | 697262.67 | 0 | 0 | 0 | 21564.82 | 21564.82 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO DE PERU | E22-06-U02-01-002 C1 | 02-ABR-20 | 02-AGO-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66641 | 1008255.33 | 0 | 0 | 0 | 957967.89 | 0 | 0 | 929228.85 | 0 | 0 | 0 | 28739.05 | 28739.05 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO DE PERU | E22-06-U02-01-002 C2 | 25-NOV-20 | 25-MAY-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66425 | 187038.02 | 0 | 0 | 0 | 187038.02 | 0 | 0 | 181426.88 | 0 | 0 | 0 | 5611.14 | 5611.14 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO DE PERU | E22-06-U02-01-002 C2A1 | 15-JUN-21 | 15-DIC-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66425 | 23839.67 | 0 | 0 | 0 | 23839.67 | 0 | 0 | 23124.48 | 0 | 0 | 0 | 715.19 | 715.19 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-003 | GUARNICIÓN DE CONCRETO CERRADA PERÚ | E22-06-U02-01-003 C1 | 29-JUL-20 | 29-OCT-20 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63601 | 52372.44 | 0 | 0 | 0 | 52372.44 | 0 | 0 | 52372.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-003 | GUARNICIÓN DE CONCRETO CERRADA PERÚ | E22-06-U02-01-003 C1A01 | 16-ABR-21 | 30-ABR-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63601 | 15690.31 | 0 | 0 | 0 | 15690.31 | 0 | 0 | 15690.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-004 | BANQUETAS DE CONCRETO EN PERU | E22-06-U02-01-004 c1 | 29-JUL-20 | 29-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63602 | 240953.48 | 0 | 0 | 0 | 240953.48 | 0 | 0 | 240953.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-004 | BANQUETAS DE CONCRETO EN PERU | E22-06-U02-01-004 c1A01 | 04-OCT-21 | 31-OCT-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-63602 | 19115.56 | 0 | 0 | 0 | 19115.56 | 0 | 0 | 19115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-005 | TERRACERÍAS DE CONDOMINIO PERÚ | E22-06-U02-01-005 C1 | 23-JUN-20 | 23-SEP-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-62805 | 1305815.36 | 0 | 0 | 0 | 1305815.36 | 0 | 0 | 1266640.9 | 0 | 0 | 0 | 39174.46 | 39174.46 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-006 | REGISTROS SANITARIOS PERU | E22-06-U02-01-006 | 08-SEP-20 | 08-DIC-20 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64581 | 264000.29 | 0 | 0 | 0 | 208800.2294 | 0 | 0 | 208800.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL DE PERU | E22-06-U02-01-007 C1R1 | 12-JUL-21 | 31-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-71539 | 63307.55 | 0 | 0 | 0 | 63307.55 | 0 | 0 | 63307.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL DE PERU | E22-06-U02-01-007 C2 | 11-DIC-20 | 11-JUN-21 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66641 | 150238.39 | 0 | 0 | 0 | 150238.39 | 0 | 0 | 145731.23 | 0 | 0 | 0 | 4507.16 | 4507.16 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-008 | AGUA POTABLE EN CERRADA PERU | E22-06-U02-01-008 C1 | 15-FEB-21 | 15-SEP-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68095 | 589361.03 | 0 | 0 | 0 | 589361.03 | 0 | 0 | 571680.2 | 0 | 0 | 0 | 17680.83 | 17680.83 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-009 | CUADRO HIDRAULICO DE MEDICION EN CERRADA PERU | E22-06-U02-01-009 C1 | 23-MAR-21 | 23-MAR-22 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69057 | 163377.37 | 0 | 0 | 0 | 163377.37 | 0 | 0 | 158476.05 | 0 | 0 | 0 | 4901.32 | 4901.32 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-010 | PAVIMENTO CERRADA PERU | E22-06-U02-01-010 C1 | 22-MAR-21 | 31-DIC-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68941 | 875081.8 | 0 | 0 | 0 | 875081.8 | 0 | 0 | 848829.35 | 0 | 0 | 0 | 26252.45 | 26252.45 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-011 | ELECTRIFICACION COND PERÚ | E22-06-U02-01-011 C1 | 30-MAR-21 | 30-MAR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69152 | 2985864.85 | 0 | 0 | 0 | 2985864.85 | 0 | 0 | 2896288.97 | 0 | 0 | 0 | 89575.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 06 | FRENTE 06 - PERU | E22-06-U02-01-012 | PINTURA Y SEÑALÉTICA VIAL CERRADA PERÚ | E22-06-U02-01-012 C1 | 15-JUN-21 | 15-OCT-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-71010 | 60927.15 | 0 | 0 | 0 | 57907.9745 | 0 | 0 | 57907.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0