## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-001 | DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-001 C1 | 03-MAR-20 | 03-MAR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60822 | 158341.07 | 0 | 0 | 0 | 158341.07 | 0 | 0 | 158341.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-003 | DRENAJE PLUVIAL AV. PASEO DE BALVANERA P-17 AL P-21. | E22-13-U02-01-003 C1 | 05-MAR-20 | 05-MAY-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-60915 | 812654.68 | 0 | 0 | 0 | 812654.68 | 0 | 0 | 788275.02 | 0 | 0 | 0 | 24379.66 | 24379.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-003 | DRENAJE PLUVIAL AV. PASEO DE BALVANERA P-17 AL P-21. | E22-13-U02-01-003 C1R1 | 09-JUN-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70876 | 203762.97 | 0 | 0 | 0 | 203762.97 | 0 | 0 | 197650.08 | 0 | 0 | 0 | 6112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL AV. PASEO BALVANERA 2A PARTE | E22-13-U02-01-004 C1 | 27-MAR-20 | 27-MAR-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61481 | 923443.52 | 0 | 0 | 0 | 923443.52 | 0 | 0 | 895740.21 | 0 | 0 | 0 | 27703.31 | 27703.31 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL AV. PASEO BALVANERA 2A PARTE | E22-13-U02-01-004 C2 | 11-MAY-21 | 11-OCT-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70160 | 75784.28 | 0 | 0 | 0 | 75784.28 | 0 | 0 | 73510.75 | 0 | 0 | 0 | 2273.53 | 2273.53 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 C1 | 26-MAR-20 | 26-SEP-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61467 | 195438.59 | 0 | 0 | 0 | 195438.59 | 0 | 0 | 189575.43 | 0 | 0 | 0 | 5863.16 | 5863.16 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 C1A01 | 28-ENE-21 | 31-ENE-21 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-61467 | 81838.02 | 0 | 0 | 0 | 81838.02 | 0 | 0 | 81838.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 C2 | 16-JUN-21 | 16-NOV-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-71050 | 15113.35 | 0 | 0 | 0 | 15113.35 | 0 | 0 | 15113.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 C3 | 16-JUN-21 | 16-OCT-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-71049 | 70527.44 | 0 | 0 | 0 | 69433.32 | 0 | 0 | 69433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO AV PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-005 R1 | 28-ENE-21 | 31-ENE-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67772 | 14759.88 | 0 | 0 | 0 | 14759.88 | 0 | 0 | 14759.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-006 | REGISTROS SANITARIOS AV BALVANERA IZQUIERDOS Y DERECHOS | E22-13-U02-01-006 C1 | 25-AGO-20 | 25-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64290 | 79200.08 | 0 | 0 | 0 | 52800.0533 | 0 | 0 | 51216.04 | 0 | 0 | 0 | 1584.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-007 | DESPALME Y DESMONTE EN AV. PASEO BALVANERA 2DA ETAPA | E22-13-U02-01-007 C1 | 09-SEP-20 | 09-FEB-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64628 | 310200.62 | 0 | 0 | 0 | 310200.62 | 0 | 0 | 300894.6 | 0 | 0 | 0 | 9306.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-008 | TERRACERIAS AV BALVANERA | E22-13-U02-01-008 C1 | 04-NOV-20 | 04-NOV-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65931 | 3661141.43 | 0 | 0 | 0 | 3661141.43 | 0 | 0 | 3551307.15 | 0 | 0 | 0 | 109834.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-008 | TERRACERIAS AV BALVANERA | E22-13-U02-01-008 C1A01 | 14-OCT-21 | 31-DIC-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73836 | 199524.49 | 0 | 0 | 0 | 199524.49 | 0 | 0 | 199524.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 13 | FRENTE 13 - AV. PASEO DE BALVANERA | E22-13-U02-01-009 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN PASEO BALVANERA | E22-13-U02-01-009 C1 | 24-NOV-20 | 24-NOV-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-66375 | 1901751.48 | 0 | 0 | 0 | 1891756.916 | 0 | 0 | 1835004.17 | 0 | 0 | 0 | 56752.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0