## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-011 | DESMONTE Y DESPALME DE CONDOMINIO QUITO | E22-14-U02-01-011 C1 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-55906 | 318200.26 | 0 | 0 | 0 | 318200.26 | 0 | 0 | 308654.25 | 0 | 0 | 0 | 9546.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-001 | DRENAJE SANITARIO DE QUITO | E22-14-U02-01-001 C1 | 30-OCT-19 | 30-MAR-20 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-57438 | 770492.2 | 0 | 0 | 0 | 770492.2 | 0 | 0 | 747377.43 | 0 | 0 | 0 | 23114.77 | 23114.77 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN QUITO | E22-14-U02-01-002 C1 | 02-SEP-20 | 02-SEP-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-64498 | 1359502.19 | 0 | 0 | 0 | 1359457.0134 | 0 | 0 | 1318673.29 | 0 | 0 | 0 | 40783.72 | 40783.72 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-003 | PAVIMENTO CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-003 C1 | 23-SEP-20 | 23-MAR-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-64956 | 403849.25 | 0 | 0 | 0 | 403849.25 | 0 | 0 | 391733.77 | 0 | 0 | 0 | 12115.48 | 12115.48 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-004 | ELECTRIFICACIÓN PRIVADA QUITO | E22-14-U02-01-004 C1 | 30-SEP-20 | 30-SEP-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-65169 | 1914834.66 | 0 | 0 | 0 | 1914834.66 | 0 | 0 | 1857389.62 | 0 | 0 | 0 | 57445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-005 | GUARNICIÓN CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-005 C1 | 11-ENE-21 | 11-MAY-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67285 | 22349.96 | 0 | 0 | 0 | 22349.96 | 0 | 0 | 22349.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-005 | GUARNICIÓN CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-005 C2 | 16-ABR-21 | 16-JUN-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-69598 | 6679.65 | 0 | 0 | 0 | 6679.65 | 0 | 0 | 6679.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-006 | BANQUETAS EN CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-006 C1 | 08-ENE-21 | 08-DIC-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67253 | 108873.64 | 0 | 0 | 0 | 108873.64 | 0 | 0 | 105607.44 | 0 | 0 | 0 | 3266.21 | 3266.21 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-006 | BANQUETAS EN CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-006 C1A01 | 19-JUL-21 | 31-JUL-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-67253 | 3587.01 | 0 | 0 | 0 | 3587.01 | 0 | 0 | 3587.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL COND QUITO | E22-14-U02-01-007 | 21-ENE-21 | 21-JUL-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67561 | 161404.37 | 0 | 0 | 0 | 161404.37 | 0 | 0 | 161404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL COND QUITO | E22-14-U02-01-007 C2 | 21-ENE-21 | 21-JUL-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67563 | 9430.13 | 0 | 0 | 0 | 9430.13 | 0 | 0 | 9430.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-008 | AGUA POTABLE COND QUITO | E22-14-U02-01-008 C1 | 25-FEB-21 | 25-JUL-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68352 | 306576.45 | 0 | 0 | 0 | 306576.45 | 0 | 0 | 297379.16 | 0 | 0 | 0 | 9197.29 | 9197.29 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-008 | AGUA POTABLE COND QUITO | E22-14-U02-01-008 C1A01 | 23-ABR-21 | 30-ABR-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68352 | 23371.26 | 0 | 0 | 0 | 23371.26 | 0 | 0 | 22670.12 | 0 | 0 | 0 | 701.14 | 701.14 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-009 | CUADRO HIDRAULICO EN VIVIENDAS QUITO | E22-14-U02-01-009 C1 | 04-FEB-21 | 04-JUN-21 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-67866 | 101722.33 | 0 | 0 | 0 | 101722.33 | 0 | 0 | 98670.66 | 0 | 0 | 0 | 3051.67 | 3051.67 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS DE QUITO | E22-14-U02-01-010 C1 | 15-FEB-21 | 15-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-68094 | 168394.22 | 0 | 0 | 0 | 168394.22 | 0 | 0 | 168394.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-012 | SEÑALETICA Y PINTURA EN QUITO | E22-14-U02-01-012 C1 | 12-MAY-21 | 30-SEP-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70228 | 43175.52 | 0 | 0 | 0 | 43175.52 | 0 | 0 | 43175.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | 14 | FRENTE 14 - QUITO | E22-14-U02-01-013 | PINTURA EN MURETES CERRADA QUITO | E22-14-U02-01-013 C1 | 21-MAY-21 | 21-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-70450 | 3916.23 | 0 | 0 | 0 | 3916.23 | 0 | 0 | 3916.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0