## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO SEP A DIC 2019 | E21-00-U02-01-001 C1 | 09-SEP-19 | 09-FEB-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-54249 | 198361.07 | 0 | 0 | 0 | 198361.07 | 0 | 0 | 198361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-002 | MANEJO DE VEGETACIÓN CUMBRE ALTA | E21-00-U02-01-002 C1 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | OSCAR LINARES ESQUIVEL | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-58469 | 208417.21 | 0 | 0 | 0 | 208417.21 | 0 | 0 | 208417.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-003 | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 | E21-00-U02-01-003 C1 | 24-NOV-19 | 24-NOV-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-58294 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-004 | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA ENERO Y FEBRERO 2020 | E21-00-U02-01-004 C1 | 30-ENE-20 | 30-ABR-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-59974 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-005 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE 2020 | E21-00-U02-01-005 C1 | 30-ENE-20 | 30-ABR-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59953 | 600184.36 | 0 | 0 | 0 | 600184.36 | 0 | 0 | 600184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-006 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA MARZO Y ABRIL 2020 | E21-00-U02-01-006 C1 | 01-ABR-20 | 31-MAY-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-61600 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-007 | NIVELACION DE CAMINO PARA BODEGAS | E21-00-U02-01-007 C1 | 28-ABR-20 | 28-AGO-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-62028 | 11632.73 | 0 | 0 | 0 | 11632.73 | 0 | 0 | 11283.75 | 0 | 0 | 0 | 348.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-008 | RAMPA DE ACCESO PARA OLLAS Y CAMIONES | E21-00-U02-01-008 C1 | 04-MAY-20 | 04-AGO-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-62046 | 24084.43 | 0 | 0 | 0 | 24084.43 | 0 | 0 | 23361.9 | 0 | 0 | 0 | 722.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-009 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA (3 MESES) | E21-00-U02-01-009 C1 | 15-MAY-20 | 15-JUL-20 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-62202 | 41760.84 | 0 | 0 | 0 | 41760.84 | 0 | 0 | 41760.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-010 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA MAYO Y JUNIO | E21-00-U02-01-010 C1 | 10-JUN-20 | 10-SEP-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-62577 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-011 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA 6 MESES JUL-DIC 2020 | E21-00-U02-01-011 C1 | 30-JUL-20 | 31-DIC-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63608 | 285359.99 | 0 | 0 | 0 | 190239.9933 | 0 | 0 | 190240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-011 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA 6 MESES JUL-DIC 2020 | E21-00-U02-01-011 C2 | 05-FEB-21 | 05-MAR-21 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-67879 | 31320.65 | 0 | 0 | 0 | 31320.65 | 0 | 0 | 31320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-012 | PAGO A OPERADOR DE RETROEXCAVADORA NOV-DIC 2020 | E21-00-U02-01-012 C1 | 01-DIC-20 | 01-MAR-21 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-66526 | 40599.9 | 0 | 0 | 0 | 40599.9 | 0 | 0 | 40599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-013 | SERVICIO DE LABORATORIO 6 MESES ENE-JUN 2021 | E21-00-U02-01-013 C1 | 28-ENE-21 | 28-JUL-21 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-67740 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-014 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA 3 MESES ABRIL-JUNIO 2021 | E21-00-U02-01-014 C1 | 26-ABR-21 | 31-JUL-21 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-69822 | 146960.4 | 0 | 0 | 0 | 146960.4 | 0 | 0 | 146960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-015 | REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE 6'' DE AGUA TRATADA | E21-00-U02-01-015 C1 | 07-JUN-21 | 31-DIC-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70809 | 321592.31 | 0 | 0 | 0 | 321592.31 | 0 | 0 | 311944.55 | 0 | 0 | 0 | 9647.77 | 9647.77 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-016 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA 6 MESES JUL-DIC 2021 | E21-00-U02-01-016 c1 | 18-JUN-21 | 18-ENE-22 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-71089 | 293920.79 | 0 | 0 | 0 | 293920.79 | 0 | 0 | 293920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-U02-01-017 | SERVICIO DE LABORATORIO 6 MESES JUL-DIC 2021 | E21-00-U02-01-017 C1 | 18-JUN-21 | 18-ENE-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-71090 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0