## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-001 | MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E21-01-U02-01-001 C1 | 29-JUL-19 | 29-JUL-20 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-55054 | 4271083.94 | 0 | 0 | 0 | 4178291.9752 | 0 | 0 | 4046100.48 | 0 | 5898.85 | 0 | 125348.81 | 125348.81 | 0 | 0 | 5898.85 | 5898.85
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-001 | MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E21-01-U02-01-001 C1 A01 | 15-OCT-20 | 31-OCT-20 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-55054 | 37199.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-001 | MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E21-01-U02-01-001 C1 A02-A | 29-ABR-21 | 30-ABR-21 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-55054 | 129531.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-002 | DESMONTE Y DESPALME CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-002 C1 | 17-SEP-19 | 17-FEB-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-56142 | 496898.79 | 0 | 0 | 0 | 496898.79 | 0 | 0 | 481991.83 | 0 | 0 | 0 | 14906.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-003 C1 | 18-OCT-19 | 18-OCT-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57147 | 954430.18 | 0 | 0 | 0 | 954430.18 | 0 | 0 | 900382.29 | 0 | 21909.45 | 0 | 28632.91 | 0 | 0 | 0 | 21909.45 | 21909.45
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-003 P-2 | 28-AGO-20 | 28-OCT-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-64374 | 4204.98 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-003 PNZ1 | 27-ABR-20 | 27-OCT-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | AMOR-PNZ-053 | 16407.77 | 0 | 0 | 0 | 16407.77 | 0 | 0 | 10301.01 | 0 | 5264.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264.45 | 5264.45
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-003 PNZ2 | 09-DIC-20 | 09-FEB-21 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-66811 | 5264.09 | 0 | 0 | 0 | 5264.09 | 0 | 0 | 5264.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-004 C1 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57180 | 940598.49 | 0 | 0 | 0 | 940598.49 | 0 | 0 | 897726.96 | 0 | 12632.4 | 0 | 28217.95 | 28217.95 | 0 | 0 | 12632.4 | 12632.4
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1 | 11-NOV-19 | 11-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 610593.77 | 0 | 0 | 0 | 610593.77 | 0 | 0 | 592276.05 | 0 | 0 | 0 | 18317.81 | 18317.81 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1A1 | 28-ABR-20 | 28-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 5898.86 | 0 | 0 | 0 | 5898.86 | 0 | 0 | 5721.89 | 0 | 0 | 0 | 176.97 | 176.97 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1A2 | 02-JUN-20 | 02-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 1490.38 | 0 | 0 | 0 | 1490.38 | 0 | 0 | 1445.67 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1A3 | 06-JUL-20 | 06-OCT-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 2157.89 | 0 | 0 | 0 | 2157.89 | 0 | 0 | 2093.15 | 0 | 0 | 0 | 64.74 | 64.74 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1A4 | 03-NOV-20 | 03-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 239298.55 | 0 | 0 | 0 | 239298.55 | 0 | 0 | 232119.59 | 0 | 0 | 0 | 7178.96 | 7178.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-005 C1A5 | 16-DIC-20 | 31-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-57883 | 25982.77 | 0 | 0 | 0 | 25982.77 | 0 | 0 | 25203.29 | 0 | 0 | 0 | 779.48 | 779.48 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-006 | BANQUETAS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-006 C1 | 27-ENE-20 | 27-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59816 | 91652.1 | 0 | 0 | 0 | 91652.1 | 0 | 0 | 88902.49 | 0 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-006 | BANQUETAS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-006 C1A1 | 11-MAY-20 | 11-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59816 | 3025.65 | 0 | 0 | 0 | 3025.65 | 0 | 0 | 2934.88 | 0 | 0 | 0 | 90.77 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-006 | BANQUETAS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-006 C2 | 11-MAY-20 | 11-OCT-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-62134 | 1940.63 | 0 | 0 | 0 | 1940.63 | 0 | 0 | 1882.41 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-006 | BANQUETAS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-006 R1 | 16-ABR-21 | 16-SEP-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-69678 | 35455.14 | 0 | 0 | 0 | 29311.7692 | 0 | 0 | 28432.4 | 0 | 0 | 0 | 879.36 | 879.36 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-006 | BANQUETAS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-006 R1A1 | 06-OCT-21 | 06-FEB-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-69678 | 4503.02 | 0 | 0 | 0 | 4503.02 | 0 | 0 | 4503.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-007 C1 | 27-ENE-20 | 27-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59788 | 188728.13 | 0 | 0 | 0 | 188728.13 | 0 | 0 | 183066.29 | 0 | 0 | 0 | 5661.84 | 5661.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-007 C1A1 | 24-FEB-20 | 24-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59788 | 378331.37 | 0 | 0 | 0 | 378331.37 | 0 | 0 | 366981.43 | 0 | 0 | 0 | 11349.94 | 11349.94 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 C1 | 29-ENE-20 | 29-MAR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59885 | 493752.49 | 0 | 0 | 0 | 493752.49 | 0 | 0 | 478939.92 | 0 | 0 | 0 | 14812.58 | 14812.58 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 C1A2 | 01-JUL-20 | 01-OCT-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59885 | 260.37 | 0 | 0 | 0 | 260.37 | 0 | 0 | 252.56 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 C1R2 | 08-ABR-20 | 08-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59885 | 495834.02 | 0 | 0 | 0 | 495834.02 | 0 | 0 | 245263.87 | 0 | 0 | 0 | 7585.49 | 7585.49 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R1 | 06-ABR-20 | 06-OCT-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-61735 | 133988.35 | 0 | 0 | 0 | 133988.35 | 0 | 0 | 129968.7 | 0 | 0 | 0 | 4019.65 | 4019.65 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R3 | 23-JUL-20 | 23-OCT-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63518 | 203661.43 | 0 | 0 | 0 | 203661.43 | 0 | 0 | 197551.56 | 0 | 0 | 0 | 6109.84 | 6109.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R3-A1 | 28-AGO-20 | 28-OCT-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63518 | 81416.28 | 0 | 0 | 0 | 81416.28 | 0 | 0 | 78973.81 | 0 | 0 | 0 | 2442.49 | 2442.49 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R3-A2 | 28-SEP-20 | 28-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63518 | 81462.03 | 0 | 0 | 0 | 81462.03 | 0 | 0 | 79018.18 | 0 | 0 | 0 | 2443.86 | 2443.86 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R3-A3 | 09-OCT-20 | 09-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63518 | 780090.46 | 0 | 0 | 0 | 615023.9152 | 0 | 0 | 564615.02 | 0 | 27550.14 | 0 | 18450.8 | 18450.8 | 0 | 0 | 27550.14 | 27550.14
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-008 | CISTERNAS CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-008 R3-A4 | 01-MAR-21 | 01-SEP-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63518 | 17019.53 | 0 | 0 | 0 | 17019.53 | 0 | 0 | 16508.94 | 0 | 0 | 0 | 510.59 | 510.59 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-009 | GUARNICIONES DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-009 C1 | 10-FEB-20 | 10-AGO-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60208 | 11532.66 | 0 | 0 | 0 | 11532.66 | 0 | 0 | 11186.68 | 0 | 0 | 0 | 345.98 | 0 | 345.98 | 0 | 345.98 | 345.98
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-009 | GUARNICIONES DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-009 C1M | 23-MAR-20 | 23-JUN-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60208 | 30003.52 | 0 | 0 | 0 | 30003.52 | 0 | 0 | 29103.41 | 0 | 0 | 0 | 900.11 | 0 | 900.11 | 0 | 900.11 | 900.11
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-009 | GUARNICIONES DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-009 C1M2 | 08-SEP-20 | 08-NOV-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60208 | 3235.34 | 0 | 0 | 0 | 3235.34 | 0 | 0 | 3138.28 | 0 | 0 | 0 | 97.06 | 8.87 | 88.19 | 0 | 88.19 | 88.19
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-009 | GUARNICIONES DE CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-009 R1 | 23-MAR-20 | 23-JUL-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-61341 | 17532.75 | 0 | 0 | 0 | 17532.75 | 0 | 0 | 17006.76 | 0 | 0 | 0 | 525.99 | 525.99 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-010 | CARPETA ASFALTICA EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-010 C1 | 31-ENE-20 | 31-MAR-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-59978 | 801802.58 | 0 | 0 | 0 | 771131.0374 | 0 | 0 | 747997.07 | 0 | 0 | 0 | 23133.95 | 23133.95 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-010 | CARPETA ASFALTICA EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-010 C1A01 | 16-NOV-20 | 30-NOV-20 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-66276 | 76743.67 | 0 | 0 | 0 | 76743.67 | 0 | 0 | 76743.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-011 | GUARNICIONES (TRAMO CURVO) | E21-01-U02-01-011 C11 | 10-FEB-20 | 10-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60523 | 88079.4 | 0 | 0 | 0 | 68314.1359 | 0 | 0 | 66264.68 | 0 | 0 | 0 | 2049.46 | 2049.46 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-011 | GUARNICIONES (TRAMO CURVO) | E21-01-U02-01-011 C11 A01 | 10-JUN-20 | 10-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60523 | 6357.39 | 0 | 0 | 0 | 6357.39 | 0 | 0 | 6166.67 | 0 | 0 | 0 | 190.72 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-012 | CONCRETO ESTAMPADO EN ACCESO CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-012 C1 | 14-FEB-20 | 14-ABR-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60346 | 25099.56 | 0 | 0 | 0 | 25099.56 | 0 | 0 | 24346.57 | 0 | 0 | 0 | 752.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-012 | CONCRETO ESTAMPADO EN ACCESO CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-012 C1A1 | 24-MAR-20 | 24-MAY-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60346 | 9075.34 | 0 | 0 | 0 | 9075.34 | 0 | 0 | 8803.08 | 0 | 0 | 0 | 272.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-014 C1 | 14-FEB-20 | 14-ABR-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60347 | 78819.87 | 0 | 0 | 0 | 78819.87 | 0 | 0 | 76455.26 | 0 | 0 | 0 | 2364.61 | 2364.61 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-014 C1 A2 | 02-OCT-20 | 31-DIC-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-60347 | 71430.47 | 0 | 0 | 0 | 71430.47 | 0 | 0 | 69287.56 | 0 | 0 | 0 | 2142.91 | 2142.91 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS EN CUMBRE ALTA | E21-01-U02-01-014 R1 | 01-OCT-20 | 31-DIC-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-65199 | 49254.78 | 0 | 0 | 0 | 49254.78 | 0 | 0 | 49254.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-015 | PINTURA Y SEÑALETICA 1ra ETAPA | E21-01-U02-01-015 C1 | 20-ABR-20 | 20-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-61868 | 34186.88 | 0 | 0 | 0 | 34186.88 | 0 | 0 | 32733.69 | 427.58 | 0 | 0 | 1025.61 | 1025.61 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-016 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS LIMPIEZA JUL-SEP 2020 | E21-01-U02-01-016 C1 | 30-JUL-20 | 30-NOV-20 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-63759 | 41760.32 | 0 | 0 | 0 | 41760.32 | 0 | 0 | 41760.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 01 | FRENTE 01 | E21-01-U02-01-017 | OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA | E21-01-U02-01-017 C1 | 29-SEP-20 | 29-MAR-21 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-65126 | 81703.63 | 0 | 0 | 0 | 81703.63 | 0 | 0 | 81703.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0