## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-001 | TERRACERIAS EN CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-001 C1 | 06-ABR-21 | 06-ABR-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-69293 | 1801545.04 | 0 | 0 | 0 | 1655395.3497 | 0 | 0 | 1570120.95 | 0 | 30700.41 | 0 | 49661.92 | 0 | 0 | 0 | 30700.41 | 30700.41
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-002 | MANEJO DE VEGETACION EN CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-002 C1 | 09-ABR-21 | 09-SEP-21 | EFRAIN BAUTISTA NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CAL-69607 | 166326.59 | 0 | 0 | 0 | 166326.59 | 0 | 0 | 166326.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-003 C1 | 20-ABR-21 | 20-ABR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-69676 | 1824892.89 | 0 | 0 | 0 | 1824892.89 | 0 | 0 | 1760539.91 | 0 | 8281.14 | 0 | 54746.79 | 54746.79 | 0 | 0 | 8281.14 | 8281.14
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA 2 | E21-01-U02-01-004 C1A03 | 16-NOV-21 | 30-NOV-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70028 | 2286.19 | 0 | 0 | 0 | 2286.19 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 68.59 | 68.59 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-004 C1 | 05-MAY-21 | 05-MAY-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70028 | 1020895.82 | 0 | 0 | 0 | 983917.0748 | 0 | 0 | 954399.56 | 0 | 0 | 0 | 29517.57 | 29517.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-004 C1a01 | 28-OCT-21 | 31-OCT-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70028 | 163574.26 | 0 | 0 | 0 | 163574.26 | 0 | 0 | 158667.03 | 0 | 0 | 0 | 4907.23 | 4907.23 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-005 | AGUA DE POTABLE CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-005 C1 | 06-MAY-21 | 06-DIC-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70105 | 1058165.89 | 0 | 0 | 0 | 557597.0147 | 0 | 0 | 540869.17 | 0 | 0 | 0 | 16727.95 | 16727.95 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-006 | REGISTROS SANITARIO CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-006 C1 | 06-MAY-21 | 06-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70120 | 205670.08 | 0 | 0 | 0 | 35547.9151 | 0 | 0 | 34481.46 | 0 | 0 | 0 | 1066.45 | 1066.45 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-007 | ESTRUCTURA PARA CISTERNAS CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-007 C1 | 17-MAY-21 | 17-MAY-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-70373 | 1699677.62 | 0 | 0 | 0 | 1590047.2268 | 0 | 0 | 1474024.73 | 0 | 58897.37 | 0 | 47701.51 | 47701.51 | 0 | 0 | 58897.37 | 58897.37
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-007 | ESTRUCTURA PARA CISTERNAS CUMBRE ALTA 2 | E21-02-U02-01-007 C2 | 10-AGO-21 | 30-NOV-21 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-72205 | 5568.03 | 0 | 0 | 0 | 5568.03 | 0 | 0 | 5568.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | 02 | FRENTE 02 | E21-02-U02-01-008 | ELECTRIFICACIÓN CUMBRE ALTA II | E21-02-U02-01-008 C1 | 05-JUL-21 | 05-JUL-22 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CAL-71411 | 4683226.27 | 0 | 0 | 0 | 961399.9546 | 0 | 0 | 932557.99 | 0 | 0 | 0 | 28842.01 | 28842.01 | 0 | 0 | 0 | 0