## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-001 | ALUMBRADO PUBLICO EN GLORIETA DE ACCESO | E24-00-U02-01-001 C1 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-54148 | 115399.08 | 0 | 0 | 0 | 115399.08 | 0 | 0 | 111937.11 | 0 | 0 | 0 | 3461.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-002 | LIMPIEZA DE VIALIDADES, BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ACCESO | E24-00-U02-01-002 C1 | 06-DIC-19 | 06-FEB-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58873 | 4581.35 | 0 | 0 | 0 | 4581.35 | 0 | 0 | 4581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-003 | LIMPIEZA EN VIALIDAD DE GLORIETA | E24-00-U02-01-003 C1 | 09-DIC-19 | 09-ENE-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58714 | 2258.01 | 0 | 0 | 0 | 2258.01 | 0 | 0 | 2258.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-003 | LIMPIEZA EN VIALIDAD DE GLORIETA | E24-00-U02-01-003 C2 | 21-ABR-20 | 21-MAY-20 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-61878 | 1598.49 | 0 | 0 | 0 | 1598.49 | 0 | 0 | 1550.54 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 47.95 | 0 | 47.95 | 47.95
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-004 | SERVICIO DE LABORATORIO 10 MESES MZO-DIC 2020 | E24-00-U02-01-004 C1 | 18-MAR-20 | 18-ENE-21 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-61202 | 37027.19 | 0 | 0 | 0 | 37027.19 | 0 | 0 | 37027.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-004 | SERVICIO DE LABORATORIO 10 MESES MZO-DIC 2020 | E24-00-U02-01-004 C1A02 | 13-NOV-20 | 30-NOV-20 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-61202 | 317748.78 | 0 | 0 | 0 | 8826.355 | 0 | 0 | 8826.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 00 | FRENTE 00 | E24-00-U02-01-004 | SERVICIO DE LABORATORIO 10 MESES MZO-DIC 2020 | E24-00-U02-01-004 C1R1 | 09-NOV-20 | 09-FEB-21 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-66080 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 15480 | 0 | 0 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0