## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO MASSARO | E24-01-U02-01-001 | 25-MAR-19 | 25-MAR-19 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-51132 | 444341.04 | 0 | 0 | 0 | 435083.935 | 0 | 0 | 422031.42 | 0 | 0 | 0 | 13052.52 | 13052.52 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-002 | CISTERNAS COND. MASSARO 14 LOTES | E24-01-U02-01-002 C1 | 03-JUN-19 | 03-JUN-19 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-53016 | 206821.96 | 0 | 0 | 0 | 206821.96 | 0 | 0 | 200617.31 | 0 | 0 | 0 | 6204.66 | 6204.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-003 | MURO DE CONTENCION PREFABRICADO ECOMUR | E24-01-U02-01-003 C1 | 31-MAY-19 | 30-SEP-19 | ECOMUR SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-53011 | 997258.59 | 199451.72 | 20 | 199451.72 | 997258.59 | 0 | 0 | 767889.12 | 0 | 0 | 0 | 29917.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-003 | MURO DE CONTENCION PREFABRICADO ECOMUR | E24-01-U02-01-003 C2 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-55718 | 21887.83 | 0 | 0 | 0 | 21887.83 | 0 | 0 | 21231.2 | 0 | 0 | 0 | 656.63 | 656.63 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-003 | MURO DE CONTENCION PREFABRICADO ECOMUR | E24-01-U02-01-003 C2A1 | 27-DIC-19 | 27-ABR-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-55718 | 79444.61 | 0 | 0 | 0 | 79444.61 | 0 | 0 | 77061.27 | 0 | 0 | 0 | 2383.34 | 2383.34 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 | BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 C1 | 11-JUL-19 | 11-JUL-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MSS-54149 | 475979.27 | 0 | 0 | 0 | 475979.27 | 0 | 0 | 461699.89 | 0 | 0 | 0 | 14279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 | BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 C1A01 | 12-OCT-20 | 12-ENE-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-54149 | 71678.48 | 0 | 0 | 0 | 71678.48 | 0 | 0 | 69528.13 | 0 | 0 | 0 | 2150.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 | BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE VOLTERRA | E24-01-U02-01-005 C1A02 | 04-OCT-21 | 31-OCT-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-54149 | 53745.06 | 0 | 0 | 0 | 53745.06 | 0 | 0 | 52132.71 | 0 | 0 | 0 | 1612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-006 | MURO ECOMUR EN LOTE 33, 34 Y 35 | E24-01-U02-01-006 C1 | 07-AGO-19 | 07-DIC-19 | ECOMUR SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-54888 | 391153.48 | 0 | 0 | 0 | 391153.48 | 0 | 0 | 379418.87 | 0 | 0 | 0 | 11734.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-007 | CISTERNAS COND. MASSARO 12 LOTES 13 AL 24 | E24-01-U02-01-007 C1R1 | 17-SEP-19 | 17-SEP-19 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-55506 | 177275.89 | 0 | 0 | 0 | 177275.89 | 0 | 0 | 171957.61 | 0 | 0 | 0 | 5318.28 | 0 | 5318.28 | 0 | 5318.28 | 5318.28
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS LT 13 A 24, 33 A 39, 40 A 44, 52, 61 A 64 Y 7 A 12. | E24-01-U02-01-008 C2 | 21-OCT-19 | 21-NOV-19 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-57148 | 26278.46 | 0 | 0 | 0 | 26278.46 | 0 | 0 | 25490.11 | 0 | 0 | 0 | 788.35 | 0 | 788.35 | 0 | 788.35 | 788.35
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS LT 13 A 24, 33 A 39, 40 A 44, 52, 61 A 64 Y 7 A 12. | E24-01-U02-01-008 C3 | 21-OCT-19 | 21-FEB-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-57149 | 45987.37 | 0 | 0 | 0 | 45987.37 | 0 | 0 | 44607.75 | 0 | 0 | 0 | 1379.62 | 1379.62 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-009 | SALIDAS PLUVIALES EN BANQUETA LOTE 38 AL 44 | E24-01-U02-01-009 C1 | 30-OCT-19 | 30-MAR-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-57439 | 1991.86 | 0 | 0 | 0 | 1991.86 | 0 | 0 | 1932.1 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 59.76 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-010 | TOMAS DOMICILIARIAS VOLTERRA | E24-01-U02-01-010 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAY-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58721 | 69202.74 | 0 | 0 | 0 | 69202.74 | 0 | 0 | 67126.66 | 0 | 0 | 0 | 2076.08 | 2076.08 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-010 | TOMAS DOMICILIARIAS VOLTERRA | E24-01-U02-01-010 C1A01 | 04-OCT-21 | 31-OCT-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MSS-58721 | 19325.65 | 0 | 0 | 0 | 17945.2464 | 0 | 0 | 17406.89 | 0 | 0 | 0 | 538.36 | 538.36 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 | BANQUETAS EN COND VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 C1 | 29-NOV-19 | 29-NOV-20 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58495 | 19034.1 | 0 | 0 | 0 | 19034.1 | 0 | 0 | 18463.05 | 0 | 0 | 0 | 571.04 | 0 | 571.04 | 0 | 571.04 | 571.04
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 | BANQUETAS EN COND VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 C1A01 | 09-JUL-20 | 31-DIC-20 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58495 | 15963.46 | 0 | 0 | 0 | 15963.46 | 0 | 0 | 15484.54 | 0 | 0 | 0 | 478.91 | 0 | 478.91 | 0 | 478.91 | 478.91
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 | BANQUETAS EN COND VOLTERRA | E24-01-U02-01-011 C2 | 13-JUL-21 | 31-DIC-21 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-71565 | 30419.25 | 0 | 0 | 0 | 28307.7088 | 0 | 0 | 28307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-012 | LIMPIEZA EN VIALIDADES VOLTERRA | E24-01-U02-01-012 C1 | 09-DIC-19 | 09-ENE-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-58715 | 2651.84 | 0 | 0 | 0 | 2651.84 | 0 | 0 | 2651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-013 | CISTERNAS COND. MASSARO LOTES 01 AL 12, 61 Y 65 AL 81 | E24-01-U02-01-013 C1 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-59155 | 150093.46 | 0 | 0 | 0 | 150093.46 | 0 | 0 | 145590.67 | 0 | 0 | 0 | 4502.8 | 4502.8 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-013 | CISTERNAS COND. MASSARO LOTES 01 AL 12, 61 Y 65 AL 81 | E24-01-U02-01-013 C2 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-59301 | 90056.02 | 0 | 0 | 0 | 90056.02 | 0 | 0 | 87354.34 | 0 | 0 | 0 | 2701.68 | 2701.68 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-013 | CISTERNAS COND. MASSARO LOTES 01 AL 12, 61 Y 65 AL 81 | E24-01-U02-01-013 C3 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-59144 | 105065.38 | 0 | 0 | 0 | 105065.38 | 0 | 0 | 101913.42 | 0 | 0 | 0 | 3151.96 | 3151.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 01 | FRENTE 01 - VOLTERRA | E24-01-U02-01-013 | CISTERNAS COND. MASSARO LOTES 01 AL 12, 61 Y 65 AL 81 | E24-01-U02-01-013 C4 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-59145 | 105065.38 | 0 | 0 | 0 | 105065.38 | 0 | 0 | 93189.39 | 0 | 7520.72 | 0 | 3151.96 | 0 | 3151.96 | 0 | 10672.68 | 10672.68