## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UMO | 02 | FRENTE 02 - VERNAZZA | E24-02-U02-01-001 | DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO | E24-02-U02-01-001 C1 | 29-ENE-20 | 29-ABR-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MSS-59889 | 534885.56 | 0 | 0 | 0 | 216312.3552 | 0 | 0 | 209822.98 | 0 | 0 | 0 | 6489.39 | 6489.39 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 02 | FRENTE 02 - VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO EN VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 C2 | 23-JUL-21 | 23-JUL-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-71858 | 156903.34 | 0 | 0 | 0 | 156903.34 | 0 | 0 | 152196.22 | 0 | 0 | 0 | 4707.1 | 4707.1 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 02 | FRENTE 02 - VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO EN VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 C2M | 23-AGO-21 | 23-DIC-21 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-71858 | 274770.72 | 0 | 0 | 0 | 187431.7459 | 0 | 0 | 181808.77 | 0 | 0 | 0 | 5622.97 | 5622.97 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 02 | FRENTE 02 - VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO EN VERNAZZA | E24-02-U02-01-003 R1 | 23-AGO-21 | 23-MAR-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-72626 | 276154.56 | 0 | 0 | 0 | 276154.56 | 0 | 0 | 267869.92 | 0 | 0 | 0 | 8284.64 | 8284.64 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | 02 | FRENTE 02 - VERNAZZA | E24-02-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL EN VERNAZZA | E24-02-U02-01-004 C1 | 24-MAR-20 | 24-AGO-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-71861 | 342579.57 | 0 | 0 | 0 | 289570.4871 | 0 | 0 | 280883.36 | 0 | 0 | 0 | 8687.13 | 8687.13 | 0 | 0 | 0 | 0