## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-001 | DESPALME GENERAL DE MANATIAL | E16-00-U02-01-001 | 25-ENE-17 | 25-ABR-17 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO PROFESIONAL SA DE CV | APARICIO, ENRIQUE | QRO-URB-MNT-30595 | 343401.95 | 0 | 0 | 0 | 343401.95 | 0 | 0 | 333099.89 | 0 | 0 | 0 | 10302.06 | 10302.06 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-002 | SERVICIO DE LABORATORIO EL MANANTIAL JUNIO-DICIEMBRE 2017 | E16-00-U02-01-002 LAB | 24-JUL-17 | 24-AGO-17 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-SER-MNT-34816 | 285823.59 | 0 | 0 | 0 | 285823.59 | 0 | 0 | 285823.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-003 | SERVICIO DE LABORATORIO EL MANANTIAL ENERO-DICIEMBRE 2018 | E16-00-U02-01-003 C-1 LAB | 16-ABR-18 | 31-DIC-18 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-MNT-41907 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0 | 0 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-005 | LIMPIEZAS Y RETIRO DE ESCOMBRO | E16-00-U02-01-005 C1 | 04-OCT-19 | 04-FEB-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-56684 | 203498.98 | 0 | 0 | 0 | 203498.98 | 0 | 0 | 197394.01 | 0 | 0 | 0 | 6104.97 | 6104.97 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-006 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO Y FEBRERO 2020 | E16-00-U02-01-006 C1 | 13-FEB-20 | 13-JUL-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-60350 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0 | 0 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-007 | CANALETA PLUVIAL | E16-00-U02-01-007 C2 | 23-JUL-21 | 23-SEP-21 | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-71784 | 273525.11 | 0 | 0 | 0 | 273525.11 | 0 | 0 | 273525.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-007 | CANALETA PLUVIAL | E16-00-U02-01-007 C3 | 23-SEP-21 | 23-NOV-21 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-73400 | 69923.96 | 0 | 0 | 0 | 69923.96 | 0 | 0 | 69923.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-008 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS | E16-00-U02-01-008 C1 | 04-MAR-20 | 04-MAY-20 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-60845 | 597168 | 0 | 0 | 0 | 198360 | 0 | 0 | 198360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 00 | Frente General 00 | E16-00-U02-01-009 | SERVICIO DE LABORATORIO 4 MESES JUN-SEP 2020 | E16-00-U02-01-009 C1 | 13-AGO-20 | 13-SEP-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-63930 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0 | 0 | 163335.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0