## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO BATAN | E16-01-P05-01-001 PLATAFORMA | 19-ABR-17 | 19-AGO-17 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-PLA-MNT-32988 | 2633551.28 | 0 | 0 | 0 | 2633551.28 | 0 | 0 | 2554544.74 | 0 | 0 | 0 | 79006.54 | 79006.54 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-001 | ASFALTO EN CONDOMINIO 1 "BATÁN" | E16-01-U02-01-001 ASFALTO | 01-JUN-17 | 01-AGO-17 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-SER-MNT-33451 | 349255.58 | 0 | 0 | 0 | 346729.4052 | 0 | 0 | 346729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-002 | MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-002 ADITIVA | 27-JUL-17 | 27-AGO-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-34704 | 146055.04 | 0 | 0 | 0 | 146055.04 | 0 | 0 | 141673.38 | 0 | 0 | 0 | 4381.66 | 4381.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-002 | MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-002 MURO DE CONT | 18-JUL-17 | 18-AGO-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-34678 | 10509.84 | 0 | 0 | 0 | 10509.84 | 0 | 0 | 10509.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-002 | MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-002 MUROS | 07-ABR-17 | 07-AGO-17 | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-31917 | 389203.47 | 0 | 0 | 0 | 243148.4287 | 0 | 0 | 235853.98 | 0 | 0 | 0 | 7294.45 | 7294.45 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-002 | MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-002 REASIGNACION | 19-JUL-17 | 19-OCT-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-34704 | 226496.59 | 0 | 0 | 0 | 226496.59 | 0 | 0 | 219701.7 | 0 | 0 | 0 | 6794.9 | 6794.9 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-002 | MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-002 ZAPATA | 27-JUL-17 | 27-AGO-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-34704 | 110230.2 | 0 | 0 | 0 | 110230.2 | 0 | 0 | 106923.29 | 0 | 0 | 0 | 3306.91 | 3306.91 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-003 | AGUA POTABLE CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-003 AGUA | 08-JUN-17 | 08-JUL-17 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-33673 | 238840.44 | 0 | 0 | 0 | 238840.44 | 0 | 0 | 238840.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-004 | BANQUETAS Y GUARNICIONES "PRIVADA BATÁN" DE CONDOMINIO 1 | E16-01-U02-01-004 ARREGLO | 14-NOV-17 | 14-DIC-17 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-38053 | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 4884.27 | 0 | 0 | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-004 | BANQUETAS Y GUARNICIONES "PRIVADA BATÁN" DE CONDOMINIO 1 | E16-01-U02-01-004 BANQUETAS | 26-ABR-17 | 26-JUL-17 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-32990 | 329851.56 | 0 | 0 | 0 | 287457.8713 | 0 | 0 | 278834.13 | 0 | 0 | 0 | 8623.74 | 8623.74 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-004 | BANQUETAS Y GUARNICIONES "PRIVADA BATÁN" DE CONDOMINIO 1 | E16-01-U02-01-004 C3 | 15-MAY-19 | 15-JUL-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52305 | 42431.81 | 0 | 0 | 0 | 42431.81 | 0 | 0 | 41158.86 | 0 | 0 | 0 | 1272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-005 | TERRACARIAS VIALIDAD CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-005 REC. PERD | 04-OCT-17 | 04-NOV-17 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO |  | 6429.42 | 0 | 0 | 0 | 6429.42 | 0 | 0 | 6236.54 | 0 | 0 | 0 | 192.88 | 192.88 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-005 | TERRACARIAS VIALIDAD CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-005 VIALIDADES | 27-ABR-17 | 27-JUL-17 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-32991 | 728750.36 | 0 | 0 | 0 | 722497.9559 | 0 | 0 | 700823.02 | 0 | 0 | 0 | 21674.94 | 21674.94 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 1 "BATÁN" | E16-01-U02-01-006 DRENAJE | 28-ABR-17 | 28-JUL-17 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-32480 | 680123.68 | 0 | 0 | 0 | 680123.68 | 0 | 0 | 659720 | 0 | 0 | 0 | 20403.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-007 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO BATAN MT,BT Y AP | E16-01-U02-01-007 ADITIVA | 13-NOV-17 | 13-DIC-17 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL |  | 229099.1 | 0 | 0 | 0 | 229099.1 | 0 | 0 | 222226.13 | 0 | 0 | 0 | 6872.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-007 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO BATAN MT,BT Y AP | E16-01-U02-01-007 ELECT. | 23-MAY-17 | 23-SEP-17 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-33185 | 1311524.62 | 262304.92 | 20 | 262304.92 | 1311524.62 | 0 | 0 | 1009873.95 | 0 | 0 | 0 | 39345.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-007 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO BATAN MT,BT Y AP | E16-01-U02-01-007 PLANTA EMERG | 03-NOV-17 | 03-DIC-17 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-33185 | 62658.14 | 0 | 0 | 0 | 62658.14 | 0 | 0 | 60778.4 | 0 | 0 | 0 | 1879.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION EN PLATAFORMA COND BATAN LOTE 2-15, 19 Y 21 | E16-P05-01-002 | 25-MAY-17 | 26-JUN-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-33216 | 154522.79 | 0 | 0 | 0 | 153917.5 | 0 | 0 | 153917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN PLATAFORMAS LT 22-38 Y 43-70 COND. BATAN | E16-01-P05-01-003 ADITIVA | 18-JUL-17 | 18-SEP-17 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-32953 | 25941.94 | 0 | 0 | 0 | 25941.94 | 0 | 0 | 25941.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN PLATAFORMAS LT 22-38 Y 43-70 COND. BATAN | E16-01-P05-01-003 ADITIVA 2 | 27-SEP-17 | 27-DIC-17 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO |  | 6671.38 | 0 | 0 | 0 | 6671.38 | 0 | 0 | 6471.24 | 0 | 0 | 0 | 200.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN PLATAFORMAS LT 22-38 Y 43-70 COND. BATAN | E16-01-P05-01-003 MUROS CONT. | 15-MAY-17 | 15-JUN-17 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-32953 | 74174.79 | 0 | 0 | 0 | 67273.5473 | 0 | 0 | 65255.32 | 0 | 0 | 0 | 2018.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN PLATAFORMAS LT 22-38 Y 43-70 COND. BATAN | E16-P05-01-003 MUROS CONTENCIO | 26-MAY-17 | 26-JUL-17 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-PLA-MNT-33353 | 335524.43 | 0 | 0 | 0 | 281992.9729 | 0 | 0 | 273533.2 | 0 | 0 | 0 | 8459.79 | 8459.79 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS "BATÁN" CONDOMINIO 1 | E16-01-U02-01-008 REGISTROS | 06-JUN-17 | 06-JUL-17 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-URB-MNT-33603 | 167244.64 | 0 | 0 | 0 | 167244.64 | 0 | 0 | 167244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 01 | Frente 01 Privada BATÁN | E16-01-U02-01-009 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CONDOMINIO BATAN | E16-01-U02-01-009 CI | 28-DIC-18 | 28-ENE-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-49266 | 7638.39 | 0 | 0 | 0 | 7638.39 | 0 | 0 | 7638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0