## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO ZENEA | E16-02-P05-01-001 PLATAFORMAS | 07-NOV-17 | 07-MAY-18 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-MNT-37820 | 1567488.29 | 0 | 0 | 0 | 1554493.2396 | 0 | 0 | 1350662.32 | 685.69 | 134922.76 | 0 | 46634.8 | 46634.8 | 0 | 0 | 134922.76 | 134922.76
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO ZENEA | E16-02-P05-01-001 TRAB PLATAF | 23-NOV-18 | 22-DIC-18 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-MNT-37820 | 134922.76 | 0 | 0 | 0 | 134922.76 | 0 | 0 | 130875.08 | 0 | 0 | 0 | 4047.68 | 4047.68 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-001 | TERRACERIAS EN VIALIDADES | E16-02-U02-01-001 TERRACERIAS | 07-NOV-17 | 07-FEB-18 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-37819 | 689124.58 | 0 | 0 | 0 | 685939.3349 | 0 | 0 | 665361.16 | 0 | 0 | 0 | 20578.18 | 20578.18 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-002 | CARPETA ASFÁLTICA COND. ZENEA | E16-02-U02-01-002 ASFALTO 2 | 31-AGO-18 | 31-AGO-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-45976 | 422151.18 | 0 | 0 | 0 | 422151.18 | 0 | 0 | 422151.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN INTERIORES MAMPOSTERÍA COND ZENEA NOV 2017 | E16-02-P05-01-002 MUROS CONTEN | 08-DIC-17 | 08-MAR-18 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-MNT-38884 | 469180.68 | 0 | 0 | 0 | 387979.9183 | 0 | 0 | 376340.53 | 0 | 0 | 0 | 11639.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES MAMPOSTERÍA COND ZENEA NOV 2017 | E16-02-U02-01-003 MC FJSG | 11-DIC-17 | 13-JUN-18 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-38855 | 554060.65 | 0 | 0 | 0 | 55253.3327 | 0 | 0 | 53595.74 | 0 | 0 | 0 | 1657.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO COND. ZENEA | E16-01-U02-01-004 C1 | 08-MAY-18 | 08-AGO-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT- 42644 | 893575.97 | 0 | 0 | 0 | 893575.97 | 0 | 0 | 866768.69 | 0 | 0 | 0 | 26807.28 | 26807.28 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO COND. ZENEA | E16-01-U02-01-004 C1A1 | 04-MAR-19 | 04-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-42644 | 54429.01 | 0 | 0 | 0 | 54429.01 | 0 | 0 | 52796.14 | 0 | 0 | 0 | 1632.87 | 1632.87 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-006 | TRANSPLANTE DE ÁRBOLES EN LINDERO DE COND. ZENEA | E16-02-U02-01-006 TRANSPLANTE | 17-MAY-18 | 17-JUN-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-42916 | 100569.1 | 0 | 0 | 0 | 100569.1 | 0 | 0 | 100569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-007 | MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PRIVADA ZENEA, EL MANANTIAL | E16-02-U02-01-007 E A1 | 19-AGO-19 | 19-NOV-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-43293 | 17421.77 | 0 | 0 | 0 | 17421.77 | 0 | 0 | 16899.12 | 0 | 0 | 0 | 522.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-007 | MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PRIVADA ZENEA, EL MANANTIAL | E16-02-U02-01-007 E A2 | 20-AGO-19 | 20-NOV-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-43293 | 41233.79 | 0 | 0 | 0 | 41233.79 | 0 | 0 | 39996.78 | 0 | 0 | 0 | 1237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-007 | MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PRIVADA ZENEA, EL MANANTIAL | E16-02-U02-01-007 ELECTR.ZENEA | 28-MAY-18 | 28-MAY-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-43293 | 1452484.55 | 0 | 0 | 0 | 1452484.55 | 0 | 0 | 1408910 | 0 | 0 | 0 | 43574.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-08 | VOZ Y DATOS ZENEA | E16-02-U02-08 VOZ Y DATOS ZEN | 14-SEP-18 | 14-OCT-18 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-46524 | 174793.55 | 0 | 0 | 0 | 174793.55 | 0 | 0 | 169549.74 | 0 | 0 | 0 | 5243.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-008 | SERVICIO DE LABORATORIO PRIVADA ZENEA ENERO-DICIEMBRE 2019 | E16-02-U02-01-008 LAB | 31-ENE-19 | 31-ENE-20 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | VEGA, JAVIER | QRO-SER-MNT-49718 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0 | 0 | 530815.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-009 | AGUA POTABLE CONDOMINIO ZENEA | E16-02-U02-01-009 AP | 12-ABR-19 | 12-MAY-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-51516 | 317411.78 | 0 | 0 | 0 | 317411.78 | 0 | 0 | 307889.42 | 0 | 0 | 0 | 9522.35 | 9522.35 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-009 | AGUA POTABLE CONDOMINIO ZENEA | E16-02-U02-01-009 AP1 | 31-JUL-19 | 31-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-51516 | 21706.86 | 0 | 0 | 0 | 21706.86 | 0 | 0 | 21055.65 | 0 | 0 | 0 | 651.21 | 651.21 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS ZENEA | E16-02-U02-01-010 C1 | 16-MAY-19 | 16-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52557 | 112461.91 | 0 | 0 | 0 | 112461.91 | 0 | 0 | 109088.06 | 0 | 0 | 0 | 3373.84 | 3373.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS ZENEA | E16-02-U02-01-010 C1 A1 | 22-JUL-19 | 22-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52557 | 24218.48 | 0 | 0 | 0 | 24218.48 | 0 | 0 | 23491.93 | 0 | 0 | 0 | 726.55 | 726.55 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS ZENEA | E16-02-U02-01-010 C1A3 | 02-SEP-19 | 02-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52557 | 5900.69 | 0 | 0 | 0 | 5900.69 | 0 | 0 | 5723.67 | 0 | 0 | 0 | 177.02 | 177.02 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-011 | GUARNICIONES DE PRIVADA ZENEA | E16-02-U02-01-011 C1 | 17-MAY-19 | 17-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52517 | 62835.36 | 0 | 0 | 0 | 62835.36 | 0 | 0 | 60950.31 | 0 | 0 | 0 | 1885.06 | 1885.06 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-011 | GUARNICIONES DE PRIVADA ZENEA | E16-02-U02-01-011 C1A1 | 02-SEP-19 | 02-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52517 | 13003.32 | 0 | 0 | 0 | 13003.32 | 0 | 0 | 12613.22 | 0 | 0 | 0 | 390.1 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-012 | BANQUETAS CONDOMINIO ZENEA | E16-02-U02-01-012 C1 | 21-MAY-19 | 21-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-52642 | 79364.24 | 0 | 0 | 0 | 55011.413 | 0 | 0 | 53361.06 | 0 | 0 | 0 | 1650.35 | 1650.35 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-012 | BANQUETAS CONDOMINIO ZENEA | E16-02-U02-01-012 R1 | 25-SEP-19 | 25-NOV-19 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-56336 | 65094.59 | 0 | 0 | 0 | 65094.59 | 0 | 0 | 63141.77 | 0 | 0 | 0 | 1952.84 | 1952.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-012 | BANQUETAS CONDOMINIO ZENEA | E16-02-U02-01-012 R1A1 | 08-OCT-19 | 08-FEB-20 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-56336 | 24352.81 | 0 | 0 | 0 | 24352.81 | 0 | 0 | 20147.66 | 3474.57 | 0 | 0 | 730.58 | 730.58 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-013 | CISTERNAS COND. ZENEA 35 LOTES | E16-02-U02-01-013 C1 | 05-JUN-19 | 05-SEP-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-53913 | 443175.1 | 0 | 0 | 0 | 443175.1 | 0 | 0 | 429879.81 | 0.02 | 0 | 0 | 13295.27 | 13295.27 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-013 | CISTERNAS COND. ZENEA 35 LOTES | E16-02-U02-01-013 C1A1 | 02-ENE-20 | 02-MAY-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-MNT-53913 | 20647.3 | 0 | 0 | 0 | 20647.3 | 0 | 0 | 20027.88 | 0 | 0 | 0 | 619.42 | 619.42 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-013 | CISTERNAS COND. ZENEA 35 LOTES | E16-02-U02-01-013 C2 | 02-JUL-19 | 02-FEB-20 | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-53914 | 29534.18 | 0 | 0 | 0 | 29534.18 | 0 | 0 | 28648.15 | 0 | 0 | 0 | 886.03 | 886.03 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-013 | CISTERNAS COND. ZENEA 35 LOTES | E16-02-U02-01-013 R1 | 03-MAR-20 | 03-ABR-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-60833 | 44301.26 | 0 | 0 | 0 | 44301.26 | 0 | 0 | 44301.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-014 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS | E16-02-U02-01-014 C1 | 14-JUN-19 | 14-AGO-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-53331 | 4945.81 | 0 | 0 | 0 | 4945.81 | 0 | 0 | 4797.44 | 0 | 0 | 0 | 148.37 | 148.37 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-014 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS | E16-02-U02-01-014 C1A2 | 09-JUL-19 | 09-AGO-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-53331 | 1005.51 | 0 | 0 | 0 | 1005.51 | 0 | 0 | 975.34 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-015 | DRENAJE PLUVIAL | E16-02-U02-01-015 C1 | 22-JUL-19 | 22-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-54438 | 264213.58 | 0 | 0 | 0 | 264213.58 | 0 | 0 | 256287.17 | 0 | 0 | 0 | 7926.41 | 7926.41 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-016 | SEÑALIZACION HORIZONTAL ZENEA | E16-02-U02-01-016 C1 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-55808 | 11517.81 | 0 | 0 | 0 | 11517.81 | 0 | 0 | 11172.28 | 0 | 0 | 0 | 345.53 | 345.53 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-017 | CISTERNAS COND. ZENEA 41 LOTES | E16-02-U02-01-017 C1 | 14-OCT-19 | 14-FEB-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-56794 | 605698.83 | 0 | 0 | 0 | 605698.83 | 0 | 0 | 587527.87 | 0 | 0 | 0 | 18170.96 | 18170.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-017 | CISTERNAS COND. ZENEA 41 LOTES | E16-02-U02-01-017 C1A1 | 30-DIC-19 | 30-ABR-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-56794 | 24185.76 | 0 | 0 | 0 | 24185.76 | 0 | 0 | 23460.19 | 0 | 0 | 0 | 725.57 | 725.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-018 | FABRICACIÓN DE POZOS DE VISITA | E16-02-U02-01-018 C1 | 27-AGO-20 | 27-ENE-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-64340 | 36169.86 | 0 | 0 | 0 | 36169.86 | 0 | 0 | 36169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-019 | REUBICACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | E16-02-U02-01-019 C1 | 27-AGO-20 | 27-SEP-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-64356 | 13625.82 | 0 | 0 | 0 | 13625.82 | 0 | 0 | 13625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-020 | PREPARACIONES PARA BAJADAS PLUVIALES EN GUARNICIONES | E16-02-U02-01-020 C1A01 | 14-SEP-20 | 30-SEP-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-64353 | 6195.86 | 0 | 0 | 0 | 6195.86 | 0 | 0 | 6195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-022 | DEMOLICIÓN Y COLADO DE BANQUETAS | E16-02-U02-01-022 C1 | 27-AGO-20 | 27-DIC-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-64346 | 1906.28 | 0 | 0 | 0 | 1906.28 | 0 | 0 | 1906.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | 02 | Frente 02 Privada ZENEA | E16-02-U02-01-023 | LIMPIEZA EN VIALIDAD CON BARREDORA | E16-02-U02-01-023 C1 | 27-AGO-20 | 31-DIC-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MNT-64328 | 13689.32 | 0 | 0 | 0 | 13689.32 | 0 | 0 | 13689.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0