## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO DE 12 MESES 2019 | E23-00-U02-01-001 LABORATORIO | 03-MAR-19 | 03-MAR-20 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-SER-PRV-50442 | 501112.32 | 0 | 0 | 0 | 501112.32 | 0 | 0 | 501112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-002 | BANQUETAS FRENTE A CONDOMINIO MAGUEY | E23-00-U02-01-002 C1 | 03-JUN-19 | 03-OCT-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-53075 | 33177.95 | 0 | 0 | 0 | 33177.95 | 0 | 0 | 32182.61 | 0 | 0 | 0 | 995.34 | 995.34 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-003 | ELECTRIFICACION MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN EXTERIOR DE COND. PIRUL Y FRAMBOYAN | E23-00-U02-01-003 C1 | 05-AGO-19 | 05-AGO-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-54831 | 683469.29 | 0 | 0 | 0 | 683469.29 | 0 | 0 | 662965.21 | 0 | 0 | 0 | 20504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-004 | TERRACERIAS VIALIDAD CIRCUITO CUMBRE 1A ETAPA | E23-00-U02-01-004 C1 | 23-OCT-19 | 23-ABR-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57189 | 1140650.24 | 0 | 0 | 0 | 968712.1554 | 0 | 0 | 939650.82 | 0 | 0 | 0 | 29061.37 | 29061.37 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-005 | ADOPASTO Y DENTELLON EN EXTERIOR A PIRUL | E23-00-U02-01-005 C1 | 25-NOV-19 | 25-MAR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-58858 | 28443.67 | 0 | 0 | 0 | 28443.67 | 0 | 0 | 27590.36 | 0 | 0 | 0 | 853.31 | 853.31 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-006 | GUARNICION EN CIRCUITO CUMBRE 1A ETAPA | E23-0-U02-01-006 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAY-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-MSS-58843 | 92877.66 | 0 | 0 | 0 | 22801.3895 | 0 | 0 | 22117.34 | 0 | 0 | 0 | 684.05 | 684.05 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-007 | BANQUETA MUNICIPAL, GUARNICIÓN Y PLATAFORMA EN PASO VEHICULAR | E23-00-U02-01-007 C1 | 20-DIC-19 | 20-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59238 | 10483.12 | 0 | 0 | 0 | 10163.13 | 0 | 0 | 9858.24 | 0 | 0 | 0 | 304.89 | 304.89 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-007 | BANQUETA MUNICIPAL, GUARNICIÓN Y PLATAFORMA EN PASO VEHICULAR | E23-00-U02-01-007 C1A1 | 04-FEB-20 | 04-MAR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59238 | 4753.83 | 0 | 0 | 0 | 4753.83 | 0 | 0 | 4611.22 | 0 | 0 | 0 | 142.61 | 142.61 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-008 | TERRACERIAS EN PASO DE SERVIDUMBRE | E23-00-U02-01-008 C1 | 17-ENE-20 | 17-MAR-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59663 | 522655.5 | 0 | 0 | 0 | 522655.5 | 0 | 0 | 506975.83 | 0 | 0 | 0 | 15679.67 | 15679.67 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-009 | PAVIMENTO EN CIR CUMBRE QUERÉTARO CARRIL INTERIOR | E23-00-U02-01-009 C1 | 11-MAR-20 | 11-MAY-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-61042 | 417802.94 | 0 | 0 | 0 | 294664.2228 | 0 | 0 | 285824.29 | 0 | 0 | 0 | 8839.94 | 8839.94 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-010 | SERVICIO DE LABORATORIO 12 MESES 2020 | E23-00-U02-01-010 C1 | 17-MAR-20 | 17-ENE-21 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-61189 | 501120 | 0 | 0 | 0 | 501120 | 0 | 0 | 501120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-011 | CONFORMACION DE SERVIDUMBRE DE PASO | E23-00-U02-01-011 C1 | 07-ABR-20 | 07-AGO-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-61706 | 102991.78 | 0 | 0 | 0 | 102991.78 | 0 | 0 | 99902.03 | 0 | 0 | 0 | 3089.75 | 3089.75 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-012 | CIRCUITO CUMBRE BANQUETA MUNICIPAL FRENTE 1 Y 2 | E23-00-U02-01-012 C1 | 03-JUN-20 | 03-SEP-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62456 | 54819.66 | 0 | 0 | 0 | 54819.66 | 0 | 0 | 53175.09 | 0 | 0 | 0 | 1644.59 | 1644.59 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-013 | DRENAJE PLUVIAL DE PASO DE SERVIDUMBRE EN BETEL | E23-00-U02-01-013 C1 | 16-JUN-20 | 16-DIC-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62685 | 478801 | 0 | 0 | 0 | 478801 | 0 | 0 | 464436.97 | 0 | 0 | 0 | 14364.03 | 14364.03 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-013 | DRENAJE PLUVIAL DE PASO DE SERVIDUMBRE EN BETEL | E23-00-U02-01-013 C1-A1 | 29-JUL-20 | 29-OCT-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62685 | 40152.01 | 0 | 0 | 0 | 40152.01 | 0 | 0 | 38947.45 | 0 | 0 | 0 | 1204.56 | 1204.56 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-U02-01-014 | BANQUETA CIRCUITO CUMBRE QUERETARO - LECHUGUILLA | E23-00-U02-01-014 C1 | 21-JUN-21 | 31-OCT-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-71109 | 40398.09 | 0 | 0 | 0 | 21865.4056 | 0 | 0 | 21865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0