## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-001 | TERRACERIAS DEL CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-001 TC1A1 | 03-JUN-19 | 03-OCT-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50447 | 44576.1 | 0 | 0 | 0 | 44576.1 | 0 | 0 | 43238.82 | 0 | 0 | 0 | 1337.28 | 1337.28 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-001 | TERRACERIAS DEL CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-001TERRACERIA | 05-MAR-19 | 05-MAY-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50447 | 362880.03 | 0 | 0 | 0 | 362880.03 | 0 | 0 | 351993.65 | 0 | 0 | 0 | 10886.4 | 10886.4 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO EN CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-002 C1A1 | 28-JUN-19 | 28-JUL-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50444 | 17265.87 | 0 | 0 | 0 | 17265.87 | 0 | 0 | 16747.89 | 0 | 0 | 0 | 517.98 | 517.98 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-002 | DRENAJE SANITARIO EN CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-002 DRENAJE | 28-FEB-19 | 28-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PVR-50444 | 136249.96 | 0 | 0 | 0 | 136249.96 | 0 | 0 | 132162.46 | 0 | 0 | 0 | 4087.5 | 4087.5 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-003 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-003 DRENAJE | 05-MAR-19 | 05-AGO-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50443 | 46700.51 | 0 | 0 | 0 | 46700.51 | 0 | 0 | 45299.49 | 0 | 0 | 0 | 1401.02 | 1401.02 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-004 | AGUA POTABLE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-004 C1 | 24-FEB-19 | 24-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50499 | 139894.84 | 0 | 0 | 0 | 139894.84 | 0 | 0 | 135698.01 | 0 | 0 | 0 | 4196.85 | 4196.85 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-004 | AGUA POTABLE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-004 C1A1 | 28-JUN-19 | 28-JUL-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50499 | 2710.37 | 0 | 0 | 0 | 2710.37 | 0 | 0 | 2629.06 | 0 | 0 | 0 | 81.31 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-005 | BANQUETAS DE CONCRETO CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-005 BANQUETAS | 28-FEB-19 | 28-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50445 | 82059.58 | 0 | 0 | 0 | 82059.58 | 0 | 0 | 79597.77 | 0 | 0 | 0 | 2461.79 | 2461.79 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-006 | GUARNICION DE CONCRETO CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-006 C1 | 24-FEB-19 | 24-OCT-19 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PVR-50441 | 16901.77 | 0 | 0 | 0 | 16901.77 | 0 | 0 | 0 | 6127.79 | 8850.8 | 0 | 507.05 | 507.05 | 0 | 0 | 8850.8 | 8850.8
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-006 | GUARNICION DE CONCRETO CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-006 C2 | 18-MAY-20 | 18-AGO-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62232 | 25750.34 | 0 | 0 | 0 | 25750.34 | 0 | 0 | 24977.83 | 0 | 0 | 0 | 772.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-007 | PAVIMENTOS DE CONDOMINO MAGUEY | E23-01-U02-01-007 PAVIMENTOS | 03-ABR-19 | 04-OCT-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50756 | 337095.86 | 0 | 0 | 0 | 323055.0878 | 0 | 0 | 313363.44 | 0 | 0 | 0 | 9691.65 | 9691.65 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-008 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS DE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-008 ADOPASTO | 28-FEB-19 | 28-MAY-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50472 | 44320.91 | 0 | 0 | 0 | 44172.7829 | 0 | 0 | 42847.59 | 0 | 0 | 0 | 1325.18 | 1325.18 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-008 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTOS DE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-008ADIT. ADOPAST | 16-ABR-19 | 16-MAY-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-50472 | 10181.17 | 0 | 0 | 0 | 10181.17 | 0 | 0 | 9875.73 | 0 | 0 | 0 | 305.44 | 305.44 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-009 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-009 C1 | 25-ABR-19 | 25-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51202 | 1227472.16 | 245494.43 | 20 | 245494.43 | 1227472.16 | 0 | 0 | 945153.57 | 0 | 0 | 0 | 36824.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-009 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-009 C1A1 | 12-MAR-20 | 12-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51202 | 54233.17 | 0 | 0 | 0 | 54233.17 | 0 | 0 | 52606.17 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-009 | ELECTRIFICACION DE CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-009 C1A2 | 22-ABR-20 | 22-OCT-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51202 | 1499.24 | 0 | 0 | 0 | 1499.24 | 0 | 0 | 1454.26 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-010 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-01-U02-01-010 C1 | 26-MAR-19 | 26-OCT-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51214 | 109247.87 | 0 | 0 | 0 | 107163.7761 | 0 | 0 | 103948.87 | 0 | 0 | 0 | 3214.91 | 3214.91 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-010 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-01-U02-01-010 C1A1 | 31-JUL-19 | 31-DIC-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51214 | 38485.55 | 0 | 0 | 0 | 38485.55 | 0 | 0 | 37330.98 | 0 | 0 | 0 | 1154.57 | 1154.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-011 | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA | E23-01-U02-01-011 C1 | 08-ABR-19 | 08-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51470 | 34555.6 | 0 | 0 | 0 | 34555.6 | 0 | 0 | 33518.93 | 0 | 0 | 0 | 1036.67 | 1036.67 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-011 | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA | E23-01-U02-01-011 C1 A1 | 14-ABR-20 | 14-AGO-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-51470 | 44680.64 | 0 | 0 | 0 | 44680.64 | 0 | 0 | 43340.22 | 0 | 0 | 0 | 1340.42 | 1340.42 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-012 | CUNETA PLUVIAL EN CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-012 C1 | 08-JUN-19 | 08-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53233 | 17182.68 | 0 | 0 | 0 | 17182.68 | 0 | 0 | 16667.2 | 0 | 0 | 0 | 515.48 | 515.48 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-013 | TERRAPLEN PARA PLATAFORMA EN ESTACIONAMIENTO DE VISITAS | E23-01-U02-01-013 C1 | 08-JUN-19 | 08-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53228 | 4450.88 | 0 | 0 | 0 | 4450.88 | 0 | 0 | 4317.35 | 0 | 0 | 0 | 133.53 | 133.53 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-014 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO DE VISITAS MAGUEY | E23-01-U02-01-014 C1 | 14-JUN-19 | 14-JUN-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53449 | 2338.7 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 0 | 0 | 2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-015 | ACARREO DE TIERRA PARA JARDIN Y LIMPIEZAS PARA INAGURACION | E23-01-U02-01-015 C1 | 05-JUL-19 | 05-SEP-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53846 | 23841.24 | 0 | 0 | 0 | 23841.24 | 0 | 0 | 23841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-016 | PUERTA PARA MACROMEDIDOR MAGUEY | E23-01-U02-01-016 C1 | 19-JUL-19 | 19-DIC-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-54422 | 8400.66 | 0 | 0 | 0 | 8400.66 | 0 | 0 | 8148.64 | 0 | 0 | 0 | 252.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-017 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-U02-01-017 | 19-AGO-19 | 19-AGO-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-55233 | 68091.07 | 0 | 0 | 0 | 68091.07 | 0 | 0 | 66048.34 | 0 | 0 | 0 | 2042.73 | 2042.73 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 01 | FRENTE 01 - MAGUEY | E23-01-U02-01-018 | LIMPIEZAS Y TRABAJOS PARA ENTREGA A CEA EN NOPAL Y GRANJENO | E23-01-U02-01-018 C1 | 09-DIC-20 | 09-MAR-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-66793 | 24680.8 | 0 | 0 | 0 | 24680.8 | 0 | 0 | 24680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0